## Sheet1
罗源县小水电站审批手续情况汇总表
序号 | 电站名称 |  |  |  | 厂房所在河流 | [6 empty] | 装机容量（kW） | 分类结果 | 分类依据 | [6 empty] | 启动验收 | 竣工验收 | 规划意见 | 规划环评意见 | 主要问题 | 核查评估情况及主要结论
|  | 开工时间 | 投产时间 | 最近一次技术改造时间 | 水系 | 区域干流 | 一级支流 | 二级支流 | 第一次投产装机容量（kW） | 技改装机容量（kW） | 立项批复总装机容量（kW） |  |  | 立项审批（核准） | 流域综合规划 | 规划环评 | 环评审批 | 水资源论证（取水许可） | 林地使用手续 | 土地使用手续 |  | 竣工验收
1 | 百丈一级站 | 1970年11月 | 1976年7月 | 2009年12月 | 中房溪 | 中房溪 |  |  | 3200 |  |  | 6400 | 完善 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 有 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、立项批复不完整；2009年技改是否有立项批复？是否办理林地、土地、环评手续？（技改为扩容，林地、土地、环评可合理缺项）3200kw扩机到6400kw是在2003年就动工了，2005年完成竣工验收； 2、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 3、无启动验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？
2 | 百丈二级站 | 1990年12月 | 1993年10月 | 2012年9月 | 中房溪 | 中房溪 |  |  | 1260 |  |  | 2400 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、立项批复不完整，第一次建设只有初设审查意见（投资计划不能作为立项文件）；初设装机1260kw，与实际不符；2012年技改无立项批复？是否办理林地、土地、环评手续？（技改为扩容，林地、土地、环评可合理缺项）2012年只做了涵洞改造（重新衬砌）未增加机组，扩机到2400kw是在2002年就完成了 2、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 3、无林地、土地手续； 4、无启动验收、竣工验收； 5、安全生产标准化达标状况填一级？ | 缺少林地使用手续
3 | 溪下电站 | 1984年12月 | 1986年8月 |  | 敖江 | 斌溪 | 溪下溪 |  | 800 | 200 |  | 1000 | 完善 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、立项批复不完整；84年初设批复一期装机800kw，二期工程扩机扩机至2000kw，有新建水库？是否有立项批复？是否办理林地、土地手续？ 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？
4 | 鉴江一级电站 | 1986年1月 | 1989年9月 |  | 罗源县沿海及半岛河流 | 牛梅溪 |  |  | 未说明装机 |  |  | 1000 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、复核综合利用功能：防洪、灌溉？ 3、无林地手续； 4、无启动验收、竣工验收； | 缺少林地使用手续
5 | 塘下电站 | 1979年10月 | 1980年4月 | 2004年11月 | 敖江 | 塘下溪 | [5 empty] | 160 | 退出 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、2004年技改，是否有批复，初设批复里延伸压力管，未办理林地、土地、环评等手续？（延伸压力管，将厂房往下移30米高程） 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少环评审批手续、林地使用手续、土地使用手续
6 | 八井电站 | 1996年7月 | 1997年10月 | 2020年10月 | 罗源县沿海及半岛河流 | 小获溪 |  |  | 3200 |  | 3200 | 3200 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、2020年技改仅做自动化改造，装机未变，无需办理手续； 3、无林地手续； 4、无竣工验收； 5、安全生产标准化达标状况填二级？ 6、生态流量泄放填写多种型式？ | 缺少林地使用手续
7 | 后际电站(后企) | 1998年7月 | 1998年10月 |  | 敖江 | 刘洋溪 |  |  | 1500 |  |  | 1000 | 整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、立项批复无装机，初设批复装机3*500kw，实际装机2*500kw 3、无林地、土地手续； 4、无启动验收、竣工验收； 5、大坝安全鉴定填是，无佐证材料； 6、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
8 | 港里电站 | 1997年9月 | 1999年1月 | 2016年1月 | 敖江 | 斌溪 |  |  | 1320 | 1500 | 1500 | 1500 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、2016年进行技改？是否办理立项、林地、土地、环评手续？根据福建省人民政府关于进一步规范水电资源开发管理的意见（闽政[2013]31号），1万千瓦以下水电站技改后装机规模不大于原装机容量的20%，由水电站建设和行业管理部门直接审批初步设计，发改部门不再办理核准手续；（通过竣工验收视为技改手续齐全） 2、无林地手续； 3、无土地手续（应提供国土部门的审批手续，而不是建设部门的规划许可证）； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
9 | 柏山电站 | 1998年3月 | 2000年1月 | 2018年7月 | 敖江 | 斌溪 |  |  | 1890 |  |  | 2250 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、2018年进行技改？是否办理立项、林地、土地、环评手续？根据福建省人民政府关于进一步规范水电资源开发管理的意见（闽政[2013]31号），1万千瓦以下水电站技改后装机规模不大于原装机容量的20%，由水电站建设和行业管理部门直接审批初步设计，发改部门不再办理核准手续；（通过竣工验收视为技改手续齐全） 2、无土地手续； | 缺少土地使用手续
10 | 溪坪电站 | 1997年2月 | 2000年3月 | 2018年1月 | 敖江 | 斌溪 | 溪坪溪 |  |  |  |  | 1800 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、2018年进行技改？是否办理立项、林地、土地、环评手续？根据《福建省人民政府关于进一步规范水电资源开发管理的意见》（闽政[2013]31号），1万千瓦以下水电站技改后装机规模不大于原装机容量的20%，由水电站建设和行业管理部门直接审批初步设计，发改部门不再办理核准手续；（通过竣工验收视为技改手续齐全） 2、无土地手续； 3、生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填； （电站厂房位于敖江二级水源保护区） | 缺少土地使用手续
11 | 下洋湖电站 | 1999年10月 | 2001年1月 |  | 敖江 | 黄鹤溪 |  |  | 2000 |  | 2000 | 1890 | 整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
12 | 斌溪电站 | 1998年12月 | 2002年1月 | 2017年11月 | 敖江 | 斌溪 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、2017年技改，是否有批复，是否办理林地、土地、环评等手续？ 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； （电站厂房位于敖江二级水源保护区） | 缺少林地使用手续、土地使用手续
13 | 乌山电站 | 2001年5月 | 2002年10月 |  | 敖江 | 斌溪 |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、无土地手续； 2、生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填 | 缺少土地使用手续
14 | 佳湖电站 | 2002年5月 | 2004年12月 |  | 敖江 | 佳湖溪 |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 完善 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、有防洪、灌溉功能？ 3、无启动验收（用的是供电公司的）；
15 | 险桥二级电站 | 1978年1月 | 1979年1月 | 2003年8月 | 敖江 | 险桥溪 | [5 empty] | 750 | 完善 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、2003年技改？是否办理立项、林地、土地、环评等手续？（技改为扩容，林地、土地、环评可合理缺项） 3、无林地、土地手续； 4、无启动验收； 5、设计水头、设计流量、多年平均流量、最大坝高？生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填；
16 | 飞竹电站 | 1979年10月 | 1981年1月 | 1995年 | 敖江 | 飞竹溪 | [5 empty] | 480 | 整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、无立项批复，把并网批复和更新改造报告当做立项文件； 3、1995年技改？是否办理立项、林地、土地、环评等手续？ 4、无启动验收、竣工验收； | 缺少扩机立项审批手续
17 | 双溪口（仓前）电站 | 1985年1月 | 1986年1月 | 2012年1月 | 敖江 | 斌溪 |  |  | 100 | 700 | 800 | 800 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、2012年第三次技改完工时间，技改批复文件是1997和2005年的；2010年技改初设批复，技改内容包括兴建下坪山塘、小溪调节水库、新开引水隧洞等工程，未办理环评、林地、土地等手续；（装机有变大，其他水工建筑物未批；1995年装机变为260kw，2005年装机变为800kw） 2、技改装机超过原装机1倍以上，未办理环评手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填； | 缺少环评审批手续、林地使用手续
18 | 险桥一级电站 | 2002年4月 | 2003年1月 |  | 敖江 | 险桥溪 | [5 empty] | 500 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、2004年发展局立项批复450kw，实际却是500kw？ 2、无环评批复； 3、无土地手续； 4、无启动验收； 5、生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填； | 缺少土地使用手续
19 | 红旗一级电站 | 1967年5月 | 1972年5月 | 1997年5月 | 敖江 | 飞竹溪 |  |  | 250 | 500 |  | 750 | 整改 | 无 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、1972年5月投产，1996年5月应为技改时间，扩机500kw，总装机为750kw；技改只是扩机，是否办理立项、林地、土地手续？ 2、无立项手续； 3、无林地、土地手续； 4、无启动验收、竣工验收； 5、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少扩机立项审批手续
20 | 红旗二级电站 | 1997年5月 | 1999年10月 |  | 敖江 | 飞竹溪 |  |  | 320 |  | 320 | 360 | 整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、批复装机320kw，而实际装机360kw 3、无林地、土地手续； 4、无启动验收、竣工验收； 5、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
21 | 梧桐电站 | 1997年3月 | 1997年10月 |  | 敖江 | 飞竹溪 |  |  | 未说明装机 |  |  | 200 | 整改 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
22 | 刘洋电站 | 1981年1月 | 1981年12月 | 2005年12月 | 敖江 | 刘洋溪 |  |  | 55 |  |  | 100 | 退出 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 1、综合规划未委托编制、规划环评未委托编制； 2、1998年技改过，未办理林地、土地等手续？（引水渠有延伸，淹没农田） 3、2005年又技改？是否办理林地、土地等手续？2005年扩机至100kW 4、生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填； 5、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少环评审批手续、林地使用手续、土地使用手续
23 | 潘洋电站 | 1998年11月 | 1999年5月 |  | 敖江 | 斌溪 |  |  | 150 |  | 150 | 180 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不推荐，服务期满退出 | 不推荐 | 0、流域规划环评不推荐；根据《福建省罗源县斌溪流域综合规划报告》，保留已建装机容量为500kw以上的水电站，该电站装机容量小于500kw 1、立项批复装机2*75，实际180kw，是否技改过？ 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
24 | 外坂电站 | 1977年1月 | 1978年1月 | 1997年 | 敖江 | 斌溪 |  |  | 75 |  |  | 450 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 不推荐，服务期满退出 | 不推荐 | 0、流域规划环评不推荐；根据《福建省罗源县斌溪流域综合规划报告》，保留已建装机容量为500kw以上的水电站，该电站装机容量小于500kw 1、1997年批复里写78年建成，装机75kw；1997年装机为400kw（现实际装机450kw）？ 2、1997年之后还有技改？总装机400变为450kw？技改是否办理立项、林地、土地、环评等手续？ 3、无林地、土地手续； 4、无启动验收、竣工验收； 5、基础信息表：开工时间？技改时间？坝型？最大坝高？ | （2）电站行政许可手续基本齐全；
25 | 丰余一级电站 | 1977年1月 | 1977年9月 | 1997年8月 | 敖江 | 斌溪 | 丰余溪 |  | 40 |  |  | 125 | 退出 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 不推荐，服务期满退出 | 不推荐 | 0、流域规划环评不推荐；根据《福建省罗源县斌溪流域综合规划报告》，保留已建装机容量为500kw以上的水电站，该电站装机容量小于500kw 1、1997年技改，是否有立项批复，是否林地、土地等手续？（技改新增引水量来自过洋溪3.5平方公里的径流） 2、无启动验收、竣工验收； 3、生态流量泄放设施填泄流阀、尺寸未填： 4、基础信息表：发电量未填；坝型？最大坝高？ | （2）电站行政许可手续基本齐全；
26 | 丰余二级电站 | 1998年6月 | 1998年12月 |  | 敖江 | 斌溪 | 丰余溪 |  | 未说明装机 |  |  | 200 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不推荐，服务期满退出 | 不推荐 | 0、流域规划环评不推荐；根据《福建省罗源县斌溪流域综合规划报告》，保留已建装机容量为500kw以上的水电站，该电站装机容量小于500kw 1、无林地、土地手续； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
27 | 九溪二级电站 | 1996年12月 | 1997年6月 |  | 敖江 | 斌溪 | 九溪 |  | 400 |  | 400 | 720 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、立项批复400kw,填报720kw，水利局基本情况为400kw，请核实实际装机；是否技改扩机过？技改扩机是否办理立项、林地、土地等手续？ 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ （电站厂房位于敖江二级水源保护区） | 缺少林地使用手续、土地使用手续
28 | 寿桥电站 | 1973年12月 | 1975年6月 | 1993年1月 | 敖江 | 牛溪 | 寿桥溪 |  |  |  |  | 250 | 完善 | 合理缺项 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无立项批复；1993年技改，是否办理立项、林地、土地、环评手续？93年技改只是机组换新，无扩容（电站有灌溉功能） 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？
29 | 下际电站 | 1979年2月 | 1980年2月 | 1998年10月 | 敖江 | 牛溪 | 寿桥溪 |  | 40 |  | 155 | 175 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、1998年技改，未办理林地、土地等手续？40kw扩容到175kw 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收材料； 4、生态泄流设施类别和生态流量监测设施（测流） 类别均未填报； 5、基础信息表：开工、投产时间？最大坝高？复核坝型 6、但电站厂房内杂物少量堆积，有三合一现象，存在一定安全隐患。 | （2）电站行政许可手续基本齐全；
30 | 坑里电站 | 1998年7月 | 1998年10月 |  | 敖江 | 牛溪 | 寿桥溪 |  | 未说明装机 |  |  | 80 | 退出 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不推荐，服务期满退出 | 不推荐 | 0、流域规划环评不推荐；（泄放口下游堆土堆石雍高水面，下游河道脱水现象突出，生态环境影响较大；电站装机容量小于100kw，环境经济效益差。） 1、无林地、土地手续； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？ 4、流域综合规划及规划环评均不推荐，不推荐理由：坑里水电站虽已完成下泄流量设施改造，但在泄放口下游堆土堆石雍高水面，下游河道脱水现象突出，对生态环境影响较大，且电站装机容量小于100kw，环境经济效益差； | 缺少林地使用手续、土地使用手续
31 | 后路电站 | 1997年11月 | 1998年11月 |  | 敖江 | 牛溪 | 花园溪 | 后路溪 | 150 |  |  | 200 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 推荐 | 推荐 | 1、批复装机150kw，实际装机200kw，原因？ 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ （电站厂房位于敖江二级水源保护区） | 缺少林地使用手续、土地使用手续
32 | 际下（百丈际）电站 | 1979年5月 | 1980年5月 | 1998年 | 敖江 | 牛溪 | 花园溪 | 后路溪 | 200 | 250 | 450 | 450 | 完善 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、白塔际下电站未纳入年报？是否停产？开工、投产时间？ 2、有防洪、灌溉功能？ 3、技改批复里说，原装机40kw，复建155kw,但实际450kw？装机与批复不符；技改是否办理立项、林地、土地、环评手续？1998年200kw增容至450kw 4、无启动验收、竣工验收；
33 | 龙山电站 | 1981年3月 | 1986年3月 | 2019年9月 | 罗源县沿海及半岛河流 | 大获溪 |  |  | 250 |  |  | 500 | 整改 | 无 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、无立项批复，不允许将投资计划通知当做立项文件； 2、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 3、1995年技改只是扩机（250kw变为500kw），2019年将2台机组换新，未扩容，是否办理立项、林地、土地等手续？2019年技改是否办理立项、林地、土地、环评等手续？ 4、无启动验收、竣工验收； 5、2014年金鸡山水库大坝存在安全隐患，被评为三类坝，后续是否进行了除险加固工作？后续是否重新进行大坝安全鉴定？危坝应列为退出类，考虑到2021年金鸡山水库除险加固已通过竣工验收，列为整改类，尽快重新进行大坝安全鉴定； | 缺少1995年技改立项审批手续
34 | 白水电站 | 1984年4月 | 1985年7月 |  | 白水溪 | 白水溪 | [5 empty] | 100 | 退出 | 合理缺项 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、2002年技改（技改没批），是否办理立项、林地、土地等手续？ 2、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ 5、现场脏乱、杂物堆积，存在一定安全隐患 | （2）电站行政许可手续基本齐全；
35 | 长基（狮歧）电站 | 1979年10月 | 1980年5月 | 1998年5月 | 碧里溪 | 前洋溪 |  |  | 250 | 250 | 500 | 500 | 整改 | 无 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、无立项批复；技改也无立项文件；技改是否办理立项、林地、土地、环评手续？（技改只是扩机） 3、无启动验收、竣工验收； 4、生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填： 5、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少技改立项审批手续
36 | 鉴江二级电站 | 1979年1月 | 1980年1月 |  | 罗源县沿海及半岛河流 | 牛梅溪 | [5 empty] | 800 | 完善 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、复核综合利用功能：防洪、灌溉？ 3、立项批复不完整，仅有第二台机组批复；1985年5月技改，扩机400kW，水利局批复 4、无林地手续； 5、无启动验收、竣工验收； 6、是否有大坝安全鉴定、安全生产标准化达标佐证材料； 7、根据《关于鉴江观音岩二级水电站生态下泄流量改造的批复》（罗水利[2019]181号），二级水电站利用上游一级电站尾水发电，未占用河道或其它自然水资源。鉴于二级水电站通讯信号不稳定，同意一级水电站（最小下泄流量0.06m³/s）、二级水电站（最小下泄流量0.065m³/s）最小下泄流量由一级水电站合并执行。
37 | 田后电站 | 1998年7月 | 1998年10月 |  | 起步溪 | 起步溪 | [5 empty] | 55 | 退出 | 无 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、无立项批复（套用洋北电站批复）； 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？复核开工、投产时间、发电量（与洋北电站完全一样） | 缺少立项审批手续、林地使用手续、土地使用手续
38 | 洋北电站 | 1983年7月 | 1984年5月 | 1998年10月 | 起步溪 | 起步溪 |  |  | 75 |  |  | 150 | 退出 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、1998年技改？之前开工、投产时间？（1998年7月技改可研，技改后装机150kw） 2、无林地、土地手续；（只是引水渠、厂房整改，可认定合理缺项） 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？复核开工、投产时间
39 | 皇万（洪皇）电站 | 1997年3月 | 1997年12月 |  | 起步溪 | 起步溪 |  |  |  | 未说明装机 |  | 445 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、投产时间为1980年，请复核开工、投产时间；1997年技改是否办理林地、土地手续？ 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
40 | 洪洋一级（鑫隆）电站 | 1969年4月 | 1970年5月 |  | 起步溪 | 起步溪 | 车溪 |  |  |  |  | 200 | 退出 | 合理缺项 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、是否技改？是否机组换新？是否有水利局备案？ 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？ 4、但电站厂房内杂物少量堆积，有三合一现象，存在一定安全隐患。 | （2）电站行政许可手续基本齐全；
41 | 洪洋二级（鑫辉）电站 | 1996年4月 | 1998年1月 |  | 起步溪 | 起步溪 | 车溪 |  |  |  |  | 200 | 整改 | 无 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无立项批复（用了车溪二级水电站工程批复作为佐证材料） 2、1999年扩机？是否办理立项、林地、土地等手续 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少立项审批手续、林地使用手续、土地使用手续
42 | 曹营电站 | 1982年3月 | 1984年3月 |  | 起步溪 | 起步溪 | [5 empty] | 100 | 退出 | 合理缺项 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无立项批复； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？
43 | 樟溪（宏全）电站 | 1998年2月 | 2000年2月 |  | 起步溪 | 起步溪 |  |  | 未说明装机 |  |  | 500 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无林地手续； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续
44 | 石塘（宏昌）电站 | 1998年2月 | 2000年11月 |  | 起步溪 | 起步溪 |  |  | 未说明装机 |  |  | 130 | 退出 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无林地、土地手续； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
45 | 厝坪一级（宏亮）电站 | 1997年7月 | 1999年12月 |  | 起步溪 | 起步溪 |  |  | 未说明装机 |  |  | 640 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无林地手续； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续
46 | 厝坪二级（宏盛）电站 | 1998年7月 | 1998年10月 |  | 起步溪 | 起步溪 |  |  | 150 |  | 150 | 155 | 退出 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无林地手续； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？开工、投产时间与田后电站、洋北电站完全一样，请复核 | 缺少林地使用手续
47 | 车溪一级电站 | 1978年1月 | 1979年1月 | 1997年 | 起步溪 | 起步溪 | 车溪 |  | 250 | 75 | 250 | 325 | 完善 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无技改立项批复（2000年技改时是否增加了机组，无立项批复文件）； 2、无林地、土地手续； 3、无启动验收、竣工验收； 4、基础信息表：坝型？最大坝高？
48 | 车溪二级（宏星）电站 | 1996年8月 | 1997年12月 |  | 起步溪 | 起步溪 | 车溪 |  | 400 |  | 400 | 400 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无林地手续； 2、无启动验收、竣工验收； 3、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续
49 | 满盾一级电站 | 1970年5月 | 1973年7月 | 2002年6月 | 中房溪 | 中房溪 | 满盾溪 |  |  |  |  | 175 | 整改 | 无 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、无立项批复；2002年技改是否有办理立项、林地、土地手续？ 2、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 3、无启动验收验收，竣工填了，但无佐证材料； 4、基础信息表：坝型？复核开工、投产时间； | 缺少技改立项审批手续
50 | 满盾二级电站 | 2005年8月 | 2006年11月 |  | 中房溪 | 中房溪 | 满盾溪 |  | 200 |  | 200 | 200 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 2、无取水许可或水资源论证批复； 3、无环保验收； 4、无林地、土地手续； 5、无启动验收、竣工验收； 6、有大坝安全鉴定，无佐证材料； 7、生态流量监测设施（测流） 类别未填全： | 缺少林地使用手续、土地使用手续
51 | 谷洋里（横溪）电站 | 1984年5月 | 1985年5月 |  | 起步溪 | 起步溪 | 护国溪 |  |  |  |  | 50 | 退出 | 合理缺项 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、未填运行？是否停产？是否有灌溉功能？ 2、装机（50）与流域规划（2*40）不符；是否报废一台机组？ 3、无立项批复； 4、无启动验收、竣工验收； 5、基础信息表：坝型？最大坝高？ 6、但电站厂房内杂物少量堆积，有三合一现象，存在一定安全隐患。 | （2）电站行政许可手续基本齐全；
52 | 东岩电站 | 1999年1月 | 1999年9月 |  | 敖江 | 斌溪 |  |  | 400 |  |  | 720 | 整改 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、兴建批复2*200kw，实际720kw；是否技改扩机过？是否办理立项、林地、土地、环评手续？ 1、无林地、土地手续； 2、无启动验收、竣工验收（竣工验收鉴定表不完整）； 3、生态流量泄放设施填泄流孔、尺寸未填： 4、基础信息表：坝型？最大坝高？ | 缺少林地使用手续、土地使用手续
53 | 溪门电站 | 1984年5月 | 1985年5月 | 1999年 | 敖江 | 斌溪 |  |  |  |  | 125 | 125 | 退出 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 不推荐，服务期满退出 | 不推荐 | 1、流域规划环评不推荐；根据《福建省罗源县斌溪流域综合规划报告》，保留已建装机容量为500kw以上的水电站，该电站装机容量小于500kw； 2、1999年技改？未填写技改时间；技改批复为镇政府的，是否有发展局或水利局批复； 3、无启动验收、竣工验收； 4、但电站厂房内杂物少量堆积，有三合一现象，存在一定安全隐患。 | （2）电站行政许可手续基本齐全；
54 | 新亭电站（县属） | 1958年7月 | 1960年2月 |  | 起步溪 | 起步溪 | 南溪 |  |  |  |  | 200 | 整改 | 合理缺项 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 无 | 无 | 推荐 | 推荐 | 1、无立项批复； 2、无启动验收、竣工验收； 3、无投产时间、机组是否更新过？ 4、生态流量泄放设施填了泄流孔和泄流阀，水工建筑物法-侧堰泄流？ 5、大坝2021年6月被鉴定为三类坝，是否进行除险加固？危坝应列为退出类 | （2）电站行政许可手续基本齐全；
55 | 刘洋农场电站 | 1997年10月 | 2001年6月 |  | 罗源县沿海及半岛河流 | 外洋溪 |  |  | 125 |  | 125 | 500 | 退出 | 无 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 推荐 | 整改后推荐 | 1、未经批复私自将装机从250kw扩容至500kw，并新建大坝至20多米，该大坝属未经设计审查的违法建筑物，对下游构成严重安全威胁；罗源县水利局已多次发文要求立即拆除，仍未执行；且未办理立项等相关审批手续，属于未批先建项目； 2、流域综合规划未批复（2007年审查、规划环评2018年出具审查意见，时隔多年，规划很难批复）； 3、无立项批复，把投资计划通知当做立项文件； 4、无林地、土地手续； 5、无启动验收、竣工验收； 6、无大坝安全鉴定材料； | 根据《关于要求立即拆除刘洋农场水电站违规蓄水建筑物的通知》（罗水利[2018]112号），罗源县水利局水政大队、工管科检查中发现刘洋农场电站未经批复对电站装机从250kw扩容至500kw，并新建大坝至20多米，该大坝属未经设计审查的违法建筑物，对下游构成严重的安全威胁。为确保防洪安全及下游群众生命财产安全，要求立即将大坝开孔放流腾空库容并拆除新建的水库大坝。 2018年5月11日水利局召开关于研究拆除刘洋农场电站违规蓄水建筑物问题会议（会议纪要2018-12），会议议定由水政监察大队介入立案、配合松山镇政府督促刘洋农场业主限期一周内拆除违法新建的大坝，电站违规增容未完善审批手续，扩容机组不得投产发电。 刘洋农场电站在接到通知后一直未整改到位，水利局分别以《关于立即拆除刘洋农场水电站违规蓄水建筑物的通知》（罗水利[2018]152号）、《关于立即拆除刘洋农场水电站违规蓄水建筑物的通知》（罗水利[2018]170号）、《关于立即拆除刘洋农场水电站违规蓄水建筑物的紧急通知》（罗水利[2019]110号），先后发文督促其整改到位，刘洋农场仍不执行整改。2020年6月18日水利局到松山镇政府参加刘洋农场水电站整改会，并查看违规建筑物现场情况，发现违规大坝已出现渗水现象。 根据《福建省人民政府办公厅印发福建省水电站清理整治行动方案的通知》（闽政办〔2021〕38号）》，严重影响防洪安全，未在限期内整改到位的，应列为退出类；且刘洋农场电站未办理各项审批手续，大坝属未经设计审查的违法建筑物，属于违法工程。因此，经综合评估，刘洋农场电站拟列为退出类。