## 县十三五重点项目修改稿
附件： 罗源县“十三五”规划重点项目表
注：标记★为已申报列省”十三五”规划重大项目、▲为已申报列市“十三五”规划重大项目
序号 | 项目名称 | 行业领域 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 |  | 总投资（万元） | 至“十二五”期末(2015年底)预计进展情况 |  | “十三五”(2016-2020年) 主要工作目标 |  |  | 预计结转“十四五"完成投资 (万元） | 项目业主单位或前期筹建单位 | 责任 单位 | 责任人 | 备注
[5 empty] | 开工 | 投产 |  | 预计累计完成投资 （万元） | 工程形象进度或前期工作进展情况 | “十三五”（5年）累计计划投资 （万元） | 主要工作进度 目标 | 计划开工年份
合计 140项 | [6 empty] | 8726703 | 3013400 |  | 5028820 |  |  | 189000
一、“十二五”结转续建项目 44项 | [6 empty] | 4757745 | 2911800 |  | 1842980 |  |  | 0
1 | 罗源湾开发区金港工业区防洪排涝工程 | 农林水利 | 松山镇 | 新建土港、白水、岐佃3条排洪渠长7009米，可湖排洪渠两岸加高培厚工程长约996米，滞洪区防洪堤约3437.5米，山坡坡脚截洪沟7927米，横向排水沟2364米，新建燕窝新水闸及亿鑫排涝站，可湖水闸改造和燕窝水闸改造工程等。 | 2009 | 2017 | 26500 | 19500 | 完成可湖排洪渠两岸加高工程、燕窝新水闸工程、亿鑫排涝站、土港排洪渠。 | 7000 | 2018年工程全面建成。 | — | 0 | 罗源湾开发区管委会 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
2 | 福州市霍口大型水库工程 | 农林水利 | 霍口乡 | 水库总库容约为2.9亿立方米，电站装机容量60兆瓦，年平均发电量1.6亿千瓦时，建成日供水162万吨。 | 2016 | 2020 | 180000 | 20500 | 完成可研审批、移民安置规划专题报告，库大坝导流洞工程及交通路网工程开工建设。 | 159500 | 力争2016年底主体开工，2020年1底全面建成。 | 2016 | 0 | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 霍口水库指挥部 | 林 强 | ★▲
3 | 罗源敖江供水工程 | 农林水利 | 霍口乡白塔乡松山镇 | 取水口、滚水坝、输水隧洞及出水口组成，输水线路长25.753公里，近期供水规模为11万吨/日，远期40万吨/日。 | 2011 | 2017 | 23500 | 14900 | 进水口施工导流、明挖，完成傍尾施工区洞挖进尺400米；完成蓼沿乡兰水新支洞各项施工准备；累计完成隧洞开挖12000米任务。 | 8600 | 2017年底完工。 | — | 0 | 福建敖江水利枢纽工程有限公司 | 敖江供水指挥部 | 游 敏 | ▲
4 | 起步溪护国段防洪二期工程 | 农林水利 | 起步镇 | 综合治理河道总长3.5公时，建设堤防长3089.1米，排涝箱涵6座。 | 2015 | 2016 | 3000 | 500 | 工程动工建设。 | 2500 | 2016年底工程全面完工。 | — | 0 | 罗源县防洪堤管理所 | 水利局 | 余金荣
5 | 飞竹镇食用菌产业复兴项目 | 农林水利 | 飞竹镇 | 建设600亩现代食用菌大棚，多元化发展食用菌产业，集新品种开发、生产、深加工、销售为一体的规模企业。 | 2015 | 2019 | 4800 | 1200 | 完成50亩现代化钢结构菇棚建设，7条菌菇生产线已投入生产，建成6座冷冻库。 | 3600 | 2019年12月建成投产。 | — | 0 | 福建省罗源县祥源农业综合开发合作社 | 飞竹镇 | 张 雄
6 | 西兰食用菌产业园 | 农林水利 | 西兰乡 | 建设800亩现代高标准食用菌钢结构大棚，集科研、生产、销售为一体的食用菌产业园，争创省、市级农民创业园。 | 2015 | 2020 | 15000 | 6000 | 已完成300亩大棚、10条生产线、8个冷冻库建设。 | 9000 | 2020年全面建成投产。 | — | 0 | 罗源县西兰乡人民政府 | 西兰乡 | 郑良亨
7 | 凤坂苗圃基地 | 农林水利 | 白塔乡 | 分三期种植城市园林绿化苗木苗圃基地2000亩。 | 2014 | 2018 | 20000 | 8000 | 一期已建成；完成二期种植计划的20%即6000棵。 | 12000 | 2018年底完工。 | — | 0 | 福州市花木公司 | 白塔乡 | 叶自楠
8 | 硒浦山生态休闲农业 | 农林水利 | 西兰乡 | 规划800亩，建设大棚采摘高优水果、蔬菜，生态大棚餐厅、粮食拓展区、珍禽观光区等。 | 2015 | 2020 | 5000 | 1200 | 已完成立项，建成大棚、办公楼等。 | 3800 | 2020年建成投产。 | — | 0 | 罗源县西兰乡人民政府 | 西兰乡 | 郑良亨
9 | 洪洋乡生态畜禽养殖建设项目 | 农林水利 | 洪洋乡 | 从德国、意大利引进一体化蛋鸡饲养设施，年产蛋鸡20万只、鲜鸡蛋340万公斤。 | 2015 | 2017 | 6000 | 1500 | 完成土地测量、林地报批，动工建设，建成2栋养殖设施。 | 4500 | 建成3栋养殖设施，并投产养殖15万只畜禽。 | — | 0 | 福建新魁强禽业发展有限公司 | 洪洋乡 | 林 辉
10 | 罗源湾港区将军帽作业区15万吨级散货码头项目 | 交通 | 碧里乡 | 建设1个15万吨级散货码头（水工结构按靠泊30万吨级船舶设计），设计年通过能力1000万吨，同步建设相应的配套设施。 | 2009 | 2017 | 156100 | 108900 | 完成码头主体、护岸工程、干煤棚加工制造、办公生活区基础施工、卸船机制造、道路堆场，后方陆域施工。 | 47200 | 2017年建成投入使用。 | — | 0 | 华能（福建）海港有限公司 | 碧里乡 | 吴高斌 | ★▲
11 | 罗源湾港区碧里作业区6#泊位 | 交通 | 碧里乡 | 建设5万吨级多用途码头，岸线长336米，吞吐能力230万吨。 | 2012 | 2016 | 66000 | 58600 | 基本具备运营条件。 | 7400 | 2016年建成并投入使用。 | — | 0 | 华能（福建）海港有限公司 | 碧里乡 | 吴高斌
12 | 罗源湾港区淡头作业区14-15#泊位 | 交通 | 松山镇 | 新建3000吨级散杂货泊位2个（水工结构受力按可靠泊万吨级船舶设计），设计年吞吐能力为120万吨。 | 2014 | 2017 | 29270 | 11000 | 完成围堰抛石及永久性南护岸的阶段性施工；基本完成停泊水域挖泥疏浚工程及陆域施工；进行码头主体施工。 | 18270 | 2016年建成投产。 | — | 0 | 福建博澳码头有限公司 | 松山镇 | 周宇骋
13 | 104国道罗源五里至白塔公路改线工程 | 交通 | 白塔乡凤山镇松山镇 | 全长11.6公里，其中二级公路7.5公里、路基宽17米，三级公路4.1公里、路基宽24米。 | 2014 | 2017 | 73000 | 32000 | 完成路基4公里、隧道1公里及桥梁下部结构施工。 | 41000 | 2017年建成并投入使用。 | — | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤 | ▲
14 | 滨海大通道228国道罗源碧里至鉴江公路 | 交通 | 碧里乡鉴江镇 | 全长14.866公里，二级公路，路基宽17米、路面宽14米。 | 2014 | 2017 | 65800 | 29100 | 完成路基开挖7公里、隧道1公里、部分桥梁基础施工。 | 36700 | 2017年建成并投入使用。 | — | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤
15 | 滨海大通道228国道罗源鉴江至宁德城澳段公路 | 交通 | 鉴江镇 | 全长3.98公里，二级公路，设计路基宽17米、路面宽14米。 | 2015 | 2017 | 20000 | 2250 | 开工，进行路基隧道施工。 | 17750 | 2017年建成并投入使用。 | — | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤
16 | 五里大桥改建工程 | 交通 | 松山镇 | 新建桥梁217米。 | 2015 | 2016 | 2400 | 700 | 基础施工。 | 1700 | 2016年建成。 | — | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤
17 | 华能罗源电厂一期工程 | 能源 | 碧里乡 | 2×660MW超超临界机组，同步建设脱硫装置。 | 2015 | 2017 | 618200 | 368600 | #1炉、#2炉开展钢结构吊装施工。 | 249600 | 2017年上半年建成投产。 | — | 0 | 华能罗源发电有限责任公司 | 碧里乡 | 吴高斌 | ★▲
18 | 罗源县城市天然气利用工程 | 能源 | 凤山镇起步镇松山镇 | 建设城市门站1座、LNG储气调峰站1座、加气站1座、高中压调压站3座、管道199.5Km及配套设施。 | 2011 | 2020 | 27500 | 13700 | 完成调峰储备站建设，启动门站、加气站及高中压调压站建设，管网敷设。 | 13800 | 2017年完成门站、加气站、高中压调压站建设及次高压管网敷设；管网及中低压调压箱计划2020年随政府规划进度，逐年配套完成。 | — | 0 | 罗源华润燃气有限公司 | 住建局 | 陈家华 | ▲
19 | 供电11万伏变电站 | 能源 | 碧里乡、松山镇 | 建设将军帽、滨海二座11万伏输变电站工程。 | 2014 | 2016 | 14600 | 13600 | 将军帽输变电站及线路施工，滨海输变电站及线路基本建成。 | 1000 | 2016年全面建成。 | — | 0 | 国网福建罗源供电有限公司 | 供电公司 | 林竞翔
20 | 罗源县罗源湾海域综合整治项目 | 城建环保 | 碧里乡、松山镇 | 对罗源湾海域内12.6万亩的水产养殖设施、养殖水产品，包括55个育苗场，约13.4万标准网箱，及筏式、滩涂和垦区海水池塘等水产养殖的退出补偿及清理，湾内海域、海岛、海岸线的整治修复及保护。 | 2015 | 2017 | 257000 | 60000 | 开工，正在开展部分养殖拆迁及海域整治。 | 197000 | 2017年全面完成湾内海域整治清理工作。 | — | 0 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | 陈家华 | ▲
21 | 福州台商投资区松山片区基础设施建设启动项目 | 城建环保 | 松山镇 | 建设松山片区防洪堤11公里；小获路网工程4.67公里，松岐中路（含松山一路）5.54公里，通屿路4.24公里，松山路3.8公里等基础配套设施项目及福州台商投资区松山片区填海工程等工作。 | 2014 | 2018 | 300000 | 66900 | 小获路网完成50%、防洪堤完成3500米及小获泵站土建、松山路施工图设计、填海完成20%。 | 233100 | 2018年全面建成。 | — | 0 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商投资区指挥部 | 徐立刚
22 | 罗源湾开发区南片区基础设施项目 | 城建环保 | 开发区（松山镇） | 建设站前路总长约1.68公里，及松山鹤屿片区防洪排涝滞洪区88亩、护岸1874米、水闸一座、泵站一座及泵站管理房一座。 | 2015 | 2017 | 15800 | 3000 | 完成前期工作及路基工程。 | 12800 | 2017年全面建成。 | — | 0 | 罗源湾开发区管委会 | 开发区管委会 | 范永刚
23 | 罗源湾滨海新城项目 | 城建环保 | 开发区（松山镇） | 集商贸、住宅、科教、文卫、旅游为一体，包括路网等市政设施配套工程，总建筑面积约680万平方米。 | 2011 | 2016 | 2300000 | 1920000 | 1-13区交付使用，15-19区装饰阶段，配套商贸、科教已全部建成，旅游、文卫与市政工程基本建成。 | 380000 | 上半年15-19区及配套市政工程交付使用，扩建快捷酒店及滨海医院基础施工；下半年建成快捷酒店及滨海医院。 | — | 0 | 罗源湾滨海新城置业有限责任公司 | 滨海城指挥部 | 范永刚
24 | 罗源县碧里、将军帽供水工程 | 城建环保 | 碧里乡 | 建设日供水量为2.4万m³/d（其中工业用水为2万m³/d、生活用水为4000m³/d） | 2015 | 2016 | 6500 | 4500 | 基本完成管道施工。 | 2000 | 2016年上半年建成。 | — | 0 | 中闽罗源水务公司 | 中闽罗源水务公司 | 林 锦
25 | 罗源喷墨高档墙地砖生产线项目 | 工业科技 | 松山镇 | 总建筑面积335000平方米，分二期建设年产3861万平方米墙地砖。 | 2015 | 2018 | 84400 | 14400 | 进行一期土地平整及设备招标采购。 | 70000 | 2017年一期建成投产；2018年二期并全部建成投产。 | — | 0 | 福建德胜新建材有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
26 | 南铝罗源铝材加工基地项目 | 工业科技 | 松山镇 | 分三期实施，其中一期年产20万平方米单元体幕墙、20万平方米隔热断桥铝合金门窗、2万平方米铝木门窗加工，二期年产10万平方米铝模板、4000吨铝合金结构和8000吨钢结构构件加工，三期年产12000吨铝合金型材深加工；总建筑面积54546.3平方米。 | 2014 | 2020 | 27500 | 13500 | 一期将于2015年8月投产，开展二期前期工作。 | 14000 | 至2020年，总部搬至罗源，二期、三期项目建成投产。 | — | 0 | 福建省南铝铝材加工有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚 | ▲
27 | 福州台商投资区松山片区中网智能化电气控制设备生产项目 | 工业科技 | 松山镇 | 年产中压开关设备8500套、断路器1500套、高压开关设备190套、手车扭力测试仪300套，总建筑面积94704.86平方。 | 2015 | 2017 | 35000 | 19000 | 桩基施工。 | 16000 | 2017年建成投产。 | — | 0 | 福建中网电气有限公司 | 台商投资区指挥部 | 徐立刚
28 | 福州台商投资区嘉寓节能门窗幕墙生产基地项目 | 工业科技 | 松山镇 | 规划建筑面积8.87万平方米，年生产高档节能门窗60万平方米、高档节能幕墙20万平方米。 | 2015 | 2016 | 22000 | 5000 | 桩基施工。 | 17000 | 2016年建成投产。 | — | 0 | 嘉寓新投资（集团）有限公司 | 台商投资区指挥部 | 徐立刚
29 | 福州台商投资区创隆电器年产20万台制冷设备项目 | 工业科技 | 松山镇 | 总建筑面积6万平方米，建设厂房和管理用房，以及给排水等管综、公共绿化等。 | 2015 | 2016 | 13000 | 5000 | 桩基施工。 | 8000 | 2016年建成投产。 | — | 0 | 福州创隆电器有限公司 | 台商投资区指挥部 | 徐立刚
30 | 福州台商投资区汇昌高端无纺布项目 | 工业科技 | 松山镇 | 建设生产丽新布、中底布等高端无纺布。 | 2015 | 2016 | 5800 | 2000 | 桩基施工。 | 3800 | 2016年建成投产。 | — | 0 | 福州汇昌纺织有限公司 | 台商投资区指挥部 | 徐立刚
31 | 罗源湾开发区南片食品加工产业园 | 工业科技 | 开发区 | 建设味中有、金源生技、燕归来、嘉思多、立群厂房、办公楼及配套设施等。 | 2015 | 2018 | 13000 | 3000 | 基本建成味中有、嘉思多厂房建设。 | 10000 | 2018年建成投产。 | — | 0 | 福建罗源味中有食品有限公司等5家企业 | 开发区管委会 | 范永刚
32 | 宝钢德盛全厂环保设施技改工程 | 工业科技 | 开发区 | 新建全厂环境监测系统、固废堆场、废水处理，烧结厂除尘、脱硫等环保设施改造，粗炼厂除尘等环保与辅助设施改造升级，精炼厂除尘环保设施改造提升及新增环保辅助配套设施。 | 2015 | 2017 | 45000 | 29300 | 完成部分建设内容。 | 15700 | 2017年建成投产。 | — | 0 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚
33 | 罗源闽光钢铁配套工程改造项目 | 工业科技 | 松山镇 | 规划将年产能力150万吨改造提高至300万吨，新建两条高速线材生产线，新建一座1000千瓦时水力发电，园区环保整治等。 | 2015 | 2020 | 200000 | 18000 | 基本完成配套发电和煤气柜建设，高速棒材基础施工。 | 182000 | 2020年建成投产。 | 2016 | 0 | 罗源闽光钢铁有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
34 | 罗源湾滨海旅游度假区第三期项目 | 商贸服务业 | 松山镇 | 5D环球飞行影院、白鲸海象表演馆、潜水馆、尖峰国际大马戏（共计25000平方米）。 | 2015 | 2016 | 20000 | 10000 | 主体土建施工。 | 10000 | 2016年12月前全面建成，并对外营业。 | — | 0 | 罗源湾滨海旅游文化开发有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
35 | 罗源凤山时代大厦项目 | 商贸服务业 | 凤山镇 | 建设16层旅游综合体商服大楼及配套设施，其中1-3层为商业，4-16层旅游商服用楼，总建筑面积30324平方米。 | 2014 | 2016 | 18000 | 13000 | 年底主体可封顶。 | 5000 | 2016年底可营业。 | — | 0 | 福建省罗源中瑞房地产开发有限公司 | 凤山镇 | 林 明 | ▲
36 | 霍口福湖畲族民俗文化村景区 | 商贸服务业 | 霍口乡福湖村 | 建成畲族民俗文化四星级乡村旅游景区。 | 2014 | 2020 | 5000 | 2000 | 完成项目规划和水、电、路、广场公园、民俗馆、古民居修缮、房屋立面改造、环境综合整治、标牌标识等旅游配套设施。 | 3000 | 引进专业企业和团队进行管理，开发民俗风情旅游项目，开发沉岩头、枫树湾和青松岭自然景点，并在2020年底建成。 | — | 0 | 福湖村民委员会 | 霍口乡 | 钟立强
37 | 罗源县旅游集散服务中心 | 商贸服务业 | 松山镇 | 按二级标准建设旅游集散（服务）中心，总建筑面积约4114㎡，停车场面积2000㎡。 | 2015 | 2016 | 1000 | 400 | 完成主体一层结构施工。 | 600 | 2016年底建成。 | — | 0 | 罗源县旅游局 | 旅游局 | 游宝枝
38 | 罗源县粮食中心储备库项目 | 社会事业 | 起步镇 | 总建筑面积1616817.39㎡，总仓容小麦3.4万吨。 | 2015 | 2016 | 7800 | 4000 | 完成桩基施工。 | 3800 | 2016年建成投入使用。 | — | 0 | 罗源县粮食收储公司 | 粮食局 | 魏如禄
39 | 罗源县档案馆库房项目 | 社会事业 | 松山镇岐后村 | 建筑面积3997.9平方米，新增档案业务用房及展厅等。 | 2015 | 2017 | 2082 | 1000 | 主体封顶。 | 1080 | 2017年建成投入使用。 | — | 0 | 罗源县档案局 | 档案局 | 连添梅
40 | 罗源县老年大学综合楼 | 社会事业 | 凤山镇 | 建设九层综合楼1栋，总用地面积1847平方米，总建筑面积4986.28平方米。 | 2015 | 2017 | 1465 | 100 | 主体桩基施工。 | 1360 | 2017年建成投入使用。 | — | 0 | 中共罗源县委老干部局 | 老干局 | 林训金
41 | 罗源县职业中学实训基地二期及附属设施工程项目 | 社会事业 | 松山镇 | 学生宿舍楼4200平方米、消防池及附属配套工程等。 | 2015 | 2017 | 3128 | 200 | 附属工程开工建设。 | 2920 | 2017年建成投入使用。 | — | 0 | 罗源县高级职业中学 | 教育局 | 游 亮
42 | 罗源县红苹果老年公寓 | 社会事业 | 松山镇吕洞村 | 建筑面积9600平米，养老床位300张。 | 2015 | 2017 | 4600 | 3200 | 建成养老床位200张。 | 1400 | 至2017年续建养老床位100张，完善各项养老配套设施。 | — | 0 | 红苹果化工（福建）有限公司 | 民政局 | 林书腾
43 | 西兰洋坪明清文化古镇 | 社会事业 | 西兰乡洋坪村 | 修复明清风貌古民居，展示明清时代农耕文化，建设乡村革命历史教育基地等。 | 2014 | 2017 | 3000 | 500 | 开工，正在文化挖潜和建料收集。 | 2500 | 2017年全面建成。 | — | 0 | 罗源县西兰乡人民政府 | 西兰乡 | 郑良亨
44 | 霍口凤凰小区建设项目 | 旧屋区改造及保障房 | 霍口乡霍口村 | 凤凰小区安置房总用地面积82亩，建筑面积96143平方米，建成后可安置585户，绿地面积11.6亩，容积率1.41。其中一期用地面积1015㎡，建筑面积3191.52㎡，建成后可安置20户96人。 | 2014 | 2020 | 10000 | 2050 | 完成测绘和安置补偿方案，建设首幢安置房设计 和施工。 | 5000 | 2020年建成投入使用。 | — | 0 | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口乡 | 钟立强
二、“十三五”新开工项目 81项 | [6 empty] | 3476618 | 101600 |  | 3185840 |  |  | 189000
45 | 罗源飞竹高山湿地农业休闲旅游项目 | 农林水利 | 飞竹镇 | 项目规划总占地面积1万亩，建设千亩白竹观光园、田园风光园、林下经济园、生态湿地、生态林地观光休闲园、畲族文化风情园、陈靖姑文化公园等。 | 2016 | 2020 | 30000 | 2200 | 完成项目规划，开展项目环境综合整治、流转地等。 | 27800 | 2016年开工， 2020年建成并对外开放。 | 2016 | 0 | 福建乡状元农业科技发展有限公司 | 飞竹镇 | 张 雄 | ★▲
46 | 罗源湾开发区松山垦区防洪排涝工程 | 农林水利 | 松山镇 | 新建南北段及大小获防洪堤20.579公里（不含台商投资区），新建4座水闸，3座泵站。 | 2016 | 2020 | 170000 | 0 | 完成规划。 | 170000 | 争取2016年开工，2020年全面建成。 | 2016 | 0 | 罗源湾开发区管委会 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
47 | 罗源牛坑湾围垦海堤工程 | 农林水利 | 碧里乡 | 建设海堤全长4066米，围填海面积890.66公顷。 | 2017 | 2019 | 92000 | 68900 | 完成施工前准备工作及部分征海工作。 | 23100 | 2017年开工建设，2019年建成。 | 2017 | 0 | 华能福建罗源湾项目筹建处 | 碧里乡 | 吴高斌 | ★▲
48 | 八井水厂新改扩建工程 | 农林水利 | 松山镇 | 新建10万吨水厂，主要构建物综合楼、净水区等，新铺设八井水厂至小获DN1200球墨铸铁管，长度约2700米；改造八井水厂至岐头大桥将原有水泥管与PVC管，采用球墨铸铁管予以改造，长度约7.7千米。 | 2018 | 2020 | 24600 | 0 | 前期规划。 | 24600 | 2018年开工，2020年建成。 | 2018 | 0 | 中闽罗源水务公司 | 中闽罗源水务公司 | 林 锦 | ▲
49 | 凤山方厝农业生态园 | 农林水利 | 凤山镇方厝村 | 规划用地面积约650亩，打造集科研、种植、养殖、旅游休闲、娱乐、餐饮为一体的综合性农业生态园。 | 2016 | 2020 | 4000 | 0 | 完成编制规划。 | 4000 | 2016年开工，至2020年按开发规划逐步建成运营。 | 2016 | 0 | 罗源县芳洲商贸服务中心 | 凤山镇 | 林 明
50 | 霍口山垄湾溪防洪堤建设项目 | 农林水利 | 霍口乡 | 分二期建设，一期新建堤防3.026km，二期新建堤防3.164km。 | 2016 | 2018 | 3000 | 0 | 完成规划。 | 3000 | 2016年一期建成，2018年二期建成。 | 2016 | 0 | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口乡 | 钟立强
51 | 白塔乡防洪堤工程 | 农林水利 | 白塔乡 | 堤防总长8.8公里，其中凤坂至旺岩段长1.5公里，凤坂至百丈段长1.5公里，石别村段长3公里，长基村段长2.8公里。 | 2016 | 2018 | 8880 | 0 | 开展前期调研工作。 | 8880 | 2016年部分开工，至2018年全面建成。 | 2016 | 0 | 罗源县白塔乡人民政府 | 白塔乡 | 叶自楠
52 | 碧里溪防洪堤工程 | 农林水利 | 碧里乡 | 河流治理，建设防洪堤长3.5公里。 | 2017 | 2018 | 3000 | 0 | 前期规划阶段。 | 3000 | 2017年开工建设，2018年建成。 | 2017 | 0 | 罗源县碧里乡人民政府 | 碧里乡 | 吴高斌
53 | 河洋溪防洪治理建设项目 | 农林水利 | 中房镇 | 分二期建设：一期新建堤防长度共计7.74km；新建穿堤涵管（涵闸）共计5处；跨河闸（坝、桥）改造共计3处。二期新建堤防长度共计5.42km；防洪墙加固长度共计0.9km；新建穿堤涵管（涵闸）共计5处；跨河闸（坝、桥）改造共计3处。 | 2017 | 2019 | 9800 | 0 | 前期规划阶段。 | 9800 | 2017年开工，2019年全面建成。 | 2017 | 0 | 罗源县中房镇人民政府 | 中房镇 | 林 云
54 | 圣塘二级渔港 | 农林水利 | 鉴江镇圣塘村 | 建造一个二级渔港，满足镇区及渔排作业人员出海需求。 | 2017 | 2020 | 3000 | 0 | 开展前期项目调研工作。 | 3000 | 2017年开工，至2020年力争投入使用。 | 2017 | 0 | 罗源县鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | 郑国忠
55 | 东湾溪、澳里溪河道整治工程 | 农林水利 | 鉴江镇 | 整治河道防洪堤全长计4.5公里。 | 2016 | 2020 | 6000 | 0 | 开展前期项目调研工作。 | 6000 | 2016年开工，至2020年力争投入使用。 | 2016 | 0 | 罗源县鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | 郑国忠
56 | 罗源县鉴江盐场海堤 | 农林水利 | 鉴江镇 | 强化加固。 | 2016 | 2017 | 1100 | 0 | 前期规划。 | 1100 | 2016年开工，2017年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | 郑国忠
57 | 罗源县斌溪防洪治理工程 | 农林水利 | 飞竹镇 | 新建防洪堤6.86公里，新建穿堤涵管6座。 | 2017 | 2018 | 3000 | 0 | 前期规划。 | 3000 | 2017年开工，2018年建成。 | 2017 | 0 | 罗源县飞竹镇人民政府 | 飞竹镇 | 张 雄
58 | 罗源县鉴江供水工程 | 农林水利 | 鉴江镇 | 日供水0.6万吨。 | 2016 | 2016 | 2030 | 0 | 完成项目核准、设计等前期工作。 | 2030 | 2016年开工并建成。 | 2016 | 0 | 中闽罗源水务公司 | 中闽水务公司 | 林 锦
59 | 福建省罗源湾红树林海洋生态公园 | 农林水利 | 松山镇 | 项目规划用海8000亩，开展海岸带修复、互花米草整治、红树林种植、入海污染物治理等工程，建成集红树林保育、湿地科普教育、生态观光休闲为一体的大型海洋生态基地。 | 2016 | 2025 | 12000 | 0 | 初步开展互花米草整治、红树林种植海洋生态资源保护等工作。 | 4000 | 完成项目规划，开展项目环境综合整治，招商引资等前期工作。 | 2016 | 8000 | 罗源县海洋与渔业局 | 海渔局 | 陈敏国
60 | 罗源县农民创业园服务中心暨食用菌研发中心和配套项目 | 农林水利 | 起步镇 | 规划占地面积32亩，建设农民创业园服务中心和食用菌研发中心以及相关配套项目。 | 2016 | 2018 | 1800 | 0 | 完成可研和项目设计。 | 1800 | 2016年开工，2018年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县农业局 | 农业局 | 雷 霹
61 | 起步沐禾休闲农村建设项目 | 农林水利 | 起步镇 | 规划面积2000亩，建设沐禾旅客服务中心、果园、迷宫花园、林园、湿地公园、生态农业园、庄园及配套设施。 | 2016 | 2025 | 3000 | 0 | 完成可研和项目规划。 | 3000 | 2016年开工，至2025年逐步建成。 | 2016 | 1000 | 福州沐禾园林有限公司 | 起步镇 | 陈哲明
62 | 罗源湾北岸铁路支线 | 交通 | 松山镇碧里乡 | 自温福铁路罗源站温州端引出，至将军帽，全长32.46公里（其中正线长26.49公里，疏解线长5.97公里）,设计运力2600万吨。 | 2020 | 2023 | 170000 | 0 | 完成项目可研审批，建设资金筹措。 | 10000 | 争取2020年开工建设。 | 2020 | 160000 | 罗源县人民政府铁路建设指挥部 | 铁 办 | 魏如禄 | ★▲
63 | 快速外郊环线罗源段（松山至霍口段） | 交通 | 松山、起步、洪洋、西兰、飞竹、霍口乡（镇） | 二级公路，全长52公里。 | 2017 | 2020 | 260000 | 0 | 完成规划。 | 260000 | 争取2017年开工，2020年建成投入使用。 | 2017 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤 | ★▲
64 | 纵三线罗源段（中房宁德界至西兰寿桥连江界） | 交通 | 中房、洪洋、西兰乡（镇） | 二级公路，全长28公里。 | 2018 | 2020 | 85000 | 0 | 完成规划。 | 85000 | 2018年开工，至2020年建成并投入使用。 | 2018 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤 | ★▲
65 | 滨海大通道可门港大桥（罗源段） | 交通 | 碧里乡 | 桥长1891米（罗源1182米），宽26米。 | 2018 | 2020 | 170000 | 0 | 完成规划。 | 150000 | 2018年开工，2020年基本建成。 | 2018 | 20000 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤
66 | 战备路149线水泥混泥土路面白改黑工程 | 交通 | 松山镇 | 四车道拓宽为六车道，沥青混凝土路面。 | 2016 | 2016 | 11000 | 0 | 完成规划。 | 11000 | 2016年开工，至2016年底建成。 | 2016 | 0 | 罗源县交通运输局 | 交运局 | 董志汤
67 | 白花至选屿道路工程 | 交通 | 松山镇 | 接二级公路，拓宽改造“五北”公路13.5公里，道路红线宽度30米。 | 2017 | 2020 | 20000 | 0 | 完成规划。 | 20000 | 在资金配套及时的情况下2017年开工，至2020年建成。 | 2017 | 0 | 罗源县交通运输局 | 交运局 | 董志汤
68 | 罗源湾港区淡头作业区9#-11#泊位及仓储工程 | 交通 | 松山镇迹头村 | 建设5000吨级散杂货泊位3个以及相应的给排水、供电照明、环保等配套设施，年吞吐量180万吨，年设计通过能力198.5万吨。 | 2016 | 2018 | 64940 | 0 | 完成海域与滩涂的征迁补偿工作，完成码头前沿钻探工作；项目立项已批复，岸线审批已通过；正在进行海域使用权证审批工作。 | 64940 | 2016年开工，2018年建成投产。 | 2016 | 0 | 福建源鑫物流有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚
69 | 霍琅线公路拓宽改造工程 | 交通 | 霍口畲族乡 | 总线路长26km，采用四级公路设计标准，路基宽6.5米。 | 2017 | 2020 | 6600 | 0 | 开展前期规划。 | 6600 | 2017年开工，至2020年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口乡 | 钟立强
70 | 143县道白廷线霍口段改造工程 | 交通 | 霍口畲族乡 | 总线路长27km，采用四级公路设计标准，路基宽6.5米。 | 2017 | 2020 | 6800 | 0 | 开展前期规划。 | 6800 | 2017年开工，至2020年建成。 | 2017 | 0 | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口乡 | 钟立强
71 | 霍口至小仓乡公路工程 | 交通 | 霍口畲族乡 | 线路起于小沧乡利洋村民族学校，沿霍口溪边展线，经牛角溪、山湾、傍尾村，终点接143县道霍口乡溪前村，全长13.935公里。 | 2017 | 2020 | 8000 | 0 | 开展前期规划。 | 6830 | 2017年开工，至2020年建成。 | 2017 | 0 | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口乡 | 钟立强
72 | 渡头至迹头段路面改造工程 | 交通 | 松山镇 | 5.1公里。 | 2016 | 2017 | 11000 | 0 | 完成规划。 | 11000 | 2016年开工，2017年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | 董志汤
73 | 罗源县白塔乡隐禾线道路改建工程 | 交通 | 白塔乡 | 全长5.2公里，设双向两车道，路面宽6.5米。建成后可连接隐峰寺、禾山风景区和凤坂园林观光园等旅游景点，方便群众出行。 | 2016 | 2018 | 1000 | 0 | 完成项目建议书。 | 1000 | 2018年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县白塔乡人民政府 | 白塔乡 | 叶自楠
74 | 赤德石材加工集中区石别至梅洋段道路修建工程 | 交通 | 白塔乡 | 全长约11公里，路面宽3.5米，拟对道路进行拓宽修补。 | 2016 | 2020 | 2000 | 0 | 开展前期调研工作。 | 2000 | 2020年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县白塔乡人民政府 | 白塔乡 | 叶自楠
75 | 华能罗源电厂二期扩建工程 | 能源 | 碧里乡 | 建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱销设施。 | 2018 | 2020 | 735800 | 0 | 完成预可研审查及用地规划预留。 | 735800 | 争取2018年动建，2020年底建成投产。 | 2018 | 0 | 华能罗源发电有限责任公司 | 碧里乡 | 吴高斌 | ★▲
76 | 福建福州半章（起步）22万伏输变电工程 | 能源 | 起步镇 | 新建220kV变电站一座，变电容量24万千伏安，洋中～半章220KV线路线路长度约28公里，采用双回220kV建设起步-连江丹阳500kV洋中变输电线路。 | 2016 | 2017 | 15000 | 0 | 完成规划选址、设计等前期工作。 | 15000 | 2016年开工，2017年建成。 | 2016 | 0 | 国网福州供电有限公司 | 供电公司 | 林竞翔
77 | 鉴江11万伏输变电工程 | 能源 | 鉴江镇 | 建设110kV变电站一座，容量5万千伏安，架设110kV碧里-鉴江线路11.5公里双回路。 | 2017 | 2018 | 5200 | 0 | 项目申请报告等前期工作。 | 5200 | 2017年开工，2018年建成。 | 2017 | 0 | 国网福建罗源供电有限公司 | 供电公司 | 林竞翔
78 | 福建福州华能罗源湾电厂220千伏送出工程 | 能源 | 碧里乡、松山镇、起步镇 | 新建华能罗源湾电厂～碧里220KV线路35kM；新建华能罗源湾电厂～半章（起步）220KV线路45kM；白花～碧里Ⅱ回线路脱开碧里变改接入华能罗源湾电厂220KV线路20kM。 | 2016 | 2017 | 16400 | 0 | 办理核准手续。 | 16400 | 2016年开工，2017年建成。 | 2016 | 0 | 国网福建罗源供电有限公司 | 供电公司 | 林竞翔
79 | 福建福州罗源半章（起步）220kV变电站110kV送出工程 | 能源 | 起步镇 | 建设洪洋T接白花～港头双回110KV线路开断接入半章变17.6kM；白花～半章110KV线路开断接入东区变2KM；管柄～寿桥110KV线路开断接入半章变8.8kM。 | 2016 | 2017 | 2920 | 0 | 办理核准、环评手续。 | 2920 | 2016年开工，2017年建成。 | 2016 | 0 | 国网福建罗源供电有限公司 | 供电公司 | 林竞翔
80 | 罗源县城区排水系统整治工程 | 城建环保 | 凤山镇 | 排水暗涵、污水管道、闸门、污水管整修。 | 2016 | 2016 | 3660 | 1000 | 开工建设。 | 2660 | 2016年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县住房和城乡建设局 | 住建局 | 陈家华
81 | 罗源湾开发区松山垦区南北片地下管网工程（含路网工程） | 城建环保 | 开发区 | 松山垦区南北地下管网及路网建设，含强弱电、给排水、燃气及管道等。 | 2016 | 2020 | 250000 | 0 | 完成规划。 | 250000 | 争取2016年底前开工，2020年全面建成。 | 2016 | 0 | 罗源湾开发区管委会 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
82 | 罗源湾开发区选屿及北山片区填方造地工程 | 城建环保 | 开发区 | 填方造地8000亩，路网配套10公里。 | 2018 | 2020 | 100000 | 0 | 完成规划。 | 100000 | 2018年开工，2020年全面建成。 | 2018 | 0 | 罗源湾开发区管委会 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
83 | 罗源松山竹里片区填方造地工程 | 城建环保 | 松山镇 | 填方造地1800亩，路网配套5公里。 | 2018 | 2020 | 20000 | 0 | 规划阶段。 | 20000 | 2018年开工，至2020年建成。 | 2018 | 0 | 罗源湾开发区管委会 | 开发区管委会 | 范永刚 | ▲
84 | 罗源县石材饰面综合整治项目 | 城建环保 | 西兰、白塔、洪洋、中房乡（镇） | 对西兰、白塔、洪洋、中房4个乡镇石材饰面清退整合、石材矿山厂区及渣场废料厂周边环境整治与植被绿化恢复等。 | 2016 | 2018 | 50000 | 0 | 完成矿山环境整治及石材饰面整治方案。 | 50000 | 2016年开工，2018年全面完成。 | 2016 | 0 | 罗源县西兰乡政府、白塔乡政府、洪洋乡政府、中房镇政府（筹） | 国土局流域办 | 黄 耀游其俤 | ▲
85 | 黄港大桥 | 城建环保 | 松山镇 | 总长约300米，宽度30米。 | 2019 | 2020 | 5000 | 0 | 规划阶段。 | 5000 | 在资金配套及时的情况下2019年开工，至2020年建成。 | 2019 | 0 | 罗源湾国有资产投资经营有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚
86 | 金港工业区污水排海工程 | 城建环保 | 松山镇 | D600-D1000陆上污水干管7226米，D800海上管450米，DN200-D400生活污水收集管5557米及排海泵站一座。根据工业区内道路及企业排污情况，分期实施。 | 2016 | 2020 | 5348 | 0 | 完成可研报告编制和审查，前期工作已准备完毕。 | 5340 | 在资金配套及时的情况下2016年开工，至2020年建成。 | 2016 | 0 | 罗源湾开发区土地规划部 | 开发区管委会 | 范永刚
87 | 城区停车场建设项目 | 城建环保 | 凤山镇 | 建设供销社、工会停车场。 | 2016 | 2018 | 9500 | 0 | 完成规划。 | 9500 | 2016年开工，2018年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | 陈家华
88 | 城区环境综合整治工程 | 城建环保 | 凤山镇 | 路面白改黑及管线下地立面改造，其中：罗中路（东环路至罗川中路）长400米；东环路（东门桥闽源商城）长500米；东大路至府前街环境综合整治(管角至罗川中路)长1000米。 | 2016 | 2020 | 8000 | 0 | 完成规划。 | 8000 | 2016年开工，至2020年按计划全面建成。 | 2016 | 0 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | 陈家华
89 | 罗源湾开发区北片污水管网及提升泵站工程 | 城建环保 | 松山镇 | 管网长17687米及1.5万吨/日提升泵站一个。 | 2016 | 2017 | 2780 | 0 | 完成设计等前期工作。 | 2780 | 2016年开工，2017年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | 陈家华
90 | 罗源县城区污水处理厂扩建项目（服务于罗源湾北片区、滨海新城） | 城建环保 | 松山镇 | 扩建3万吨/日，管道建设、厂区扩建等。 | 2016 | 2018 | 5000 | 0 | 完成规划用地预留等前期工作。 | 5000 | 2016年扩建首期开工，2018年全面建成。 | 2016 | 0 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | 陈家华
91 | 罗源县选屿污水处理厂 | 城建环保 | 松山镇 | 设计6万吨/日，新建1万吨/日，管道建设、新建厂区等。 | 2017 | 2020 | 10000 | 0 | 完成规划选址等前期工作。 | 10000 | 2017年开工，2020年全部建成。 | 2017 | 0 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | 陈家华
92 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 工业科技 | 凤山镇 | 总建筑面积20000平方米，技改一条年产1万吨“七匹狼”专用再造烟叶生产线配套设施，以及建设原料、产品仓储等。 | 2016 | 2020 | 50000 | 5900 | 完成施工图设计、土建工程及设备招标、消防审查等，着手开展原料仓库总体规划设计。 | 44100 | 2016年技改生产线开工，2018年竣工验收；2017年原料仓储开工，2020年竣工验收。 | 2016 | 0 | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 凤山镇 | 林 明 | ★▲
93 | 宝钢德盛二期项目 | 工业科技 | 松山镇 | 结合宝钢上海2017搬迁计划，对接宝钢不锈钢400系列项目，建设年产75万吨不锈钢系列，新建炼钢连铸、炉卷轧机及热轧退火酸洗线（HAPL）公辅系统。 | 2016 | 2020 | 250000 | 0 | 完成宝钢集团不锈钢板块搬迁决策。 | 250000 | 2016年开工，2020年建成投产。 | 2016 | 0 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
94 | 罗源恒久新能源汽车项目 | 工业科技 | 松山镇 | 建成新能源轿车10万辆、物流车10万辆、通勤礼宾接待车3万辆。 | 2016 | 2020 | 30000 | 0 | 完成签约仪式，洽谈进一步合作事宜。 | 30000 | 2016年开工，分三年逐步建成投产。 | 2016 | 0 | 福建恒久集团股份有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚 | ★▲
95 | 年产100万kwh新能源汽车动力电池项目 | 工业科技 | 松山镇 | 建设2条年产100万kwh新能源汽车动力电池组系统组系统智能生产线。 | 2016 | 2017 | 20000 | 0 | 完成设备预定，工厂前期规划布置。 | 20000 | 2016年开工，2016一期建成投产。 | 2016 | 0 | 合普新能源科技（福州）有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚
96 | 红苹果环保型涂料生产基地项目 | 工业科技 | 开发区 | 年产5万吨环保型涂料。 | 2016 | 2017 | 8400 | 500 | 完成征地工作。 | 7900 | 2016年开工，至2017年建成投产。 | 2016 | 0 | 红苹果化工（福建）有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚
97 | 宇星实业重组项目 | 工业科技 | 开发区 | 实业重组盘活资产。 | 2016 | 2020 | 100000 | 0 | 完成拍卖程序，进入重组实质阶段。 | 100000 | 2016重组启动，至2020年完成重组，盘活企业资产。 | 2016 | 0 | 宇星实业有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚
98 | 博美生物制药重组项目 | 工业科技 | 开发区 | 福建科瑞药业有限公司有意重组该公司，重组后的企业所生产的将是高科技含量、高附加值、小批量低污染的产品。 | 2016 | 2020 | 20000 | 0 | 完成签约仪式，洽谈进一步合作事宜。 | 20000 | 2016年重组启动，至2020年完成重组，盘活企业资产。 | 2016 | 0 | 福建博美生物技术有限公司 | 开发区管委会 | 范永刚
99 | 宏丰冶金三期项目 | 工业科技 | 开发区 | 总建筑面积2万平方米，建设第三期厂房、办公楼、宿舍楼及仓库。 | 2016 | 2019 | 6000 | 0 | 方案设计。 | 6000 | 2016年开工，2018年底完成土建，至2019年底建成投产。 | 2016 | 0 | 福建宏丰冶金设备有限公司 | 飞竹镇 | 张 雄
100 | 嘉和玻璃纤维二期项目 | 工业科技 | 开发区 | 建设二期厂房及原材料堆放场，建筑面积5000平方米。 | 2017 | 2020 | 4500 | 0 | 方案设计。 | 4500 | 2017年开工，2019年底完成土建，至2020年底建成投产。 | 2017 | 0 | 福建嘉和玻璃纤维有限公司 | 飞竹镇 | 张 雄
101 | 豪仕达人造石英板家具项目 | 工业科技 | 起步镇 | 用人造石英板生产家具。 | 2016 | 2016 | 1000 | 400 | 力争年底完成征地报批手续。 | 600 | 2016年建成投产。 | 2016 | 0 | 福州豪仕达橱具制造有限公司 | 起步镇 | 陈哲明
102 | 澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 | 工业科技 | 松山镇 | 建筑面积约9.5万平方米，建设厂房和管理用房、给排水等管综、公共绿化等内容。 | 2016 | 2017 | 22000 | 0 | 完成项目国有建设用地使用权摘牌；完成交地、三通一平等工作。 | 22000 | 2016年开工，2017年建成投产。 | 2016 | 0 | 澳蓝（福建）实业有限公司 | 台商投资区指挥部 | 徐立刚
103 | 松山片区安全门、人防工程用品生产基地 | 工业科技 | 松山镇 | 建筑面积6万平方米，建设厂房和管理用房、给排水等管综、公共绿化等内容。 | 2016 | 2017 | 13000 | 0 | 完成项目国有建设用地使用权摘牌；完成交地、三通一平等工作。 | 13000 | 2016年开工，2017年建成投产。 | 2016 | 0 | 福建三艺门业有限公司 | 台商投资区指挥部 | 徐立刚
104 | 年产1万吨PVA生物降解包装膜项目 | 工业科技 | 起步镇 | 总建筑面积29590平方米，建设5座厂房及配套附属工程与设施。 | 2016 | 2017 | 20840 | 7500 | 完成土地征用、项目备案审批及三通一平等。 | 13340 | 2016年开工，2017年建成投产。 | 2016 | 0 | 福建长苑生物科技发展有限公司 | 起步镇 | 陈哲明
105 | 福晟建材部件预制建造基地项目 | 工业科技 | 碧里乡 | 分二期建设集大型搅拌站，建材部件预制、石渣综合利用、新建材新工艺研发于一体的绿色建材产业园。 | 2016 | 2017 | 100000 | 0 | 完成项目建设规划方案。 | 100000 | 2016年开工，2017年建成投产。 | 2016 | 0 | 福晟集团（福州）有限公司 | 碧里乡 | 吴高斌
106 | 洪洋废弃石粉（渣）综合利用项目 | 工业科技 | 洪洋乡皇万村 | 建设三条生产线，将废弃石粉加工成陶瓷原材料，年处理废弃石粉量预计可达50万吨。 | 2016 | 2016 | 5000 | 1500 | 完成环评工作，目前正在开展土地收储工作。 | 3500 | 2016年开工并建成投产。 | 2016 | 0 | 福州市磊鑫环保科技有限公司 | 洪洋乡 | 林 辉
107 | 罗源霍口水务大厦 | 商贸服务业 | 松山镇 | 总建筑面积为59908平方米，建设商务写字楼、酒店、商业等。 | 2016 | 2019 | 43220 | 6600 | 完成项目可研审批、设计等前期工作。 | 36620 | 2016年开工，2019年建成。 | 2016 | 0 | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 霍口水库指挥部 | 林 强 | ▲
108 | 火车站前广场综合体项目 | 商贸服务业 | 开发区 | 建设集休闲娱乐、公园式购物中心、居住、招商引资总部为一体的综合性项目。 | 2016 | 2020 | 100000 | 0 | 规划洽谈阶段。 | 100000 | 2016年开工，至2020年建成运营。 | 2016 | 0 | 珠海中润集团（筹） | 开发区管委会 | 范永刚
109 | 陈善广场儿童乐园 | 商贸服务业 | 凤山镇 | 开发建设陈善广场儿童乐园。 | 2016 | 2017 | 3000 | 0 | 正在招商洽谈。 | 3000 | 2016年开工，2017年完成建设并投运营。 | 2016 | 0 | 九江市乐欢天游乐有限公司 | 凤山镇 | 林 明
110 | 溪前风景名胜区建设项目 | 商贸服务业 | 霍口乡溪前村 | 开发溪前后山自然风景区，建设游客接待、住宿、餐饮等配套设施，建设漂流、树居等旅游项目，建设黄酒、油茶、笋竹、食用菌等旅游伴手礼和产品加工厂。 | 2016 | 2020 | 10000 | 500 | 完成项目测绘、勘察和前期规划工作，项目用地审批。 | 9500 | 待定。 | 2016 | 0 | 畲丽红酒业有限公司 | 霍口乡 | 钟立强
111 | 古松岛景区建设项目 | 商贸服务业 | 霍口乡王廷洋 | 利用总库容2.83亿立方的霍口大型水库、半山田园风光和古松岛自然景点，建成综合性水上旅游项目。 | 2016 | 2020 | 5000 | 0 | 完成概念性规划。 | 5000 | 待定。 | 2016 | 0 | 畲丽红酒业有限公司 | 霍口乡 | 钟立强
112 | 罗源湾海宁医院 | 社会事业 | 松山镇 | 建筑总面积103000平方米，含门诊大楼、住院病房床位950张、传染病房及其配套服务设施。并配套建设“医教协同”“医养协同”老年学教育后人用房。 | 2016 | 2019 | 58000 | 800 | 围挡、勘探、完成图纸设计。 | 57200 | 2016年开工，至2019年建成投入使用。 | 2016 | 0 | 罗源海宁投资有限公司 | 霍口乡 | 钟立强 | ▲
113 | 罗源县综合医院 | 社会事业 | 凤山镇 | 新增床位600张以上，总建筑面积5万平方米以上，首期建筑面积4.3万平方米。 | 2017 | 2020 | 50000 | 0 | 征地、规划等前期工作。 | 50000 | 2017年开工，争取至2020年底建成投入使用。 | 2017 | 0 | 罗源县医院 | 卫计局 | 吴晨曦 | ▲
114 | 县医院改扩建项目 | 社会事业 | 凤山镇 | 在县医院现址东侧征用民房扩建20000平米，新增200张床位。 | 2016 | 2017 | 10000 | 0 | 完成建设规划方案。 | 10000 | 2016年开工，至2017年建成投产。 | 2016 | 0 | 罗源县医院 | 卫计局 | 吴晨曦
115 | 凤山社区卫生服务中心改建工程 | 社会事业 | 凤山镇 | 改扩建2000平米。 | 2017 | 2018 | 1000 | 0 | 规划阶段。 | 1000 | 2017年开工，2018年竣工投入使用。 | 2017 | 0 | 罗源县凤山社区卫生服务中心 | 卫计局 | 吴晨曦
116 | 鉴江卫生院迁建工程 | 社会事业 | 鉴江镇 | 设置床位90张，总建筑面积5000平米。 | 2017 | 2019 | 3000 | 0 | 规划阶段。 | 3000 | 2017年开工，2019年竣工。 | 2017 | 0 | 罗源县鉴江卫生院 | 卫计局 | 吴晨曦
117 | 滨海新城社区卫生服务中心 | 社会事业 | 滨海新城 | 4800平米。 | 2017 | 2018 | 2000 | 0 | 规划阶段。 | 2000 | 2017年开工，2018年竣工投入使用。 | 2017 | 0 | 罗源县卫计局 | 卫计局 | 吴晨曦
118 | 罗源县南门幼儿园 | 社会事业 | 凤山镇 | 建筑面积5000平方米，及配套设施等。 | 2016 | 2017 | 2500 | 0 | 规划阶段。 | 2500 | 2016年开工，2017年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县教育局 | 教育局 | 游 亮
119 | 罗源县西门幼儿园 | 社会事业 | 凤山镇 | 建筑面积5000平方米，及配套设施等。 | 2017 | 2018 | 2500 | 0 | 规划阶段。 | 2500 | 2017年开工，2018年建成。 | 2017 | 0 | 罗源县教育局 | 教育局 | 游 亮
120 | 罗源县工人文化宫 | 社会事业 | 开发区 | 建筑面积8000平方米。 | 2017 | 2018 | 4000 | 0 | 规划设计阶段。 | 4000 | 2017年开工，至2018年建成。 | 2017 | 0 | 罗源县总工会 | 总工会 | 陈 凯
121 | 孝巷文化街建设 | 社会事业 | 凤山镇 | 建设孝巷文化街。 | 2016 | 2019 | 500 | 0 | 完成社区文化墙修建，编制完成文化街立面改造工程设计方案。 | 500 | 2016年开工，至2019年建成。 | 2016 | 0 | 罗源县凤山镇 | 凤山镇 | 林 明
122 | 余家塘旧屋区及棚屋区改造 | 旧屋区改造及保障房 | 凤山镇 | 占地98亩，开发面积6万平方米，搬迁安置300户。 | 2016 | 2019 | 50000 | 5000 | 全面完成搬迁协议签订及补偿。 | 45000 | 2016年开工，至2019年建成并交付。 | 2016 | 0 | 罗源县凤山镇 | 凤山镇 | 林 明 | ▲
123 | 岐阳片区旧屋区及棚屋区改造 | 旧屋区改造及保障房 | 凤山镇 | 改造岐阳新村片区，用地面积26.4亩，总建筑面积约8.7万㎡。 | 2016 | 2020 | 18000 | 0 | 完成入户摸底调查。 | 18000 | 2017年开工，至2020年完成楼盘建设集搬迁安置。 | 2017 | 0 | 罗源县凤山镇 | 凤山镇 | 林 明 | ▲
124 | 430项目一期工程 | 旧屋区改造及保障房 | 凤山镇 | 开发建设余家塘商住房，规划总用地面积430亩。 | 2016 | 2020 | 20000 | 0 | 完成工程设计。 | 20000 | 2016年开工，至2020年开发建成。 | 2017 | 0 | 福州永昌公司 | 凤山镇 | 林 明
125 | 罗源文化创意产业项目 | 文化创意产业 | 白塔乡 | 改扩建老厂房1.8万平方米作为大众创业文化创意产业园，新建厂房8000平方米作为工艺品产业园。 | 2016 | 2017 | 5000 | 800 | 规划设计阶段及改新建基础施工。 | 4200 | 2016年开工，至2017年建成投产。 | 2016 | 0 | 中榕新材料科技有限公司、福州妙宝工艺品有限公司 | 城镇集体工业联合社 | 黄志胜
三、“十三五”前期、策划项目 15项 | [6 empty] | 492340 | 0 |  | 0 |  |  | 0
126 | 起步溪余家塘及渡头防洪工程 | 农林水利 | 凤山镇 | 新建、续建堤防1km。 |  |  | 2800 | 0 | 前期规划阶段。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县凤山镇人民政府 | 凤山镇 | 林 明
127 | 起步溪上长治至洋北左岸堤防工程 | 农林水利 | 起步镇 | 新建、续建堤防3km。 |  |  | 2980 | 0 | 前期规划阶段。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | 陈哲明
128 | 起步溪沈厝桥至党林桥右岸堤防工程 | 农林水利 | 起步镇 | 新建、续建堤防2.5km。 |  |  | 2950 | 0 | 前期规划阶段。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | 陈哲明
129 | 罗源县农村饮水安全提升工程 | 农林水利 | 11个乡镇 | 改扩建、完善，受益人口10万人。 |  |  | 8000 | 0 | 前期规划阶段。 |  | 待定。 |  |  | 11个乡镇 | 水利局 | 余金荣
130 | 洪洋溪流域防洪治理 | 农林水利 | 洪洋乡 | 河道整治清淤，新建堤防21.3公里；建成后可保护村庄14个，乡镇1个，保护人口1.46万人，保护耕地约7373亩，达到10年一遇防洪标准。 |  |  | 18100 | 0 | 项目目前正在审批。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县洪洋乡人民政府 | 洪洋乡 | 林 辉
131 | 西兰乡寿桥溪流域（寿桥-西兰片）防洪 | 农林水利 | 西兰乡 | 规划范围为罗源县西兰乡寿桥溪主流、西兰溪干流及其支流防洪工程，位于寿桥、石别下和西兰3个行政村内，两岸堤线总长12.608公里。 |  |  | 9810 | 0 | 前期规划阶段。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县西兰乡人民政府 | 西兰乡 | 郑良亨
132 | 罗源湾淡头作业区5#泊位 | 交通 | 松山镇 | 建设3000吨级散杂货泊位1个（水工结构受力按5000吨级）及相应的配套设施，设计年货物吞吐量30万吨。 |  |  | 23000 | 0 | 完成项目核准等前期工作，待落实建设资金。 |  | 待定。 |  |  | 福建省亿源建材有限公司 | 松山镇 | 周宇骋
133 | 罗源湾淡头作业区12-13#泊位 | 交通 | 松山镇 | 建设5000吨级通用泊位2个（结构受力按1万吨）及配套设施，设计吞吐能力100吨。 |  |  | 41000 | 0 | 开展前期预审核前期工作。 |  | 待定。 |  |  | 福建旺达投资有限公司 | 松山镇 | 周宇骋
134 | 罗源湾港区狮岐作业区1—4#泊位工程 | 交通 | 松山镇、碧里乡 | 建设4个2万吨级通用泊位及相应配套设施，码头岸线总长764m，年设计吞吐量为560万吨，年设计通过能力589.5万吨。 |  |  | 158700 | 0 | 完成项目核准等前期工作，待落实建设方案及资金。 |  | 待定。 |  |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 碧里乡 | 吴高斌
135 | 绅斯威游艇 | 工业科技 | 松山镇 | 制造豪华游艇。 |  |  | 40000 | 0 | 投资洽谈。 |  | 待定。 |  |  | 罗源湾开发区管委会（筹） | 开发区管委会 | 范永刚
136 | 数控机械设备生产及新型建材装饰材料 | 工业科技 | 松山镇 | 生产新型建材装饰板和竹木集成板材。 |  |  | 20000 | 0 | 投资洽谈。 |  | 待定。 |  |  | 罗源湾开发区管委会（筹） | 开发区管委会 | 范永刚
137 | 白塔综合性石粉利废项目 | 工业科技 | 白塔乡 | 计划建设面向全县性的综合性石粉利废项目，计划占地100亩。 |  |  | 5000 | 0 | 开展前期调研工作。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县白塔乡人民政府（筹） | 白塔乡 | 叶自楠
138 | 罗源起步食品加工园 | 工业科技 | 起步镇 | 规划面积1621亩，作为食品加工、仓储物充、农副产品交易及配套服务，建设入园基础配套设施、厂区等。 |  |  | 110000 | 0 | 完成园区规划。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县起步镇人民政府（筹） | 起步镇 | 陈哲明
139 | 井水风景区 | 商贸服务业 | 鉴江镇井水村 | 以鉴江镇井水村独具一格的自然风景区为主线，建设景区配套设施。 |  |  | 30000 | 0 | 完成项目规划，进行山地测量等前期工作。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县鉴江镇人民政府（筹） | 鉴江镇 | 郑国忠
140 | 天堂山休闲旅游项目 | 商贸服务业 | 西兰乡蒋山村 | 规划面积5000亩，以天堂山自然风景区为主体，进行招商引资开发建设，结合美丽乡村、旧村复垦建设，带动休闲旅游经济发展。 |  |  | 20000 | 0 | 开展前期调研工作。 |  | 待定。 |  |  | 罗源县西兰乡人民政府 | 西兰乡 | 郑良亨
Note on E93: 作者: