## 项目综合信息_1
项目综合信息
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否村集体经济项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县_乡村建设行动_农村公共服务_中房镇中共罗源县委王家湖驻地旧址布展项目 | 中房镇 | 31.67 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 其他 |  | 县民政局 | 中房镇 |  | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220801 | 20221014 | 是 | 是 | 20221014 | 联合验收 | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000804074910
2 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_松山镇竹里村畲香农家乐配套项目 | 松山镇 | 40 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 带动生产 |  | 县民宗局 | 松山镇 |  | 20211229 | 20220101 | 20221231 | 20220901 | 20221126 | 是 | 是 | [7 empty] | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000795240391
3 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_村基础设施_飞竹镇塔里洋村村道 拓宽工程 | 罗源县 | 148.5 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 村道改建 |  | 县委统战部 | 飞竹镇 |  | 20220301 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707961925
4 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_白塔乡九溪村水古田下洋河道护坡工程 | 罗源县 | 29 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 河道护坡 |  | 民政局 | 白塔乡 |  | 20220218 | 20220301 | 20221231 | 20220403 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707946818
5 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县_村公共服务_起步镇庭洋坂村党建+民族团结长廊建设工程 | 罗源县 | 58 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 在村尾四至建设一条长350米的党建加民族团结长廊。 |  | 县民宗局 | 起步镇 |  | 20220101 | 20220101 | 20221201 | 20220501 |  | 是 | 否 | 20221208 | 联合验收 | 58 | 20221208 | 竣工决算 | 20221208 | 58 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 是 | 4500000715640106
6 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_民族中学高中楼公共厕所建设和旧厕所修缮工程项目 | 罗源县 | 59 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 高中楼公共厕所建设和旧厕所修缮 |  | 民宗局 | 民宗局 |  | 20211229 | 20220101 | 20221231 | 20220801 | 20220916 | 是 | 是 | 20220923 | 联合验收 | [5 empty] | 34.44 | 0 | 34.44 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000722366618
7 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_霍口乡大王里村河道整治二期工程 | 罗源县 | 50 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 河道整治 |  | 县委统战部 | 霍口乡 |  | 20220301 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707959887
8 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县_乡村建设行动_农村公共服务_白塔乡石别区苏维埃政府旧址修缮工程 | 白塔乡 | 35 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 其他 |  | 县民政局 | 白塔乡 |  | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220812 | 20221010 | 是 | 是 | 20221010 | 联合验收 | [5 empty] | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000804028951
9 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_村基础设施_起步镇庭洋坂旧村油庭公路改道项目 | 罗源县 | 260 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 公路改道 |  | 县委统战部 | 起步镇 |  | 20220301 | 20220301 | 20221231 | 20220301 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  | 4500000707960683
10 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_村基础设施_凤山镇苏区村人居环境整治项目 | 罗源县 | 96.1586 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 提升村基础设施，改善村民出行条件 |  | 农业农村局 | 凤山镇 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220530 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707932478
11 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业项目_霍口乡福湖农业产业化种植基地建设项目 | 罗源县 | 185 | 176.31 | 176.31 | 0 | 176.31 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 建设产业化基地，提高村集体收入 |  | 乡村振兴办 | 霍口乡 |  | 20220324 | 20220324 | 20221231 | 20220813 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 166.8135 | 0 | 166.8135 | 0 | 166.8135 | 0 | 0 |  | 9.4965 |  | 4500000709128346
12 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_起步镇下长治村新建公园及村口零星绿化改造工程 | 罗源县 | 27.1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 环境整治 |  | 农业农村局 | 起步镇 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220301 | 0 | 是 | 是 | 20220407 | 本级扶贫部门 |  |  | 审计决算 | 20220407 | 27.1 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707947227
13 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_飞竹镇梧桐村上梧桐河道整治工程及燕窝里自来水工程 | 罗源县 | 65 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 河道整治 |  | 农业农村局 | 飞竹镇 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220518 | 20220719 | 是 | 是 | 20220719 | 联合验收 | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707942399
14 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县_生活条件改善_中房镇满盾村自来水管网改造工程 | 罗源县 | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 饮水安全提升 |  | 民政局 | 中房镇 |  | 20220218 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 0 | 是 | 否 | 20220812 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220812 | 60 | 60 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707946070
15 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_碧里乡西洋村前洋到西洋公路绿化 | 罗源县 | 27.0312 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 公路绿化 |  | 农业农村局 | 碧里乡 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220217 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707937330
16 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县_村公共服务_松山镇八井村数字乡村建设 | 罗源县 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 建设数字乡村云平台、形成数字乡村一览图；建设村委指挥中心，包含智能网络烟感测温系统25套、广播平台1套乡村广播号角型大喇叭5套、调度指挥级GPR定位平台1套、80寸触摸大屏电视1台、20路视频图像及存储服务设备1套；云视频会议配套设备摄像头2个、麦克风2个。 |  | 县民宗局 | 松山镇 |  | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220301 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000715641243
17 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_起步镇高洋村全村路灯改造工程 | 罗源县 | 29 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 路灯改造 |  | 农业农村局 | 起步镇 |  | 20220218 | 20220301 | 20221231 | 20220301 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707944558
18 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业项目_2022年松山镇八井村凤鸣街畲族医药馆建设项目 | 罗源县 | 23 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 传承畲族特色医药馆技艺 |  | 县农业农村局 | 松山镇 |  | 20211224 | 20220101 | 20221231 | 20220101 |  | 是 | 否 | [17 empty] | 4500000722618346
19 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 罗源县_村基础设施_起步镇庭洋坂村“小径竹”苦笋产业项目二期配套供水供电建设项目 | 罗源县 | 24.3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 改善生产用电 |  | 县民宗局 | 起步镇 |  | 20220101 | 20220501 | 20220731 | 20220501 | 20220602 | 是 | 否 | 20220608 | 联合验收 |  |  | 审计决算 | 20220608 | 24.3 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000715637095
20 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县_村公共服务_福州民族小学铸牢中华民族共同体意识宣传教育 | 罗源县 | 25 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 在校园安装LED屏3个面积共计15.37平方米开展宣传以及组织开展共同体意识宣传教育活动，有效发挥民族学校阵地作用，进一步铸牢中华民族共同体意识。 |  | 县民宗局 | 罗源县 |  | 20220101 | 20220601 | 20220622 | 20220601 | 20220622 | 是 | 否 | 20220622 | 联合验收 |  |  |  | 20220622 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000715639077
21 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县_村基础设施_碧里乡廪尾村排洪渠（二期）及配套防护栏项目 | 罗源县 | 61.3556 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 改善村排洪设施 |  | 农业农村局 | 碧里乡 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 0 | 是 | 是 | 20220805 | 本级扶贫部门 |  |  | 竣工决算 | 20220809 | 61.3556 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707936204
22 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_村基础设施_鉴江镇上澳村村道道路硬化、污水管网建设及幸福院修缮工程 | 罗源县 | 120 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 村道道路硬化、污水管网建设及幸福院修缮工程 |  | 农业农村局 | 鉴江镇 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220103 | 20221201 | 是 | 是 | 20221201 | 联合验收 | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707938277
23 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县_村公共服务_霍口乡福湖村乡村休闲设施及旅游体验项目 | 罗源县 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 乡村休闲设施及旅游体验项目 |  | 农业农村局 | 霍口乡 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220701 | 20220819 | 是 | 是 | 20220819 | 联合验收 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707943814
24 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_村基础设施_霍口乡山垄湾村梨坑护岸及道路修复工程 | 罗源县 | 50 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 道路修复 |  | 县委统战部 | 霍口乡 |  | 20220301 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 0 | 是 | 是 | 20220928 | 联合验收 | 50 | 20221114 | 审计决算 | 20221114 | 50 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 是 | 4500000707958737
25 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县_生活条件改善_白塔乡百丈村际下自来水项目、际下水电站修复项目 | 罗源县 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 饮水安全 |  | 农业农村局 | 白塔乡 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707941102
26 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业项目_白塔乡南洋村南坂民宿提升工程 | 罗源县 | 45 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 发展村集体经济 |  | 县委统战部 | 白塔乡 |  | 20220301 | 20220301 | 20221231 | 20220301 | 20220723 | 是 | 否 | 20220725 | 本级扶贫部门 |  |  | 审计决算 | 20220905 | 45 | 29.1 | 0 | 29.1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 |  | 4500000707957757
27 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县_生活条件改善_中房镇林家村农村饮水安全巩固提升工程 | 罗源县 | 26.7699 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 饮水安全提升 |  | 民政局 | 中房镇 |  | 20220218 | 20220301 | 20220331 | 20220303 | 20220421 | 是 | 是 | 20220427 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220429 | 26.7699 | 26.7699 | 0 | 26.7699 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000707945220
28 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_西兰乡石别下村刘坑自然村水源点建设工程 | 罗源县 | 22.67 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 新打井，增设自来水管道400米 |  | 县民宗局 | 西兰乡 |  | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20220601 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000715642493
29 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县_乡村建设行动_农村公共服务_2022年村集体项目 | 罗源县 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 收益分红 |  | 县农业农村局 | 各乡镇 |  | 20220315 | 20220315 | 20221231 | 20220315 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 80 |  | 4500000794521913
30 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业项目_2022年脱贫户产业扶贫项目（中央衔接资金） | 罗源县 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 发展生产 |  | 农业农村局 | 各乡镇 |  | 20220103 | 20220101 | 20221231 | 20220103 | 20220301 | 是 | 否 | 20220301 | 本级扶贫部门 |  |  | 竣工决算 | 20220301 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000673040337
31 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业项目_调动农民种粮积极性促进粮食生产的八条措施2021年度补助资金 | 罗源县 | 43.1552 | 43.1552 | 43.1552 | 0 | 0 | 21.5776 | 21.5776 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 调动农民种粮积极性促进粮食安全生产的八条措施 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20220101 | 20220101 | 20220801 | 20220701 | 20220718 | 是 | 否 | 20220718 | 联合验收 |  |  | 竣工决算 | 20220718 | 43.1552 | 43.1552 | 0 | 43.1552 | 0 | 0 | 21.5776 | 21.5776 |  | 0 |  | 4500000719126756
32 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 罗源县_教育扶贫_2022年雨露计划补助 | 罗源县 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 雨露计划补助脱贫人口接受职业教育子女 |  | 农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20211224 | 20220101 | 20220301 | 20220101 | 20220301 | 是 | 否 | 20220301 | 本级扶贫部门 |  |  | 竣工决算 | 20220301 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000673040867
33 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县_村基础设施_鉴江镇鉴江村中心幼儿园活动场改造项目和人均环境改造工程 | 罗源县 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 改善村居环境 |  | 县农业农村局 | 鉴江村 |  | 20220105 | 20220101 | 20221231 | 20220601 | 20221001 | 是 | 否 | 20221201 | 联合验收 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000720006734
34 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 罗源县_就业项目_务工补助_2022年罗源县吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补 | 罗源县 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 |  | 否 | 就业务工 | 否 | 县人社局 | 县人社局 |  | 20220101 | 20220101 | 20221231 | 20221001 | 20221102 | 是 | 否 | 20221102 | 联合验收 | 37 | 20221102 | 竣工决算 | 20221102 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 否 | 4500000788390924