## 附件1
附件1
2022年度乡村振兴重点工作激励县奖补资金项目汇总表
单位：万元
序号 | 项目 业主 | 项目所 在镇村 | 项目名称 | 建设内容 | 类别 | 拟安排资金 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任人
1 | 鉴江镇 | 鉴江镇 | 鉴江镇集镇人居环境整治项目 | 开展鉴江镇集镇人居环境整治提升建设，提升改造集镇道路路面，对重点位置房屋进行征迁拆除等。 | 宜居乡村建设类 | 200 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 尤传盛
2 | 松山镇 | 松山镇巽屿村 | 松山镇巽屿村红色教育基地通村道路建设项目 | 松山镇巽屿村红色教育基地通村道路建设项目路线实施长度约454米，标准段为宽度4米的沥青路面道路，路面总面积约2113平方米；土方开挖17831立方米，填方859立方米；设置净空400*400混凝土排水沟，长度470米；设置涵洞5道，长度40米，同时建设边坡工程及周边环境整治，解决村民出行及行车安全隐患。 | 乡村产业振兴类 | 100 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 汪其火
3 | 飞竹镇 | 飞竹镇 飞竹村 | 飞竹镇笋竹加工基地项目 | 建设竹笋加工厂房、生产线及竹产品展销平台，进行包装宣传打造特色品牌，建设占地300亩的小径竹种植示范基地。 | 乡村产业振兴类 | 50 | 2023-05-02 | 2023-12-02 | 雷丽斌
4 | 白塔乡 | 白塔乡南洋村 | 南洋村人居环境整治提升及兰家大院局部改造工程 | 对南洋主机街道沿线实施景观提升，绿化补植、污水管道修复、石凳护栏修建、裸房粉刷以及蓝家大院畲味菜馆改造等 | 乡村产业振兴类 | 50 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 李棋
5 | 西兰乡 | 西兰乡甘厝村 | 西兰乡甘厝村农田及周边改造提升项目 | 建设西兰乡甘厝村树兜红园自然村农田及周边环境整治提升改造项目，主要包含水松保护小区内部及外围农田改造，道路拓宽约1.7公里，配套建设生态停车场、公厕等基础设施，进行树兜红园自然村周边房屋外立面环境整治等，全面提升水松保护区周边人居环境。 | 乡村产业振兴类 | 70 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 谢晨东
6 | 白塔乡 | 白塔乡长基村 | 长基村中房里人居环境整治改造提升项目 | 白塔乡长基村中房里自然村位于花园溪主河道旁，地势较低，每逢暴雨等恶劣天气河水倒流村庄，存在极大的安全隐患。为此，在长基村中房里自然村建设排水渠道2条，加固改造河道护岸，并对河道两侧环境绿化进行巩固提升，切实消除行洪安全隐患，改善农村人居环境水平。 | 宜居乡村建设类 | 70 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 李棋
7 | 松山镇 | 北山村 外洋村 盛头村 | 北山外洋盛头农田整治提升项目 | 修复灌溉水渠2000米，修复机耕道500米，开展农田周边边坡加固及渠道清淤等。 | 乡村产业振兴类 | 30 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 汪其火
8 | 罗源县农业农村局 | 农业农村局 | 罗源县冬春水利建设项目 | 全县11个乡镇冬春水利项目建设。 | 乡村产业振兴类 | 300 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 龚琪
9 | 罗源县 住建局 | 相关乡镇 | 罗源县乡村公厕建设项目 | 新建或改建潮格、方厝等村11个农村公厕。 | 人居环境类 | 80 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 柯受连
10 | 霍口乡人民政府 | 霍口乡东宅村 | 罗源县霍口乡东宅村农田水利配套及河道护岸建设项目 | 新浆砌1.5米高的条石护岸约250米；原2米宽的河道拓宽为5.5米；建设农田灌溉水利1200米。 | 乡村产业振兴类 | 50 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 黄文杰
11 | 起步镇 | 起步镇起步村 | 起步镇镇区公共配套设施项目 | 购置安装两座垃圾分类屋；添置垃圾分类桶（含定制和普通垃圾分类桶）；公共空间消防设施；镇区街头路段道路白改黑；整治节点绿化提升；镇区亮化工程（含路灯建设等）；生态补水、生态沟渠建设；交通管理设施配套。 | 人居环境类 | 200 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 李滢
1200

## 附件2
附件2
2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(激励县)分配表
序号 | 乡镇（单位） | 金额（万元） | 其中：冬春修水利项目 | 其中：新建改造农村公厕项目 | 备注
1 | 凤山镇 | 13 |  | 13
2 | 松山镇 | 160 | 30
3 | 碧里乡 | 15 | 15
4 | 鉴江镇 | 220 | 20
5 | 起步镇 | 288.5 | 52.5 | 36
6 | 洪洋乡 | 30 | 30
7 | 中房镇 | 39.5 | 22.5 | 17
8 | 白塔乡 | 150 | 30
9 | 西兰乡 | 100 | 30
10 | 飞竹镇 | 85 | 30 | 5
11 | 霍口乡 | 99 | 40 | 9
合 计 |  | 1200 | 300 | 80
备注：冬春修水利项目具体资金分配由县农业农村局负责指导，新建改造农村公厕项目具体资金分配由县住建局负责指导。

## 附件3
附件3
2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金(激励县)任务清单
序号 | 乡镇（单位） | 指导性任务 | 备注
1 | 凤山镇 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
2 | 松山镇 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
3 | 碧里乡 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
4 | 鉴江镇 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
5 | 起步镇 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
6 | 洪洋乡 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
7 | 中房镇 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
8 | 白塔乡 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
9 | 西兰乡 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
10 | 飞竹镇 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升
11 | 霍口乡 | 乡村产业得到发展和农村人居环境得到提升

## 附件4
附件4
2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(激励县)绩效目标表
项目名称 |  |  | 2022 年乡村产业振兴和改善农村人居环境等乡村振兴重点工作成效明显的乡镇（单位）奖补资金
主管部门（单位）名称 |  |  | 罗源县农业农村局 |  | 补助区域 | 有关乡镇（单位）
资金情况 （万元） |  |  | 资金总额： |  |  | 1200万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 1200万元
其他资金
总体目标 | 1.促进乡村产业振兴、改善农村人居环境等乡村振兴重点工作； 2.坚持农业农村优先发展，建立健全多元投入保障机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |  | 项目单位 | 区域目标值
绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发展乡村产业和改善农村人居环塘 | 支持受激励的乡镇（单位）发展乡村产业和农村人居环境财政奖补资金 |  | 相关乡镇（单位） | 1200万元
| 产出指标 | 数量指标 | 支持乡村产业和改善农村人居环境项目建设 | 支持发展乡村产业和改善农村人居环境资金总投入 |  | 相关乡镇（单位） | ≥1200万元
|  | 质量指标 | 主导产业发展情况 | 主导产业竞争力明显增强 |  | 相关乡镇（单位） | 100%
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 农村人居环境情况 | 奖补资金用于改善农村人居环境整治的乡镇（单位），项目区农村人居环境整治得到提升 |  | 相关乡镇（单位） | 100%
|  | 经济效益指标 | 乡村产业发展成效 | 奖补资金用于改善农村人居环境整治的乡镇（单位），项目区乡村产业发展成效明显 |  | 相关乡镇（单位） | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映项目满意度 | 反映项目满意度 |  | 相关乡镇（单位） | ≥90%