罗农综〔2024〕109号

罗源县农业农村局    罗源县财政局关于印发

《罗源县高质量发展庭院经济试点工作方案（2024-2025年）》的通知

各乡(镇)人民政府：

《罗源县高质量发展庭院经济试点工作方案（2024-2025年）》已经县政府同意，现印发给你们，请结合各乡镇实际，抓好贯彻落实。公示单位：罗源县乡村振兴局，通讯地址：罗源县学前路48号306，监督举报电话：26831077、12317。

罗源县农业农村局                 罗源县财政局

2024年6月20日

罗源县高质量发展庭院经济试点

工作方案（2024-2025年）

## 根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发<福建省高质量发展庭院经济试点县建设实施方案（2024-2025年）>的通知》（闽农综〔2024〕13号）、《关于下达2024年高质量发展庭院经济试点县年度目标任务的通知》，为做好我县高质量发展庭院经济试点工作，特制定本工作方案。

## 一、目标任务

## 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，结合高质量发展庭院经济要求，拓展罗源县“一菇独秀、八产并进”产业发展机制，鼓励引导农户特别是脱贫人口（含监测对象）、低收入群体利用自有院落空间及资产资源，促进持续增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。在县域范围内全面发展庭院经济，计划培育6个以上整村推进庭院经济发展重点村，创建180户以上庭院经济示范户（一般农户）。

## 1.重点村：每个重点村培育1个以上庭院经济项目。未列入县级重点村的乡镇，每个乡镇可自行培育1个以上试点村。

## 2.示范户：创建村示范户（一般农户）180户以上，优先覆盖脱贫户、监测对象以及低收入群体。

## 二、申报对象

## 重点村申报对象优先选择脱贫村和巩固脱贫成果任务较重的非脱贫村（5户以上脱贫户及监测对象），县级可以统筹安排不超过30%试点资金用于支持其他非脱贫村。

## 1.新型农业经营主体：村级集体经济组织和龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等，可发展庭院种养、手工、休闲旅游、电商经济、小型服务等形式多样的庭院经济。

## 2.示范户：脱贫户及监测对象及低收入群体。

## 3.重点村：庭院经济重点村应与乡村振兴示范村镇、农村人居环境整治提升建设、特色现代农业“3212”工程等予以同谋划同部署，优先选择产业基础优、人居环境好、基层班子强的村，重点支持开展整村推进试点(每个村集中连片扶持30户以上示范户），统筹兼顾其他联农带农服务面广、促进增收效果好的庭院经济项目村。

## 三、申报条件

## 1.新型农业经营主体必须与示范户（一般农户）建立利益联结机制，能够联农带农发展庭院经济，必须明确带动方式、人数和预期增收成效。

## 2.新型农业经营主体可采取承包租赁、订单收购、就业务工、入股分红、收益分红等方式，与庭院经济经营户建立紧密合作关系，以方案、协议等形式明确产权归属和收益分配方式，保障庭院经济经营户权益。

## 四、补助标准

## 1.示范户（脱贫户及监测对象及低收入群体）。每户补助金额不超过1万元，其中脱贫户（含监测对象，下同）可叠加享受脱贫户发展产业到户资金补助。示范户补助金额（其中脱贫户叠加后的补助金额）不得超出该户发展庭院经济的投资额，投资额以镇村两级干部现场审核确认试点期内示范户投资清单为据。

## 2.新型农业经营主体。必须带动示范户（一般农户）10户以上发展庭院经济，每带动一户示范户（一般农户）补助不超过5000元，补助标准不超过其到户投入（工资、物料等投入），每个经营主体补助总额不超过20万元。

## 五、资金使用及管理

## 1.资金使用。可结合实际采取直接补助、以奖代补、贷款贴息、购买服务等方式支持庭院经济发展。鼓励各地创新资金补助方式，切实提高试点资金使用效益。试点资金可以用于支持庭院经济品质提升、品牌打造等必要的产业配套基础设施建设，用于到户发展庭院经济产业补助，支持村级集体经济组织和龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体与示范户建立利益联结机制，联农带农发展庭院经济。受补助的经营主体要建立联农带农方案，明确带动方式、人数和预期增收成效，由县农业农村局审核确认。未落实联农带农的经营主体不得享受补助。试点资金不得用于与发展庭院经济无关的支出，包括：单位级别支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种工资奖金津贴和福利支出、政府工作人员各种奖金津贴、泛福利化补助、偿还债务和担保、抵押等。

## 2.资金管理。补助资金要按照《福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》管理，除质保金外，原则上必须在当年度拨付到农户或项目单位，要加快支出进度，提高使用效益。县农业农村局负责补助资金管理，做好资金分配拨付、监督检查和绩效评价等工作；乡（镇）、村负责具体项目实施、项目验收并报县农业农村部门备案。县财政局要加强资金使用管理，会同县农业农村局做好资金监管、绩效管理等工作。资金使用情况及时录入全国防返贫监测信息系统和福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监测平台。

## 五、实施步骤

## 1.项目准备（2024年4月）。重点乡（镇）、重点村对照目标任务，制定实施方案，形成具体项目清单；其他村形成具体项目清单，由各乡（镇）于4月30日前以正式文件报送。重点乡（镇）要提出庭院经济具体建设项目，明确建设项目的主要内容、项目总投入、补助标准、补助户数、实施时限、预期成效等；重点村、示范户要明确庭院户主、经营主体、发展内容、补助标准、实施时限、预期成效等。实施项目要严格履行公示公开制度，在项目实施所在村、乡镇分别落实公开公示（在固定公开栏公开均不少于10天），经公示无异议后，由项目所在乡镇统一报送县乡村振兴局，进行项目入库，并将项目清单在县级政府门户网站主动公开。

## 2.项目实施（2024年5月—10月）。乡（镇）、村负责组织具体项目实施，跟踪指导组织示范户按照时间节点安排有序推进项目实施，跟踪督促各类经营主体按照联农带农方案推进庭院经济项目，并按照项目实施序时进度发放补助资金。同时每个重点村配备1名庭院经济技术指导员。

## 3.项目验收（2024年11月）。乡（镇）、村负责具体项目验收，组织驻村工作队、乡（镇）乡村振兴办、庭院经济技术指导员等（至少3人）对示范户、各类经营主体项目实施情况进行验收，包括是否按照项目内容实施、是否达到预期成效、是否落实联农带农机制等。

## 六、保障措施

## 1.加强组织领导。我县为全省2024年18个建设高质量发展庭院经济县之一 ，县级已将庭院经济试点工作纳入实施乡村振兴战略考评范围，各乡镇要高度重视试点工作，强化工作队伍，积极调动驻村工作队、村两委等工作力量，明确责任分工，确保试点工作有序有力有效推进。

## 2.强化联农带农。引导支持经营主体采取承包租赁、订单收购、就业务工、入股分红、收益分红等方式，与庭院经济经营户建立紧密合作关系，以方案、协议等形式明确产权归属和收益分配方式，保障庭院经济经营户权益。

## 3.注重指导服务。农业农村、林业、住建、文旅、商务、市管、供电等有关部门要发挥部门政策支持与技术支撑作用，产业项目主管部门选派相应业务骨干担任县级庭院经济技术指导员。乡（镇）要根据重点村项目特点，建立庭院经济技术指导员制度，原则上每个发展庭院经济重点村配备1名技术指导员，指导督促庭院经济有序发展。

## 4.做好督促检查。各乡（镇）于每季度25日前报送庭院经济试点工作开展情况及资金使用情况，涉及重点村的乡（镇）于11月30日前报送典型经验做法1-2例。县级建立跟踪调度、督导通报制度，每季度调度、通报试点资金使用进展，不定期到乡（镇）、村督导、调研。

## 附件：1.发展庭院经济重点乡（镇）实施方案（模板）

## 2.发展庭院经济重点村实施方案（模板）

## 3.发展庭院经济项目清单（示范户汇总表）

## 4.发展庭院经济项目补助资金申请表

附件1

发展庭院经济重点乡（镇）实施方案（模板）

一、目标任务：紧密结合地方实际，研究提出试点工作具体目标任务。

二、重点项目

| 项目名称 | 建设内容 | 项目总投入 | 补助标准 | 补助户数 | 实施时限 | 节点安排 | 预期成效 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

附件2

发展庭院经济重点村实施方案（模板）

一、目标任务：紧密结合地方实际，研究提出试点工作具体目标任务。

二、重点项目

| 庭院户主 | 户类型 | 经营主体 | 发展内容 | 补助 标准 | 实施时限 | 节点 安排 | 预期成效 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、保障措施

如技术保障、资金保障、要素保障等。根据重点村项目特点，建立完善庭院经济技术指导员制度，原则上每个发展庭院经济重点村配备一名技术指导员，指导督促庭院经济有序发展；（庭院经济技术指导员：     职务：      ）

注：1.经营主体为非脱贫户和监测对象的，在预期成效中明确联农带农数量；

2.户类型为脱贫户、监测对象、低保户、低保边缘户、一般农户；

3.发展内容可参照文中“重点方向”发展模式实施，不局限于文中提及产业项目，但必须符合发展庭院经济要求。要体现投资总额（即直接物化成本，含建设基础设施数量、购买生产设备、生产资料数量等）、具体发展规模（如产业发展面积、数量等）。

年  月   日

附件3

发展庭院经济项目清单（示范户汇总表）

填报单位：（盖章）               填报时间：

| 乡镇 | 村 | 庭院户主 | 户类型 | 经营主体 | 发展内容 | 补助 标准 | 实施时限 | 节点 安排 | 预期 成效 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.经营主体为非脱贫户和监测对象的，在预期成效中明确联农带农数量；

2.户类型为脱贫户、监测对象、低保户、低保边缘户、一般农户；

3.该项目清单示范户含重点村和非重点村示范户；

4.发展内容可参照文中“重点方向”发展模式实施，不局限于文中提及产业项目，但必须符合发展庭院经济要求。要体现投资总额（即直接物化成本，含建设基础设施数量、购买生产设备、生产资料数量等）、具体发展规模（如产业发展面积、数量等）。

附件4

发展庭院经济项目补助资金申请表

乡（镇）    村           年   月   日

| 庭院户主姓名 |  | 户类型 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 账号 |  |  |  | 申请补助资金（元） |  |
| 发展 内容 |  |  |  | 申请人 签字 |  |
| 验收 情况 | 1.（是、否）按照发展内容实施，符合庭院经济项目要求。 2.（是、否）符合补助标准，投入物化成本佐证 张 元。 3.（是、否）达到预期成效，增收 元。 4.其他： 验收人员：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 村委会 意见 | 该户（符合、不符合）庭院经济补助条件，建议给予补助 元。 村委会主任（签字）： 村委会（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇 审核 意见 | 乡（镇）长（签字）： 乡（镇）人民政府（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.户类型为脱贫户、监测对象、低保户、低保边缘户、一般农户；2.发展内容需体现投资总额（即直接物化成本，含建设基础设施数量、购买生产设备、生产资料数量等）、具体发展规模（如产业发展面积、数量等）。