## 项目信息_1
2025 年罗源县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目申报表
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 项目名称 | 项目地点 | 资金规模 | 建设任务 | 资金来源 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与利益联结机制 | 开工时间 | 竣工时间 | 实施单位 | 主管单位
1 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 扩建 | 八井村凤鸣街二期建设项目 | 松山镇八井村凤鸣街 | 55万 | 拟改造提升原有八井凤鸣街含标识牌、路灯、停车场等配套设施，提升游客的旅游体验。 | 中央少数民族发展任务资金加自筹 | 八井村村民 | 提高村民就业创业机会，壮大村集体收入 | 提高村民就业创业机会，壮大村集体收入 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 八井村 | 县民宗局
2 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 前房村村内道路硬化 | 松山镇前房村 | 23万 | 对前房村老房道路进行扩宽硬化及其他村内未硬化道路进行硬化，总硬化面积400米。 | 中央少数民族发展任务资金加自筹 | 前房村村民 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 前房村 | 县民宗局
3 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 竹里村中华非遗手工作坊工程项目 | 松山镇竹里村 | 90万 | 拟修缮民房一栋，面积约120平方米，以扎染、服饰制作、贮麻布制作、民族银饰制作、剪纸、手工灯笼、民族头饰制作、手工民族贴画、手工刺绣、手工竹制品等非遗手工。 | 中央少数民族发展任务资金 | 竹里村村民 | 提高村民就业创业机会，壮大村集体收入 | 提高村民就业创业机会，壮大村集体收入 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 竹里村 | 县民宗局
4 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 鉴江镇远顶村人居环境整治提升项目 | 鉴江镇远顶村 | 150万 | 实施房前屋后整治，进行缆线下地约800米，提升人居环境水平。 | 中央少数民族资金 | 村民 | 提升村庄美观度，消除架空缆线安全隐患，保障村民人身与财产安全 | 受益建档立卡10户27人，通过缆线下地提高村民人身安全 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 远顶村 | 县民宗局
5 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 改建 | 鉴江镇远顶村老人活动中心（幸福院）整体修缮工程 | 鉴江镇远顶村 | 17万 | 因墙面及楼顶渗水、导致墙面抹灰层发霉发黑,水电老旧需重新装修。 | 中央少数民族资金 | 村民 | 设施齐全完备，满足老人基本和多样需求。环境整洁美观，让老人感觉舒适 | 受益建档立卡10户27人，通过修缮提高村民舒适度 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 远顶村 | 县民宗局
6 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 水口洋村“畲风”美丽乡村休闲旅游点 | 起步镇水口洋 | 180万 | 1.民俗体验区（畲族服饰、婚嫁、医药、拳术、剪纸、扎染、打糍粑、磨豆浆、乌米饭制作等）用地约3亩。2.农耕体验区，种植瓜果蔬菜及稻田养殖等，打造亲子体验及田间微景观打造等，用地约29亩。3.山哈集市区，展销民族文创及农特产品，用地约2亩。4.在重要地标建设民族人、物模型和文创异形、文化展示等，建设民族团结进步示范带，用地约2亩。 | 乡村振兴局 | 全村村民 | 项目建成后预计年吸引游客5万人次，每年增加村财收入20万，新增就业20人 | 产业发展，增加村财收入村民增收 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 水口洋村 | 县民宗局
7 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 水口洋村尾埕垦护岸建设 | 起步镇水口洋 | 26万 | 建设水口洋村尾埕垦护岸，长约200米，高约3米。 | 水利局 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 水口洋村 | 县民宗局
8 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 水口洋至里厝护岸加高工程 | 起步镇水口洋 | 25万 | 水口洋至里厝护岸加高，长约250米，高约2.5米。 | 老区办 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 水口洋村 | 县民宗局
9 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 水口洋村口挡土墙建设 | 起步镇水口洋 | 16万 | 建设水口洋村口挡土墙，长约12米，高约10米。 | 老区办 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 水口洋村 | 县民宗局
10 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 水口洋村中草药种植基地建设 | 起步镇水口洋 | 37万 | 建设水口洋村中草药种植基地约36亩。 | 农业农村局 | 全村村民 | 增加村财收入村民增收 | 产业发展，带动村集体经济 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 水口洋村 | 县民宗局
11 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 水口洋村数字乡村建设 | 起步镇水口洋 | 33万 | 建设水口洋村数字乡村，对全村及畲族特色农业种植基地安装监控系统等。 | 民宗局 | 全村村民 | 基于大数据平台、网格化搭建乡村治理平台，建设数字指挥间、八闽数村系统监控系统。通过建立三端融合，提高乡村管理效率和服务水平，同时赋能农业产业升级 | 提高乡村管理效率和服务水平，赋能农业产业升级。 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 水口洋村 | 县民宗局
12 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 水口洋村文旅产业提升 | 起步镇水口洋 | 36万 | 建设山哈集市区，展销畲族文创及农特产品。在重要地标建设民族人、物模型和文创异形、文化展示、民俗体验等。 | 民宗局 | 全村村民 | 项目建成后预计年吸引游客2万人次，每年增加村财收入8万，新增就业10人 | 产业发展，增加村财收入村民增收 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 水口洋村 | 县民宗局
13 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 新建 | 起步镇庭洋坂村洋头段非遗文化宣传长廊建设项目 | 起步镇庭洋坂村 | 15万 | 项目选址在庭洋坂新村洋头段，共建设380米长，高2.2米的长廊，结合民族非遗文化上墙进行宣传普及，让村民了解知晓民族非遗文化。 | 民宗局 | 全村村民 | 让村民了解知晓民族非遗文化，丰富精神文化生活 | 文化建设 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 庭洋坂村 | 县民宗局
14 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 起步镇庭洋坂村湖里至工区段道路二期 | 起步镇庭洋坂村 | 120万 | 为解决出行困难问题，二期将硬化道路路面长1.45公里，宽4.5米，并修建护栏1.45米，以及护坡850平方米。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 庭洋坂村 | 县民宗局
15 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 起步镇庭洋坂村内缆线下地工程 | 起步镇庭洋坂村 | 30万 | 为改善村民人居环境及生命财产安全，将村内约长3000米各运营公司及电线下地走线。开槽走线渠管及衔接管约4000米。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 庭洋坂村 | 县民宗局
16 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 起步镇曹垅村山核桃种植及田园综合体项目 | 起步镇曹垅村 | 55万 | 围网1500米，水渠2000米，山核桃种植900棵，碎石面层1000米，水管1500米，电线铺设1200米。 | 民宗局 | 全村村民 | 增加村集体经济收入，多渠道拓展村民增收和村集体收入 | 带动产业发展 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 曹垅村 | 县民宗局
17 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 曹垅村幸福院后坡建设 | 起步镇曹垅村 | 25万 | 曹垅村幸福院前后坡两处塌方，共需要做长约30米，高40米的护坡。 | 民宗局 | 方便约50个村民生活 | 改造村容村貌，提升村民满意度 | 完善基础设施 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 曹垅村 | 县民宗局
18 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 田中村往兰田村路段道路建设工程 | 起步镇田中村 | 300万 | 路长1500米，宽6.5米，高度1.8米。需征地宽3米，长1500米，另外需建设防洪堤。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田中村 | 县民宗局
19 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 起步镇港头后阮村至田中炮台自然村路灯建设 | 起步镇田中村 | 23万 | 路长约1200米，建设36盏台灯。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 田中村 | 县民宗局
20 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 叶洋新村门前道水泥路改造项目 | 起步镇叶洋村 | 35万 | 水泥地基较松弛需钢筋巩固，道路长350米，宽6米，厚18公分。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 叶洋村 | 县民宗局
21 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 起步镇上长治村半山自然村亮化工程 | 起步镇上长治村半山自然村 | 20万 | 道路长1000米，共建设路灯26个。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民出行及生命财产安全 | 完善基础设施 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 上长治村 | 县民宗局
22 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 罗源县起步镇洋北村白岩自然村河道修建（二期） | 起步镇洋北村白岩自然村 | 30万 | 起步镇洋北村白岩自然村 路肩、护栏、排水沟、村庄标志牌、石桌椅、河道新建。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民生命财产安全和生活满意度 | 完善基础设施 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 洋北村 | 县民宗局
23 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 起步镇洋北村白岩自然村新建河道护坡 | 起步镇洋北村白岩自然村 | 28万 | 河道护坡两侧相砌条石，共计120米。宽3.5米，高2.5米。 | 民宗局 | 全村村民 | 提高村民生命财产安全和生活满意度 | 完善基础设施 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 洋北村 | 县民宗局
24 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 改造 | 民族村路灯改造工程 | 民族村 | 25万 | 对民族村自然村老旧路灯进行改造 | 自筹+上级拨款 | 民族村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 民族村 | 县民宗局
25 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 民族村岩下、长石、后洞3个自然村自来水建设工程 | 民族村 | 15万 | 建设三个直径约5米的蓄水池、铺设入户管网约600米 | 自筹+上级拨款 | 民族村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 民族村 | 县民宗局
26 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 改造 | 罗源县洪洋乡民族村南坝自然村村内道路及农田机耕路建造工程 | 南坝自然村 | 18万 | 长约250米宽约3.5米 | 自筹+上级拨款 | 南坝自然村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 民族村 | 县民宗局
27 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 改造 | 罗源县洪洋乡民族村后洞自然村入村道路硬化工程 | 后洞自然村 | 22万 | 长约300米宽约3.5米 | 自筹+上级拨款 | 后洞自然村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 民族村 | 县民宗局
28 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 民族村南坝至长石段道路挡墙修建工程 | 民族村 | 30万 | 修建挡墙长约50米高约3米，路面修复300平方米 | 自筹+上级拨款 | 民族村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 民族村 | 县民宗局
29 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 民族村长石自然村村口道路挡墙修建工程 | 民族村 | 30万 | 修建道路挡墙，路面重灌水泥 | 自筹+上级拨款 | 民族村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 民族村 | 县民宗局
30 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 上岩里自然村水源建设工程 | 车溪村 | 20万 | 寻找新水源并铺设2公里管网 | 自筹+上级拨款 | 车溪村村民 | 完善基础设施建设 | 改善村民用水条件 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 车溪村 | 县民宗局
31 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 上岩道路护坡修建工程 | 车溪村上岩自然村 | 7万 | 修建上岩自然村道路护坡长50米，高约6米 | 自筹+上级拨款 | 车溪村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 车溪村 | 县民宗局
32 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 维护 | 宫下湾溪河道护坡工程 | 车溪村 | 20万 | 总共长约100米，高约4米 | 自筹+上级拨款 | 车溪村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 车溪村 | 县民宗局
33 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 改建 | 官村至车溪桥头路口改造 | 车溪村 | 30万 | 官村至车溪桥约20米桥护栏更换、20米桥身修缮 | 自筹+上级拨款 | 车溪村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 车溪村 | 县民宗局
34 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 改建 | 车溪村幸福院工程 | 车溪村 | 60万 | 改建约300平米的幸福院 | 自筹+上级拨款 | 车溪村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 车溪村 | 县民宗局
35 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 车溪村文化中心修缮工程 | 车溪村 | 20万 | 对文化中心的地面铺石砖，粉刷墙面，屋顶修缮铺设瓦片 | 自筹+上级拨款 | 车溪村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 车溪村 | 县民宗局
36 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 官村村肖洋桥建设 | 官村村 （肖洋） | 50万 | 在肖洋自然村建设长约25米，宽3米 | 自筹+上级拨款 | 肖洋自然村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 官村村 | 县民宗局
37 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 官村村自来水建设 | 官村村 | 20万 | 修建4个20立方米的蓄水池，建设2公里管网 | 自筹+上级拨款 | 官村村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 官村村 | 县民宗局
38 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 官村村路灯建设工程 | 官村村 | 20万 | 对6个自然村路灯进行安装改造，建设约45盏路灯 | 自筹+上级拨款 | 官村村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 官村村 | 县民宗局
39 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 官村村自来水建设 | 官村村 | 12万 | 修建蓄水池正方形边长2米，水管5000米 | 自筹+上级拨款 | 官村村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 官村村 | 县民宗局
40 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 修缮 | 石塘村溪门自然村道路修缮 | 石塘村（溪门） | 30万 | 修缮溪门自然村约600米宽约3.5米的路 | 自筹+上级拨款 | 溪门自然村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 石塘村 | 县民宗局
41 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 修缮 | 石塘村溪门自然村自来水工程 | 石塘村（溪门） | 10万 | 更换1.5公里自来水管道 | 自筹+上级拨款 | 溪门自然村 | 完善基础设施建设 | 改善村基础设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 石塘村 | 县民宗局
42 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 王认村坑头畲族文化活动中心 | 坑头 | 25万 | 修缮120平方米老房子为文化活动中心，主要是地面及墙面粉刷，屋顶修缮 | 自筹+上级拨款 | 王认村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 王认村 | 县民宗局
43 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 新建 | 王认村坑头护坡建设工程 | 坑头 | 25万 | 建设约50米长护坡，高约7米 | 自筹+上级拨款 | 王认村 | 完善公共服务设施建设 | 完善公共服务设施建设 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 王认村 | 县民宗局
44 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 新建 | 王沙村大岗古树林公园及休闲步道建设项目 | 中房镇王沙村大岗自然村 | 60万 | 计划于2025年在王沙村大岗自然村建设一条人行步道和古树公园，为村民民众提供一个舒适的休息娱乐场地。 | 自筹及上级补助 | 下湖村村民及周边群众 | 完成王沙村大岗古树林公园及休闲步道建设项目建设 | 通过完成王沙村大岗古树林公园及休闲步道建设项目建设提升村容村貌，丰富村民精神文化生活，加强基础设施建设。 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 王沙村 | 县民宗局
45 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 王沙村大岗自然村农作物种植基地建设项目 | 中房镇王沙村大岗自然村 | 40万 | 计划于2025年完成王沙村大岗自然村农作物种植基地建设项目。包含开荒50亩及相关配套设施建设。 | 上级补助 +自筹 | 王沙村村民及周边群众 | 完成王沙村大岗自然村农作物种植基地建设项目 | 通过王沙村大岗自然村农作物种植基地项目，来带动周边群众就业、增加收入。 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 王沙村 | 县民宗局
46 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 中房镇下湖村谷洋里路灯建设工程 | 中房镇下湖村 谷洋里自然村 | 25万 | 计划在下湖村谷洋里自然村村内建设路灯建设65盏。 | 自筹及上级补助 | 下湖村村民及周边群众 | 完成中房镇下湖村谷洋里路灯建设工程建设 | 通过完成中房镇下湖村谷洋里路灯建设工程建设方便群众出行，提升群众幸福指数，加强基础设施建设。 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 下湖村 | 县民宗局
47 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南洋村自来水提升改造一期工程 | 白塔乡南洋村 | 50万 | 全村自来水过滤池约5米×6米，3米×4米各1个、净化器提升改造。 | 上级有关部门配套资金 | 村集体、村民 | 改善村民生活质量 | 改善村民用水困难的需求，提升居住条件。受益人数600余人。 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 南洋村 | 县民宗局
48 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 建设灯光夜景 | 南洋村乡村灯光夜景建设工程 | 白塔乡南洋村 | 30万 | 铺设乡村夜景灯约200个。 | 乡村振兴试点、统战、民宗部门等资金配套 | 村集体、村民 | 乡村旅游产业发展 | 一、群众参与：改善人居环境，提升群众幸福指数。二、加强基础设施建设，增加村财收入。 | 2025-05-02 | 2025-12-02 | 南洋村 | 县民宗局
49 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 南洋村阮里自然村村道硬化工程 | 白塔乡南洋村 | 200万 | 长约3公里村道硬化工程。 | 上级补助 +自筹 | 村民 | 便利群众交通出行。 | 群众参与：方便群众出行，提升农民生产生活条件。 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 南洋村 | 县民宗局
50 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 南洋村南坂道路硬化工程 | 白塔乡南洋村 | 30万 | 对南坂自然村道路硬化长约300米宽约4.5米，边沟长约200米。 | 上级补助 +自筹 | 村民 | 便利群众交通出行。 | 群众参与：方便群众出行，提升农民生产生活条件。受益群众600余人。 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 南洋村 | 县民宗局
51 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 新建 | 南洋村游客服务中心周边景观及环境提升改造工程 | 白塔乡南洋村 | 50万 | 对游客服务中心周边景观、环境等进行提升改造。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 促进乡村旅游产业发展。 | 一、群众参与：改善人居环境，提升群众幸福指数。二、加强基础设施建设，增加村财收入。 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 南洋村 | 县民宗局
52 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 麻竹湾畲族风情旅游综合体建设工程 | 白塔乡南洋村 | 50万 | 把老破旧房子改造成畲家特色民宿并同步优化人居环境等配套项目。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 促进乡村旅游产业发展。 | 一、群众参与：增加村民的就业率。二、吸引游客，增加村财收益。 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 南洋村 | 县民宗局
53 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 南洋民宿整装项目 | 白塔乡南洋村 | 45万 | 完善民宿内部软装配套设施建设（空调、柜子、电视、床等家具）。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 促进乡村旅游产业发展。 | 吸引游客，改善服务体验，提升改善基础设施建设，促进后期旅游产业发展，增加村财收益。受益人数600余人。 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 南洋村 | 县民宗局
54 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 南洋村主干道改造提升项目 | 白塔乡南洋村 | 28万 | 对南洋村村内主干道500米进行改造提升，铺设沥青路面，减少行车噪音，防止车辆雨天积水打滑，提升周边环境形象。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 促进乡村旅游产业发展。 | 群众参与：方便群众出行，提升农民生产生活条件。 | 2025-09-01 | 20205年10月 | 南洋村 | 县民宗局
55 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 钟下村水尾洋至隐峰寺路岔口路灯建设工程 | 白塔乡钟下村 | 30万 | 钟下村水尾洋至隐峰寺边道路约两公里，需建设路灯约80个（单个造价为4000元）。 | 上级补助 +自筹 | 村民 | 便利群众交通出行。 | 群众参与：方便群众出行，提升农民生产生活条件。 | 2025-09-01 | 2025-10-04 | 钟下村 | 县民宗局
56 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 钟下村上大项安全护坡建设工程 | 白塔乡钟下村 | 30万 | 钟下上大项自然村房屋安全护坡建设，约6户房屋，建设长度约70米，高4米。 | 上级补助 +自筹 | 村民 | 保障农户房屋安全，提升农民生产生活条件。 | 妥善解决群众利益诉求，保障农户房屋安全，提升农民生产生活条件。 | 2025-09-01 | 2025-10-04 | 钟下村 | 县民宗局
57 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 钟下村上大项自然水修复工程 | 白塔乡钟下村 | 20万 | 在上大项自然村修复自然水工程，新建设一座蓄水池（长约6米、宽约3米、高约2米），铺设水管总长度约2000米。 | 上级补助 +自筹 | 村民 | 提升农民生产生活条件。 | 解决36户180名村民用水困难的需求，改善居住条件。 | 2025-09-01 | 2025-10-04 | 钟下村 | 县民宗局
58 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 钟下村禾山旅游景区步道设工程 | 白塔乡钟下村 | 50万 | 对钟下村禾山景区步道进行建设，步道总长度约1.5公里。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 提升改善禾山旅游景区基础设施建设，吸引更多游客观光，促进后期旅游产业发展。 | 提升改善禾山旅游景区基础设施建设，吸引更多游客观光，促进后期旅游产业发展。 | 2025-06-01 | 2025-09-04 | 钟下村 | 县民宗局
59 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 大项村通往凉伞松景区道路硬化建设工程 | 白塔乡大项村 | 60万 | 计划对通往金鸡山凉伞松景区的一条道路开展路面硬化建设，总长度大约1公里、宽约3.5米、厚17-20厘米。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 完善基础设施建设。 | 解决群众利益诉求，提升农民生产生活条件。加强基础设施建设，创造优质营商环境，引流社会资本及大学生回乡创业。受益群众50人。 | 2025-05-01 | 2025-09-04 | 大项村 | 县民宗局
60 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 改建 | 大项村村道修缮工程 | 白塔乡大项村 | 30万 | 对大项村口至村部沿线约1.5公里村道进行修缮。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 方便村民出行，增加大项村民的幸福感。 | 方便群众出行。提升群众幸福指数。 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 大项村 | 县民宗局
61 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 大项村民房后山护坡建设工程 | 白塔乡大项村 | 30万 | 大项村民房后山坡三处塌方，共需要做长约50米，高5米的护坡。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 改善村基础设施建设，保障村民生产生活安全。 | 改善村基础设施建设，保障村民生产生活安全。受益群众20人。 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 大项村 | 县民宗局
62 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 生产项目 | 新建 | 梅洋村三溪口至牛屎岭步道建设工程 | 白塔乡梅洋村 | 40万 | 对三溪口至牛屎岭步道建设200米。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 方便村民出行，增加村民的幸福感。 | 方便群众出行，提升群众幸福指数。建立综合处置机制，妥善解决群众诉求。 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 梅洋村 | 县民宗局
63 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 梅洋村北斗洋农田防洪护坡建设工程 | 白塔乡梅洋村 | 30万 | 计划对北斗洋农田防洪护坡建设建设护坡长度约120米，高2米。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、村民 | 改善农田防洪问题，提升农民生产条件。 | 改善农田防洪问题，提升农民生产条件，受益群众70人。 | 2025年5月 | 2025年6月 | 梅洋村 | 县民宗局
64 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 旺岩村仑后房屋周边环境整治工程 | 白塔乡旺岩村 | 36万 | 对仑后房屋周边环境进行整治。 | 上级拨款＋自筹 | 村民 | 通过对房屋周边环境整治来提升人居环境 | 改善村容村貌，提升宜居环境。受益群众280人。 | 2025年10月 | 2025年11月 | 旺岩村 | 县民宗局
65 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 旺岩村旺村里至仑后自然村路灯建设工程 | 白塔乡旺岩村 | 33万 | 计划对旺村里至仑后自然村道路配套路灯约50盏。 | 上级拨款＋自筹 | 村民 | 方便村民出行 | 方便群众出行，提升群众幸福指数。受益群众280人。 | 2025年10月 | 2025年12月 | 旺岩村 | 县民宗局
66 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 改建 | 旺岩村仑后道路拓宽工程 | 白塔乡旺岩村 | 30万 | 对仑后自然村内约1.8里道路进行加宽。 | 上级补助 +自筹 | 村集体、 村民 | 方便村民出行，增加村民的幸福感。 | 群众参与：改善村民生活质量，提升群众幸福指数完善基础建设。 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 旺岩村 | 县民宗局
67 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 西兰乡西兰村畲医药产业园药材种植项目 | 西兰乡西兰村 | 45万 | 在西兰塘连山林下种植黄精、牛奶根、黄杜仲、铁皮石斛等中药材150亩。 | 上级补助、村级自筹 | 群众 | 改善群众生产条件条件 | 由村支部领办带动村民就业和增加村民、村集体收入 | 2025-06-01 | 2025年12月 | 西兰村 | 县民宗局
68 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 西兰乡西兰村畲医药产业园道路建设工 | 西兰乡西兰村 | 50万 | 硬化畲医药产业园道路2.5公里。 | 上级补助、村级自筹 | 群众 | 改善群众生产条件条件 | 由村支部领办带领村民种植预计效益年收入50万 | 2025-06-02 | 2025年12月 | 西兰村 | 县民宗局
69 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 西兰村路灯建设项目 | 西兰乡西兰村 | 30万 | 建设西蓝、堂裡两个少数民族村，全长1000米，路灯30盏。 | 上级补助、村级自筹 | 群众 | 完成路灯建设 | 方便群众出行、便于生产发展 | 2025-06-03 | 2025年12月 | 西兰村 | 县民宗局
70 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 西兰村入户道路建设项目 | 西兰乡西兰村 | 30万 | 完成入户道路硬化。 | 上级补助、村级自筹 | 群众 | 完成道路硬化 | 方便群众出行、便于生产发展 | 2025-06-04 | 2025年12月 | 西兰村 | 县民宗局
71 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 西兰乡西兰村环境项目 | 西兰乡西兰村 | 30万 | 五个村民小组村庄整治。 | 上级补助、村级自筹 | 全村居民 | 改善群众生产生活条件 | 改善村民生活环境 | 2025-06-05 | 2025年12月 | 西兰村 | 县民宗局
72 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 西兰乡石别下村芹石自然村路灯建设 | 西兰乡石别下村 | 15万 | 建设石别下芹石自然村环村路灯约18个。 | 上级补助加自筹 | 群众 | 完成路灯修建 | 方便石别下芹石自然村126人口村民晚间出行,提升村民出行满意度 | 2025-06-06 | 2025年12月 | 石别下村 | 县民宗局
73 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 石别下村石别下新村村内道路硬化工程 | 西兰乡石别下村 | 25万 | 对村内道路约200米，宽4.5米的道路进行硬化。 | 上级补助、村级自筹 | 全村村民 | 对村内道路约200米，宽4.5米的道路进行硬化 | 改善村民出行条件 | 2025-06-07 | 2025年12月 | 石别下村 | 县民宗局
74 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 官路下村林下经济中草药基地扩展建设项目 | 飞竹镇官路下村 | 70万 | 利用官路下村广大的竹林地优势，发展林下经济，扩大原有中草药的种植，增加中草药基地面积50亩。 | 上级补助和村级自筹。 | 官路下村村民 | 为村集体增加造血新途径，预计一年为村集体增加5万收入，同时带动村民增收，受益村民80余人。 | 为村集体增加造血新途径，预计一年为村集体增加5万收入，同时带动村民增收，受益村民80余人。 | 2025年6月 | 2025年12月 | 官路下村民委员会 | 县民宗局
75 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 马洋村王廷坑自然村文化活动中心修缮工程 | 飞竹镇马洋村王廷坑自然村 | 23万 | 将原小学旧址装改建成100㎡左右的文化活动中心。 | 上级补助和村级自筹。 | 马洋村王廷坑自然村村民 | 丰富群众文娱生活，提升精神文明建设水平。 | 丰富群众文娱生活，提升精神文明建设水平。 | 2025年6月 | 2025年12月 | 马洋村民委员会 | 县民宗局
76 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 蛤蟆石村溪下防洪驳岸工程 | 飞竹镇蛤蟆石村 | 45万 | 溪下自然村建设长65米、高4.5米驳岸。 | 上级补助和村级自筹。 | 蛤蟆石村村民 | 提升村内防洪能力，有效提升村民安全感。受益村民70余人。 | 预计受益村民70余人。 | 2025年6月 | 2025年12月 | 蛤蟆石村民委员会 | 县民宗局
77 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 飞竹镇斌溪村谢坑自然村自来水建设项目 | 飞竹镇斌溪村谢坑自然村 | 12万 | 建设长3米、宽3米、高度2米蓄水池一座，更换500米管网等。 | 上级补助和村级自筹。 | 斌溪村谢坑自然村村民 | 满足谢坑自然村内自来水用水需求，受益村民50余人。 | 预计受益村民50余人。 | 2025年6月 | 2025年12月 | 斌溪村民委员会 | 县民宗局
78 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 塔里洋村甲坑、西洋坡自然村通村公路建设工程 | 飞竹镇塔里洋村甲坑、西洋坡自然村 | 20万 | 新建村内3米宽道路0.4公里。其中甲坑自然村道路0.3公里、西洋坡自然村道路0.1公里。 | 上级补助和村级自筹。 | 塔里洋村甲坑、西洋坡自然村村民 | 方便群众出行，提升农民生产生活条件，受益群众80余人。 | 预计受益村民60余人。 | 2025年6月 | 2025年12月 | 塔里洋村民委员会 | 县民宗局
79 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 飞竹村里飞竹南阳厝道路拓宽工程 | 飞竹镇飞竹村里飞竹南阳厝自然村 | 15万 | 铺设宽3.5米长280米水泥路面。 | 上级补助和村级自筹。 | 飞竹村里飞竹南阳厝村民 | 方便群众出行，提升农民生产生活条件，受益群众70余人。 | 预计受益村民40余人。 | 2025年6月 | 2025年12月 | 飞竹村民委员会 | 县民宗局
80 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 改建 | 霍口畲族乡植物香薰、精油产业第二期项目 | 霍口畲族乡福湖村 | 50万 | 以流转福湖村1号院作为香薰精油体验馆的场地，场馆占地面积380平方米，建筑面积209平方米，通过整修提升，改造为福湖精油体验场馆，打造集精油线上线下销售展示、直播带货、推拿康养、香薰精油体验等于一体的多功能经营场馆。 | 争取上级补助资金及自筹 | 福湖村群众 | 带动福湖村7户居民从事香薰精油等相关产业项目，预计每年增加村财5万，助力村民增收致富。 | 助推乡村文旅产业服务完善，增加乡村旅游收入 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 福湖村 | 县民宗局
81 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 改建 | “中国色彩”艺术研学产业配套设施建设项目 | 霍口畲族乡福湖村 | 35万 | 全村民族元素氛围提升，在村内打造2-3个写生采风点。盘活闲置的古民居，建设艺术研学教室等配套设施。链接民宿等产业形成完成的艺术研学配套设施。 | 争取上级补助资金及自筹 | 福湖村群众 | 通过建设艺术研学、采风写生基地，引进艺术研学产业发展文旅经济，带动福湖村村民从事研学服务等工作，助力增收致富。 | 助推乡村文旅产业服务完善，增加乡村旅游收入 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 福湖村 | 县民宗局
82 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 改建 | 福湖村文创体验二期项目 | 霍口畲族乡福湖村 | 90万 | 在一期项目基础上进一步深化福文化、民族文化与畲家美食融合，创新如畲绣、畲族歌舞、畲家美食活态展示，升级体验项目，打造沉浸式文化旅居体验，不仅延续亲子手作的乐趣，扩展科普研学载体，拓展高端文旅休闲康养服务，全方位提升游客的文化参与感与归属感，巩固并扩大福湖村作为独特文旅新IP的影响力。 | 争取上级补助资金及自筹 | 福湖村群众 | 带动福湖村18户居民从事相关产业项目，预计每年增加村财5万，助力村民增收致富。 | 助推乡村文旅产业服务完善，增加乡村旅游收入 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 福湖村 | 县民宗局
83 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 修建 | 山垄湾村农业生产加工产房建设项目 | 霍口畲族乡山垄湾村 | 40万 | 以山垄湾村原有竹业加工厂房为基础进行修建改造，建筑面积约1500平方米，改造为山垄湾村农业加工厂房，打造集农业生产、线上线下销售的多功能场馆。 | 争取上级补助资金及自筹 | 山垄湾村群众 | 带动山垄湾村30户居民从事农业加工生产，预计每年增加村财4万，助力村民增收致富。 | 发展产业、完善基础设施 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 山垄湾村 | 县民宗局
84 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 新建 | 后溪至东园亭自然村路灯建设工程 | 霍口畲族乡东园亭村 | 30万 | 购置安装约50盏路灯，铺设电缆约1公里。 | 争取上级补助资金及自筹 | 东园亭村群众 | 方便村民出行，保障安全。 | 完善农村公共服务设施 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 东园亭村 | 县民宗局
85 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 东园亭村自来水建设工程 | 霍口畲族乡东园亭村 | 50万 | 修缮修复陈旧水库5个、管道铺设2600米等；补充水源，解决用水困难。 | 争取上级补助资金及自筹 | 东园亭村群众 | 保障村民饮水安全 | 完善农村基础服务设施 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 东园亭村 | 县民宗局
86 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 大王里村保岗自然村饮用水工程 | 霍口畲族乡大王里村 | 30万 | 蓄水池1个，过滤池3个，管道铺设2500米。 | 争取上级补助资金及自筹 | 大王里村群众 | 保障村民饮水安全 | 完善农村基础服务设施 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 大王里村 | 县民宗局
87 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 大王里村甜笋反季节培育基地 | 霍口畲族乡大王里村 | 100万 | 利用现有竹林，开展甜笋反季节培育500亩。 | 争取上级补助资金及自筹 | 大王里村群众 | 完善产业发展，带动增收 | 完善产业发展基础 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大王里村 | 县民宗局
88 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 大王里村祭上自然村河道建设修复工程 | 霍口畲族乡大王里村 | 55万 | 建设修复河道、加固堤防约240米 。 | 争取上级补助资金及自筹 | 大王里村群众 | 确保河道畅通、提高防汛能力，提升水质，美化村庄环境 | 完善农村基础设施 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 大王里村 | 县民宗局
89 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 农村公共服务 | 农村公共服务 | 新建 | 王廷洋村综合文化服务中心 | 霍口畲族乡王廷洋村 | 50万 | 项目总用地面积498平方米，主要建设文化服务中心一栋、围墙及文化活动设施等，总建筑面积450平方米。 | 争取上级补助资金及自筹 | 王廷洋村群众 | 完善农村公共服务设施建设 | 完善农村公共服务设施 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 王廷洋村 | 县民宗局
90 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 王廷洋村盘上农田灌溉渠建设项目 | 霍口畲族乡王廷洋村 | 50万 | 提升盘上60多亩农田灌溉和保护农田耕种的基础。 | 争取上级补助资金及自筹 | 王廷洋村群众 | 完善产业发展，带动增收 | 完善农村配套设施 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 王廷洋村 | 县民宗局
91 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 溪里边沟治理工程 | 霍口畲族乡溪前村 | 50万 | 溪里自然村100米边沟治理。 | 争取上级补助资金及自筹 | 溪前村群众 | 改善村庄村容村貌，改善人居环境，提升村民生活品质。 | 改善村庄村容村貌 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 溪前村 | 县民宗局
92 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 改扩建 | 溪里电站至傍尾道路拓宽工程 | 霍口畲族乡溪前村 | 30万 | 将溪里电站至傍尾300米长的道路拓宽至4.5米宽。 | 争取上级补助资金及自筹 | 溪前村群众 | 拓宽村道，提升村民生活品质。 | 完善农村基础设施 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 溪前村 | 县民宗局
93 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 川边村自来水建设工程 | 霍口畲族乡川边村 | 50万 | 新建水池两个，过滤池1个，饮水管道建设3000米；补充水源，解决用水困难。 | 争取上级补助资金及自筹 | 川边村群众 | 保障村民饮水安全 | 完善农村基础服务设施 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 川边村 | 县民宗局
94 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 岗尾村竹笋加工厂房建设工程 | 霍口畲族乡岗尾村 | 50万 | 位于岗尾龙腰自然村，建筑面积约1000平方米，用于竹笋加工。 | 争取上级补助资金及自筹 | 岗尾村群众 | 带动岗尾村10户居民从事竹笋加工生产，预计每年增加村财3万，助力村民增收致富。 | 发展产业、完善基础设施 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 岗尾村 | 县民宗局
95 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 生产项目 | 新建 | 岗尾村农业种植基地建设工程 | 霍口畲族乡岗尾村 | 40万 | 位于岗尾菜洋自然村，建设面积约200亩，用于农业种植。 | 争取上级补助资金及自筹 | 岗尾村群众 | 带动岗尾村12户居民从事农业种植产业，助力村民增收致富。 | 完善产业发展基础 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 岗尾村 | 县民宗局
96 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新建 | 霍口畲族乡畲家福蜜文化体验中心 | 霍口畲族乡 | 35万 | 创建蜂蜜产品，新建一个文化展示馆，馆内包含文化展示、文创体验、科普宣传等功能。 | 争取上级补助资金及自筹 | 蜜蜂养殖户 | 预计每年增加村财3万，助力村民增收致富。 | 完善产业发展基础，打造蜂蜜品牌和宣传平台 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 东园亭村 | 县民宗局
97 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 福州民族中学铸牢中华民族共同体意识行走课堂研学活动 | 福州民族中学 | 10万 | 组织师生开展行走课堂研学活动。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学学生 | 宣讲铸牢中华民族共同体意识活动 | 宣讲铸牢中华民族共同体意识活动 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 福州民族中学 | 县民宗局
98 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 民族学校交流交往交融活动 | 福州民族中学 | 10万 | 民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学各民族学生 | 组织师生前往民族学校交流 | 民族团结融合，民族学生社团交流活动 | 2025-03-01 | 2025-12-02 | 福州民族中学 | 县民宗局
99 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 福州民族中学民族传统体育训练场地设备优化建设 | 福州民族中学 | 50万 | 优化提升传统体育训练场地及配套设施，组织学生进行传统体育项目训练、做好训练选拔工作，备战省少数民族运动会。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学各民族学生 | 铸牢中华民族共同体意识建设 | 备战下一届省少数民族运动会比赛，铸牢中华民族共同体意识，增强民族交流、交往、交融 | 2025-01-01 | 2025-12-03 | 福州民族中学 | 县民宗局
100 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 福州民族中学特色语言景观系统优化 | 福州民族中学 | 30万 | 通过对校园景观等进行优化改造升级，建设特色景观系统。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学学生 | 打造校园民族教育特色 | 铸牢中华民族共同体意识 | 2025-01-01 | 2025-12-04 | 福州民族中学 | 县民宗局
101 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 福州民族中学校园广播系统建设 | 福州民族中学 | 20万 | 通过对校园广播系统等进行优化改造升级。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学学生 | 宣传铸牢中华民族共同体意识 | 宣传铸牢中华民族共同体意识，增强民族交流、交往、交融 | 2025-03-01 | 2025-12-05 | 福州民族中学 | 县民宗局
102 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 两岸民族学生交流 | 福州民族中学 | 5万 | 两岸民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学各民族学生 | 铸牢中华民族共同体意识建设 | 民族团结融合 | 2025-01-01 | 2025-12-06 | 福州民族中学 | 县民宗局
103 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 民族学生交流交往交融活动 | 福州民族中学 | 20万 | 民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识组织进行民族学生文化、社团、美育、艺术等多形式的交流交融活动。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学各民族学生 | 组织师生前往民族学校交流 | 民族团结融合，民族学生社团交流活动 | 2025-03-01 | 2025-12-07 | 福州民族中学 | 县民宗局
104 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 福州民族中学民族合唱团新年演唱活动 | 福州民族中学 | 10万 | 民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识美育交流交融活动。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学各民族学生 | 组织师生参加新年演唱活动 | 宣传铸牢中华民族共同体意识，增强民族交流、交往、交融 | 2025-01-01 | 2025年10月 | 福州民族中学 | 县民宗局
105 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 新建 | 民族特色精品德育课程建设 | 福州民族中学 | 10万 | 民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识精品德育课程建设。 | 省级少数民族补助资金 | 福州民族中学各民族学生 | 打造校园民族教育特色 | 宣传铸牢中华民族共同体意识，增强民族交流、交往、交融 | 2025-01-01 | 2025-12-07 | 福州民族中学 | 县民宗局
106 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 其他 | 其他 | 新建 | 民族团结进步宣传系列活动 | 罗源县 | 30万 | 开展民族团结系列宣传活动，采购、印制宣传用品。 | 财政资金 | 各族群众 | 铸牢中华民族共同体意识 |  | 2025-01-02 | 2025-12-08 | 罗源县委统战部
107 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 其他 | 其他 | 新建 | 畲医药传承发展项目 | 罗源县 | 20万 | 开展畲医药技艺培训，畲医药保护。 | 财政资金 | 各族群众 | 助力畲医药传承发展 |  | 2025-01-03 | 2025-12-09 | 罗源县委统战部
108 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 其他 | 其他 | 新建 | 罗源县三月三文化系列活动 | 罗源县 | 150万 | 开展罗源县三月三民俗文化节活动，宣传民族团结进步故事，铸牢中华民族共同体意识。 | 财政资金 | 各族群众 | 铸牢中华民族共同体意识 |  | 2025-03-01 | 2025-05-07 | 罗源县委统战部
109 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 其他 | 其他 | 新建 | 民族乡村干部培训 | 罗源县 | 10万 | 开展民族乡村干部培训，提高民族基层干部业务水平，助力民族乡村发展。 | 财政资金 | 各族群众 | 铸牢中华民族共同体意识 |  | 2025-01-03 | 2025-12-09 | 罗源县委统战部
110 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 其他 | 其他 | 新建 | 助学助困 | 罗源县 | 5万 | 开展助学、助困活动、慰问民族乡村困难群众。 | 财政资金 | 各族群众 | 铸牢中华民族共同体意识 |  | 2025-01-04 | 2025-12-10 | 罗源县委统战部