## Sheet1
附件
2021年罗源县乡村振兴省级重点特色乡镇、实绩突出村、市级试点村建设项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目所在 镇村 | 主要建设内容 | 总投资额 | 年度投资额 | 其中：拟安排专项资金 | 计划动工时间 | 预计竣工时间 | 责任单位 | 责任人
一、省级重点特色乡镇（起步）
1 | 起步镇港头村环村路灯建设项目 | 起步镇港头村委会 | 起步镇港头村 | 建设和改造提升港头村主道约4公里的路灯，方便群众生产生活。 | 65 | 65 | 50 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 起步镇人民政府 | 陈魁辉
2 | “罗源秀珍菇”区域公用品牌宣传推广项目 | 起步镇人民政府 | 起步镇 | 1.对接广播电视等新闻媒体开展多期区域公用品牌宣传推广工作； 2.结合液体菌种项目和绣球菌生产项目投产等，举办食用菌采摘节、美食节等现场活动； 3.在高速沿线等重要节点设立“全国食用菌产业强镇”、“福建省乡村振兴重点特色乡镇”、“热烈祝贺罗源秀珍菇成功入选中欧地理标志产品”等户外广告。 | 200 | 200 | 200 | 2021-03-01 | 2022年12月 | 起步镇人民政府 | 林霞
3 | 起步镇西山村杨梅种植项目 | 起步镇西山村委会 | 起步镇西山村 | 开发、整理西山村后山100亩荒废土地，并配套基础设施，用于发展杨梅种植，发动村民以土地入股分红的形式投资该项目，带动村民及村集体发展产业增加收入。 | 150 | 150 | 100 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 起步镇人民政府 | 林霞
4 | 桂林村旅游集散中心 | 起步镇桂林村 | 起步镇桂林村 | 改造原良种场管理用房两栋房屋作为桂林村发展文旅的游客服务平台和接待中心，可进行产品展示和游客接待空间，以及研学教室和会议接待。 | 200 | 200 | 200 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 起步镇人民政府 | 林增俤
5 | 黄家湾村畲族迁徙文化公园建设项目 | 起步镇黄家湾村委会 | 起步镇黄家湾村 | 围绕黄家湾浿头村畲族迁徙文化，建设畲族迁徙文化公园，承接闽东、浙南地区畲族同胞回乡祭祖，营造浓郁畲族特色，传承和发展优秀畲族文化。 | 135 | 135 | 70 | 2021年5月 | 2021年12月 | 起步镇人民政府 | 吴绍中
6 | 食用菌种植核心区（下长治段）沿线生态环境改造提升工程 | 起步镇人民政府 | 起步镇下长治村 | 改造提升产业核心区（下长治段）沿线生态环境，连接一二三产示范点位，实现三产融合发展，打造特色观光农业。 | 180 | 180 | 150 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 起步镇人民政府 | 林霞
7 | 罗源县起步镇集镇环境综合整治示范项目 | 起步镇人民政府 | 起步镇起步村 | 1、起步桥头至卫生院路段电力线路缆化下地配套土建工程， 对起步桥头至卫生院路段进行电力线路缆化下地，拆除乱搭乱盖，规范集镇区线缆，提升集镇区综合治理水平，建设总长约200米，安排专项资金25万元 。2、起步桥头至起步市场路灯改造工程，在缆线下地的基础上对主干道的路灯进行改造提升，安排专项资金20万元。3、整治沿街部分旧房，打造公共空间、景观绿化等配套设施建设 | 1495 | 1495 | 45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 起步镇人民政府 | 陈菲
8 | 起步镇食用菌产业核心区（沈厝片区）环境提升工程 | 起步镇沈厝村委会 | 起步镇沈厝村 | 对起步镇食用菌产业核心区（沈厝片区）生产示范基地进行环境提升，建设围墙、沟道、绿化、观光道路等。 | 185 | 185 | 185 | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 起步镇人民政府 | 林增俤
合计 |  |  |  |  | 2610 | 2610 | 1000
二、实绩突出村（中房镇深坑村、白塔乡百丈村）
1 | 深坑村毛竹林流转经营项目 | 中房镇深坑村委会 | 中房镇深坑村 | 通过流转村民毛竹林1000亩经营权15年，实施垦复工程，配套建设竹山便道等设施，有效提高竹林丰产，打造毛竹示范基地，增加村财收入，提升村民收入水平。预计年村财收入增加约20万元。 | 330 | 330 | 300 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 中房镇人民政府 | 林秦晋
2 | 深坑村文旅研学基地建设项目 | 中房镇深坑村委会 | 中房镇深坑村 | 对村旧有礼堂进行修缮、改造和提升，配套基础设施设备，建设成为研学活动基地，用于开展各类研学、观摩等活动。 | 120 | 120 | 100 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 中房镇人民政府 | 林秦晋
3 | 深坑村红色文化教育馆建设项目 | 中房镇深坑村委会 | 中房镇深坑村 | 将已修缮的郅轩书院进行提升建设，计划结合书院内红色文化元素打造红色文化教育馆，配套党史教育、艺术浮雕、宣誓墙等展示型设施。 | 110 | 110 | 100 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 中房镇人民政府 | 林秦晋
4 | 深坑村古籍馆及古街村道路灯改造等项目 | 中房镇深坑村委会 | 中房镇深坑村 | 对旗杆下厝保护修缮活化利用，收存珍贵历史古籍及县志县史，计划建成集藏书、阅读、休闲娱乐为一体的文旅观赏型场所，对村主道路灯及古街夜景灯等进一步改造提升。 | 120 | 120 | 100 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 中房镇人民政府 | 林秦晋
小计 |  |  |  |  | 680 | 680 | 600
1 | 百丈村主街红军文化提升建设项目 | 白塔乡百丈村委会 | 白塔乡百丈村 | 对百丈村1.8公里长主街道沿线实施改造建设，提升革命历史红色文化氛围，建设村口标识、旅游农产品购销站、红色文化展示墙等节点。整体提升游客中心旅游服务功能，在吸引游客人流的同时，增加村财收入，预计给百丈村带来每年200万元的旅游产业收入，提升村集体收入增幅超10%，村民人均年收入增幅超12%。 | 190 | 190 | 180 | 2021年5月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李祺
2 | 百丈红军步道旅游服务设施提升建设项目 | 白塔乡百丈村委会 | 白塔乡百丈村 | 大力发展红色文化生态康养旅游区，对百丈村3公里长红军步道实施旅游设施改造提升，建设游客休闲观景亭、旅游公厕、饮水点、售货点、夜景灯光、安全护栏等设施，改善游客观光体验，进一步提升“红风畲韵”旅游风情带。 | 180 | 180 | 170 | 2021年5月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李祺
3 | 百丈龙潭生态设施提升建设项目 | 白塔乡百丈村委会 | 白塔乡百丈村 | 依托百丈龙潭自然景观，修建600米龙潭观景步道，瀑布观景台、观景桥梯、凉亭、垂钓台等设施，完善龙潭周边旅游观光水电路基础设施建设。连接百丈红军纪念碑、革命烈士故居遗址、红军果园等处，建成一处风景优美、富有内涵的乡村红色文化康养旅游地，惠及周边漈下、吴厝里等自然村。以生态效应带动产业振兴。 | 160 | 160 | 150 | 2021年5月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李祺
4 | 百丈村闲置房屋土地集中流转开发利用项目 | 白塔乡百丈村委会 | 白塔乡百丈村 | 包含流转村内闲置旧屋宅基地2处，用于村集体对外招商建设红军营地等项目，流转主村周边闲置耕地，用于开发集体农业项目，项目建成后将大大增加村集体资产实物，通过发包运营，有效提升村财收入，带动群众发展生产，提高农村居民收入水平。 | 110 | 110 | 100 | 2021年5月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李祺
小计 |  |  |  |  | 640 | 640 | 600
合计 |  |  |  |  | 1320 | 1320 | 1200
三、市级试点村
1 | 桂林生态共享主题农场 | 起步镇桂林村委会 | 起步镇桂林村 | 立足起步食用菌产业，回收利用菌包菇梗等废弃原料，对接益生菌肥料企业，对50亩田地进行有机改造，发展精致农业和生态农业；对农场进行场景设计打造，使之形成集种养植、生态观赏和科普教育的生态共享主题农场，打造成为菇姑农场2.0升级版。在完成样板基地种植成功后，全面推广生态有机肥种植，提升产品质量，打造订单农业。 | 165 | 165 | 160 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 起步镇人民政府 | 林霞
小计 |  |  |  |  | 165 | 165 | 160
2 | 圣塘古郁农家体验区及停车场建设工程项目 | 鉴江镇圣塘村委会 | 鉴江镇圣塘村 | 建设农家乐体验区，完善配套停车场，增加村财收入。项目总占地面积约2200㎡，计划总投资199万元。主要建设内容：1.流转农家乐用地并建设两层酒楼；2.修缮便民上岸点；3.清理河道修缮驳岸和安全围栏；4.地面混凝土硬化和周边四旁绿化；5.透水砖、嵌草砖铺装；6.砖砌排水沟；7.整毛石挡墙；8.建设平行式、垂直式停车位和生态公园停车位；9.项目综合费用。 | 199 | 199 | 180 | 2021年1月 | 2021年11月 | 鉴江镇人民政府 | 林宋华
小计 |  |  |  |  | 199 | 199 | 180
3 | 许洋村规划设计及生态旅游停车场建设项目 | 西兰乡许洋村委会 | 西兰乡 许洋村 | 1.结合研学小镇产业振兴项目需要，对许洋畲村进行规划设计；2.在村口处建设生态旅游停车场，方便研学和游客停车。 | 80 | 80 | 80 | 2021年4月 | 2021年11月 | 西兰乡人民政府 | 周建平
4 | 许洋村畲族文化研学点旅游环境整治提升工程 | 西兰乡许洋村委会 | 西兰乡 许洋村 | 改造提升自来水工程，建设污水处理站，整治提升许洋村研学旅游环境，全面提升村庄水质，改善研学、旅游环境。 | 200 | 200 | 130 | 2021年4月 | 2021年11月 | 西兰乡人民政府 | 周建平
5 | 许洋村畲族文化研学点畲族元素提升工程 |  |  | 传承和丰富畲族文化，将畲族特色元素融入主村房屋立面，打造成为研学点的一个特色、亮点。 | 90 | 90 | 90 | 2021年5月 | 2021年11月 | 西兰乡人民政府 | 周建平
小计 |  |  |  |  | 370 | 370 | 300
6 | 霍口集镇农旅融合畲家小院（产业项目） | 霍口乡霍口村委会 | 霍口畲族乡霍口村 | 发展霍口集镇第三产业，盘活霍口旧村部进行改造提升，规划占地面积约2000平方米，一楼配套建设旅游接待及餐饮大厅和超市，二楼计划打造风情民宿，作为红色文化、库区旅游经济发展配套设施，建成具接待、餐饮、住宿、零售等为一体的畲家小院，并用于发包承租，预计增加村财年收入约5-10万元。 | 260 | 260 | 160 | 2021年4月 | 2021年11月 | 霍口乡人民政府 | 雷文福
小计 |  |  |  |  | 260 | 260 | 160
合计 |  |  |  |  | 994 | 994 | 800
总计 |  |  |  |  | 4924 | 4924 | 3000