## 汇总
附件
2021年罗源县省级乡村振兴试点村及市级乡村振兴试点镇、村建设项目清单
序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 项目所在 乡（镇）村 | 主要建设内容 | 总投资 额（万元） | 年度投资额（万元） | 其中：拟安排专项资金（万元） | 计划动 工时间 | 预计竣 工时间 | 责任单位 | 责任人
一、市级试点镇
1 | 闽东北（鉴江镇）海洋生物科技研学中心暨乡村振兴学校项目 | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | 鉴江镇依托近海优势，加大对海洋生物科技研学投入，建设乡村振兴学校，发掘科技人才，为培养乡村振兴带头人提供研学场所，助推乡村振兴。总投资230万元。 主要建设内容有：1.修建海洋生物科技研学中心300㎡；2.修建乡村振兴学校330㎡；3.修建游客带货商超100㎡；4.搭建视频带货直播平台占地30㎡；5.土地流转；6.项目综合费用。 | 230 | 230 | 200 | 2021-03-01 | 2021年11月 | 鉴江镇人民政府 | 林宋华
2 | 闽东北（鉴江镇）海洋生物暨海产品加工区基础设施项目 | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | 为进一步提升闽东北（鉴江镇）海洋生物暨海产品加工区设施项目水平，需完善加工区配套基础设施建设，配备消防及安全设施，提升加工区形象。总投资350万元。 主要建设内容有：1.土地流转；2.修建加工区大门和通道；3.搭建海产品育苗大棚；4.修建内部道路配套设施；5.建设雨污水分离系统；6.修建河道两侧挡墙护坡；7.修建河道安全栏杆；8.建设配套绿化及生态停车场；9.建设强弱电系统；10.修建给排水和消防设施；11.场地平整及土石方挖填；12.修建园区公厕1座；13.项目综合费用。 | 350 | 350 | 170 | 2021-03-01 | 2021年11月 | 鉴江镇人民政府 | 林宋华
3 | 闽东北（鉴江镇）海洋生物科技产业园附属海产品冷冻设施和海水净化设施项目 | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | 鉴江镇融入闽东北协同发展区的地理条件十分优越，发挥闽东地区海洋生物、渔业经济为基础的天然养殖优势，深度发掘海洋、渔业产业经济效应。总投资350万元。 主要建设内容有：1.修建海产品加工厂房1座；2.修建冷冻冰库1座；3.海水循环利用管网1300米和净化设施1套；4.项目综合费用。 | 350 | 350 | 230 | 2021-03-01 | 2021年11月 | 鉴江镇人民政府 | 林宋华
小计 |  |  |  |  | 930 | 930 | 600
二、省级试点村
1 | 管柄村生态农业休闲观光园项目 | 凤山镇管柄村 | 凤山镇管柄村 | 该项目位于管柄村，占地面积约40亩，主要种植“双花梨”、杨梅等水果，发展采摘和观光项目，带动管柄村集体经济发展。 | 130 | 130 | 120 | 2021年5月 | 2021年11月 | 凤山镇人民政府 | 杨淑玲
2 | 管柄村主干道景观改造提升工程 | 凤山镇管柄村 | 凤山镇管柄村 | 该道路总长1200米，为管柄村主干道，对村口至村尾沿路两旁进行改造提升，改善村容村貌、提升乡村品位。 | 180 | 180 | 170 | 2021年7月 | 2021年11月 | 凤山镇人民政府 | 杨淑玲
小计 |  |  |  |  | 310 | 310 | 290
3 | 北山村乡村振兴“兴乡记”品牌推广项目 | 松山镇北山村 | 松山镇 北山村 | 委托相关媒体，宣传推介北山村乡村振兴成效，扩大红树林景区知名度和影响力，打造乡村振兴品牌。 | 10 | 10 | 10 | 2021-06-01 | 2021年11月 | 松山镇人民政府 | 梁文贤
4 | 北山村千米海岸线休闲步道 | 松山镇北山村 | 松山镇 北山村 | 修建北山村北山居段海岸线休闲步道约600米长(具体规模以最终设计为准)，并对周边海岸线进行景观提升和环境整治（项目总投资包含项目前期勘探、设计、预算、代理、监理等费用）。 | 199 | 199 | 160 | 2021年6月 | 2021年11月 | 松山镇人民政府 | 梁文贤
5 | 北山村虾塘游乐项目 |  |  | 收回地处北山村北侧10余亩虾塘土地使用权，并对闲置虾塘进行提升改造。打造集休闲、娱乐、体验为一体的虾塘游乐项目。后期计划以出租方式委托第三方运营，增加村财收益（预计收回虾塘土地使用权费用90万元，虾塘游乐工程投资90万元，项目总投资包含项目前期勘探、设计、预算、代理、监理等费用。） | 180 | 180 | 180 | 2021年6月 | 2021年11月 | 松山镇人民政府 | 梁文贤
小计 |  |  |  |  | 389 | 389 | 350
6 | 西洋村游客服务中心 | 碧里乡西洋村 | 碧里乡 西洋村 | 计划投资130万元，将供销社旧楼进行提升改造，同时场地内开设农家乐及民宿等，完善吃住行配套，促进村财增收，提升花农培育花卉苗木技术。农家乐可进行个体户承包经营，每年可增加村财收入5万元。 | 130 | 130 | 100 | 2021年3月 | 2021年11月 | 碧里乡人民政府 | 王坤
7 | 发展施家坪自然村花卉苗木产业及提升黄土自然村村容村貌项目 |  |  | 发展施家坪自然村大棚花卉苗木30亩，建设生产基地500亩（含水、电、路等基础设施配套），预计每年可增加村财收入15万元。提升黄土自然村村容村貌。 | 200 | 200 | 120 | 2021年3月 | 2021年11月 | 碧里乡人民政府 | 王坤
小计 |  |  |  |  | 330 | 330 | 220
8 | 吉鲍分拣中心及加水供应点工程 | 碧里乡吉壁村 | 碧里乡 吉壁村 | 立足吉壁鲍鱼的养殖规模和鲍鱼特色，建设鲍鱼活鲜分拣中心加水供应点。在码头处投资建设占地面积约230平方米的3层建筑，建筑面积约700平方米。建成后出租给福建省吉创农业发展有限公司，预计每年可增加村财收入10万元。 | 190 | 190 | 120 | 2021年3月 | 2021年11月 | 碧里乡人民政府 | 王坤
9 | 生态停车场 |  |  | 投资建设生态停车场，占地面积约1500平方米，可停靠小汽车60辆，电动车50辆，便于群众生产生活，为村庄未来旅游服务配套。 | 50 | 50 | 30 | 2021年3月 | 2021年11月 | 碧里乡人民政府 | 王坤
10 | 人居环境整治提升工程 |  |  | 投资建设渔具集中堆放点，设立旅游指示标牌、导览设施等，建设宜居环境。 | 25 | 25 | 10 | 2021年3月 | 2021年11月 | 碧里乡人民政府 | 王坤
小计 |  |  |  |  | 265 | 265 | 160
11 | 鉴江村洋屿便民上岸点海产品货运通道设施建设工程 | 鉴江镇鉴江村 | 鉴江镇 鉴江村 | 建设便民上岸点基础设施暨产品加工货运设施项目，极大便利渔民安全出行及渔业生产，进一步提高海产品运输能力，村集体可在运输海产品等过程中实现客观利润，增加村集体财产性收入。项目总投资230万元。主要建设内容有：1.护坡工程提升；2.道路修建；3.场地回填平整；4.建设海产品货运通道机械设施；5.土地流转；6.项目综合费用。 | 230 | 230 | 190 | 2021年2月 | 2021年11月 | 鉴江镇人民政府 | 林宋华
12 | 鉴江村洋屿海产品分拣加工和渔排淡水利用设施建设工程 | 鉴江镇鉴江村 | 鉴江镇 鉴江村 | 鉴江村计划总投资240万元，用于建设洋屿海产品分拣加工和渔排淡水利用设施建设工程项目，可在海产品分拣、粗加工和淡水利用等项目中，通过收入设备租金、分拣人工费、水资源淡化等方面，提高鉴江村集体村财收入。主要建设内容有：1.购置约30T可移动式吊车；2.购置约200㎡船坞平台两艘；3.建设便民引桥项目；4.建设海水与淡水循环利用设施；5.土地流转；6.项目综合费用。 | 240 | 240 | 195 | 2021年1月 | 2021年11月 | 鉴江镇人民政府 | 林宋华
小计 |  |  |  |  | 470 | 470 | 385
13 | 食用菌周年化生产基地 | 起步镇下长治村 | 起步镇 下长治村 | 拟购置菇棚进行食用菌周年化生产，计划分二期实施： 一期计划投入150万元，容量约35万袋拟于2021年6月底前完成； 二期计划投入120万，容量约25万袋，拟于2021年12月底前完成。 | 270 | 270 | 270 | 2021年3月 | 2021年11月 | 起步镇人民政府 | 林霞
14 | 起步镇下长治村菇姑农场二期项目 |  |  | 完善农场安检系统、文化宣传、周边环境零星提升工程等，新增小火车、萌宠乐园、扭蛋机、卡丁车等一批寓教于乐的农业体验项目设施，同时，回购菇棚用于菌菇知识科普、采摘体验、举办菌菇小讲堂等。 | 190 | 190 | 180 | 2020年12月 | 2021年4月 | 起步镇人民政府 | 林霞
小计 |  |  |  |  | 460 | 460 | 450
15 | 党建活动基地建设 | 洪洋乡厝坪村 | 洪洋乡 厝坪村 | 在全村范围内增设党建标语、宣传栏等营造红色氛围，打造农村党建示范点，突出党建引领乡村振兴鲜明特色。 | 20 | 20 | 15 | 2021年3月 | 2021年11月 | 洪洋乡人民政府 | 黄邦富
16 | 农业观光采摘园 | 洪洋乡厝坪村 | 洪洋乡 厝坪村 | 利用水涨湖自然资源优势，环山种植纽荷尔脐橙，占地面积150亩，总投资199万元，建立集农业现代化生产，农资信息交流，并具有开发经营、知识教育、农业观光旅游等综合性、多功能的多元产业基地的观光采摘园，促进当地农业和农村经济的发展，丰富厝坪旅游体验项目，优化、美化环境满足休闲需求，同时为在地居民提供多种创收方式。观光采摘园全权委托第三方进行种养管理（种养管理费用由第三方自行承担），收成后的效益厝坪村占比35%，第三方占比65%。 | 199 | 199 | 190 | 2021年3月 | 2021年11月 | 洪洋乡人民政府 | 黄邦富
17 | 重点区域景观提升改造工程 |  |  | 保留地域特色，彰显古厝形象，完善廉政教育基地及风光摄影馆配套设施，打造山水厝坪景观提升工程，既保留了当地文化遗产又注入了新活力，复兴乡村文明，弘扬优秀传统的文化。 | 110 | 110 | 100 | 2021年3月 | 2021年11月 | 洪洋乡人民政府 | 黄邦富
小计 |  |  |  |  | 329 | 329 | 305
18 | 下湖村农产品保鲜冷库建设项目 | 中房镇下湖村 | 中房镇 下湖村 | 计划对下湖村部停车场旁旧保鲜冷库进行改造提升，建设成为两座新保鲜冷库。主要建设内容包括：1.厂房内外部建设及相关基础设施更新更换；2.购买保鲜冷库内部所需保鲜贮藏设备。冷库库容量达到200立方米，为下湖村水蜜桃、砂糖橘等农产品提供保鲜服务，计划建成后用于出租，通过合同约定获取收益，预计年租金收益达3万元，增加村财收入。 | 100 | 100 | 80 | 2021-01-01 | 2021年11月 | 中房镇人民政府 | 林秦晋
19 | 下湖村农事研学基地项目 | 中房镇下湖村 | 中房镇 下湖村 | 计划将下湖村占地433㎡的旧有茶厂进行改造提升，打造成为集农事体验、研学教育、户外拓展等功能于一体的农事研学基地，提高客群参与度和体验感，充分开发双向互动研学场所。主要建设内容包括：1.建设研学讲堂，开展农事相关知识科普与体验活动；2.配套相应饮食、住宿等基础服务设施；3.流转原有鱼塘，配合周边生态景观打造户外拓展场所。基地建成后将引进服务公司进行运营管理，通过签订合同分成，预计增加年均村财收入4.5万元。 | 130 | 130 | 100 | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 中房镇人民政府 | 林秦晋
小计 |  |  |  |  | 230 | 230 | 180
20 | 南洋村贝溪旅游服务中心（二期）工程 | 白塔乡 南洋村 | 白塔乡 南洋村 | 对南洋村口的贝溪旅游服务中心实施内部装修，建设大厅畲家特色产品展示销售、多功能办公会议，标准客房等配套设施，全方位提升游客中心旅游服务功能，建成后将发包专业团队运营，在提升村财收入的同时，预计给南洋村带来每年200万元的旅游产业收入，提升村集体收入增幅超10%，村民人均年收入增幅超5%。 | 85 | 85 | 80 | 2020年12月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李棋
21 | 南洋村麻竹湾及南坂旅游步道及配套设施建设项目 | 白塔乡 南洋村 | 白塔乡 南洋村 | 依托南洋村国家级“森林村庄”及“国家级少数民族特色村寨”的金字招牌，改造提升建设具有千年历史的和南坂自然村，建设旅游观光步道，对麻竹湾、南坂自然村古民居改造民宿项目的基础上对公共部分的旅游休闲步道进行改造升级，设计全长约800米。依水成景，串点连线，联接贝溪百花林、美国紫薇园、贝溪紫荆园、生态脐橙果、贝溪砂糖橘园、贝溪湿地公园、七星北斗园等景观节点，同时配套建设步道基础设施，促进乡村游产业发展，带动3个自然村近千名群众发展生产，提高收入。 | 55 | 55 | 50 | 2020年12月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李棋
22 | 民族团结示范带旅游产业配套设施建设项目 | 白塔乡 南洋村 | 白塔乡 南洋村 | 以南洋为中心，围绕“畲汉一家亲，乡村共振兴”主题，整合贝溪周边村庄资源，共建共享，融合发展，建设民族团结示范带旅游产业配套设施建设（在贝溪两座“民族团结连心桥”，在党建广场处改造休闲廊，在“巾帼林”改造旅游健身场所等设施，以及贝溪旅游标识牌建设等）该项目有利推动实施民族融合文旅产业，促进民族发展振兴。 | 105 | 105 | 100 | 2020年12月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李棋
23 | 南洋村2021年村集体资产流转项目 | 白塔乡 南洋村 | 白塔乡 南洋村 | 包含流转5栋村内闲置旧屋，用于对外招商民宿项目，流转闲置土地30亩，用于开发农业休闲项目，项目建成后将大大增加村集体资产实物，通过发包运营，有效提升村财收入，带动群众发展生产，提高农村居民收入水平。 | 95 | 95 | 90 | 2021年3月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李棋
小计 |  |  |  |  | 340 | 340 | 320
24 | 凤坂庭前、井垄游客步道建设项目 | 白塔乡 凤坂村 | 白塔乡 凤坂村 | 大力发展“红色+”乡村旅游，依托临村中国工农红军北上抗日先遣队罗源（百丈）指挥部旧址，发挥红色引领，通过建设凤坂村庭前、井垄长约2.5公里的游客步道，串连百丈红军村、井垄百亩椎林、守农民宿、小时候农场，串点连线配套红色旅游综合体项目景观节点基础设施，丰富乡村旅游资源，促进乡村游，带动凤坂周边6个自然村近千名群众发展生产，提高收入。 | 160 | 160 | 150 | 2021年3月 | 2021年11月 | 白塔乡人民政府 | 李棋
小计 |  |  |  |  | 160 | 160 | 150
25 | 耕读研旅区打造 | 西兰乡 洋坪村 | 西兰乡 洋坪村 | 对接西兰乡研学总部，打造特色研学基地，诗行三千里，洋坪十六厝，品国学文化、红色文化、农耕文化，赏文魁、武魁、选魁牌匾，明清古民居博物馆，吃当地特色小吃。具体建设内容有：1.对面厝打造选魁文化基地；2.土墙厝打造武魁文化基地；3.水头厝打造文魁文化基地；4.打造祖厝明清古民居博物馆；5.建设户外拓展运动场地；6.建设旅游集散中心。 | 130 | 130 | 100 | 2021年3月 | 2021年11月 | 西兰乡 人民政府 | 周建平
小计 |  |  |  |  | 130 | 130 | 100
26 | 文武溪两岸绿植工程 | 飞竹镇 斌溪村 | 飞竹镇 斌溪村 | 文武溪是斌溪村一道靓丽的风景线，在文溪岸边种植垂柳植物（长度约1000米），在武溪岸边种植“蓝花楹”（长度约1000米），保护文武溪生态资源，同时美化周边环境，装点乡村，为村庄增添绿意。 | 100 | 100 | 60 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
27 | 精品旅游项目运营 | 飞竹镇 斌溪村 | 飞竹镇 斌溪村 | 依据斌溪村乡村振兴一期已建成项目，以点串线，规划设计一条精品旅游线路（设计制作导览图、培训专业讲解团队等），针对党群服务中心、古油坊、村志馆（状元楼）、竹艺馆等规划出相应体验项目，并设计运营管理。 | 90 | 90 | 60 | 2021年4月 | 2021年11月 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
28 | 数字斌溪平台建设 | 飞竹镇 斌溪村 | 飞竹镇 斌溪村 | 购置设备，开展软件开发设计、运营，打造斌溪特色IP，推动斌溪村智能化旅游，实现数字斌溪模式。 | 100 | 100 | 60 | 2021年4月 | 2021年11月 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
29 | 橧油树产业发展 | 飞竹镇 斌溪村 | 飞竹镇 斌溪村 | 种植橧油树400亩（一期200亩），修建机耕路5公里，建设防火带3公里。2025年后每亩可产生效益3000元，200亩可达60万元；2026每亩可产生5000元，200亩可达100万元；2026年后每亩可产生效益1万元，200亩可达200万元。村民承包按每亩4:6分成，增加村财收入，提升造血功能，更好的服务斌溪村各项事业，促进乡村振兴。 | 145 | 145 | 100 | 2021年4月 | 2021年11月 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
30 | 民宿基地（特色房车民宿或引入公司合作方式） | 飞竹镇 斌溪村 | 飞竹镇 斌溪村 | 征地面积约13亩、建设基础设施（土地平整、水、电管网、绿植、步道），购置房车2部。建设移动式住宿、休闲空间，丰富斌溪村旅游基础配套设施，促进乡村旅游发展。 | 190 | 190 | 100 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
31 | 旅游配套设施建设项目 | 飞竹镇 斌溪村 | 飞竹镇 斌溪村 | 1.旅游集散中心。建设面积约为300平方米、两层的游客接待服务中心。可为游客提供休息、餐饮、交通、娱乐、失物招领、物品寄存、残疾人设施提供等服务，提高斌溪村旅游接待水平。 2.书法家工作室。斌溪村墨色文化浓厚，有国家级、省级书法家。为传承文化，拟修缮文溪一处古宅，并进行内部装修。作为省市县书法家来斌溪创作基地，定期举办“书法笔会”等活动，形成书法家艺术乐园，以此带动耕读文化小镇发展。 3.武术擂台。在斌溪武街休闲广场前搭建武术擂台，传承斌溪“武”文化，丰富村民业余生活，为斌溪村夜色经济增添活力。 | 195 | 195 | 195 | 2021年3月 | 2021年11月 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
小计 |  |  |  |  | 820 | 820 | 575
33 | 福湖村畲族文旅产业（夜景提升等）建设项目 | 霍口乡 福湖村 | 霍口乡 福湖村 | 投资80万元，对福湖的路灯进行改造升级，全面提升福湖夜景等项目建设。 | 80 | 80 | 70 | 2021年3月 | 2021年11月 | 霍口畲族乡人民政府 | 雷文福
34 | 福湖村畲族文旅产业（河道治理等）建设项目 | 霍口乡 福湖村 | 霍口乡 福湖村 | 投资120万元，建设枫叶林片区旅游步道300米、河道治理500米，完善观景台、摄影打卡点等配套基础设施。 | 120 | 120 | 100 | 2021年3月 | 2021年11月 | 霍口畲族乡人民政府 | 雷文福
32 | 福湖村畲族文旅产业（配套运营等）建设项目 | 霍口乡 福湖村 | 霍口乡 福湖村 | 以福湖村2020年被评选“全国旅游乡村重点村”和“福建省二十佳旅游特色村”为基础，发展壮大福湖村乡村旅游产业，年增加村财收入10万元以上。总投资约110万元，主要建设内容有： 1.投入30万元，整合运作福湖旅游资源，组建福湖旅游运营管理机构，完善管理场所建设和全村旅游线路设计规划等；做好习总书记1993年在福湖调研时提出“走出一条具有畲族山区特色的开发路子”工作蓝图和福湖旅游品牌宣传，进一步提升旅游知名度。 2.投入20万元，开发畲族服饰、畲族文化等文创产品； 3.投资30万元，建设畲族语言、畲族文化保护和传承研究室，开展畲族语言和畲族文化培训讲座等，传承畲族优秀传统文化； 4.投资30万元，建强福湖党群服务中心、优化便民服务，完善基层党组织和便民服务相关功能室，建设科普宣传栏2个，开展5期科普宣传和乡风文明宣传等，进一步推进福湖省级乡村振兴试点村的治理能力和水平。 | 110 | 110 | 90 | 2021年3月 | 2021年11月 | 霍口畲族乡人民政府 | 雷文福
35 | 数字福湖建设项目 | 霍口乡 福湖村 | 霍口乡 福湖村 | 挖掘并将福湖畲族文化、旅游文化、旅游资源、村级治理网格化资源、基层党组织和村民自治等资源进行深度融合，建设数字福湖、智慧福湖，创新村民自治，推进省级乡村振兴试点村建设。项目总投资约180万元，主要建设内容有： 1.投资约120万元，建设数字福湖平台，完成资源整合、设备购置、软件开发设计、运营，在福湖入口广场建设显示大屏； 2.投资约60万元，整合村内网络线路，完成电线下地，安装智能网格化监控，建设福湖网格化管理系统，提升治理水平。 | 180 | 180 | 160 | 2021年3月 | 2021年11月 | 霍口畲族乡人民政府 | 雷文福
小计 |  |  |  |  | 490 | 490 | 420
省级试点项目合计 |  |  |  |  | 4723 | 4723 | 3905
三、市级试点村
1 | 八井凤鸣街项目 | 松山镇八井村 | 松山镇 八井村 | 建设“八井凤鸣街”项目，建筑面积约800平米(具体规模以最终设计为准)。打造畲族美食、畲风文创、商业的畲风一条街。后期用于出租经营，增加村集体收入（项目总投资包含项目前期勘探、设计、预算、代理、监理等费用）。 | 170 | 170 | 150 | 2021年6月 | 2021年11月 | 松山镇人民政府 | 梁文贤
2 | 畲族文化民俗小镇工艺美术馆（实训基地） | 松山镇人民政府 | 松山镇 八井村 | 拟提升改造原“畲韵香”框架毛坯房，进行内部装修改造，打造畲族文化民俗小镇工艺美术馆（实训基地）项目，建筑面积约1000平米(具体规模以最终设计为准)。后期用于出租经营，增加村集体收入（项目总投资包含项目前期勘探、设计、预算、代理、监理等费用）。 | 250 | 250 | 250 | 2021年6月 | 2021年11月 | 松山镇人民政府 | 梁文贤
小计 |  |  |  |  | 420 | 420 | 400
3 | 潮格村坂尾文旅产业基地 | 起步镇潮格村 | 起步镇 潮格村 | 利用潮格村村口约15亩土地种植花海，配套建设花海迷宫、观光滑道、销售展厅等 | 135 | 135 | 135 | 2021年3月 | 2021年11月 | 起步镇人民政府 | 林霞
4 | 潮格村马鞍山下文旅特色古街 | 起步镇潮格村 | 起步镇 潮格村 | 计划修缮溪边厝、横厝、董氏古厝三栋，并对古厝集中区两侧及周边环境进行整治提升，建设成为具有浓厚文化特色的古街景区，通过出租获得收益，壮大村集体经济 | 185 | 185 | 170 | 2021年3月 | 2021年11月 | 起步镇人民政府 | 林霞
5 | 潮格村旅游配套基础设施建设 | 起步镇潮格村 | 起步镇 潮格村 | 1、建设占地约80㎡的旅游公厕30万元； 2、村庄规划设计20万元 3、停车场2个50万元 | 100 | 100 | 95 | 2021年3月 | 2021年11月 | 起步镇人民政府 | 林霞
小计 |  |  |  |  | 420 | 420 | 400
6 | 农业观光采摘园 | 洪洋乡皇万村 | 洪洋乡 皇万村 | 依托皇万村农村经济合作社为主体，投入199万元专项资金，于皇万村—民族村交界地带开发生产、经营、旅游、娱乐为一体的150亩纽荷尔脐橙农业观光采摘园，全权委托第三方进行种养管理（种养管理费用由第三方自行承担），前三年以租赁的方式承包给第三方，共计约获取租金35万元以壮大村集体经济。第四年起每年收成后的效益皇万村占比30%，第三方占比70%。通过延伸产业、加大宣传、释放经济效益，引导当地人民群众就业创业，促进业态融合发展，为乡村发展提供更好的金融支持。 | 199 | 199 | 190 | 2021年3月 | 2021年11月 | 洪洋乡人民政府 | 黄邦富
小计 |  |  |  |  | 199 | 199 | 190
7 | 林家旗杆文化广场提升工程项目 | 中房镇林家村 | 中房镇 林家村 | 对林家旗杆文化广场及文昌阁周边开展景观提升工程。主要内容：1.以旗杆林为建设核心对旗杆文化广场进行改造提升，计划建设具旗杆特色的停车场、展示区及标志打卡点等内容，配备相应基础设施；2.对文昌阁周边进行景观再提升，保护历史古迹同时对其开发再利用。 | 140 | 140 | 115 | 2021-01-01 | 2021-11-01 | 中房镇人民政府 | 林秦晋
小计 |  |  |  |  | 140 | 140 | 115
8 | 贝溪乡村振兴学校 | 白塔乡塔里村 | 白塔乡 塔里村 | 通过对原村450㎡礼堂进行改造修缮，配置音响，空调，灯光，投影等多功能设备，打造现代化乡村振兴学校。为乡村振兴人才培训提供便利场所，助力乡村振兴。 | 85 | 85 | 80 | 2021年3月 | 2021年10月 | 白塔乡人民政府 | 李棋
小计 |  |  |  |  | 85 | 85 | 80
9 | 陶洋村高产竹林地示范园建设工程 | 飞竹镇 陶洋村 | 飞竹镇 陶洋村 | 硬化长度约1500米，宽度3.5至4.5米的陶洋村竹山便道，促进毛竹林经营权流转及打造毛竹林垦复示范基地，增加当年村财收入3万元，5年后递增30%，有效促进乡村振兴。 | 150 | 150 | 130 | 2021年3月 | 2021年11月 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
10 | 陶洋村食用菌休闲农场 | 飞竹镇 陶洋村 | 飞竹镇 陶洋村 | 完善陶洋村食用菌休闲农场基础设施建设，扩大生产规模，推进农场文化创建；项目提升改造后交由罗源县祥源综合农业专业合作社运营管理，产值按一定比例分红给村里，增加村集体收入约5万元，3年后递增20%，同时带动农村富余劳动力就业。 | 190 | 190 | 180 | 2021年3月 | 2021年11月 | 飞竹镇人民政府 | 吴彩桑
小计 |  |  |  |  | 340 | 340 | 310
11 | 霍口村“旗杆厝”文化旅游产业发展项目 | 霍口乡 霍口村 | 霍口乡 霍口村 | 霍口村洋头里“旗杆厝”是福州地区“一厝四厅堂”保护最完善的古民居之一，也是县级文物重点保护单位。总投资约192万元，建设内容有： 1.投入20万元对“旗杆厝”文旅产业发展设计规划，加强“旗杆厝”良好家风、淳朴民风的宣传，推进“旗杆厝”的优秀传统文化融生态文明、红色文化旅游于一体，打造“旗杆厝”为主题的文旅产业项目； 2.投入172万元，完善“旗杆厝”周边景观提升工程，包括河道治理、净化水质、游客步道景观围栏建设等项目。 | 192 | 192 | 170 | 2021年1月 | 2021年8月 | 霍口畲族乡人民政府 | 雷文福
小计 |  |  |  |  | 192 | 192 | 170
市级试点项目合计 |  |  |  |  | 1796 | 1796 | 1665