## Sheet2
附件
2020年罗源县优化营商环境工作任务分工表
序号 | 工作目标 | 具体措施 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限 | 备注
1 | 一、开办企业 | 优化开办企业流程。实现企业设立、印章刻制、发票申领、“五险一金”登记“一窗受理”。 | 县市场监管局 县行政服务中心管委会 | 县公安局、人社局、税务局、医保局、公积金中心 | 6月底
2 |  | 深化商事登记制度改革。推进登记便利化改革，实现“微信申请+直接登记+自动审核+自助打照”登记模式全覆盖。 | 县市场监管局 | 县人社局、税务局 | 6月底
3 |  | 压缩开办企业时间。全县企业开办时间压缩至1个工作日，全面推行“零延时”刻章服务。其中企业设立登记及公章刻制压缩至0.5个工作日以内，新办企业首次申请发票压缩至0.5个工作日以内。 | 县市场监管局 | 县公安局、税务局、行政服务中心管委会 | 持续推进
4 |  | 登记信息共享改革。配合省、市建设统一的企业开办业务平台。实现申请材料“一次提交、全程通用、多方共享”。 | 县市场监管局 | 县公安局、人社局、税务局、县行政服务中心管委会、医保局、公积金中心 | 持续推进
5 | 二、注销企业 | 减少注销材料。简易注销共享税务信息，注销时无需提供纸质清税证明。公章和营业执照同时遗失的企业申请注销时，免于补刻公章，以全体股东签署的证明文件代替。 | 县市场监管局 | 县税务局、公安局 | 9月底
6 |  | 深化企业注销“一窗办理、八天办结”改革。全面开展未开业企业、无债权债务企业简易注销登记，对符合税务免办或即办条件的，直接申请税务简易注销。对不符合税务简易注销条件的，申请税务一般流程注销，承诺时限压缩至8个工作日，总办理时限压缩60%以上。 | 县市场监管局 | 县人社局、税务局、人行罗源支行 | 持续推进
7 |  | “企业异常名录移出”一窗办理。充分考虑部分企业注销面临的“异常名录”痛点问题，将需要到市场监督管理局市场科和辖区所申请的“企业异常名录移出”，前移至注销专窗一站式办理，实现“最多跑一趟”。 | 县市场监管局 | 县行政服务中心管委会 | 持续推进
8 | 三、办理建筑 许可 | 推进竣工联合验收。2019年1月1日后发施工许可的项目，全面启动竣工限时联合验收（适用于取得罗源县住建局颁发施工许可的项目）。主要包括工程质量竣工验收监督、自然资源和规划、消防、人防等专项验收以及水、电、气、网络等公用服务建设内容。 | 县住建局 | 县自然资源和规划局、县人防办、县行政服务中心管委会 | 6月底
9 |  | 创新工程建设模式。针对社会投资简易低风险工程项目（即地上建筑面积不大于2000平方米，地下不超过一层且地下建筑面积不大于1000平方米，功能单一的办公建筑、商业建筑、公共服务设施、普通仓库和厂房），推行“一网通办”，实行“一表申请”和“一窗受理”，审批服务时限压缩至24个工作日。推行产业园区、台投区内，社会投资项目承诺制。 | 县住建局 | 县行政服务中心管委会、发改局、工信局、自然资源和规划局、生态环境局、交运局、水利局、农业农村局、文体旅局、应急管理局、林业局、海渔局、人防办、气象局、不动产登记和交易中心，供电公司、福建广电网络罗源分公司、中闽(罗源)水务有限公司、罗源华润燃气公司、电信罗源分公司、移动罗源分公司、联通罗源分公司 | 6月底
10 |  | 区域评估再深化。在选定的试点区域内，委托具有资质的中介机构开展各类区域评估工作，实现成果共享、结果互认。 | 县发改局 | 县自然资源和规划局、生态环境局、水利局、气象局、开发区管委会、台商投资区管委会 | 6月底
11 |  | 规范中介技术服务。完善建设项目审批“联合中介”服务，依托“福州市涉及行政审批技术服务网上超市”，实现全部中介服务事项入驻，落实中介服务清单动态管理，提升“福州市涉及行政审批技术服务网上超市”平台功能、规范中介服务市场管理、严格执行中介服务收费规定、强化中介服务事中事后监管。 | 县发改局 县行政服务中心管委会 | 县直有关单位 | 6月底
12 |  | 强化建设单位主体责任。缩小工程项目监理范围，出台可不实行监理的项目清单及强化建设单位主体责任的政策文件。 | 县住建局 |  | 9月底
13 |  | “多图一审”再精简。制定图审豁免事项清单，对部分事项免予图审。 | 县住建局 | 县自然资源和规划局、气象局、人防办 | 9月底
14 | 三、办理建筑 许可 | “多测合一”再细化。进一步规范规划、房产等各类建筑面积的测算细则，统一规划和房产幢建筑面积计算口径，推动规划计容面积与房产产权面积衔接统一。 | 县自然资源和规划局 | 县住建局 不动产登记和交易中心 | 6月底
15 |  | “多规合一”再优化。引入第三方机构开展“多规合一”协同工作管理平台运行、建设项目技术审查辅助性工作，并加强监管。 | 县自然资源和规划局 | 县发改局 | 9月底
16 |  | “多评合一”再提升。在可行性研究报告（项目申请报告）阶段，依托政务服务管理平台，实行统一受理、统一会审，以评估咨询、第三方技术审查、专家评议等方式，确保项目评估评审时限均控制在24个工作日内。 | 县发改局 | 县自然资源和规划局、生态环境局、水利局、应急管理局、农业农村局、文体旅局、气象局、行政服务中心管委会、住建局、防震减灾中心 | 12月底
17 |  | 推进工程建设项目网办子系统建设。推进工程建设项目网办子系统（含首页界面、企业空间、统一身份认证对接、项目登记、一表申请、并联审批申报、咨询下载等模块）的建设。分阶段、分流程引导企业办事，实现线上申报与线下受理的数据同步。 | 县行政服务中心管委会 | 县发改局（大数据管理局） | 12月底
18 | 四、获得用水用气 | 公用行业“一窗受理”。供电、供水、供气、广电网络实行公用行业“一窗受理”“一张表单”“一套指南”。 | 县行政服务中心管委会 | 罗源供电公司、福建广电网络罗源分公司、中闽(罗源)水务有限公司、罗源华润燃气公司 | 4月底
19 |  | 简化获得用水用气流程。供气方面：简化用气报装程序，简化为“窗口报装、勘查及设计”两个环节；压缩获得用气时间，自受理用气报装后，开展现场勘察、方案审核、验收等环节，总时限不超过7个工作日。供水方面：接入全程办理时限缩减至7个工作日、申请材料压缩至2份，办理环节压缩至3个环节。 | 县住建局 | 中闽(罗源)水务有限公司、罗源华润燃气公司 | 6月底
20 | 五、获得网络 | 简化获得网络流程。广电网络接入全程办理时限缩减至7个工作日，申请材料压缩至2份；允许有资质的单位承揽广电网络报装业务，申请单位可在中介服务网上超市自行选取有资质的设计和施工单位。 | 福建广电网络罗源分公司 |  | 6月底
21 | 六、登记财产 （不动产 登记） | 完善信息公开工作。实现地籍图的公开查询，进一步完善涉及不动产纠纷的数据公开。 | 县自然资源和规划局 | 县法院、不动产登记和交易中心 | 6月底
22 |  | 简化登记手续。实现企业房产转移登记税收与不动产登记“一窗受理”，进一步提升与税务信息平台对接，实现不动产交易自动计税。持续优化多渠道缴税方式。 | 县自然资源和规划局 | 县税务局、不动产登记和交易中心 | 10月底
23 |  | 压缩登记时限。实现不动产一般登记、抵押登记压至3个工作日内。 | 县自然资源和规划局 | 县不动产登记和交易中心 | 12月底
24 |  | 推进平台建设。加快与法院系统直连，实现不动产查控一体化、实时化。 | 县自然资源和规划局 | 县法院、不动产登记和交易中心 | 12月底
25 |  | 持续推进信息共享。持续推进不动产登记“减证便民”。应用区块链技术，针对户籍信息、公证书、地名库等，将部门职责、目录及数据联结，锁定部门间共享关系和流程，构建数据共享新规则，实现数据变化实时探知、数据访问全程留痕、数据共享的有效关联。 | 县自然资源和规划局 | 县发改局、公安局、司法局、不动产登记和交易中心 | 持续推进
26 | 七、获得电力 | 压减办电环节。推行高、低压供电方案现场直接答复，探索开展快递上门取件。高压申请办电交互环节压压减为3个环节；低压申请办电交互环节压减为2个环节。 | 罗源供电公司 | 县公安局、自然资源和规划局、住建局、交运局 、公路局 | 6月底
27 |  | 压缩办电成本。全县小微企业办电实行“三零”（零上门、零审批、零投资）服务模式。试行开展箱变租赁套餐办电模式。 | 罗源供电公司 |  | 6月底
28 | 七、获得电力 | 提升用电透明度。线上线下多渠道公开政策、电量、电价和电费信息；结合“网上国网”APP,强化对内流程催办和对外短信告知，应用移动作业终端开展电子化签证，提高办电全流程透明度。 | 罗源供电公司 |  | 9月底
29 |  | 压降办电时长。前置安全和技术交底工作，取消内部非涉网部分查验。实现大中型企业、小微企业平均接电时间分别不超过50天和6天。 | 罗源供电公司 | 县公安局、自然资源和规划局、住建局、交运局、公路局 | 9月底
30 |  | 打通政企信息通道。建立政企信息数据中台，实现直接应用“政务信息”和“电子证照”平台，线上提前获取潜在用电信息和资质证照等资料，前置办电服务，实现客户办电“免申请”“免提资”。 | 罗源供电公司 县行政服务中心管委会 | 县发改局、自然资源和规划局 | 6月底
31 |  | 优化破路审批模式。建立水、电、气、网络等公共服务行业涉及破路行政审批的“一窗联审”机制，进一步落实简化涉电占道破路行政审批时限不超过3个工作日的要求。 | 县行政服务中心管委会 | 县公安局、自然资源和规划局、住建局、交运局、公路局 | 6月底
32 |  | 提升供电可靠性。实施城市配电网供电可靠性提升和乡村电气化工程，构建合理网架结构；全面提升不停电作业能力，持续减少年均停电时间和停电次数，供电可靠率达到99.9%。 | 罗源供电公司 |  | 12月底
33 | 八、获得信贷 | 推进信用数据共享应用。实现行政、司法和公共事业单位信用信息互联互通。支持银行机构运用企业信用信息提高信用状况良好企业的贷款可获得性。 | 县发改局 | 县发改局（大数据管理局）、金融办、税务局等单位 | 9月底
34 | 八、获得信贷 | 加强知识产权金融服务。推进开展企业专利权质押贷款贴息；鼓励和支持金融机构开展知识产权质押融资业务。 | 县市场监管局（知识产权局） | 金融办 | 12月底
35 |  | 增强融资担保服务能力。配合推动与商业银行、担保机构开展“政银担”三方合作。 | 县金融办 |  | 持续推进
36 |  | 促进多层次资本市场发展。培育1家“重中之重”上市后备企业，推动2家企业到海峡股权交易中心挂牌展示。 | 县金融办 |  | 12月底
37 |  | 加强对中小微企业的辅导。鼓励和引导金融机构加大对小微企业、涉农企业等领域信贷投放；加强政银企合作，推动项目对接；推动发展绿色金融和普惠金融。 | 县金融办 | 各乡镇、开发区管委会、台投区管委会 | 12月底
38 | 九、纳税 | 推进出口退税网上办。实现退税全流程网上无纸化，纳税人“一次不用跑”。 | 县税务局 |  | 4月底
39 |  | 推进电子税务局建设。落实“全程网上办”“自助办税”两张清单，打造全流程、多渠道智慧办税体系，网上办税率提高至85%。 | 县税务局 |  | 6月底
40 | 九、纳税 | 简化纳税人办税流程。扩容“最多跑一次”清单范围，拓“广”办税渠道，不断推动“网上办税为主，自助办税为辅，办税服务厅兜底”的办税模式，年底前将纳税时间压减至135小时。 | 县税务局 | 县人社局、医保局、公积金中心 | 12月底
41 |  | 提升纳税服务水平。实现增值税专用发票电子化和主要涉税事项网上办理。 | 县税务局 |  | 12月底
42 |  | 降费。清理政府部门下属单位、商业银行、行业协会商会、中介机构等涉企收费，整治物流领域不合理收费。 | 县发改局 县财政局 | 县各有关单位 | 持续推进
43 | 十、跨境贸易 | 推进口岸提效。实现今年相比2017年底，进口整体通关时间压缩60%以上、出口通关时间压缩70%以上的工作目标。 | 县工信局 | 榕城海关驻罗源湾办事处 | 12月底
44 |  | 进一步提升通关效率。实施“提前申报”，推进“两步申报”；加大“全通申报”模式推广应用，覆盖率相比2019年增长30%以上；推进电子支付和汇总征税，其中电子支付率达到95%以上；优化海关查验作业模式，提升货物通关便利化水平。 | 县工信局 | 榕城海关驻罗源湾办事处 | 9月底
45 |  | 推进口岸降费。继续做好进出口环节收费清理规范工作，努力拓展口岸降费新空间，进一步降低进出口环节合规成本。 | 县工信局 |  | 12月底
46 |  | 推广应用福建省国际贸易“单一窗口”。配合省口岸办，推动口岸和国际贸易领域相关业务统一通过福建省国际贸易“单一窗口”办理，提升“单一窗口”使用覆盖率。 | 县工信局 |  | 12月底
47 | 十一、保护中小投资者 | 探索设立专门民事财产保全机构。优化民事财产保全资源配置；探索出台财产保全工作流程规范，规范保全的标准，提升保全的效率。 | 县法院 |  | 9月底
48 |  | 关注中小股东提请的诉讼案件。依法审理中小股东提请的诉讼案件，保护各中小股东权利。加强法治宣传引导。 | 县法院 |  | 持续推进
49 | 十二、办理破产 | 发挥破产管理人协会作用。加强协会管理和人员培训，每年组织一次管理人业务培训。 | 县法院 |  | 6月底
50 |  | 推动破产专项基金的落实。建立完善破产专项保障基金使用、监督机制。 | 县法院 | 县财政局 | 12月底
51 |  | 发挥破产审判功能。在案件集中地区成立专门的破产审判庭和合议庭。推动破产案件简化审、破产案件绩效考核等配套制度落地见效。办理破产时限原则上不超过一年。 | 县法院 |  | 12月底
52 |  | 建立并完善破产案件处置府院联动机制。推动出台破产案件府院联动机制，逐步解决维稳、税务核销、信用修复、企业注销等问题。 | 县法院 | 联动机制成员单位 | 持续推进
53 | 十三、执行合同 | 推进院校法官助理工作。今年4月和9月分两批招录大约 名院校实习法官助理，在省内高校基础上尝试从省外部分知名高校引进在校研究生，缓解案多人少矛盾。 | 县法院 |  | 9月底
54 |  | 强化司法鉴定时间管理。每月对超60天司法鉴定情况进行统计通报。加强督促检查，各业务庭在日常鉴定案件发现鉴定机构有违规行为的可书面向司法技术办反映，对存在问题严重的单位部门约谈主要负责人，对违法规定无正当理由影响鉴定时间的鉴定机构，向上级法院报告。 | 县法院 |  | 12月底
55 | 十三、执行合同 | 提高诉讼服务信息化水平。加强“移动微法院”、律师服务平台、网上诉讼服务中心等网络诉讼平台的推广和宣传，全面推进跨域诉讼服务，缩短网上立案审查时间，推广使用电子送达平台，提高诉讼文书电子送达率。依托福建法院司法大数据中心，推广使用全省法院的智审系统和繁简分流系统，提升新法标系统的功能应用，促进审判执行工作效率不断提升。 | 县法院 |  | 12月底
56 |  | 提升案件流程信息公开水平。立案部门、各审判执行业务部门及时在电子管理系统录入当事人、代理人以及案件流程信息。依托全国审判流程公开网和裁判文书公开网、执行流程公开网等，逐步实现全流程公开。 | 县法院 |  | 6月底
57 |  | 进一步强化案件“繁简分流”。推广使用全省法院的繁简分流系统，健全和完善由法院与司法行政机构、仲裁机构、各类调解组织、法律服务工作者、律师等组成的多元化纠纷解决工作机制。善用法官工作室、诉调工作室等平台，善用多元化纠纷解决方式，真正做到案借事了。深入推进“分调裁”机制改革。通过简化庭审程序、简化程序性案件审查程序、简化文书制作等方法不断加快速裁类案件的审理进度。力争实现执行合同时间压缩至345天。 | 县法院 |  | 6月底
58 |  | 完善执行立案工作。加派执行立案窗口人员负责执行案件的审核、立案和查控移送，实现一站式服务，提高立案的便捷性。配全立案窗口查控设备，在立案窗口配置有查控系统的电脑，案件立案后在立案窗口即发起查控，简化内部衔接流程。 | 县法院 |  | 9月底
59 | 十三、执行合同 | 加强执行体制机制建设，对全局干警进行优化配置。积极落实以法官为主导的“法官+法官助理（执行员）+法警+书记员”团队办案模式，按照分段集约繁简分流的执行工作机制，组建由局领导为团队长的执行团队，并着力强化执行指挥中心集约功能，安排专人对执行流程节点进行管控。全面增强执行干警审限意识，严格审限延长报批手续。对无法定原因超审限执行案件进行问责。加快超长期未结案件的清理。 | 县法院 |  | 6月底
60 |  | 积极落实好执行指挥中心和执行案件流程信息管理系统的建设和完善。加大对全体执行干警的教育培训，提升执行信息化的能力。完善网拍标的物网络询价机制，探索执行事务性工作外包，尝试引入拍卖辅助机构，专职协助承办法官做好标的物的调查、看样以及接受咨询等工作，进一步规范、加快网拍流程。 | 县法院 |  | 6月底
61 |  | 强化执行案款延期发放审批管理制度。对执行案款超过一个月未发放的，必须逐案进行说明，并层报批准。推进不明款清理。坚持“以款找案、以案找人”，对于留存在账户中的不明款项进行集中清理。选派专人专门负责执行案款系统监控、提醒。明确执行局和财务部门的责任分工，优化案款管理。 | 县法院 |  | 6月底
62 | 十四、市场监管 | 创新监管方式。将企业信用分类结果作为实施分级分类管理的重要参考，并与“双随机、一公开”等监管手段结合，依据信用分级分类，采取差异化监管方式。对信用较好的，合理降低抽查比例和频次，试点探索采取网络检查和书面检查的方式；对信用不良的，提高抽查比例和频次，严格采取实地检查的方式。 | 县市场监管局 | 县直有关单位 | 12月底
63 | 十四、市场监管 | 建立市场主体准入前信用承诺制度。配合福州市完善市公共信用信息平台联合奖惩系统建设，强化信用承诺作为信用监管的事前约束机制。市场主体承诺情况高于36个省会及副省级以上城市平均水平。 | 县发改局（大数据管理局) 县市场监管局 | 县直有关单位 | 持续推进
64 |  | 构建信用监管体系。配合福州市完善“信用中国（福州）”和国家企业信用信息公示系统（福州）功能，试行信用分级分类监管。通过区块链技术，积极推进企业注册登记代理人信用建设，并进一步强化失信代理人联合惩戒。针对近年来身份证被冒用，虚假注册等热点问题，推进企业注册登记代理人信用建设，确保监管数据真实可信，实现监管体系高效运行、公正安全。 | 县发改局（大数据管理局) 县市场监管局 |  | 持续推进
65 |  | 加强信息平台建设。依托福州公共信用信息平台和国家企业信用信息公示系统（福州），进一步完善信用信息共享归集机制、信用修复机制和异议处理机制。一是在全国率先挂牌成立市场监测服务中心，承担市场监管大数据监测、采集及分析；二是积极推动自主开发建设的福州市市场监管预警平台于3月底前投入运行。 | 县发改局（大数据管理局) 县市场监管局 | 县直有关单位 | 持续推进
66 | 十五、政府采购 | 严格执行公平竞争审查制度。贯彻执行上级财政部门制定的政府采购制度办法，充分听取市场主体和相关行业协会商会意见。 | 县财政局 | 县直有关单位 | 6月底
67 | 十六、招标投标 | 创新服务机制。加快推进非中标候选人的投标保证金快进快退。 | 县行政服务中心管委会 | 县住建局、交运局、水利局 | 持续推进
68 | 十七、政务服务 | 配合建设e福州便民服务平台。依托“e福州”APP与自助服务终端，实现公安、人社、交通、医保等领域的100项个事项自助办（个人事项80个，法人事项20个），40个高频便民服务事项掌上办。 | 县行政服务中心管委会 县发改局（大数据管理局） 县公安局 “智慧罗源”管理服务中心 | 县直有关单位 | 持续推进
69 | 十七、政务服务 | 提升网上政务服务能力。全面提升省网上办事大厅“一网通办”水平，进一步提升“一趟不用跑”实际办件量，部分高频事项“一趟不用跑”“一趟不用跑”比例提升至65%以上。 | 县行政服务中心管委会 | 县直有关单位 | 9月底
70 |  | 建设城市大数据平台。通过数据集中和共享，利用大数据技术，配合福州市建设一体化的城市大数据资源中心。 | 县发改局（大数据管理局） | 县直有关单位 | 12月底
71 |  | 落实政务数据资源共享开放考核制度。配合福州市编制政务数据资源共享开放考核工作方案，启动政务数据资源共享开放考核工作。 | 县发改局（大数据管理局） | 县直有关单位 | 12月底
72 |  | 梳理发布“证照联办”套餐服务。优化套餐服务办理流程，分批次上线多个主题的套餐服务事项，套餐服务事项总数增加至40项。 | 县行政服务中心管委会 | 县直有关单位 | 12月底
73 |  | 配合推进“全城通办”。配合福州市在“一窗受理”基础上，打通行政审批层级、消除审批地域界限，受理部门和实际审批部门依照审批权数不变、数据网络流转、结果快递送达要求，实现20个事项在市、县两级全城通办。 | 县行政服务中心管委会 | 县直有关单位 | 12月底
74 |  | 创新“智慧审批”举措。做好对申请材料明晰、标准明确、可电子化表单化的事项，通过系统比对相关数据，与量化的审查标准进行对比，数据库自动识别，系统智能判定，实行“受理零窗口、审查零人工、领证零上门、归档零材料”的“智慧审批”，引导企业和群众网上办、掌上办、邮寄办。 | 县行政服务中心管委会 县发改局（大数据管理局） | 县直有关单位 | 12月底
75 | 十八、知识产权创造、保护和运用 | 加大知识产权保护宣传。组织开展“进社区、进高校、进企业、进园区”知识产权现场宣传咨询活动。持续推进庭审公开，加大庭审直播的数量。 | 县市场监管局（知识产权局） | 县法院 | 12月底
76 |  | 知识产权纠纷调解。积极推进知识产权多元化纠纷解决机制的完善和运用。强化知识产权保护能力，发挥公职律师职能，结合专利纠纷人民调解委员会制度，发挥专利纠纷调解小组工作职能，配合专利侵权纠纷人民调解委员会日常工作，保障企业、专利权人合法权益。 | 县市场监管局（知识产权局） |  | 12月底
77 |  | 提高知识产权创造和运用程度。鼓励符合条件的企业申报知识产权示范（优势）企业；鼓励企业开展专利保险保费补贴，降低企业维权成本；鼓励企业申报贯标培育企业，通过贯标认证企业。 | 县市场监管局（知识产权局） |  | 12月底
78 |  | 高效开展知识产权维权援助。协助市局开展打击侵犯知识产权专项执法行动，开展电商、展会、商品流通市场等领域知识产权保护工作；贯彻落实新《商标法》，增加侵权成本，惩罚恶意侵权人。 | 县市场监管局（知识产权局） |  | 持续推进
79 | 十九、劳动力市场监管 | 推进就业和社会保障公共服务平台建设。明确公共服务办事清单和责任清单；提升公共就业服务信息化水平，实现11个乡镇就业和社会保障公共服务设施全覆盖。 | 县人社局 |  | 9月底
80 |  | 加强企业劳动用工管理服务和监管。举办构建和谐劳动关系讲座，切实增强用人单位遵守劳动法律法规的意识；深入推进和谐劳动关系创建活动，培育表彰2家劳动关系和谐企业、工业园区、乡镇；扩大日常巡查，推广随机抽查机制，规范事中、事后监管，督促企业依法落实劳动合同、工资支付、工时制度、休息休假、规范裁员等规定，促使用人单位依法用工。 | 县人社局 |  | 12月底
81 |  | 做好重点群体就业帮扶。开展就业见习计划，完善高校毕业生就业创业服务平台。城镇登记失业率在2.3%以内，城镇新增就业2000人，农村富余劳动力转移就业3000人，失业人员再就业100人。 | 县人社局 |  | 12月底
82 |  | 节约企业用工成本。失业保险费率优惠政策延长至4月底，工伤保险费率优惠政策延长至12月底；对小微企业、劳动密集型、外向型企业实行工伤保险优先参保政策，优先期为6个月。 | 县人社局 | 税务局 | 12月底
83 |  | 稳定企业用工。采取“先比对、再通知”方式，公示符合不裁员、少裁员的企业名单。加大对暂时困难有望恢复生产企业失业保险金稳岗返还及工业企业奖补资金受惠面，扶持资金超500万元。 | 县人社局 |  | 12月底
84 |  | 鼓励创新创业。配合推进“植根榕城”项目，推荐我县企业参加优秀创业项目评审；完善高校毕业生创业服务工作，提供就业创业政策辅导、岗位推荐等服务。 | 县人社局 |  | 12月底
85 | 十九、劳动力市场监管 | 确保各项人才服务政策落实到位。持续做好省ABC类人才、工科类专业人才、优秀博士等高层次人才引进工作，推进《鼓励引进高层次人才的八条措施》、创业创新人才租房补贴、人才落户等系列优惠政策落实，对标省市人才引进政策出台县级人才认定办法及相应配套政策；落实人才入住人才公寓等住房保障政策，解决引进人才来罗落地后顾之忧。 | 县人社局 | 县住建局 | 12月底
86 |  | 优化人才服务。加强与省内外重点高校联系，积极组织县内企业开展多元化招才引才活动。积极参加市人社局“大篷车省内巡回引才招聘活动”，组织我县重点企业乘坐校招大篷车赴省内八地市大中专院校、技校巡回招聘；优化人才网上申报系统，简化办理流程，精简申报材料，加快审批进度，全面推动人才引进服务增速提效。 | 县人社局 |  | 12月底
87 |  | 保障农民工工资支付。开展保障农民工工资支付专项检查，劳动保障监察案件结案率95%以上，开展用人单位工资支付诚信等级评价。 | 县人社局 |  | 12月底
88 |  | 强化劳动仲裁、调解工作。劳动调解成功率达到60%以上；劳动仲裁结案率达到90%以上（具体比例以人社部、省人社厅发布的要求及时对照更改）。 | 县人社局 | 县法院 | 12月底
89 | 二十、包容普惠创新 | 加强“互联网+医疗健康”建设。配合推动“榕医通”便民服务升级增加功能；配合推动福州市区域互联网医院服务平台建设。待完成后，我县积极对接，加快完成端口接入工作。 | 县卫健局 |  | 9月底
90 |  | 提高交通承载能力。公交线路优化1条，更新置换公交18辆 | 县交运局 | 县公交公司等有关单位 | 12月底
91 |  | 加强公路港口运输建设。推动口岸大开放、大通关、大提速。完善港区基础设施配套建设，加快推进博澳码头泊位提升，提速将军帽散货码头、罗源湾深水航道二期及将军帽作业区进港道路建设。发挥口岸的辐射、支撑、带动作用，全面提升港口运行的质量和效益。 | 县交运局 |  | 12月底
92 |  | 推动学前教育普惠发展。科学规划布局，多渠道增加学前教育资源的供给，着力扩大学前教育资源总量。加快推动城南幼儿园、滨海新城实验幼儿园建设。加大财政投入，扶持民办园提供普惠性服务；全县学前三年入园率保持在98%以上，全县普惠性学额（含公办学额和普惠性民办学额）覆盖率达85%以上，其中公办学额覆盖率50%以上。 | 县教育局 | 县发改局、财政局、自然资源和规划局、住建局 | 12月底
93 |  | 加强职业教育建设。做大做强县职业技术学校物联网技术应用、工业机器人技术应用、焊接技术应用等专业，新设跨境电子商务专业。 | 县教育局 |  | 12月底
94 | 二十、包容普惠创新 | 提升就医办医水平。推进基本公共卫生服务均等化，提升医疗服务和救治水平。全面推进医疗机构、医师和护士电子化注册管理工作，医疗机构、医师、护士电子化注册率达100%。 | 县卫健局 |  | 12月底
95 |  | 实施卫生服务中心能力提升工程。加快县医院病房大楼建设，提升改造洪洋卫生院。 | 县卫健局 |  | 12月底
96 |  | 提高绿化覆盖率。打好城市品质提升攻坚战，新建岐阳片区路网、三中东路等市政道路；新建动车站站前广场公园，改造提升莲花山公园、渡头湿地公园、凤梅生态公园二期。加强市容环境整治，不断提升城市保洁水平、绿化档次。植树造林和森林经营7.38万亩，森林覆盖率超过58.36%。 | 县住建局 县林业局 |  | 12月底
97 |  | 空气质量指数。坚持O₃和PM2.5协同控制，力争PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下。 | 县生态环境局 |  | 12月底
98 |  | 提高城市污水处理率。提速南溪截污干管改建，推动城区排水管网清淤、修缮，提升改造污水处理设施，进一步改善起步溪、花园溪、兰水溪流域水质。加快打造生态海绵城市治理体系，城区污水处理率达到95%。 | 县住建局 |  | 12月底
99 | 二十、包容普惠创新 | 建章立制实现教育培训市场长远健康发展。持续开展校外培训机构整治工作，全面做好中小学生校外培训机构管理服务平台运用维护工作，不断更新培训机构白名单。开展校外培机构负责人依法办学培训，提高举办者办学素质。引导培训机构规范办学，逐步使校外培训成为校内外科学互补的场所。通过多种多样的活动，帮助培训机构实现办学品质提升。 | 县教育局 | 县发改局、住建局 | 持续推进
100 |  | 降低市场准入门槛。取消对营利性医疗、教育等机构在证照办理、设备购置、人才聘用等方面不合理限制。 | 县教育局 县卫健局 |  | 持续推进
101 |  | 深化“证照分离”改革。大幅放宽对服务业市场主体的资质、从业人员、经营场所等要求，推进“证照分离”改革全覆盖，着力“照后减证”。 | 县市场监管局 县行政服务中心管委会 | 县发改局、司法局及各县直有关单位 | 持续推进
102 | 二十一、深化改革创新 | 提高干部依法履职能力。“营商环境专题”列入组织部门的干部培训计划，提升干部队伍依法行政能力。 | 县委组织部 | 县委党校 | 12月底
103 |  | 建立健全意见采纳情况反馈机制。除依法需要保密外，制定与市场主体生产经营活动密切相关的行政法规、规章、行政规范性文件，应当通过报纸、网络等向社会公开征求意见，向社会公开征求意见的期限一般不少于30日。 | 县直各单位、各乡镇、开发区管委会、台投区管委会 |  | 持续推进
104 |  | 营造最优化营商环境。贯彻落实“放管服”改革，出台、落实各项便民利企措施，转变工作作风，创新工作机制，积极服务于挂钩联系企业和辖区内企业，营造“亲商”“利商”投资环境，将优化营商环境成效转化为“招商引资”成果。 | 县直各单位、各乡镇、开发区管委会、台投区管委会 |  | 持续推进

## Sheet3
贯彻落实“放管服”改革，出台、落实便民利企措施，转变工作作风，创新工作机制，积极服务于挂钩联系企业和辖区内企业，营造连江县“亲商”“利商”投资环境，将优化营商环境效果转化为“招商引资”成果。