## 月进度报表
附件
2019年重点建设项目1-5月完成投资进度
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 2019年工作目标 |  |  | 当年开竣工情况 | 1-5月完成投资 |  |  | 责任 单位 | 备注
[5 empty] | 计划投资(万元) | 其中：当年计划开竣工项目 |  |  | 5月完成投资 | 1-5月累计完成投资 | 投资完成率 （%）
[6 empty] | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
合计：120项 |  |  |  | 6346616 | 1234927 |  |  |  | 121357.45 | 647699.85 | 52.4484
一、霍口水库及引水工程建设指挥部18项 |  |  |  | 572035 | 135500 |  |  |  | 17170 | 113087 | 83.459
1 | 福州霍口大型水库 | 在建 | 2017-2021 | 205188 | 40000 | 无 | 无 |  | 3000 | 22000 | 55 | 霍口水库及引水工程建设指挥部 | ★ ▲
2 | 罗源霍口水库安置房项目 | 在建 | 2018-2021 | 56795 | 15000 | 无 | 无 |  | 3850 | 8705 | 58.0333 | 霍口畲族乡 霍口水库及引水工程建设指挥部 | ▲
3 | 山龙湾旅游开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 10286 | 6000 | 无 | 无 |  | 740 | 4803 | 80.05 | 霍口畲族乡
4 | 岗尾休闲旅游开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 10030 | 5000 | 无 | 无 |  | 0 | 5479 | 109.58 | 霍口畲族乡
5 | 福湖畲风旅游开发项目 | 在建 | 2017-2022 | 15155 | 4000 | 无 | 无 |  | 0 | 4243 | 106.075 | 霍口畲族乡
6 | 春雨生态农业项目 | 在建 | 2018-2020 | 22000 | 7000 | 无 | 无 |  | 880 | 7932 | 113.3143 | 霍口畲族乡
7 | 霍口小龙虾基地开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 10100 | 5000 | 无 | 无 |  | 840 | 1910 | 38.2 | 霍口畲族乡
8 | 霍口标准化黄桃生态种植示范基地建设项目 | 在建 | 2018-2020 | 10449 | 3000 | 无 | 无 |  | 200 | 2600 | 86.6667 | 霍口畲族乡
9 | 畲山水民宿开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 15000 | 3000 | 无 | 无 |  | 200 | 2500 | 83.3333 | 霍口畲族乡
10 | 塘下农业田园综合体项目 | 在建 | 2018-2019 | 10000 | 1000 | 无 | 无 |  | 100 | 700 | 70 | 霍口畲族乡
11 | 霍口畲族乡乡村道路改建工程（霍口水库库区坝址至黄鹤至香岭段道路） | 计划开工 | 2019-2020 | 11181 | 6000 | 4 | 无 | 4月开工 | 860 | 1915 |  | 霍口畲族乡 | ▲
12 | 七境堂茶业项目 | 计划竣工 | 2017-2019 | 20000 | 5000 | 无 | 9 | 4月竣工 | 0 | 2310 | 46.2 | 西兰乡 | ▲
13 | 快连建工桥隧钢模板生产项目 | 在建 | 2018-2020 | 30000 | 5000 | 无 | 无 |  | 890 | 12750 | 255 | 西兰乡
14 | 年产8万吨新能源生物质固体成型燃料项目 | 计划竣工 | 2018-2020 | 30000 | 7000 | 无 | 12 | 3月部分竣工 | 980 | 4330 | 61.8571 | 西兰乡
15 | 年产10万吨改性熟料颗粒项目 | 在建 | 2018-2021 | 30000 | 6000 | 无 | 无 |  | 900 | 9630 | 160.5 | 西兰乡
16 | 坤既生物有机肥料项目 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 30851 | 9000 | 无 | 6 | 4月部分竣工 | 2500 | 9000 | 100 | 西兰乡
17 | 洋坪民俗文化村开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 45000 | 5500 | 无 | 无 |  | 660 | 7010 | 127.4545 | 西兰乡
18 | 蒋山休闲旅游项目 | 在建 | 2018-2020 | 10000 | 3000 | 无 | 无 |  | 570 | 5270 | 175.6667 | 西兰乡
二、城乡统筹建设指挥部19项 |  |  |  | 324954 | 126927 |  |  |  | 9139 | 90622 | 71.3969
19 | 罗源城乡环卫一体化项目 | 计划竣工 | 2017-2019 | 51820 | 27000 | 无 | 8 |  | 1000 | 22500 | 83.3333 | 住建局 | ▲
20 | 罗源县罗中路改造扩建工程 | 计划竣工 | 2017-2019 | 10600 | 2500 | 无 | 9 | 4月竣工 | 0 | 2500 | 100 | 住建局 | ▲
21 | 罗源南溪、起步溪截污工程 | 在建 | 2017-2020 | 22000 | 5000 | 无 | 无 |  | 500 | 9000 | 180 | 住建局 | ▲
22 | 罗源县医院扩建病房大楼 | 在建 | 2017-2020 | 13930 | 5000 | 无 | 无 |  | 323 | 2423 | 48.46 | 卫健局 | ▲
23 | 罗源县青少年公益性综合实践基地（电气车间 ） | 计划竣工 | 2018-2019 | 2000 | 2000 | 无 | 8 |  | 50 | 850 | 42.5 | 教育局
24 | 罗源一中田径场馆、教学楼（复办初中部） | 计划开工 | 2019-2021 | 13477 | 6000 | 3 | 无 | 2月开工 | 200 | 200 | 3.3333 | 教育局 | ▲
25 | 新建凤南小学与凤南幼儿园 | 计划开工 | 2019-2020 | 6700 | 6700 | 4 | 无 |  | 75 | 100 |  | 教育局
26 | 碧里中心幼儿园 | 计划竣工 | 2018-2019 | 1500 | 1300 | 无 | 9 |  | 100 | 100 | 7.6923 | 教育局
27 | 福州民族小学 | 计划竣工 | 2018-2019 | 6500 | 3500 | 无 | 12 |  | 500 | 1700 | 48.5714 | 教育局
28 | 向通鞋材加工项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 30000 | 10000 | 无 | 9 | 4月部分竣工 | 850 | 9570 | 95.7 | 白塔乡 | ▲
29 | 艺木缘木材加工项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 30000 | 10000 | 无 | 9 | 4月部分竣工 | 790 | 9230 | 92.3 | 白塔乡 | ▲
30 | 双利金属加工项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 30000 | 11000 | 无 | 9 | 4月部分竣工 | 960 | 9940 | 90.3636 | 白塔乡 | ▲
31 | 飞煌水泥构建、预制品生产项目 | 计划开工 | 2019-2021 | 30000 | 3000 | 5 | 无 | 3月开工 | 800 | 3300 | 110 | 白塔乡
32 | 裕源报废车再生资源化项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 35000 | 13000 | 3 | 无 | 4月开工 | 900 | 2890 | 22.2308 | 白塔乡 | ▲
33 | 中房生态农业田园综合体 | 在建 | 2018-2020 | 22000 | 5000 | 无 | 无 |  | 0 | 8908 | 178.16 | 中房镇 | ▲
34 | 中房镇起叠线Y003叠石至八仙山段道路改建工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 2982 | 2982 | 无 | 10 |  | 481 | 2074 | 69.5506 | 中房镇
35 | 中房镇起中线Y003曹垄至叠石段道路改建工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 4470 | 4470 | 无 | 10 |  | 660 | 2912 | 65.1454 | 中房镇
36 | 罗源县中房镇叠临线Y047叠石至福源段公路改建工程（原叠石至福源风景区旅游道路工程） | 计划竣工 | 2018-2019 | 2975 | 1475 | 无 | 9 | 4月竣工 | 0 | 1475 | 100 | 中房镇
37 | 二级汽车站 | 计划竣工 | 2018-2019 | 9000 | 7000 | 无 | 12 |  | 950 | 950 | 13.5714 | 交通运输局
三、中心城区及北岸港区建设指挥部16项 |  |  |  | 1075300 | 241575 |  |  |  | 26825 | 130647 | 54.0813
38 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 在建 | 2016-2020 | 50000 | 5000 | 无 | 无 |  | 0 | 4176 | 83.52 | 凤山镇 | ★ ▲
39 | 香山小镇花园A区 | 在建 | 2017-2021 | 130000 | 50000 | 无 | 无 |  | 11000 | 55086 | 50.0782 | 凤山镇 | ▲
40 | 香山小镇花园B区 | 在建 | 2018-2021 | 150000 | 60000 | 无 | 无 |  |  |  |  | 凤山镇 | ▲
41 | 亿阁—汀州云墅项目 | 在建 | 2018-2022 | 30000 | 8000 | 无 | 无 |  | 800 | 4100 | 51.25 | 凤山镇 | ▲
42 | 追随者罗源湾建材一期项目 | 在建 | 2018-2023 | 30000 | 4000 | 无 | 无 |  | 800 | 6000 | 150 | 凤山镇
43 | 万豪城市广场三期 | 在建 | 2017-2021 | 30000 | 10000 | 无 | 无 |  | 3200 | 4200 | 42 | 凤山镇
44 | 余家塘旧屋户区改造（龙鑫第一城（东方星城）A区、B区二期C区、F区、小学） | 在建 | 2018-2021 | 112760 | 20000 | 无 | 无 |  | 500 | 12400 | 62 | 凤山镇
45 | 盛世名城项目二期 | 计划竣工 | 2018-2019 | 21200 | 10000 | 无 | 12 |  | 1000 | 5000 | 50 | 凤山镇
46 | 罗源湾牌肉松精深加工改扩建项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 10100 | 3000 | 无 | 12 |  | 300 | 1550 | 51.6667 | 凤山镇
47 | 罗源恒忠砂石年产200万吨机制砂项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 30110 | 8000 | 无 | 9 | 4月竣工 | 985 | 10785 | 134.8125 | 碧里乡 | ▲
48 | 铭金砂石建材项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 30000 | 16000 | 无 | 9 | 2月部分竣工 | 980 | 10090 | 63.0625 | 碧里乡 | ▲
49 | 福州港罗源湾港区将军帽作业区一期新增环保设施等配套工程项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 43800 | 15000 | 无 | 6 |  | 4000 | 4000 | 26.6667 | 碧里乡 | ▲
50 | 休闲渔业旅游开发综合项目 | 在建 | 2017-2022 | 300000 | 10000 | 无 | 无 |  | 970 | 4020 | 40.2 | 碧里乡 | ▲
51 | 西洋村特色花卉苗木基地建设项目 | 在建 | 2017-2019 | 37330 | 14000 | 无 | 无 |  | 860 | 5910 | 42.2143 | 碧里乡 | ▲
52 | 濂澳“永贞古镇”文化旅游综合开发项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 60000 | 5575 | 2 | 无 | 2月开工 | 930 | 2830 | 50.7623 | 碧里乡
53 | 益亭园互联网生态共享牧场项目 | 在建 | 2018-2020 | 10000 | 3000 | 无 | 无 |  | 500 | 500 | 16.6667 | 碧里乡
四、开发区建设指挥部37项 |  |  |  | 3208478 | 451200 |  |  |  | 20885.45 | 162036.85 | 35.9124
54 | 罗源宝钢德盛二期项目 | 在建 | 2017-2021 | 254486 | 35000 | 无 | 无 |  | 986 | 18038 | 51.5371 | 开发区 | ★ ▲
55 | 三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 在建 | 2018-2020 | 500000 | 150000 | 无 | 无 |  | 11400 | 56400 | 37.6 | 开发区 | ★ ▲
56 | 罗源喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 在建 | 2015-2020 | 108000 | 25000 | 无 | 无 |  | 200 | 7210 | 28.84 | 开发区 | ★ ▲
57 | 侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 32600 | 22000 | 无 | 12 |  | 234 | 2625 | 11.9318 | 开发区 | ★ ▲
58 | 福州港罗源湾港区淡头作业区9#-11#泊位及仓储工程 | 在建 | 2016-2020 | 64940 | 3000 | 无 | 无 |  | 100 | 500 | 16.6667 | 开发区 | ▲
59 | 福建空分气体有限公司制氧项目 | 计划开工 | 2019-2020 | 30000 | 15000 | 3 | 无 | 2月开工 | 1250 | 6250 | 41.6667 | 开发区 | ★ ▲
60 | 年产130万吨H型钢生产线 | 计划开工 | 2019-2020 | 100000 | 20000 | 6 | 无 |  | 0 | 0 |  | 开发区 | ★ ▲
61 | 宝钢德盛600万吨精品不锈钢绿色产业基地一期项目 | 计划开工 | 2019-2021 | 528000 | 9500 | 8 | 无 |  | 0 | 0 |  | 开发区 | ★ ▲
62 | 闽光物联云商项目（一期） | 计划竣工 | 2017-2019 | 30000 | 3000 | 无 | 6 |  | 0 | 1700 | 56.6667 | 开发区
63 | 罗源闽光综合原料场改造项目（一期） | 计划竣工 | 2017-2019 | 16500 | 3000 | 无 | 6 |  | 300 | 3000 | 100 | 开发区
64 | 炼钢品种结构调整技术改造 | 计划竣工 | 2018-2019 | 29174 | 5000 | 无 | 3 | 4月竣工 | 0 | 5000 | 100 | 开发区
65 | 福州海鑫洲服饰加工生产项目 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 32000 | 1000 | 无 | 12 |  | 150 | 650 | 65 | 开发区
66 | 18MW（中温中压）发电站升级改造成30MW（高温超高压）发电站工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 11200 | 1000 | 无 | 4 | 2月竣工 | 0 | 1250 | 125 | 开发区
67 | 红苹果环保型涂料生产基地项目 | 在建 | 2016-2020 | 8400 | 800 | 无 | 无 |  | 150 | 650 | 81.25 | 开发区
68 | 福建亿鑫钢铁有限公司产能置换及配套项目 | 预备前期 | 2020-2022 | 400000 | 0 | 无 | 无 |  |  |  |  | 开发区 | ▲
69 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 | 部分竣工 | 2016-2021 | 24600 | 5000 | 无 | 6 |  | 600 | 1300 | 26 | 台商投资区 | ★ ▲
70 | ▲福建联塑新型环保建材家居项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 122400 | 25000 | 无 | 11 |  | 0 | 132 | 0.528 | 台商投资区 | ★ ▲
71 | 福建金吕金属铝制品项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 31258 | 8500 | 无 | 11 |  | 700 | 3550 | 41.7647 | 台商投资区 | ★ ▲
72 | 智能成套高端装备生产项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 100000 | 10000 | 无 | 11 |  | 100 | 2200 | 22 | 台商投资区 | ★ ▲
73 | 全球智能应急电源发电机组生产项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 30000 | 9000 | 无 | 11 |  | 750 | 3750 | 41.6667 | 台商投资区 | ★ ▲
74 | 辰达机电年产5000万件发电机/马达定转子冲片及配件项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 31000 | 3000 | 无 | 11 |  | 900 | 1320 | 44 | 台商投资区 | ▲
75 | 福州台商投资区松山片区基础设施建设启动项目 | 在建 | 2014-2021 | 300000 | 25000 | 无 | 无 |  | 565.45 | 3881.85 | 15.5274 | 台商投资区 | ▲
76 | 智能化电气控制设备生产项目 | 在建 | 2015-2020 | 35000 | 5000 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 0 | 台商投资区 | ▲
77 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 计划开工 | 2019-2025 | 33000 | 5000 | 6 | 无 |  | 0 | 0 |  | 台商投资区 | ▲
78 | 福州台立闽技术科技有限公司汽车零部件生产项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 30000 | 500 | 9 | 无 |  | 0 | 0 |  | 台商投资区 | ▲
79 | 新能源汽车轮毂电机机芯自动化生产项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 30500 | 300 | 9 | 无 |  | 0 | 0 |  | 台商投资区 | ▲
80 | 新能源汽车零件及装备自动化产业项目 | 计划开工 | 2019-2024 | 30000 | 300 | 9 | 无 |  | 0 | 0 |  | 台商投资区 | ▲
81 | 鑫尚林软包装印刷生产线建设项目 | 计划开工 | 2019-2024 | 30000 | 300 | 9 | 无 |  | 0 | 0 |  | 台商投资区 | ▲
82 | 中网高科股份有限公司电力电子元器件生产项目 | 预备前期 | 2020-2022 | 55000 | 0 | 无 | 无 |  |  |  |  | 台商投资区 | ▲
83 | 松山片区安全门、人防工程用品生产基地 | 计划竣工 | 2016-2019 | 16000 | 3000 | 无 | 9 |  | 400 | 1260 | 42 | 台商投资区
84 | 兴闽威岩棉保温材料生产线项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 31000 | 15000 | 无 | 12 |  | 800 | 14700 | 98 | 松山镇 | ★ ▲
85 | 罗源吕洞畲族风情休闲度假园 | 计划竣工 | 2017-2019 | 12100 | 3000 | 无 | 9 |  | 50 | 2550 | 85 | 松山镇 | ▲
86 | 鼎中源沥青混泥土生产项目 | 计划开、竣工 | 2019-2019 | 10000 | 10000 | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 松山镇 | ▲
87 | 罗源县香蜜湖住宅小区 | 计划竣工 | 2018-2019 | 50320 | 1000 | 无 | 12 |  | 30 | 1000 | 100 | 松山镇
88 | 谷仓畲韵旅游开发 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 无 | 6 | 4月竣工 | 20 | 4720 | 118 | 松山镇
89 | 福建省刘洋寨旅游开发项目二期 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 10000 | 5000 | 无 | 5 | 4月部分竣工 | 400 | 5600 | 112 | 松山镇
90 | 蓝湾明珠 | 计划竣工 | 2018-2019 | 41000 | 20000 | 无 | 12 |  | 800 | 12800 | 64 | 松山镇
五、西北线建设指挥部16项 |  |  |  | 724005 | 149775 |  |  |  | 32885 | 89857 | 59.9947
91 | 罗源县岐阳片区棚户（旧屋）区改造工程 | 在建 | 2018-2021 | 300000 | 90000 | 无 | 无 |  | 26248 | 40648 | 45.1644 | 岐阳旧改指挥部、住建局 | ★ ▲
92 | 正荣悦璟台 | 在建 | 2018-2021 | 100000 | 10000 | 无 | 无 |  | 375 | 16100 | 161 | 凤山镇
93 | 罗源湾港区将军帽作业区廪尾至新澳进港道路 | 计划竣工 | 2018-2019 | 3320 | 2820 | 无 | 10 |  | 435 | 750 | 26.5957 | 交通运输局
94 | X141洪松线党林至亥垅里公路改造工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 1665 | 1565 | 无 | 12 |  | 338 | 484 | 30.9265 | 交通运输局
95 | 罗源县江滨北路绿化景观工程 | 计划开、竣工 | 2019-2019 | 4000 | 3700 | 3 | 10 | 4月开工 | 0 | 50 | 1.3514 | 交通运输局
96 | 滨海大通道228国道罗源碧里至鉴江公路 | 计划竣工 | 2015-2019 | 87000 | 500 | 无 | 9 |  | 0 | 500 | 100 | 交通运输局
97 | 利利废弃石渣回收处理综合再利用项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 10200 | 4500 | 无 | 6 | 4月竣工 | 670 | 6725 | 149.4444 | 洪洋乡 | ▲
98 | 合民年产150万吨机制砂项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 30600 | 8000 | 无 | 6 | 1月部分竣工 | 1035 | 5730 | 71.625 | 洪洋乡 | ▲
99 | 磊鑫新型功能陶瓷材料建设项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 10700 | 2000 | 无 | 9 | 3月部分竣工 | 735 | 1550 | 77.5 | 洪洋乡 | ▲
100 | 元祥纺织定型产品建设项目 | 部分竣工 | 2018-2022 | 30200 | 6000 | 无 | 12 |  | 615 | 4795 | 79.9167 | 洪洋乡
101 | 罗源湾融道创意园项目 | 在建 | 2017-2022 | 94000 | 8000 | 无 | 无 |  | 775 | 7360 | 92 | 洪洋乡 | ▲
102 | 废旧机动车拆解回收利用项目 | 在建 | 2018-2020 | 10000 | 3000 | 无 | 无 |  | 1549 | 1549 | 51.6333 | 飞竹镇 | ▲
103 | 生态杜鹃园综合开发项目 | 计划竣工 | 2018-2020 | 8000 | 2000 | 无 | 12 |  | 0 | 1615 | 80.75 | 飞竹镇
104 | 半章（起步）220千伏输变电工程 | 计划竣工 | 2016-2019 | 15000 | 5000 | 无 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 供电公司
105 | 福建福州华能罗源湾电厂220千伏送出工程 | 计划竣工 | 2016-2019 | 16400 | 2170 | 无 | 8 |  | 110 | 1740 | 80.1843 | 供电公司
106 | 半章（起步）220kV变电站110kV送出工程 | 计划竣工 | 2017-2019 | 2920 | 520 | 无 | 12 |  | 0 | 261 | 50.1923 | 供电公司
六、海洋经济建设指挥部14项 |  |  |  | 441844 | 129950 |  |  |  | 14453 | 61450 | 47.2874
107 | 罗源县昌西水库工程 | 在建 | 2017-2022 | 72080 | 20000 | 无 | 无 |  | 910 | 3600 | 18 | 水利局 | ★ ▲
108 | 锦源纺织项目 | 在建 | 2017-2020 | 36674 | 15000 | 无 | 无 |  | 954 | 5219 | 34.7933 | 起步镇 | ▲
109 | 沐禾源休闲农场建设项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 15000 | 9500 | 无 | 12 |  | 932 | 5955 | 62.6842 | 起步镇 | ▲
110 | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（左岸） | 计划竣工 | 2018-2019 | 1750 | 1450 | 无 | 12 |  | 0 | 663 | 45.7241 | 起步镇
111 | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（右岸） | 计划竣工 | 2018-2019 | 1700 | 1400 | 无 | 12 |  | 0 | 649 | 46.3571 | 起步镇
112 | 瑞泽百菇生物科技产业园项目 | 在建 | 2018-2021 | 30000 | 5000 | 无 | 无 |  | 854 | 3921 | 78.42 | 起步镇
113 | 福州豪仕达厨柜二期生产项目 | 在建 | 2018-2020 | 32350 | 6000 | 无 | 无 |  | 895 | 7506 | 125.1 | 起步镇
114 | 鉴江智乐渔业小镇·井水海天山色国际民宿项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 33000 | 14000 | 无 | 12 |  | 1000 | 1000 | 7.1429 | 鉴江镇 | ▲
115 | 鉴江镇海上牧场 | 计划竣工 | 2017-2019 | 134100 | 34100 | 无 | 12 |  | 5545 | 13469 | 39.4985 | 鉴江镇 | ▲
116 | 杜鹃花舍旅游文化风景区 | 部分竣工 | 2018-2022 | 13000 | 4500 | 无 | 12 |  | 1000 | 1000 | 22.2222 | 鉴江镇
117 | 海洋生物制品技术研发项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 10320 | 6000 | 无 | 9 |  | 796 | 10920 | 182 | 鉴江镇 | ▲
118 | 白马山生态旅游项目 | 在建 | 2018-2022 | 18800 | 6000 | 无 | 无 |  | 1000 | 1000 | 16.6667 | 鉴江镇
119 | 鼎锋山生态旅游文化综合体项目 | 在建 | 2018-2022 | 19600 | 7000 | 无 | 无 |  | 567 | 6548 | 93.5429 | 鉴江镇
120 | 铁香炉水库工程 | 预备前期 | 2020-2021 | 23470 | 0 | 无 | 无 |  |  |  |  | 水利局 | ▲
0
0
34000