## 月进度报表
附件
2019年重点建设项目1-10月完成投资进度
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 2019年工作目标 |  |  | 当年开竣工情况 | 1-10月完成投资(万元) |  |  | 责任 单位 | 责任人 | 县责任领导 | 备注
[5 empty] | 计划投资(万元) | 其中：当年计划开竣工项目 |  |  | 10月完成投资 (万元) | 1-10月累计完成投资 (万元) | 投资完成率 （%）
[6 empty] | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
合计：120项 |  |  |  | 6346616 | 1234927 |  |  |  | 114759.54 | 1220677.21 | 98.8461
一、霍口水库及引水工程建设指挥部18项 |  |  |  | 572035 | 135500 |  |  |  | 16777 | 186054 | 137.3092
1 | 福州霍口大型水库 | 在建 | 2017-2021 | 205188 | 40000 | 无 | 无 |  | 4000 | 34800 | 87 | 霍口水库及引水工程建设指挥部 | 杨建铭 | 林家枢蒋金狮吴 敏 黄 锋 | ★ ▲
2 | 罗源霍口水库安置房项目 | 在建 | 2018-2021 | 56795 | 15000 | 无 | 无 |  | 3000 | 25625 | 170.8333 | 霍口畲族乡 霍口水库及引水工程建设指挥部 | 雷农水 杨建铭 | 林家枢蒋金狮吴 敏 黄 锋 | ▲
3 | 山龙湾旅游开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 10286 | 6000 | 无 | 无 |  | 0 | 6903 | 115.05 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 林家枢
4 | 岗尾休闲旅游开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 10030 | 5000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 0 | 5479 | 109.58 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 林家枢
5 | 福湖畲风旅游开发项目 | 在建 | 2017-2022 | 15155 | 4000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 0 | 4243 | 106.075 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 林家枢
6 | 春雨生态农业项目 | 在建 | 2018-2020 | 22000 | 7000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 0 | 11272 | 161.0286 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 蒋金狮
7 | 霍口小龙虾基地开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 10100 | 5000 | 无 | 无 |  | 1655 | 8255 | 165.1 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 蒋金狮
8 | 霍口标准化黄桃生态种植示范基地建设项目 | 在建 | 2018-2020 | 10449 | 3000 | 无 | 无 |  | 50 | 3150 | 105 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 蒋金狮
9 | 畲山水民宿开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 15000 | 3000 | 无 | 无 |  | 50 | 2950 | 98.3333 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 林家枢
10 | 塘下农业田园综合体项目 | 在建 | 2018-2019 | 10000 | 1000 | 无 | 无 |  | 50 | 1150 | 115 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 林家枢
11 | 霍口畲族乡乡村道路改建工程（霍口水库库区坝址至黄鹤至香岭段道路） | 计划开工 | 2019-2020 | 11181 | 6000 | 4 | 无 | 4月开工 | 1722 | 8367 | 139.45 | 霍口畲族乡 | 雷农水 | 林家枢蒋金狮吴 敏 | ▲
12 | 七境堂茶业项目 | 计划竣工 | 2017-2019 | 20000 | 5000 | 无 | 9 | 4月竣工 | 100 | 4010 | 80.2 | 西兰乡 | 杜武义 | 吴 敏 | ▲
13 | 快连建工桥隧钢模板生产项目 | 在建 | 2018-2020 | 30000 | 5000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 2190 | 18300 | 366 | 西兰乡 | 杜武义 | 吴 敏
14 | 年产8万吨新能源生物质固体成型燃料项目 | 计划竣工 | 2018-2020 | 30000 | 7000 | 无 | 12 | 3月部分竣工 | 1980 | 10050 | 143.5714 | 西兰乡 | 杜武义 | 吴 敏
15 | 年产10万吨改性熟料颗粒项目 | 在建 | 2018-2021 | 30000 | 6000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 995 | 14245 | 237.4167 | 西兰乡 | 杜武义 | 吴 敏
16 | 坤既生物有机肥料项目 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 30851 | 9000 | 无 | 6 | 4月部分竣工 | 0 | 9000 | 100 | 西兰乡 | 杜武义 | 吴 敏
17 | 洋坪民俗文化村开发项目 | 在建 | 2018-2020 | 45000 | 5500 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 985 | 11065 | 201.1818 | 西兰乡 | 杜武义 | 吴 敏
18 | 蒋山休闲旅游项目 | 在建 | 2018-2020 | 10000 | 3000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 0 | 7190 | 239.6667 | 西兰乡 | 杜武义 | 吴 敏
二、城乡统筹建设指挥部19项 |  |  |  | 324954 | 126927 |  |  |  | 14340 | 138387 | 109.0288
19 | 罗源城乡环卫一体化项目 | 计划竣工 | 2017-2019 | 51820 | 27000 | 无 | 8 |  | 100 | 29700 | 110 | 住建局 | 游勇辉 | 周宇骋 | ▲
20 | 罗源县罗中路改造扩建工程 | 计划竣工 | 2017-2019 | 10600 | 2500 | 无 | 9 | 4月竣工 | 0 | 2500 | 100 | 住建局 | 游勇辉 | 周宇骋 | ▲
21 | 罗源南溪、起步溪截污工程 | 在建 | 2017-2020 | 22000 | 5000 | 无 | 无 |  | 3300 | 19600 | 392 | 住建局 | 游勇辉 | 周宇骋 | ▲
22 | 罗源县医院扩建病房大楼 | 在建 | 2017-2020 | 13930 | 5000 | 无 | 无 |  | 289 | 3485 | 69.7 | 卫健局 | 吴晨曦 | 肖永建陈启辉 | ▲
23 | 罗源县青少年公益性综合实践基地（电气车间 ） | 计划竣工 | 2018-2019 | 2000 | 2000 | 无 | 8 | 6月竣工 | 0 | 850 | 42.5 | 教育局 | 黄乃通 | 陈启辉
24 | 罗源一中田径场馆、教学楼（复办初中部） | 计划开工 | 2019-2021 | 13477 | 6000 | 3 | 无 | 2月开工 | 100 | 1600 | 26.6667 | 教育局 | 黄乃通 | 陈启辉 | ▲
25 | 新建凤南小学与凤南幼儿园 | 计划开工 | 2019-2020 | 6700 | 6700 | 4 | 无 |  | 150 | 400 | 5.9701 | 教育局 | 黄乃通 | 陈启辉
26 | 碧里中心幼儿园 | 计划竣工 | 2018-2019 | 1500 | 1300 | 无 | 9 |  | 148 | 208 | 16 | 教育局 | 黄乃通 | 陈启辉
27 | 福州民族小学 | 计划竣工 | 2018-2019 | 6500 | 3500 | 无 | 12 |  | 300 | 3300 | 94.2857 | 教育局 | 黄乃通 | 陈启辉
28 | 向通鞋材加工项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 30000 | 10000 | 无 | 9 | 4月部分竣工 | 540 | 11810 | 118.1 | 白塔乡 | 程 鹏 | 何瑞强 | ▲
29 | 艺木缘木材加工项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 30000 | 10000 | 无 | 9 | 4月部分竣工 | 690 | 11810 | 118.1 | 白塔乡 | 程 鹏 | 何瑞强 | ▲
30 | 双利金属加工项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 30000 | 11000 | 无 | 9 | 4月部分竣工 | 1130 | 12360 | 112.3636 | 白塔乡 | 程 鹏 | 何瑞强 | ▲
31 | 飞煌水泥构建、预制品生产项目 | 计划开工 | 2019-2021 | 30000 | 3000 | 5 | 无 | 3月开工 | 1360 | 7010 | 233.6667 | 白塔乡 | 程 鹏 | 何瑞强
32 | 裕源报废车再生资源化项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 35000 | 13000 | 3 | 无 | 4月开工 | 5050 | 11920 | 91.6923 | 白塔乡 | 程 鹏 | 何瑞强 | ▲
33 | 中房生态农业田园综合体 | 在建 | 2018-2020 | 22000 | 5000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 0 | 8908 | 178.16 | 中房镇 | 林 云 | 陈明娟 | ▲
34 | 中房镇起叠线Y003叠石至八仙山段道路改建工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 2982 | 2982 | 无 | 10 |  | 218 | 2982 | 100 | 中房镇 | 林 云 | 黄 锋
35 | 中房镇起中线Y003曹垄至叠石段道路改建工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 4470 | 4470 | 无 | 10 |  | 465 | 4469 | 99.9776 | 中房镇 | 林 云 | 黄 锋
36 | 罗源县中房镇叠临线Y047叠石至福源段公路改建工程（原叠石至福源风景区旅游道路工程） | 计划竣工 | 2018-2019 | 2975 | 1475 | 无 | 9 | 4月竣工 | 0 | 1475 | 100 | 中房镇 | 林 云 | 黄 锋
37 | 二级汽车站 | 计划竣工 | 2018-2019 | 9000 | 7000 | 无 | 12 |  | 500 | 4000 | 57.1429 | 交通运输局 | 郑国忠 | 黄 锋
三、中心城区及北岸港区建设指挥部16项 |  |  |  | 1075300 | 241575 |  |  |  | 15109 | 239947 | 99.3261
38 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 在建 | 2016-2020 | 50000 | 5000 | 无 | 无 |  | 0 | 4176 | 83.52 | 凤山镇 | 周应琢 | 黄元祥 | ★ ▲
39 | 香山小镇花园A区 | 在建 | 2017-2021 | 130000 | 50000 | 无 | 无 |  | 6000 | 93586 | 85.0782 | 凤山镇 | 周应琢 | 董志干 周宇骋 | ▲
40 | 香山小镇花园B区 | 在建 | 2018-2021 | 150000 | 60000 | 无 | 无 |  |  |  |  | 凤山镇 | 周应琢 | 董志干 周宇骋 | ▲
41 | 亿阁—汀州云墅项目 | 在建 | 2018-2022 | 30000 | 8000 | 无 | 无 |  | 300 | 7500 | 93.75 | 凤山镇 | 周应琢 | 周宇骋 | ▲
42 | 追随者罗源湾建材一期项目 | 在建 | 2018-2023 | 30000 | 4000 | 无 | 无 | 6月部分竣工 | 530 | 8850 | 221.25 | 凤山镇 | 周应琢 | 徐忠琼
43 | 万豪城市广场三期 | 在建 | 2017-2021 | 30000 | 10000 | 无 | 无 |  | 1134 | 10000 | 100 | 凤山镇 | 周应琢 | 周宇骋
44 | 余家塘旧屋户区改造（龙鑫第一城（东方星城）A区、B区二期C区、F区、小学） | 在建 | 2018-2021 | 112760 | 20000 | 无 | 无 |  | 2850 | 24950 | 124.75 | 凤山镇 | 周应琢 | 周宇骋
45 | 盛世名城项目二期 | 计划竣工 | 2018-2019 | 21200 | 10000 | 无 | 12 |  | 600 | 9000 | 90 | 凤山镇 | 周应琢 | 周宇骋
46 | 罗源湾牌肉松精深加工改扩建项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 10100 | 3000 | 无 | 12 |  | 250 | 2900 | 96.6667 | 凤山镇 | 周应琢 | 徐忠琼
47 | 罗源恒忠砂石年产200万吨机制砂项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 30110 | 8000 | 无 | 9 | 4月竣工 | 950 | 15715 | 196.4375 | 碧里乡 | 游淦冰 | 赖时铿 | ▲
48 | 铭金砂石建材项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 30000 | 16000 | 无 | 9 | 2月部分竣工 | 955 | 16085 | 100.5312 | 碧里乡 | 游淦冰 | 赖时铿 | ▲
49 | 福州港罗源湾港区将军帽作业区一期新增环保设施等配套工程项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 43800 | 15000 | 无 | 6 |  | 1250 | 13000 | 86.6667 | 碧里乡 | 游淦冰 | 董志干 陈敏鸿 | ▲
50 | 休闲渔业旅游开发综合项目 | 在建 | 2017-2022 | 300000 | 10000 | 无 | 无 |  | 40 | 10400 | 104 | 碧里乡 | 游淦冰 | 张振灯 | ▲
51 | 西洋村特色花卉苗木基地建设项目 | 在建 | 2017-2019 | 37330 | 14000 | 无 | 无 |  | 0 | 14100 | 100.7143 | 碧里乡 | 游淦冰 | 赖时铿 | ▲
52 | 濂澳“永贞古镇”文化旅游综合开发项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 60000 | 5575 | 2 | 无 | 2月开工 | 0 | 6785 | 121.704 | 碧里乡 | 游淦冰 | 张振灯
53 | 益亭园互联网生态共享牧场项目 | 在建 | 2018-2020 | 10000 | 3000 | 无 | 无 |  | 250 | 2900 | 96.6667 | 碧里乡 | 游淦冰 | 张振灯
四、开发区建设指挥部37项 |  |  |  | 3208478 | 451200 |  |  |  | 45485.54 | 399440.21 | 88.5284
54 | 罗源宝钢德盛二期项目 | 在建 | 2017-2021 | 254486 | 35000 | 无 | 无 |  | 14953 | 54391 | 155.4029 | 开发区 | 范永刚 | 兰可明 | ★ ▲
55 | 三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 在建 | 2018-2020 | 500000 | 150000 | 无 | 无 |  | 16010 | 166750 | 111.1667 | 开发区 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲
56 | 罗源喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 在建 | 2015-2020 | 108000 | 25000 | 无 | 无 |  | 2200 | 20950 | 83.8 | 开发区 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲
57 | 侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目 | 计划竣工 | 2018-2019 | 32600 | 22000 | 无 | 12 |  | 2000 | 18700 | 85 | 开发区 | 徐立刚 | 徐立刚 | ★ ▲
58 | 福州港罗源湾港区淡头作业区9#-11#泊位及仓储工程 | 在建 | 2016-2020 | 64940 | 3000 | 无 | 无 |  | 800 | 2400 | 80 | 开发区 | 范永刚 | 董智先 | ▲
59 | 福建空分气体有限公司制氧项目 | 计划开工 | 2019-2020 | 30000 | 15000 | 3 | 无 | 2月开工 | 1300 | 12600 | 84 | 开发区 | 徐立刚 | 徐立刚 | ★ ▲
60 | 年产130万吨H型钢生产线 | 计划开工 | 2019-2020 | 100000 | 20000 | 6 | 无 | 6月开工 | 1000 | 17800 | 89 | 开发区 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲
61 | 宝钢德盛600万吨精品不锈钢绿色产业基地一期项目 | 计划开工 | 2019-2021 | 528000 | 9500 | 8 | 无 |  | 100 | 1100 | 11.5789 | 开发区 | 范永刚 | 兰可明 | ★ ▲
62 | 闽光物联云商项目（一期） | 计划竣工 | 2017-2019 | 30000 | 3000 | 无 | 6 | 6月竣工 | 0 | 1700 | 56.6667 | 开发区 | 范永刚 | 范永刚
63 | 罗源闽光综合原料场改造项目（一期） | 计划竣工 | 2017-2019 | 16500 | 3000 | 无 | 6 | 6月竣工 | 0 | 3000 | 100 | 开发区 | 范永刚 | 范永刚
64 | 炼钢品种结构调整技术改造 | 计划竣工 | 2018-2019 | 29174 | 5000 | 无 | 3 | 4月竣工 | 0 | 5000 | 100 | 开发区 | 范永刚 | 兰可明
65 | 福州海鑫洲服饰加工生产项目 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 32000 | 1000 | 无 | 12 |  | 100 | 1300 | 130 | 开发区 | 徐立刚 | 徐立刚
66 | 18MW（中温中压）发电站升级改造成30MW（高温超高压）发电站工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 11200 | 1000 | 无 | 4 | 2月竣工 | 0 | 1250 | 125 | 开发区 | 范永刚 | 范永刚
67 | 红苹果环保型涂料生产基地项目 | 在建 | 2016-2020 | 8400 | 800 | 无 | 无 |  | 100 | 1200 | 150 | 开发区 | 徐立刚 | 徐立刚
68 | 福建亿鑫钢铁有限公司产能置换及配套项目 | 预备前期 | 2020-2022 | 400000 | 0 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 0 | 开发区 | 范永刚 | 兰可明 | ▲
69 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 | 部分竣工 | 2016-2021 | 24600 | 5000 | 无 | 6 | 6月部分竣工 | 850 | 3250 | 65 | 台商投资区 | 雷震昊 | 李小荣 | ★ ▲
70 | ▲福建联塑新型环保建材家居项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 122400 | 25000 | 无 | 11 |  | 27 | 238 | 0.952 | 台商投资区 | 雷震昊 | 李小荣 | ★ ▲
71 | 福建金吕金属铝制品项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 31258 | 8500 | 无 | 11 |  | 1100 | 7800 | 91.7647 | 台商投资区 | 蒋蔚平 | 尤昌斌 | ★ ▲
72 | 智能成套高端装备生产项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 100000 | 10000 | 无 | 11 |  | 900 | 5200 | 52 | 台商投资区 | 林晶晶 | 倪德锦 | ★ ▲
73 | 全球智能应急电源发电机组生产项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 30000 | 9000 | 无 | 11 |  | 1000 | 8000 | 88.8889 | 台商投资区 | 俞如永 | 薛承龙 | ★ ▲
74 | 辰达机电年产5000万件发电机/马达定转子冲片及配件项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 31000 | 3000 | 无 | 11 |  | 400 | 2650 | 88.3333 | 台商投资区 | 蒋蔚平 | 尤昌斌 | ▲
75 | 福州台商投资区松山片区基础设施建设启动项目 | 在建 | 2014-2021 | 300000 | 25000 | 无 | 无 |  | 340.54 | 5577.21 | 22.3088 | 台商投资区 | 戴耀东 | 倪德锦 | ▲
76 | 智能化电气控制设备生产项目 | 在建 | 2015-2020 | 35000 | 5000 | 无 | 无 |  | 425 | 425 | 8.5 | 台商投资区 | 马才臣 | 薛承龙 | ▲
77 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 计划开工 | 2019-2025 | 33000 | 5000 | 6 | 无 |  | 0 | 401 | 8.02 | 台商投资区 | 林晶晶 | 倪德锦 | ▲
78 | 福州台立闽技术科技有限公司汽车零部件生产项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 30000 | 500 | 9 | 无 |  | 0 | 300 | 60 | 台商投资区 | 雷震昊 | 尤昌斌 | ▲
79 | 新能源汽车轮毂电机机芯自动化生产项目 | 计划开工 | 2019-2022 | 30500 | 300 | 9 | 无 |  | 0 | 200 | 66.6667 | 台商投资区 | 戴耀东 | 倪德锦 | ▲
80 | 新能源汽车零件及装备自动化产业项目 | 计划开工 | 2019-2024 | 30000 | 300 | 9 | 无 |  | 0 | 300 | 100 | 台商投资区 | 林晶晶 | 倪德锦 | ▲
81 | 鑫尚林软包装印刷生产线建设项目 | 计划开工 | 2019-2024 | 30000 | 300 | 9 | 无 |  | 0 | 300 | 100 | 台商投资区 | 蒋蔚平 | 倪德锦 | ▲
82 | 中网高科股份有限公司电力电子元器件生产项目 | 预备前期 | 2020-2022 | 55000 | 0 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 0 | 台商投资区 | 蒋蔚平 | 倪德锦 | ▲
83 | 松山片区安全门、人防工程用品生产基地 | 计划竣工 | 2016-2019 | 16000 | 3000 | 无 | 9 |  | 600 | 3130 | 104.3333 | 台商投资区 | 雷震昊 | 倪德锦
84 | 兴闽威岩棉保温材料生产线项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 31000 | 15000 | 无 | 12 |  | 50 | 17850 | 119 | 松山镇 | 申友国 | 俞章龙 | ★ ▲
85 | 罗源吕洞畲族风情休闲度假园 | 计划竣工 | 2017-2019 | 12100 | 3000 | 无 | 9 |  | 30 | 2707 | 90.2333 | 松山镇 | 申友国 | 俞章龙 | ▲
86 | 鼎中源沥青混泥土生产项目 | 计划开、竣工 | 2019-2019 | 10000 | 10000 | 3 | 12 | 6月开工 | 50 | 1850 | 18.5 | 松山镇 | 申友国 | 俞章龙 | ▲
87 | 罗源县香蜜湖住宅小区 | 计划竣工 | 2018-2019 | 50320 | 1000 | 无 | 12 |  | 50 | 1181 | 118.1 | 松山镇 | 申友国 | 周宇骋
88 | 谷仓畲韵旅游开发 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 无 | 6 | 4月竣工 | 0 | 4900 | 122.5 | 松山镇 | 申友国 | 俞章龙
89 | 福建省刘洋寨旅游开发项目二期 | 计划部分竣工 | 2018-2020 | 10000 | 5000 | 无 | 5 | 4月部分竣工 | 100 | 7240 | 144.8 | 松山镇 | 申友国 | 俞章龙
90 | 蓝湾明珠 | 计划竣工 | 2018-2019 | 41000 | 20000 | 无 | 12 |  | 1000 | 17800 | 89 | 松山镇 | 申友国 | 周宇骋
五、西北线建设指挥部16项 |  |  |  | 724005 | 149775 |  |  |  | 11577 | 135109 | 90.208
91 | 罗源县岐阳片区棚户（旧屋）区改造工程 | 在建 | 2018-2021 | 300000 | 90000 | 无 | 无 |  | 4967 | 57228 | 63.5867 | 岐阳旧改指挥部、住建局 | 游勇辉 | 刘必霖周宇骋 | ★ ▲
92 | 正荣悦璟台 | 在建 | 2018-2021 | 100000 | 10000 | 无 | 无 |  | 40 | 18718 | 187.18 | 凤山镇 | 周应琢 | 周宇骋
93 | 罗源湾港区将军帽作业区廪尾至新澳进港道路 | 计划竣工 | 2018-2019 | 3320 | 2820 | 无 | 10 |  | 0 | 1700 | 60.2837 | 交通运输局 | 郑国忠 | 黄 锋
94 | X141洪松线党林至亥垅里公路改造工程 | 计划竣工 | 2018-2019 | 1665 | 1565 | 无 | 12 |  | 100 | 1400 | 89.4569 | 交通运输局 | 郑国忠 | 黄 锋
95 | 罗源县江滨北路绿化景观工程 | 计划开、竣工 | 2019-2019 | 4000 | 3700 | 3 | 10 | 4月开工 | 0 | 50 | 1.3514 | 交通运输局 | 郑国忠 | 黄 锋
96 | 滨海大通道228国道罗源碧里至鉴江公路 | 计划竣工 | 2015-2019 | 87000 | 500 | 无 | 9 |  | 0 | 500 | 100 | 交通运输局 | 郑国忠 | 黄 锋
97 | 利利废弃石渣回收处理综合再利用项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 10200 | 4500 | 无 | 6 | 4月竣工 | 0 | 7575 | 168.3333 | 洪洋乡 | 廖应铿 | 高锦芳 | ▲
98 | 合民年产150万吨机制砂项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 30600 | 8000 | 无 | 6 | 1月部分竣工 | 435 | 8985 | 112.3125 | 洪洋乡 | 廖应铿 | 高锦芳 | ▲
99 | 磊鑫新型功能陶瓷材料建设项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 10700 | 2000 | 无 | 9 | 3月部分竣工 | 614 | 5954 | 297.7 | 洪洋乡 | 廖应铿 | 陈明娟 | ▲
100 | 元祥纺织定型产品建设项目 | 部分竣工 | 2018-2022 | 30200 | 6000 | 无 | 12 |  | 1745 | 9756 | 162.6 | 洪洋乡 | 廖应铿 | 陈明娟
101 | 罗源湾融道创意园项目 | 在建 | 2017-2022 | 94000 | 8000 | 无 | 无 |  | 892 | 11713 | 146.4125 | 洪洋乡 | 廖应铿 | 林 颖 | ▲
102 | 废旧机动车拆解回收利用项目 | 在建 | 2018-2020 | 10000 | 3000 | 无 | 无 |  | 201 | 2849 | 94.9667 | 飞竹镇 | 周 彦 | 兰志红 | ▲
103 | 生态杜鹃园综合开发项目 | 计划竣工 | 2018-2020 | 8000 | 2000 | 无 | 12 |  | 0 | 1615 | 80.75 | 飞竹镇 | 周 彦 | 兰志红
104 | 半章（起步）220千伏输变电工程 | 计划竣工 | 2016-2019 | 15000 | 5000 | 无 | 9 |  | 2583 | 4621 | 92.42 | 供电公司 | 林竞翔 | 陈启辉
105 | 福建福州华能罗源湾电厂220千伏送出工程 | 计划竣工 | 2016-2019 | 16400 | 2170 | 无 | 8 | 6月部分竣工 | 0 | 1869 | 86.129 | 供电公司 | 林竞翔 | 陈启辉
106 | 半章（起步）220kV变电站110kV送出工程 | 计划竣工 | 2017-2019 | 2920 | 520 | 无 | 12 |  | 0 | 576 | 110.7692 | 供电公司 | 林竞翔 | 陈启辉
六、海洋经济建设指挥部14项 |  |  |  | 441844 | 129950 |  |  |  | 11471 | 121740 | 93.6822
107 | 罗源县昌西水库工程 | 在建 | 2017-2022 | 72080 | 20000 | 无 | 无 |  | 3060 | 9680 | 48.4 | 水利局 | 黄文芳 | 郑育新蒋金狮 | ★ ▲
108 | 锦源纺织项目 | 在建 | 2017-2020 | 36674 | 15000 | 无 | 无 |  | 0 | 15000 | 100 | 起步镇 | 李 宏 | 蒋金狮 | ▲
109 | 沐禾源休闲农场建设项目 | 部分竣工 | 2018-2020 | 15000 | 9500 | 无 | 12 |  | 768 | 9300 | 97.8947 | 起步镇 | 李 宏 | 蒋金狮 | ▲
110 | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（左岸） | 计划竣工 | 2018-2019 | 1750 | 1450 | 无 | 12 |  | 0 | 1049 | 72.3448 | 起步镇 | 李 宏 | 蒋金狮
111 | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（右岸） | 计划竣工 | 2018-2019 | 1700 | 1400 | 无 | 12 |  | 0 | 1216 | 86.8571 | 起步镇 | 李 宏 | 蒋金狮
112 | 瑞泽百菇生物科技产业园项目 | 在建 | 2018-2021 | 30000 | 5000 | 无 | 无 |  | 0 | 5641 | 112.82 | 起步镇 | 李 宏 | 蒋金狮
113 | 福州豪仕达厨柜二期生产项目 | 在建 | 2018-2020 | 32350 | 6000 | 无 | 无 |  | 910 | 11148 | 185.8 | 起步镇 | 李 宏 | 蒋金狮
114 | 鉴江智乐渔业小镇·井水海天山色国际民宿项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 33000 | 14000 | 无 | 12 |  | 2136 | 12217 | 87.2643 | 鉴江镇 | 于 宏 | 谢 婧 | ▲
115 | 鉴江镇海上牧场 | 计划竣工 | 2017-2019 | 134100 | 34100 | 无 | 12 |  | 3609 | 29166 | 85.5308 | 鉴江镇 | 于 宏 | 郑育新蒋金狮 | ▲
116 | 杜鹃花舍旅游文化风景区 | 部分竣工 | 2018-2022 | 13000 | 4500 | 无 | 12 |  | 0 | 1000 | 22.2222 | 鉴江镇 | 于 宏 | 谢 婧
117 | 海洋生物制品技术研发项目 | 部分竣工 | 2018-2021 | 10320 | 6000 | 无 | 9 | 6月部分竣工 | 0 | 11920 | 198.6667 | 鉴江镇 | 于 宏 | 谢 婧 | ▲
118 | 白马山生态旅游项目 | 在建 | 2018-2022 | 18800 | 6000 | 无 | 无 |  | 0 | 1000 | 16.6667 | 鉴江镇 | 于 宏 | 谢 婧
119 | 鼎锋山生态旅游文化综合体项目 | 在建 | 2018-2022 | 19600 | 7000 | 无 | 无 |  | 988 | 13403 | 191.4714 | 鉴江镇 | 于 宏 | 谢 婧
120 | 铁香炉水库工程 | 预备前期 | 2020-2021 | 23470 | 0 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 0 | 水利局 | 黄文芳 | 蒋金狮 | ▲
56489