## 指挥部对比表 (hidden)
附件1
申报2019年市重点项目按指挥部汇总情况对比表
| 责任单位 | 2019年初步申报情况 |  |  | 2018年安排情况 |  |  | 2019年与2018年对比情况 | [5 empty] | 备注
|  | 项目数 | 项目总投资 （亿元） | 年度计划投资 （亿元） | 项目数 | 项目总投资 （亿元） | 年度计划投资（亿元） | 项目数 |  | 项目总投资 （亿元） |  | 计划投资 （亿元）
[8 empty] | 增减 | 比增 | 增减 | 比增 | 增减 | 比增
| 合计 | 93 | #REF! | #REF! | 135 | 663.1942 | 104.4584 | -42 | -31.1111 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -31.1111 | #REF!
| 罗源湾退养指挥部 |  |  |  | 1
14 | 霍口水库及引水工程建设指挥部 | 10 | #REF! | #REF! | 8 | 28.9458 | 5.605 | 2 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 25 | #REF!
20 | 城乡统筹建设指挥部 | 9 | #REF! | #REF! | 22 | 20.5699 | 6.6394 | -13 | -59.0909 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -59.0909 | #REF!
24 | 中心城区及北岸港区建设指挥部 | 19 | #REF! | #REF! | 21 | 81.5004 | 20 | -2 | -9.5238 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -9.5238 | #REF!
| 开发区建设指挥部 | 21 | #REF! | #REF! | 33 | 308.4115 | 30.667 | -12 | -36.3636 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 西北线建设指挥部 | 21 | #REF! | #REF! | 39 | 141.0506 | 31.351 | -18 | -46.1538 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | -46.1538 | #REF!
22 | 海洋经济建设指挥部 | 13 | #REF! | #REF! | 11 | 82.716 | 10.196 | 2 | 18.1818 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18.1818 | #REF!

## 责任单位对比 (hidden)
附件2
罗源县2019年重点建设项目按责任单位汇总表
序号 | 责任单位 | 2019年初步申报情况 |  |  | 2018年安排情况 |  |  | 2019年与2018年对比情况 | [5 empty] | 建议再 增加2019年度投资 （亿元） | 备注 | 11.1增报投资 | 市要求2019年安排目标还差
|  | 项目数 | 总投资 （亿元） | 年度投资（亿元） | 项目数 | 总投资 （亿元） | 年度投资（亿元） | 项目数 | 比增 | 总投资（亿元） | 比增 | 年度投资（亿元） | 比增 |  |  | 今日增报投资
|  | 市重点 | 市重点 | 市重点 | 市重点 | 市重点 | 市重点 | 市重点 |  | 市重点 |  | 市重点
| 合计 | 93 | 518.5991 | 107.6062 | 135 | 663.1942 | 104.4584 | -42 | -31.1111 | -144.5951 | -21.8028 | 3.1478 | 3.0134 |  |  | 19.1 | -17.9062
1 | 福州台商投资区管委会 | 13 | 82.7758 | 9.69 | 12 | 86.5191 | 11.6 | 1 | 8.3333 | -3.7433 | -4.3266 | -1.91 | -16.4655 | 4.7 |  | 0
2 | 开发区管委会 | 8 | 161.8026 | 26.95 | 16 | 98.9654 | 13.84 | -8 | -50 | 62.8372 | 63.4941 | 13.11 | 94.7254 | 6.1 |  | 5.3
3 | 凤山镇 | 7 | 52 | 14.7 | 7 | 56.3 | 15.8 | 0 | 0 | -4.3 | -7.6377 | -1.1 | -6.962 | 3 |  | 3
4 | 松山镇 | 3 | 5.31 | 2.8 | 9 | 16.382 | 2.703 | -6 | -66.6667 | -11.072 | -67.5864 | 0.097 | 3.5886 | 0.5 |  | 0.7
5 | 碧里乡 | 7 | 49.924 | 6.9 | 6 | 58.124 | 3.2 | 1 | 16.6667 | -8.2 | -14.1078 | 3.7 | 115.625 | 6.2 |  | 3.9
6 | 鉴江镇 | 6 | 22.882 | 7.16 | 5 | 136.71 | 11.22 | 1 | 20 | -113.828 | -83.2624 | -4.06 | -36.1854 | 1 |  | 1.3
7 | 起步镇 | 6 | 11.7474 | 3.835 | 5 | 15.3674 | 3 | 1 | 20 | -3.62 | -23.5564 | 0.835 | 27.8333 | 0.5 |  | 0.5
8 | 洪洋乡 | 5 | 17.57 | 2.85 | 4 | 16.31 | 3.68 | 1 | 25 | 1.26 | 7.7253 | -0.83 | -22.5543 | 0.5 |  | 0.5
9 | 中房镇 | 4 | 3.2427 | 1.3927 | 8 | 25.56 | 1.41 | -4 | -50 | -22.3173 | -87.3134 | -0.0173 | -1.227 | 1 |  | 0.5
10 | 白塔乡 | 4 | 12.5 | 4.4 | 5 | 30 | 4.95 | -1 | -20 | -17.5 | -58.3333 | -0.55 | -11.1111 | 2.4 |  | 2
11 | 西兰乡 | 4 | 7.02 | 1.8 | 6 | 10.44 | 3.729 | -2 | -33.3333 | -3.42 | -32.7586 | -1.929 | -51.7297 | 0.5 |  | 0.2
12 | 飞竹镇 | 2 | 1.8 | 0.5 | 5 | 2.21 | 0.772 | -3 |  | -0.41 |  | -0.272 |  | 0.3 |  | 0.3
13 | 霍口乡 | 8 | 10.4201 | 1.2 | 6 | 4.327 | 1.405 | 2 |  | 6.0931 |  | -0.205 |  | 0.3 |  | 无
14 | 罗源湾退养指挥部 |  |  |  | 1 |  |  | -1 | -100
15 | 霍口水库及引水工程建设指挥部 | 2 | 26.1983 | 5.5 | 2 | 24.6188 | 4.2 | 0 | 0 | 1.5795 | 6.4158 | 1.3 | 30.9524
16 | 中心城区及北岸港区建设指挥部 |  |  |  | 1 |  |  | -1 | -100
17 | 岐阳旧改指挥部 | 1 | 30 | 9 | 3 | 30 | 10 | -2 | -66.6667 | 0 | 0 | -1 | -10
18 | 开发区建设指挥部 |  |  |  | 2 |  |  | -2 | -100 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.3
19 | 交通运输局 | 4 | 1.7985 | 1.5085 | 6 | 19.5986 | 3.8 | -2 | -33.3333 | -17.8001 | -90.8233 | -2.2915 | -60.3026
20 | 住建局 | 3 | 8.442 | 3.45 | 8 | 15.738 | 4.83 | -5 | -62.5 | -7.296 | -46.3591 | -1.38 | -28.5714 | 0.3 |  | 0.6
| 水利局 | 2 | 9.555 | 2 | 2 | 8.66 | 2 | 0 |  | 0.895 | 10.3349 | 0 | 0
| 卫计局 | 1 | 1.393 | 0.5 | 1 | 1.393 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -28.5714
| 民政局 |  |  |  | 2 | 0.045 | 0.035 | -2 |  | -0.045 | -100 | -0.035 | -100
| 教育局 | 3 | 2.2177 | 1.47 | 10 | 2.4939 | 0.8744 | -7 |  | -0.2762 | -11.075 | 0.5956 | 68.1153
| 供电公司 |  |  |  | 3 | 3.432 | 0.71 | -3 |  | -3.432 | -100 | -0.71 | -100

## 县领导挂钩项目情况 (hidden)
附件4
建议县领导挂钩联系市重点项目情况
序号 | 县责任 领导 | 挂钩 项目数 | 项目名称 | 所在项目指挥部
合计 |  | 52
1 | 董志干 徐 超 | 3 | 香山小镇花园A区 | 中心城区及北岸港区建设指挥部
2 |  |  | 香山小镇花园B区
3 |  |  | 余家塘旧屋户区改造（东方星城）
4 | 李小荣 | 1 | 新型环保建材家居项目 | 开发区建设指挥部
5 | 李小荣 易建勤 蒋金狮 吴 敏 于红旗 | 1 | 福州霍口大型水库 | 霍口水库及引水工程建设指挥部
6 | 刘必霖 | 4 | 福州鉴江海洋生物产业园 | 开发区建设指挥部
7 |  |  | 宝钢德盛二期项目
8 |  |  | 炼钢品种结构调整技术改造
9 |  |  | 炉卷轧机生产线
10 | 刘必霖 徐 超 | 3 | 罗源县岐阳片区棚户（旧屋）区改造工程一期
11 |  |  | 罗源县岐阳片区棚户（旧屋）区改造工程二期
12 |  |  | 罗源县岐阳片区棚户（旧屋）区改造工程三期
13 | 兰可明 | 3 | 年产5万吨新能源生物质固体成型燃料项目 | 西北线建设指挥部
14 |  |  | 年产3万吨HDPE双壁波纹管项目
15 |  |  | 年产5000吨混合型微生物饲料添加剂项目
16 | 黄文华 | 2 | 鉴江海洋牧场一期 | 海洋经济建设指挥部
17 |  |  | 西洋村特色花卉苗木基地建设项目
18 | 黄文华 蒋金狮 | 2 | 罗源县昌西（曹垅）水库工程
19 |  |  | 鉴江镇井水村白对虾智能工厂化养殖项目
20 | 林家枢 | 1 | 中房生态农业田园综合体
21 | 黄元祥 | 1 | 罗源湾融道创意园项目 | 中心城区及北岸港区建设指挥部
22 | 何瑞强 | 1 | 罗源县医院改扩建 | 城乡统筹建设指挥部
23 | 郑育新 | 1 | 福州港罗源湾港区淡头作业区9#-11#泊位及仓储工程 | 开发区建设指挥部
24 |  | 4 | 七境堂茶业项目 | 西北线建设指挥部
25 |  |  | 104国道罗源五里至白塔段公路改线工程
26 |  |  | 滨海大通道228国道罗源碧里至鉴江公路
27 |  |  | 104国道迹头至渡头（江滨北路）路面改造工程
28 | 蒋金狮 | 2 | 休闲渔业旅游开发综合项目 | 海洋经济建设指挥部
29 |  |  | 铁香炉水库工程
30 | 林 颖 | 1 | 新型建筑材料产业园项目 | 西北线建设指挥部
31 | 徐 超 | 6 | 罗源城乡环卫一体化项目 | 城乡统筹建设指挥部
32 |  |  | 罗源县罗中路改造扩建工程
33 |  |  | 罗源县城北排水改造工程
34 |  |  | 罗源城区道路及排水系统工程
35 |  |  | 罗源南溪、起步溪截污工程
36 |  |  | 罗源南溪、起步溪河道治理及景观工程
37 | 陈启辉 | 2 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 中心城区及北岸港区建设指挥部
38 |  |  | 罗源吕洞畲族风情休闲度假园
39 | 蒋仁正 | 1 | 锦源纺织项目
40 | 陈明娟 | 1 | 年产150万吨废弃石粉综合利用项目 | 西北线建设指挥部
41 | 林桂强 | 5 | 福建澳蓝空调科技有限公司制冷设备工业园项目 | 开发区建设指挥部
42 |  |  | 聚烯烃医用薄膜罗源湾生产基地建设项目
43 |  |  | 金属铝制品项目
44 |  |  | 智能成套装备生产项目
45 |  |  | 年产5000万件柴油发电机组/马达定转子冲片及配件项目
46 | 李 军 | 1 | 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目
47 | 倪德锦 | 1 | 全球智能应急电源发电机组项目
48 | 范永刚 | 4 | 罗源湾开发区松山片区大小获防洪排涝工程（台商投资红线外）
49 |  |  | 罗源喷墨薄型高档墙地砖生产项目
50 |  |  | 罗源闽光综合原料场改造项目（一期）
51 |  |  | 闽光物联云商项目（一期）
52 |  | 1 | 沪邦装配式建筑产业项目一期 | 西北线建设指挥部

## 县重点 (按2018年原则分指挥部) (hidden)
附件3
罗源县2019年县重点建设项目责任分工表（征求意见稿）
| 填报单位： 时间： 年 月 日 | [11 empty] | 填报单位（须盖章）： 时间： 年 月 日
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 | 项目名称 | 续列或新申报 | 申报建设阶段 | 行业 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 资金来源 （万元） | [5 empty] | 投资主体性质 | 是否央企、台资项目 | 至2018年底累计完成投资 (万元) |  | 2019年工作目标 |  |  |  | 土地使用情况 （亩） | [5 empty] | 项目业主 | 联系人、职务及联系方式 | 填报责任单位 | 联系人 | 具体责任人 | 责任人 | 建议县责任领导 | 备注 | 项目类型
[19 empty] | 计划投资(万元) | 进 度 | 其中：当年计划开竣工项目 |  | 用地 |  | 用林 |  | 用海
[9 empty] | 政府 投资 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 利用 外资 | 利用 台资 | 其他 | [6 empty] | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 总用地 | 当年 用地 | 总用林 | 当年 用林 | 总用海 | 当年 用海
合计：95项 | [7 empty] | 5185991 | [8 empty] | 1171647.57 |  | 1086062
一、霍口水库及引水工程建设指挥部 | [7 empty] | 366184 | [8 empty] | 169550 | 0 | 67000
1 | 福州霍口大型水库 | 续列 | 在建 | 农林水利 | 霍口乡 | 总库容为2.9亿立方米，电站装机容量6万千瓦，日供水162万吨。 | 2017-2021 | 205188 | [8 empty] | 154000 |  | 40000 | 一至四季度主坝浇筑至146m高程，增殖站建成，引水洞开挖完成，副坝填筑完成，厂房浇筑至安装场层128.3m高程，隧洞开始钢衬施工，复建公路和过鱼设施开工建设；安置房小区完成地下室工程施工。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 王亮 18860100901 | 霍口水库及引水工程建设指挥部 | 林延挺 | 林延挺 | 杨建铭雷邦淼 | 林家枢蒋金狮吴 敏 | ★ ▲ | 基础设施
2 | 罗源霍口水库安置房项目 | 续列 | 在建 | 服务业 | 松山镇 | 建设安置房20栋，总建筑面积20.838万平方米。 | 2018-2021 | 56795 | [8 empty] | 5000 |  | 15000 | 一季度进行桩基施工；二季度进行基础施工；三季度进行地下室施工；四季度完成地下室工程建设。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源汉昇房地产开发有限公司 | 18607061661 | 霍口乡霍口水库及引水工程建设指挥部 | 辛 明 | 辛 明 | 杨建铭雷邦淼 | 吴 敏 | ▲ | 社会事业
3 | 霍口乡乡村道路改建工程（霍口水库库区坝址至黄鹤至香岭段道路） | 新申报 | 计划开工 | 交通 | 霍口乡 | 项目建设罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤（罗溪）公路建设工程全长8.05千米；霍口乡Y102霍琅线黄鹤至香岭段道路改建工程，路线总里程4.899公里。 | 2019-2020 | 11181 | 366 | 5407 | 5408 | [5 empty] | 550 | 目前正在进行挂网投标 | 5000 | 一季度挂网招标，准备开工；二季度进行施工路面平整夯实，三季度进行施工基层、底层、面层等路面施工，四季度建设边坡、水渠、路肩等。 | 4 | 无 | [6 empty] | 霍口畲族乡人民政府 | 雷邦淼 13706972753 | 霍口乡 |  |  | 雷邦淼 | 吴 敏 | ▲ | 基础设施
4 | 山龙湾旅游开发项目 | 新申报 | 在建 | 旅游 | 霍口乡 | 项目300亩，主要进行山地整理、河道清淤，建设水电管网等配套设备；种植百香果、菠萝蜜、蓝莓等水果采摘园；建设游客接待中心，生态停车场，垂钓区，音乐广场，休闲民宿，休闲长廊建设用地30亩，总占地面积19740平方米。 | 2018-2020 | 10286 | 0 | 8286 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 1000 | 正在进行景区的河道护坡建设 | 1000 | 一季度进行土地整理工作；二季度进行果树种植工作；三季度进行基础设施施工，四季度进行民宿翻修。 | 无 | 无 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建罗源霍口乡山龙湾生态农业休闲观光有限公司 | 郑龙13960966897 | 霍口乡 | 雷丽斌 | 姚仲杰 | 雷邦淼 | 吴 敏
5 | 岗尾休闲旅游开发项目 | 新申报 | 在建 | 旅游 | 霍口乡 | 项目占地50亩，建筑占地30亩；主要建设五区十园，包括果园、稻园、休闲园、旅游观光园、江畔住宿园五大功能园区。建设游客接待中心、特色民宿、餐饮中心、停车场等。建设景区生态旅游景观道路，开发瀑布区，取景拍摄台，探谷石梯，防护护栏等游览设施。建设员工宿舍1栋，办公区、便利店、洗衣房等；建设多维抗战观影体验厅、民俗表演厅、民俗展示厅，旅游公厕、大巴停车场、小车停车场。建筑面积26000平方米。 | 2018-2020 | 10030 | 0 | 8654 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 1000 | 正在进行内部装修,完成景区路200米，开发瀑布和观景台。 | 1000 | 一季度进行山地平整；二季度进行园区道路建设；三季度进行房屋建设；四季度进行风景建设。 | 无 | 无 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省罗源县龙腰生态农业休闲观光有限公司 | 雷文喜18900299158 | 霍口乡 | 雷丽斌 | 雷丽斌 | 雷邦淼 | 吴 敏
6 | 福湖畲风旅游开发项目 | 续列 | 在建 | 旅游 | 霍口乡 | 项目占地88326平方米，分三区七园建设，三区包括果园区、稻园区、休闲区，三区内细分七园；包含生态果蔬园、生态水果采摘园、五谷丰登园、农事体验园、农耕文化展示园、畲乡民宿风情园、特色生态森林园。建设游客接待中心、特色民宿。 | 2017-2022 | 15155 | 0 | 12305 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 1000 | 目前畲风情民宿、游客服务中心、生态停车场等建设，正在进行新建旅游厕所和民俗馆的扫尾工作。 | 1000 | 一季度进行垂钓区建设工作；二季度进行公园建设；三季度进行畲风情民宿翻修；四季度进行停车场翻修。 | 无 | 无 | 132 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省福湖畲风旅游开发有限公司 | 周恒亮19905002205 | 霍口乡 | 雷丽斌 | 雷丽斌 | 雷邦淼 | 吴 敏
7 | 春雨生态农业项目 | 新申报 | 在建 | 农林水利 | 霍口乡 | 项目占地1500亩，其中油茶林种植1440亩、建设用地60亩；主要建设厂房2栋、办公楼1栋，建设物料装卸区、油茶加工设备、生产线、加工车间；建设油茶林，建设输水管网、水渠、变电器、路网以及生产生活所需配套设施。 | 2018-2020 | 22000 | 0 | 18544 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 2000 | 目前正在进行油茶加工基地建设,正在进行网络电商平台建设 | 1000 | 一季度进行油茶加工基地建设；二季度进行加工房建设；三季度进行输水管网建设；四季度进行电商销售平台建设 | 无 | 无 | 0 | 0 | 1440 | 800 | 0 | 0 | 罗源霍口春雨生态农业科技有限公司 | 卓良禄13805056265 | 霍口乡 | 雷丽斌 | 雷旭乡 | 雷邦淼 | 吴 敏
8 | 霍口小龙虾基地开发项目 | 新申报 | 在建 | 农林水利 | 霍口乡 | 项目占地600亩，建设小龙虾基地。小龙虾养殖池550亩（40000平方米）。开发小龙虾户外养殖池，水温调节池、输水管网、水渠。开发稻田小龙虾、莲花小龙虾新型养殖模式，开展游客捕捞体验项目；同步建设小龙虾山庄，DIY厨房，露天聚会区。建设小龙虾速食产品加工平台，搭建小龙虾销售 与运输冷链、活体运输平台，开发周边游农家乐。 | 2018-2020 | 10100 | 0 | 6821 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 2000 | 进行小龙虾池子开挖 | 1000 | 一季度进行小龙虾池开挖；二季度进行莲花、茭白等植物种植；三季度建设小龙虾餐棚、加工设施；四季度开发周边农家乐。 | 无 | 无 | 550 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县畲江生态养殖有限公司 | 徐学旺13615058689 | 霍口乡 | 雷丽斌 | 林榜荣 | 雷邦淼 | 吴 敏
9 | 霍口标准化黄桃生态种植示范基地建设项目 | 新申报 | 在建 | 农林水利 | 霍口乡 | 项目占地1000亩，其中黄桃种植980亩，生产加工房20亩，主要建设内容包括果园开垦、山地整理、果园种植养护、黄桃加工及仓库等，并配套建设机耕路、灌溉等设施，总建筑面积2000平方米。 | 2018-2020 | 10449 | 0 | 8665 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 1000 | 正在进行厂房建设 | 1000 | 一季度进行山地平整；二季度进山地开挖；三季度进行果树种植；四季度进行果树种植。 | 无 | 无 | 0 | 0 | 980 | 50 | 0 | 0 | 罗源瑞华天景农林发展有限公司 | 黄茂华 | 霍口乡 | 雷丽斌 | 林尧新 | 雷邦淼 | 吴 敏
10 | 畲山水民宿开发项目 | 新申报 | 在建 | 旅游 | 霍口乡 | 项目占地75亩，建设用地40亩，主要建设民宿10栋，古民居修复5栋、游客接待中心2座，并配套道路、景观、凉亭、寿山石展示、停车场、厕所、水电系统等，总建筑面积35000平方米。 | 2018-2020 | 15000 | 0 | 12454 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 2000 | 完成畲山水景区内游步道、凉亭、拱桥等建设，完成二期游客服务区、钓鱼台景点等建设，完成监控设备的安装布控，正在进行景区防护设施建设及新增景点的建设。 | 1000 | 一季度进行民宿翻修；二季度进行凉亭、拱桥建设；三季度进行景区深度开发；四季度进行监控设施布控。 | 无 | 无 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建畲山水景区投资开发有限公司 | 许锦虹 | 霍口乡 | 雷丽斌 | 雷丽斌 | 雷邦淼 | 吴 敏
二、城乡统筹建设指挥部 | [7 empty] | 133527 | [8 empty] | 44540.17 | 0 | 64900
11 | 罗源城乡环卫一体化项目 | 续列 | 计划竣工 | 城建环保 | 凤山镇、松山镇、洪洋乡、西兰乡 | 建设环卫清扫保洁和新建1座100t/d,改造2座80t/d生活垃圾转运站，保洁面积165.1万m；建设1座静脉工业园，一期规模300T。 | 2017-2019 | 51820 | [8 empty] | 24800 |  | 27000 | 一季度完成生活垃圾转运站新建与改造工程，静脉工业园主体建设并进入设备安装；二季度基本完成设备安装；三季度完成设备调试，竣工投产。 | 无 | 8 | [6 empty] | 罗源美城环境工程有限公司 | 林观灵13809524278 | 住建局 | 林观灵13809524278 | 柯受连 | 游勇辉 | 徐 超 | ▲ | 基础设施
12 | 罗源县罗中路改造扩建工程 | 续列 | 计划竣工 | 城建环保 | 凤山镇 | 改扩建罗中路1039米，项目沿旧路拓宽改造，按城市主干道标准建设，主要工程为道路地下雨污水管线、架空缆线下地、混凝土路面、沿线里面修复、路灯照明、人行道树等配套设施。 | 2017-2019 | 10600 | [8 empty] | 8100 |  | 2500 | 一季度完成罗中路C段路面碎石、水稳层、混凝土路面铺设；二季度完成B段排水管道及附属工程；三季度完成罗中路全线附属工程施工。 | 无 | 9 | [6 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 郑敏13950387507 | 住建局 | 郑敏13950387507 | 蔡挺 | 游勇辉 | 徐 超 | ▲ | 基础设施
13 | 罗源南溪、起步溪截污工程 | 续列 | 在建 | 城建环保 | 凤山镇 | 建设南溪、起步溪截污干管等。 | 2017-2020 | 22000 | [10 empty] | 5000 | 一季度完成南溪截污干管施工2公里；二季度完成南溪1公里截污管道铺设；三季度完成南溪1公里截污管道铺设及路面恢复；四季度完成南溪沿岸部分景观提升。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 郑敏13950387507 | 住建局 | 郑敏13950387507 | 张谋根 | 游勇辉 | 徐 超
14 | 罗源县医院扩建病房大楼 | 续列 | 在建 | 社会事业 | 凤山镇 | 项目总用地面积3505平方米（约合5.3亩，其中新增用地3257平方米），主要建设10层病房大楼1座及地下停车、人防等配套设施，总建筑面积20955平方米，新增床位130床。 | 2017-2020 | 13930 | [8 empty] | 8900 |  | 5000 | 一、二季度完成地上5层建设；三、四季度主体建成，进入内部装修。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源县医院 | 黄耀国15659026829 | 卫计局 | 黄耀国15659026829 | 张文标 | 游晨曦 | 陈启辉 | ▲ | 社会事业
15 | 罗源一中田径场馆、教学楼（复办初中部） | 新申报 | 计划开工 | 社会事业 | 凤山镇 | 学校原有用地46158.98 ㎡，新增用地 45671.01㎡，总用地面积 91775.99 ㎡。本项目分两期建设，一期建设内容为土地平整及田径场；二期建设内容为办学规模 36 个班级、学生数 1800 人的教学楼、体艺馆及南入口大门等相关配套用房，新建总建筑面积 15013.8㎡，其中计容建筑面积1610.80 ㎡，架空层 1403 ㎡，地下室 2000 ㎡和门卫 60 ㎡。 | 2019-2021 | 13477 | [8 empty] | 0 |  | 6000 | 一季度前期工作、土石方、田径场工程；二季度土石方、田径场工程施工；三季度新大门及附属项目建设；四季度体艺馆基础施工。 | 3 | 无 | 91775.99 ㎡ | [5 empty] | 福建省罗源第一中学 | 兰子13950385988 | 教育局 | 游书慈 | 周茂亮 | 游亮 | 陈启辉 | ▲ | 社会事业
16 | 罗源县青少年公益性综合实践基地（电气车间 ） | 新申报 | 计划竣工 | 社会事业 | 松山镇 | 进一步完善我县青少年活动场所，满足青少年课外活动的需求。 | 2018-2019 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 1 | 3 | 300 | 完成项目(预可、建议书、可研、申请报告、备案、初设等)前期工作阶段发生的报批文件编制、上报、审查论证、立项批复，完成三通一平，正在基础施工（含桩基）。 | 2000 | 建设电气车间。一季度完成主体框架建设；二季度进行装修，工程验收；三季度投入使用 | 无 | 8 | 3 | 3 |  |  |  |  | 罗源县高级职业中学 | 沈庆焉15960155388 | 教育局 | 郑武13645033359 | 沈庆焉 | 游亮 | 陈启辉
17 | 新建凤南小学与凤南幼儿园 | 续列 | 计划开工 | 社会事业 | 凤山镇 | 新建凤南小学：校园占地面积22.57亩（收储搬迁划拨），建筑面积8900㎡，规划24个班，1080个学位；新建凤南幼儿园：校园占地面积8亩筑面积5000㎡，规划12个班，360个学位。 | 2018-2020 | 6700 | 6700 | [5 empty] | 1 | 3 | 140.17 | 已完成项目(预可、建议书、可研、申请报告、备案、初设等)前期工作阶段发生的报批文件编制、上报、审查论证、勘察设计批复、勘察设计单位招标，正在勘察设计。 | 6700 | 一季度完成三通一平，基础施工；二季度进行主体建设；三季度主体建设；四季度主体封顶。 | 4 | 无 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  | 罗源县教育局 | 游亮13809523321 | 教育局 | 林伟13774625433 | 游亮 | 游亮 | 陈启辉
18 | 罗源县江滨北路绿化景观工程 | 新申报 | 计划开、竣工 | 交通 | 松山镇 | 工程用地面积33352平方米，主要建设江滨休闲步道工程、景观节点工程、夜景工程及配套设施等。 | 2019-2019 | 4000 | [6 empty] | 1、国有独资 | 3、其它 | 300 | 完成部分清表和填方 | 3700 | 一季度完成绿化40%；二季度完成绿化90%；三季度全面完工。 | 3 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 李辉 13950261961 | 交运局 | 叶舒炜18059175910 | 林孝金 | 董志汤 | 郑育新
19 | 二级汽车站 | 续列 | 计划竣工 | 交通 | 凤山镇 | 建设内容包括1#站房综合楼11层、2#辅助商业2层、3#设备用房1层、4#检修及驾驶员休息用房3层、5#安检及员工食堂3层、6#配件仓库及调度办公用房3层及室外道路广场、绿化等附属配套设施。 | 2018-2019 | 9000 | [6 empty] | 1、国有独资 | 3、其它 | 2000 | 加快前期工作，2018年6月底前完成设计招标、9月底前完成两阶段勘察设计、11月上旬完成施工招标并动工，完成投资2000万元。 | 7000 | 一季度完成基础设施60%，完成投资1500万；二季度完成基础设施100%，完成主体20%，完成投资2000万；三季度完成主体70%，完成投资2000万；四季度全面完工，完成投资1500万。 | 无 | 12 | [6 empty] | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 李辉 13950261961 | 交运局 |  | 李辉 | 董志汤 | 郑育新
三、中心城区及北岸港区建设指挥部 | [7 empty] | 788484 | [8 empty] | 243755 | 0 | 250350
20 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 续列 | 在建 | 工业科技 | 凤山镇 | 总建筑面积2万平方米，新建一条年产1万吨再造烟叶生产线、原料仓库、综合处理线及配套设施。 | 2016-2020 | 50000 | [8 empty] | 30255 |  | 5000 | 一季度“七匹狼”专用再造烟叶生产线准备总体竣工验收申请，以及原料预处理线及配套仓库一期项目前期相关手续办理；二季度原料预处理线及配套仓库一期开始基础施工；三至四季度原料预处理线及配套仓库一期项目主体工程施工。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 李东海18605970269 | 凤山镇 | 陈南 13799916518 | 王德斌 | 黄国安 | 陈启辉 | ★ ▲ | 产业项目
21 | 香山小镇花园A区 | 续列 | 在建 | 服务业 | 凤山镇 | 建设35幢住宅、商业配套及公共设施等，总建筑面积30.98万平方米。 | 2017-2021 | 130000 | [8 empty] | 65000 |  | 50000 | 一季度完成地下室结构及建设；二季度主体结构建设；三季度主体结构及外墙落架；四季度室外景观工程。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源礼昌房地产开发有限公司 | 郑锦辉13959120095 | 凤山镇 | 陈南 13799916518 | 孟雁群 | 黄翚 | 董志干 | ▲ | 服务业
22 | 香山小镇花园B区 | 续列 | 在建 | 服务业 | 凤山镇 | 建设51幢住宅、商业配套及公共设施等，总建筑面积29.99万平方米。 | 2018-2021 | 150000 | [8 empty] | 25000 |  | 60000 | 一季度完成地下室结构及建设；二季度主体结构建设；三季度主休结构及外墙落架；四季度室外景观工程。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源礼昌房地产开发有限公司 | 郑锦辉13959120095 | 凤山镇 | 陈南 13799916518 | 孟雁群 | 黄翚 | 董志干 | ▲ | 服务业
23 | 亿阁—汀州云墅项目 | 新申报 | 在建 | 服务业 | 凤山镇 | 项目用地面积15222平方米，总建筑面积78735平方米，及消防、绿化等配套设施。主要建设两栋商住楼含安置房（1#楼建筑面积40850平方米、2#楼建筑面积22500平方米，其安置房面积30839平方米）。 | 2018-2022 | 30000 | [10 empty] | 8000 | 一季度进行桩基建设；二季度进行地下室建设；三、四季度进行主体楼层建设。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建省亿阁置业发展有限公司 |  | 凤山镇 |  |  | 黄翚 | 董志干 | ▲
24 | 追随者罗源湾建材一期项目 | 新申报 | 在建 | 工业科技 | 凤山镇 | 建设办公楼、厂房、宿舍、培训中心、成品库、展厅等各1栋，自动生产线6条。主要生产硅藻泥、艺术涂料、墙衣等新型建材涂料。年实现5000吨的生产量，预计年产值5000万元。 | 2018-2023 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民企 |  | 5000 | 2018年已完成一栋办公楼（3300平米）的建设、装璜，一栋生产车间（7000平米），一条半自动化干粉硅藻材料生产线及一条半自动化液体硅藻材料生产线，已实现投入资金3000万元。 | 4000 | 一季度完成已有建筑的各项验收及生产相关一应手续；二季度新建并装璜宿舍综合楼一栋（2000平米），综合营销会议楼一栋（2000平方米）；三季度完成全自动液体材料生产线一条；四季度完成全自动干粉材料生产线一条。 | 无 | 无 |  | 新建筑用地约4亩 |  |  |  |  | 福建追随者实业有限公司 | 冯国春，15960067352 | 凤山镇 | 陈南13799916518 | 黄光金 | 黄翚
25 | 万豪城市广场三期 | 续列 | 在建 | 城建环保 | 凤山镇 | 商住楼10栋，总建筑面积75454.85平方米。 | 2017-2021 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 15000 | 1栋6层商住楼已封顶，4栋18层住宅楼完成50%，剩余5栋多层商住楼完成20%。 | 10000 | 一季度完成4栋18层主体建设；二季度完成5栋多层商住楼主体建设；三季度完成全部建筑主体装修及配套设施建设；四季度完成竣工验收。 | 无 | 无 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建万豪置业有限公司 | 王正佳，13625087611 | 凤山镇 | 陈南13799916518 | 陈贤 | 黄翚
26 | 兴闽威岩棉保温材料生产线项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 松山镇 | 本项目采用国内外先进的生产3万吨岩棉生产线2条，分两期建设，主要建筑面积2.37万平方米。 | 2018-2020 | 31000 | [8 empty] | 6000 |  | 15000 | 一季度基础完工；二季度土建及结构施工；三季度完成一期厂房建设，设备安装；四季度一期设备安装完成调试。 | 无 | 12 | [6 empty] | 福建兴闽威建材有限公司 | 余清利13950609988 | 松山镇 | 陈添庆 | 丁忠钦 | 申友国 | 陈启辉 | ★ ▲ | 产业项目
27 | 罗源吕洞畲族风情休闲度假园 | 续列 | 计划竣工 | 旅游 | 松山镇 | 项目规划总面积941.05亩（其中，建设用地总占地面积209.95亩，非建设用地总占地面积731.10亩）。其中接待服务区15.56亩，休闲度假区206.73亩，珍稀植物展示区184.86亩，康体运动区242.25亩，森林背景区291.65亩。计划分三年建成，建筑面积约10000平方米，建成后日接待游客能力0.5万人。 | 2017-2019 | 12100 | [8 empty] | 9100 |  | 3000 | 一季度完成水库除险加固工程；二至四季度完成园林绿化、道路硬化工程。 | 无 | 9 | [6 empty] | 福州吕洞度假山庄有限公司 |  | 松山镇 |  |  | 申友国 | 陈启辉 | ▲ | 产业项目
28 | 鼎中源沥青混泥土生产项目 | 新申报 | 计划开、竣工 | 工业科技 | 松山镇 | 本项目主要建设内容以石子、石粉、沥青油等为主要原料经过一定配合比加热生成的混合料。主要材料靠收购附近自行购买。符合行业各规范要求。项目用地面积6000平米（折合约9亩）。主要建筑物面积5400平米，料场占地面积600平米。主要建筑物面积：5400平方米，新增生产能力（或使用功能）：年产5万吨沥青混泥土。 | 2019-2019 | 10000 | [8 empty] | 6000 |  | 10000 | 一季度完成三通一平并开工；二至四季度完成厂房建设，开机生产。 | 3 | 12 | [6 empty] | 罗源鼎中源沥青有限公司 |  | 松山镇 |  |  | 申友国 | 陈启辉 | ▲ | 产业项目
29 | 锦源纺织项目 | 续列 | 在建 | 工业科技 | 起步镇 | 项目占地面积36.62亩，规划建筑面积34271.23㎡，主要建设厂房3栋、仓库、办公楼、宿舍各1栋及相关配套设施等。 | 2017-2020 | 36674 | [8 empty] | 22000 |  | 15000 | 一季度完成完成食堂、宿舍建设；二季度完成第2栋厂房建设；三季度完成2条生产线设备安装；四季度实现生产线试投产。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建锦源纺织科技有限公司 | 严希斌18900285000 | 起步镇 | 陈腾翔15280036501 | 柯汀标 | 陈哲明 | 蒋仁正 | ▲ | 产业项目
30 | 沐禾源休闲农场建设项目 | 新申报 | 部分竣工 | 旅游 | 起步镇 | 项目规划占地约2000亩，计划建设游客服务中心、停车场、素质拓展中心、果园、林园、休闲步道、沿湖栈道及其他基础设施、配套设施。 | 2018-2020 | 15000 | [8 empty] | 500 |  | 9500 | 一季度完成规划设计，实现三通一平并开始种植花卉苗木；二季度完成花卉苗木种植和农业配套设施建设；三季度启动游客服务中心、停车场等旅游设施建设；四季度启动完成游客服务中心、停车场等旅游设施建设，基本达到营业条件，试营业，实现部分竣工。 | 无 | 12 | [6 empty] | 福建沐禾源农业开发有限公司 | 彭松金18033910333 | 起步镇 | 陈腾翔15280036501 | 柯汀标 | 陈哲明 | 蒋仁正 | ▲ | 产业项目
31 | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（左岸） | 新申报 | 计划竣工 | 农林水利 | 起步镇 | 综合治理河长3公里，主要建设内容为新建防洪堤2019.6米，新建箱涵6座，清淤3公里。 | 2018-2019 | 1750 | 1750 | [7 empty] | 300 |  | 1450 | 第一季度完成40%，第二季度完成60%，第三季度完成验收工作。 | 无 | 12 | [6 empty] | 起步镇人民政府 | 林农13960966559 | 起步镇 | 陈自銮 | 林农 | 陈哲明 | 蒋仁正
32 | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（右岸） | 新申报 | 计划竣工 | 农林水利 | 起步镇 | 综合治理河长5194.2米，主要建设内容为新建防洪堤2194.2米，新建箱涵4座，清淤3公里。 | 2018-2019 | 1700 | 1700 | [7 empty] | 300 |  | 1400 | 第一季度完成40%，第二季度完成60%，第三季度完成验收工作。 | 无 | 12 | [6 empty] | 起步镇人民政府 | 林农13960966559 | 起步镇 | 陈自銮 | 林农 | 陈哲明 | 蒋仁正
33 | 瑞泽百菇生物科技产业园项目 | 续列 | 在建 | 农林水利 | 起步镇 | 项目计划用地160亩，主要建筑面积128000平方米，分4期建设，建设内容主要为：建成年产3000吨菌种的制种厂，年产2500吨蘑菇的栽培厂。 | 2018-2021 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 2000 | 1、2017年12月，完成公司注册； 2、2017年12月，完成项目备案； 3、2018年6月，组织经营及管理人员前往浙江考察学习。 4、2018年10月完成部分用地租赁，对建设用地进行平整。 | 5000 | 一季度协商解决争议用地问题，签订用地合同；二季度组织管理人员及成产车间工人进行生产前培训；三季度租赁办公用房及员工宿舍，完成人员安置；四季度初步完成厂区建设。 | 无 | 无 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建瑞泽百菇生物科技有限公司 | 陈行武 13950117818 | 起步镇 | 陈腾翔15280036501 | 柯汀标 | 陈哲明 | 蒋仁正
34 | 福州豪仕达厨柜二期生产项目 | 新申报 | 在建 | 工业科技 | 起步镇 | 项目计划用地45亩，主要建筑面积30570平方米，建成年产200万平方米厨柜面板的现代化木业加工厂。 | 2018-2020 | 32350 | 0 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 2500 | 1、2018年1月，完成项目备案； 2、2018年10月，完成旧有厂区清理，设备调试装配。 | 6000 | 一季度完成材料仓库及成品仓库建设；二季度组织管理人员及成产车间工人前往广州学习训；三季度完成喷漆车间建设；四季度完成包装车间，精加工车间建设。 | 无 | 无 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州豪仕达厨具制造有限公司 | 陈为锦18350177877 | 起步镇 | 陈腾翔15280036501 | 柯汀标 | 陈哲明 | 蒋仁正
35 | 罗源恒忠砂石年产200万吨机制砂项目 | 新申报 | 计划竣工 | 工业科技 | 碧里乡 | 项目占地面积35100平方米，项目一期建设一条年产80万吨的机制砂生产线，项目2期建成后达到年产200万吨。主要建设生产车间4座，员工宿舍1座，并建设产品堆场，厂区道路、停车场等配套设施。 | 2018-2019 | 30110 |  | 30110 |  |  |  |  | 民企 | 否 | 22000 |  | 8000 | 一季度基础施工；二季度厂房主体框架建设；三季度生产线设备安装并投产。 | 无 | 9 | [6 empty] | 罗源恒忠砂石有限公司 |  | 碧里乡 | 黄奕楠 | 姚仕旺 | 游淦冰 | 赖时铿 | ▲ | 产业项目
36 | 铭金砂石建材项目 | 新申报 | 计划竣工 | 工业科技 | 碧里乡 | 主要建设生产车间3栋、生产线3条、办公、宿舍、厂区道路、绿化环保、围墙、停车场、装配式钢结构仓储中心及配电间等配套设施。 | 2018-2019 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民企 | 否 | 14000 |  | 16000 | 一季度基础施工；二季度停车场、办公用房和宿舍楼建设；三季度生产线设备安装，生产线建成调试投产。 | 无 | 9 | [6 empty] | 福州铭金砂石建材有限公司 |  | 碧里乡 | 黄奕楠 | 姚仕旺 | 游淦冰 | 赖时铿 | ▲ | 产业项目
37 | 福州港罗源湾港区将军帽作业区一期新增环保设施等配套工程项目 | 新申报 | 计划竣工 | 工业科技 | 碧里乡 | 建设防风抑尘网、条形仓、皮带机变频、全自动取制样机、无人机堆取料系统、智能运营管理系统及生产辅建配套设施等。 | 2018-2019 | 43800 |  | 43800 |  |  |  |  | 国企 | 否 | 28800 |  | 15000 | 一季度采购条形仓材料；二季度抑尘网框架搭盖，焊接安装并建成投产。 | 无 | 6 | [6 empty] | 华能（福建）海港有限公司 |  | 碧里乡 | 黄奕楠 | 姚仕旺 | 游淦冰 | 董志干 | ▲ | 基础设施
38 | 罗源湾融道创意园项目 | 续列 | 在建 | 服务业 | 洪洋乡 | 总建筑面积约10万平方米，含办公楼、研发楼、加工区等，建设办公楼、880套装修样板房、厂房2栋及附属配套设施，进行工程设计装修、APP开发、互联网开发。 | 2017-2022 | 94000 | [8 empty] | 15000 |  | 8000 | 一、二季度完成厂房装修设计方案并组织施工；完成50套样品房装修；完成线上APP微信公众平台AR系统开发并投入使用；三、四季度制定二期项目规划；二期工程进行施工。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建融道装修设计创意园有限公司 | 18650790188 | 洪洋乡 | 林家鸿 | 黄闽君 | 廖应铿 | 黄元祥 | ▲ | 产业项目
四、开发区建设指挥部 | [7 empty] | 2445784 | [8 empty] | 429272 | 0 | 376400
39 | 罗源喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 续列 | 在建 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 总建筑面积为33.5万平方米,建设三条生产线年产1980万平方米高档墙地砖厂房及配套设施，建设八条生产线年产45万立方米新型轻质墙板（保温板）厂房及配套设施。 | 2015-2020 | 108000 | [8 empty] | 75000 |  | 25000 | 一季度2条新型轻质墙板生产线投产；二至四季度3条新型轻质墙板生产线厂房基础、主体框架建设及安装生产线并调试产。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建德胜新建材有限公司 | 朱祥辉13705989969 | 开发区 | 许立焱 13706972621 | 许立焱 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲ | 产业项目
40 | 罗源宝钢德盛二期项目 | 续列 | 在建 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 新建一条年产70万吨黑卷轧制退火酸洗生产线及相关配套公辅设施；建设1780mm热轧工程及配套公辅设施，年产热轧钢卷417万吨。 | 2017-2021 | 254486 | [8 empty] | 37272 |  | 35000 | 一季度1780mm热轧线桩基施工；二季度完成1780mm热轧线桩基施工；三至四季度1780mm热轧线厂房土建基础及主体结构施工。 | 无 | 无 | [6 empty] | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 胡学发62586227 | 开发区 | 于贤杰 13960919598 | 于贤杰 | 范永刚 | 兰可明 | ★ ▲ | 产业项目
41 | 三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 新申报 | 在建 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 建设内容包括炼铁1250m3、1280m3高炉系统各一座，炼钢120吨转炉1座，与生产系统配套的100万t/a清洁型制焦系统，2×200m2烧结生产线，3×600t/d双膛窑，一座220kv变电站,3×35kv变电站，1×8万转炉煤气柜，4万m3/d净水站，1.5万m3/d废水处理（中水回用）站等公辅系统设施；总建筑面积20.93万平方米。建成炼铁产能233万吨、炼钢产能140万吨（无新增产能）。 | 2018-2020 | 500000 | [8 empty] | 30000 |  | 150000 | 一至四季度建设炼铁1250m3、1280m3高炉系统各一座,200m2烧结生产线2条预计完成80%等。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源闽光钢铁有限责任公司 | 杨光明13860560154 | 开发区 | 肖国强 13509383697 | 肖国强 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲ | 产业项目
42 | 侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目 | 新申报 | 计划竣工 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 建设一套40000Nm3/h空分装置及配套设施，主要建筑物面积2000平。 | 2018-2019 | 32600 | [8 empty] | 10600 |  | 22000 | 一至三季度土建及设备安装；四季度设备安装完成调试产。 | 无 | 12 | [6 empty] | 侨源气体（福州）有限公司 | 李志猛18606065366 | 开发区 | 于贤杰 13960919598 | 于贤杰 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲ | 战略新兴产业
43 | 年产130万吨H型钢生产线 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 为优化三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套项目的建设，延伸120t转炉下游产业链，建设H型钢生产线，主要建设内容包括75000平方厂房，180t/h步进式加热炉2座，1架开坯机，11架连轧轧机，精整设备及水处理和电气等配套设备。研发国际先进的H型钢品种，实现产品的高性能、高质量。 | 2019-2020 | 100000 | [8 empty] | 0 |  | 20000 | 一季度招投标等前期工作；二至三季度开工，进行桩基施工；四季度厂房建设。 | 6 | 无 | [6 empty] | 罗源闽光钢铁有限责任公司 | 杨光明13860560154 | 开发区 | 肖国强 13509383697 | 肖国强 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲ | 产业项目
44 | 宝钢德盛600万吨精品不锈钢绿色产业基地一期项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 新建二炼钢生产线、二连铸生产线、1600mm酸洗生产线及辅助配套工程；新建1台320m2烧结机、1座2650m³高炉及辅助配套工程；新建热电联产1×320t/h的煤气锅炉，1×93MW的高温超高压凝汽式汽轮发电机组，2×25t/h的二级除盐水站及辅助配套工程；新建机械化综合原料场及辅助配套工程。 | 2019-2021 | 528000 | [10 empty] | 9500 | 一至二季度完成设备技术谈判、新增用地征用及产能置换审批等工作；三季度二炼钢、二连铸、热电联产开工进行桩基施工；四季度烧结、高炉、原料场及酸洗线开工进行桩基施工。 | 8 | 无 | [6 empty] | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 李峰13817966233 | 开发区 | 于贤杰 13960919598 | 于贤杰 | 范永刚 | 兰可明 | ★ ▲ | 产业项目
45 | 福州港罗源湾港区淡头作业区9#-11#泊位及仓储工程 | 续列 | 在建 | 交通 | 松山镇 | 新建5000吨级散杂货泊位3个，兼靠10000吨散杂货船及相应配套设施，码头年设计吞吐量为180万吨，设计年通过能力207万吨。 | 2016-2020 | 64940 |  | 21000 | 48000 |  |  |  | 民营独资 | 否 | 8500 |  | 3000 | 一季度：继续完成初步设计修编及两院审查，取得福州港口局批复、委托施工图设计。二季度：开展编制工程招标清单、招标文件、招标等工作。中标施工单位进场准备前期工作。三季度、四季度：开始对相关驳岸进行施工。 | 无 | 无 | 543亩（含填海造地470亩） | 50亩 | 8亩 | 无 | 470亩 | 200亩 | 福建源鑫物流有限公司 | 联系人：徐廷建、职务：副总工程师、电话：13906936797 | 开发区 | 周志 15005055536 | 李瑞瑞 | 范永刚 | 郑育新 | ▲ | 基础设施
46 | 福建空分气体有限公司制氧项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 建设制氧车间（空压机、氧压机、氮压机）中控室、配电室、冷却塔、空分塔、分子筛、球罐、储槽（液氧储槽、液氮储槽、液氩储槽）等，计容建筑面积9000平方米；建成后增加每小 时2万立方米氧气，4万立方氮气，800立方氩气。 | 2019-2020 | 30000 | [10 empty] | 15000 | 一季度开工；二季度土建桩基工程施工；三、四季度完成土建工程，以及设备订购。 | 3 | 无 | [6 empty] | 福建空分气体有限公司 |  | 开发区 | 周志 15005055536 | 李瑞瑞 | 范永刚 | 范永刚 | ★ ▲ | 产业项目
47 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 | 续列 | 部分竣工 | 工业科技 | 台商投资区 | 建筑面积约9.5万平方米，建设生产厂房及配套设施等。 | 2016-2021 | 24600 | [8 empty] | 13200 |  | 5000 | 一季度一期设备安装；二季度一期竣工验收；三季度二期施工准备；四季度二期基础施工。 | 无 | 6 | [6 empty] | 福建澳蓝空调科技有限公司 | 陈伟立18605913122 | 台商投资区 | 马才臣 | 马才臣 | 林桂强 | 林桂强 | ★ ▲ | 产业项目
48 | ▲福建联塑新型环保建材家居项目 | 续列 | 部分竣工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目分两期建设生产车间7栋、仓库4栋、办公楼1栋、检测中心1栋、宿舍楼1栋及相关配套设施等，年产PVC-U/PE/PPR给排水及市政排水管道（含网箱养殖管道）10万吨、门窗型材3万吨、装饰板材200万平方米、整体橱柜5000套。 | 2018-2020 | 122400 | [8 empty] | 8600 |  | 25000 | 一季度地基处理及桩基施工；二季度结构施工；三季度安装施工；四季度1、3、4号厂房基本建成。 | 无 | 11 | [6 empty] | 福建联塑新材料科技有限公司 | 陈维志13570133912 | 台商投资区 | 肖雯洁 | 蒋蔚平 | 李小荣 | 林桂强 | ★ ▲ | 战略新兴产业
49 | 福建金吕金属铝制品项目 | 续列 | 部分竣工 | 工业科技 | 台商投资区 | 建设厂房5栋、办公楼1栋、研发大楼1栋、宿舍楼1栋及相关配套设施；年产155万平方米幕墙铝单板及2万套铝家具。 | 2018-2020 | 31258 | [8 empty] | 4000 |  | 8500 | 一季度结构施工；二季度安装工程；三季度室外施工；四季度基本完成土建施工。 | 无 | 11 | [6 empty] | 福建金吕金属制品有限公司 | 谢斌18060912798 | 台商投资区 | 肖雯洁 | 蒋蔚平 | 林桂强 | 林桂强 | ★ ▲ | 产业项目
50 | 智能成套高端装备生产项目 | 续列 | 部分竣工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目建筑面积7万平方米，建设厂房、研究技术中心及辅助工程；建成年产大型精加工件3万吨，智能成套装备20台套。 | 2018-2020 | 100000 | [8 empty] | 1500 |  | 10000 | 一季度桩基施工；二季度基本完成三个车间主体施工；三季度完成车间的装修及设备安装；四季度车间开始设备调试产。 | 无 | 11 | [6 empty] | 福建兴腾科技有限公司 | 陈忠振13805078507 | 台商投资区 | 林晶晶 | 林晶晶 | 林桂强 | 林桂强 | ★ ▲ | 战略新兴产业
51 | 全球智能应急电源发电机组生产项目 | 续列 | 部分竣工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目厂房及附属设施等，设置生产线四条，建筑面积64752平方米；建成年产柴油发电机组、燃气发电机组和移动照明发电机组共10000套。 | 2018-2020 | 30000 | [8 empty] | 2000 |  | 9000 | 一季度桩基施工；二季度完成一栋厂房主体施工；三季度完成一个车间的装修及设备安装；四季度一个车间开始设备调试产。 | 无 | 11 | [6 empty] | 福州德塔电力科技有限公司 | 陈康19959175563 | 台商投资区 | 李敬元 | 李敬元 | 倪德锦 | 林桂强 | ★ ▲ | 战略新兴产业
52 | 辰达机电年产5000万件发电机/马达定转子冲片及配件项目 | 续列 | 部分竣工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目占地51.27亩，项目分二期，拟建厂房、办公楼及相关配套设施；年产5000万件柴油发电机组/马达定转子冲片及配件。 | 2018-2020 | 31000 | [8 empty] | 3000 |  | 3000 | 一季度地基处理及桩基施工；二季度厂房上部施工；三季度封顶；四季度外装修完成。 | 无 | 11 | [6 empty] | 福建辰达机电有限公司 | 欧潮源13805099693 | 台商投资区 | 李敬元 | 李敬元 | 倪德锦 | 林桂强 | ▲ | 战略新兴产业
53 | 福州台商投资区松山片区基础设施建设启动项目 | 续列 | 在建 | 基础设施 | 台商投资区 | 建设松山片区防洪堤11公里；小获路网工程4.67公里，松岐中路（含松山一路）5.54公里，通屿路4.24公里，松山路3.8公里，滨江路（一期）1.4公里；福州台商投资区松山片区填海工程及小获片区内河工程等基础配套设施项目。 | 2014-2021 | 300000 | [8 empty] | 235600 |  | 25000 | 一至四季度填海工程陆域形成面积500亩；B片区滞洪区工程完成滞洪区淤泥开挖100%；A片区内河水系及滞洪区工程完成堤身护面60%；松山片区大、小获片防洪排涝工程完成堤身加载土100%，完成大获闸站软基处理30%，完成20%抛石和堤身护面；松岐中路K1+093桥完成完成路面附属设施施工，完成1.9公里抽真空软基处理100%，完成1.9公里强夯；松山路大获溪桥完成下部工程50%；通屿路进行路面施工。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 陈湧艺13799725250 | 台商投资区 | 朱龙伟 | 陈湧艺 | 倪德锦 | 林桂强 | ▲ | 基础设施
54 | 智能化电气控制设备生产项目 | 新申报 | 在建 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目占地130.52亩，主要建设厂房3座，宿舍2座，办公楼、门卫及道路、堆场、供水、配电、绿化等设施。 | 2015-2020 | 35000 | [10 empty] | 5000 | 一季度二期施工准备；二至三季度桩基施工及主体施工；四季度厂房基本建成。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建中网电气有限公司 |  | 台商投资区 |  |  |  | 林桂强 | ▲ | 战略新兴产业
55 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目一期用地38亩，建设厂房4栋、生产线1条、购买设备67套等，年产特种双相不锈钢转鼓5000套。 | 2019-2025 | 33000 | [10 empty] | 5000 | 一至二季度开展规划、社稳、用地、环评审批等前期工作并开工；三、四季度基础施工。 | 6 | 无 | [6 empty] | 福建华扬科技有限公司 |  | 台商投资区 |  |  |  | 林桂强 | ▲ | 战略新兴产业
56 | 福州台立闽技术科技有限公司汽车零部件生产项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目总用地60亩，建设厂房3栋、生产线3条、购买设备13套等，年产汽车刹车盘等零部件15000吨。 | 2020-2022 | 30000 | [10 empty] | 500 | 一至三季度开展规划、社稳、用地、环评审批等前期工作，并开工；四季度基础施工。 | 9 | 无 | [6 empty] | 福州台立闽金属科技有限公司 |  | 台商投资区 |  |  |  | 林桂强 | ▲ | 战略新兴产业
57 | 新能源汽车轮毂电机机芯自动化生产项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目用地61亩，建设厂房2栋、生产线3条、购买成套设备3套等，年产5000万个新能源汽车轮毂电机芯。 | 2020-2022 | 30500 | [10 empty] | 300 | 一至三季度开展规划、社稳、用地、环评审批等前期工作，并开工；四季度基础施工。 | 9 | 无 | [6 empty] | 福建九正机电有限公司 |  | 台商投资区 |  |  |  | 林桂强 | ▲ | 战略新兴产业
58 | 新能源汽车零件及装备自动化产业项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目建设新能源汽车配件、研发高性能电机（含控制系统）。 | 2020-2024 | 30000 | [10 empty] | 300 | 一至三季度开展规划、社稳、用地、环评审批等前期工作，并开工；四季度基础施工。 | 9 | 无 | [6 empty] | 福州钠星科技有限公司 |  | 台商投资区 |  |  |  | 林桂强 | ▲ | 战略新兴产业
59 | 鑫尚林软包装印刷生产线建设项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 台商投资区 | 项目用地60亩，建设生产厂房2栋、仓库4栋、生产线2条、购买设备70套等，年印刷软包装产品15000万只。 | 2020-2024 | 30000 | [10 empty] | 300 | 一至三季度开展规划、社稳、用地、环评审批等前期工作，并开工；四季度基础施工。 | 9 | 无 | [6 empty] | 福建鑫尚林科技有限公司 |  | 台商投资区 |  |  |  | 林桂强 | ▲ | 产业项目
60 | 中网高科股份有限公司电力电子元器件生产项目 | 新申报 | 预备前期 | 工业科技 | 台商投资区 | 占地面积46666平方米，主要建筑物建筑面积69000平方米，建设厂房3栋、生产线8条、购买设备45套、宿舍1栋、办公楼1栋、停车场、消防及配套设施等，年产楔形线夹800吨，接线端子500吨，铁附件8000吨，耐张型线夹5700吨。 | 2020-2022 | 55000 | [10 empty] | 0 | 一至四季度开展规划、社稳、用地、环评审批等前期工作。 | 无 | 无 | [6 empty] | 中网高科股份有限公司 |  | 台商投资区 |  |  |  | 林桂强 | ▲
61 | 福建亿鑫钢铁有限公司产能置换及配套项目 | 新申报 | 预备前期 | 工业科技 | 罗源湾开发区 | 主要建设内容包括：炼铁1200m³高炉系统1座、炼钢100吨转炉1座，同步配套煤粉喷吹装置及除尘和烟尘回收装置；12流连铸机1台与生产系统配套的2500m³/n制氧机1台；220㎡烧结机1台，同步配套除尘脱硫、脱硝装置；220kv变电站（50000KV×1,31500KV×1，80000KV×1）1座；8万m³转炉煤气柜1座；12㎡球团竖炉1台；8000m³/d废水处理站1座等公辅系统设施。 | 2020-2022 | 400000 | [10 empty] | 0 | 一至四季度开展规划、社稳、用地、环评审批等前期工作。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建亿鑫钢铁有限公司 |  | 开发区 |  |  |  | 范永刚 | ▲
五、西北线建设指挥部 | [7 empty] | 710312 | [8 empty] | 167900 | 0 | 200812
62 | 罗源县岐阳片区棚户（旧屋）区改造工程 | 续列 | 在建 | 服务业 | 凤山镇 | 征收拆除旧房屋建筑面积约24.45万平方米，新建安置房、商住楼及配套小学、幼儿园、行政服务场所、道路、绿化等公共服务与基础设施，总建筑面积约52万平方米。 | 2018-2021 | 300000 | [8 empty] | 100000 |  | 90000 | 一至四季度E地块主体土建施工，地块1、地块2和地块3进行桩基及土建施工。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 陈德团 | 凤山镇 住建局（安置房建设部分） | 黄云 13916489672 （安置房建设部分） | 方建根（安置房建设部分） | 游勇辉（安置房建设部分） | 徐超（安置房建设部分） | ★ ▲ | 社会事业
63 | 正荣悦璟台 | 续列 | 在建 | 城建环保 | 凤山镇 | 本项目总用地面积35164平方米，项目共建设7栋高层住宅和2栋多层配套用房，住宅层数分别为1#2#5#6#7#8#楼33层，3#楼25层，配套用房层数分别为9#楼5层、10#楼1层；住宅规模约115112平方米，配套规模约1280平方米。主要建筑物面积：住宅：115112平方米，配套：1280平方米，计容：116392平方米，地库：36800平方米，总建：153192平方米，主要建筑物面积：153192平方米，新增生产能力（或使用功能）商住用房等建筑面积153192平方米。 | 2018-2021 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 30000 | 1、完成3#、5#、6#楼主体30%工程量；2、完成1#、2#、7#、8#楼基础工程施工；3、完成边坡支护50%的工程量。 | 10000 | 一季度完成3#、5#、6#楼主体结构封顶，装饰工程50%的工程量；二季度完成1#、2#、7#、8#楼主体结构50%的工程量；三季度完成主体结构和附属工程；四季度完成边坡支护85%的工程量。 | 无 | 无 | 53 | 53 |  |  |  |  | 正泰（福州）置业发展那有限公司 | 范本兴15859050005 | 凤山镇 | 陈南13799916518 | 周应庶 | 黄翚 | 徐 超
64 | 罗源湾港区将军帽作业区廪尾至新澳进港道路 | 新申报 | 计划竣工 | 交通 | 碧里乡 | 全长约1公里（其中隧道长约0.34公里），设计采用三级公路标准，路基宽7.5米，隧道宽10.5米。 | 2018-2019 | 3320 | [6 empty] | 1、国有独资 | 3、其它 | 500 | 加快前期工作，2018年4月底前完成施工图设计、9月底前完成施工招标、11月动工，完成年度投资500万元。 | 2820 | 一季度完成路基50%；二季度完成路基100%；三季度全面完工。 | 无 | 10 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 李辉 13950261961 | 交运局 | 庄世伟 19959253163 | 许杰 | 董志汤 | 郑育新
65 | X141洪松线党林至亥垅里公路改造工程 | 新申报 | 计划竣工 | 交通 | 起步镇、洪洋乡 | 全长约4.7公里，拟采用三级公路标准，设计时速30公里/小时，路基宽7.5米，水泥砼路面。 | 2018-2019 | 1665 | [6 empty] | 1、国有独资 | 3、其它 | 100 | 完成前期项目审批及征迁工作 | 1565 | 一季度完成路基20%；二季度完成路基50%；三季度完成路基80%；四季度全面完工。 | 无 | 12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 李辉 13950261961 | 交运局 | 翁恩霖19959256536 | 郑思尧 | 董志汤 | 郑育新
66 | 向通鞋材加工项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 白塔乡 | 项目总占地面积47.381亩，总建筑面积50539平方米。项目分三期建设，主要建设厂房4栋，办公楼1栋，生产线4条，宿舍楼1栋及其他附属配套设施；建成后年产12000立方鞋材。 | 2018-2021 | 30000 |  | 15000 | 15000 | [5 empty] | 2000 | 正在进行厂房基础施工建设。 | 10000 | 一季度厂房基础施工；二季度完成厂房建设；三季度购置设备、安装、调试生产线。 | 无 | 9 | 9.381 | [5 empty] | 福州向通鞋业有限公司 | 高建忠13799952773 | 白塔乡 | 郑丽英18860108513 | 朱仲福 | 程鹏 | 刘必霖 | ▲ | 产业项目
67 | 艺木缘木材加工项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 白塔乡 | 项目占地100亩，总建筑面积65333平方米，主要建设厂房20栋，宿舍楼、办公楼各4栋以及其他附属配套设施，购置锯台、数控机床等设备；建成年产可达5万件红木家具。 | 2018-2021 | 30000 |  | 15000 | 15000 | [5 empty] | 2000 | 已完成1栋厂房建设，正在进行第2栋厂房基础施工。 | 10000 | 一季度完成3、4栋厂房建设；二季度购置设备；三季度设备安装，调试产。 | 无 | 9 | 37.56 | [5 empty] | 罗源艺木缘木业有限公司 | 魏长琼13799369188 | 白塔乡 | 郑丽英18860108513 | 谢祥铃 | 程鹏 | 郑育新 | ▲ | 产业项目
68 | 双利金属加工项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 白塔乡 | 建设厂房4栋、仓库2栋、宿舍楼2栋、办公楼1栋、综合楼1栋，安装生产线6条；项目建成投产后，可实现年产精加工铝合金4000吨。 | 2018-2020 | 30000 |  | 15000 | 15000 | [5 empty] | 5000 | 购置设备，安装、调试1条生产线。 | 11000 | 一、二季度设备安装；三季度部分生产线调试投产并竣工。 | 无 | 9 | 9.247 | [5 empty] | 福州双利机械有限公司 | 马莉13799301078 | 白塔乡 | 郑丽英18860108513 | 林钊 | 程鹏 | 郑育新 | ▲ | 产业项目
69 | 裕源报废车再生资源化项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 白塔乡 | 项目主要对报废汽车进行检测、清洗、切割、剪切、压块打包等处理，得到废钢铁，废有色金属，皮塑料橡胶等非金属。项目分三期建设，一期选址白塔乡应德工业区隆和、新东润石材厂，占地面积55.64亩，建筑面积37120平方米，建设仓库1栋、拆解车间1栋，预处理车间1栋、储存区工棚1栋、综合楼1栋等其他附属配套设施，绿地率达15％，安装废旧钢铁破碎生产线1条。 | 2019-2022 | 35000 | [8 empty] | 0 |  | 13000 | 一季度厂房三通一平并开工；二季度厂房主体框架建设；三季度完成厂房建设；四季度一期设备购置、安装调试。 | 3 | 无 | [6 empty] | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | 颜少林18650368278 | 白塔乡 | 郑丽英18860108513 | 陈彦祎 | 程鹏 | 刘必霖 | ▲ | 战略新兴产业
70 | 利利废弃石渣回收处理综合再利用项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 洪洋乡 | 项目规划用地23350平方米，总建筑面积23550平方米。主要利用废弃石渣生产机制砂、石子和干拌砂浆辅助材料。分三期投资，主要建设生产车间8栋、购置生产设备8套及办公楼、宿舍楼等配套设施。建成年产机制砂120万、石子和干拌砂浆120万吨。 | 2018-2020 | 10200 |  | 10200 | [6 empty] | 1000 | 完成地基建设 | 4500 | 一季度基础设施建设；二季度钢结构安装、设备安装，一期设备调试，试生产。 | 无 | 6 | 30 | [5 empty] | 福州利利再生物资回收有限公司 | 黄钦杜 13850186338 | 洪洋乡 | 林家鸿 13960764722 | 周孟希 | 廖应铿 | 高锦芳 | ▲ | 产业项目
71 | 合民年产150万吨机制砂项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 洪洋乡 | 规划占地35亩，主要建筑面积28000平方米，主要利用矿山、石材厂废料石料加工成机制砂。该项目分三期投资，主要建设生产车间10栋、购置生产设备10套及附属设施；项目建成投产后年产机制砂150万吨。 | 2018-2020 | 30600 |  | 30600 | [6 empty] | 1000 | 完成地基建设 | 8000 | 一季度基础设施建设；二季度钢结构安装、设备安装，一期设备调试，试生产。 | 无 | 6 | 35 | [5 empty] | 罗源县合民再生物资回收有限公司 | 束展鹏 17730084736 | 洪洋乡 | 林家鸿 13960764722 | 周孟希 | 廖应铿 | 高锦芳 | ▲ | 产业项目
72 | 磊鑫新型功能陶瓷材料建设项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 洪洋乡 | 本项目采用新型功能分离制造材料技术；项目占地16.56亩，建筑面积13250平方米，主要利用石材废渣分离制造陶瓷材料，分三期建设，建设厂房2栋，购置生产设备5套及办公楼，宿舍、厂区道路、绿化环保、围墙、停车场及配电间等设施。建成年生产陶瓷材料3万吨。 | 2018-2020 | 10700 |  | 10700 | [6 empty] | 800 | 完成基础建设。 | 2000 | 一季度钢结构安装，二季度厂房结构封顶；三季度设备安装，一期设备调试，试生产。 | 无 | 9 | 16.56 | [5 empty] | 福建磊鑫环保科技有限公司 | 吴海屏 18850772375 | 洪洋乡 | 林家鸿 13960764722 | 周孟希 | 廖应铿 | 高锦芳 | ▲ | 产业项目
73 | 元祥纺织定型产品建设项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 洪洋乡 | 项目总建筑面积46800平方米，通过外购半成品布料来加工生产高档服装所需的材料。该项目分三期投资，主要建设生产车间8栋、购置生产线8条。 | 2018-2022 | 30200 |  | 30200 | [6 empty] | 0 | 项目已完成注册、发改备案等前期手续，正在办理住建选址意见、国土用地审查和环评。 | 6000 | 一季度基础设施建设；二季度进行厂房主体框架建设；三季度完成生产线设备安装调试；四季度项目投产试生产。 | 无 | 12 | 58 | 58 |  |  |  |  | 福建元祥纺织科技有限公司 | 刘雄飞 13635237649 | 洪洋乡 | 林家鸿 | 周孟希 | 廖应铿
74 | 七境堂茶业项目 | 续列 | 计划竣工 | 农林水利 | 西兰乡 | 项目利用七境茶场开展茶叶种植、加工、销售，花卉盆景、园林苗圃、果蔬、中药材种植、销售，水产养殖、销售，零售预包装食品等项目。 | 2017-2019 | 20000 | [8 empty] | 17000 |  | 5000 | 建设茶叶生产线。一季度厂房完成三通一平；二季度进行厂房主体框架建设；三季度完成生产线设备安装调试产。 | 无 | 9 | [6 empty] | 罗源西兰七境堂茶业有限公司 | 甘庆佺13950229977 | 西兰乡 | 李云星 | 游垂元 | 杜武义 | 郑育新 | ▲ | 产业项目
75 | 仙桃溪生态观光项目 | 新申报 | 计划竣工 | 旅游 | 西兰乡 | 项目建设内容主要包括办公接待中心、停车场、民宿、生活楼、水蜜桃种植区、花卉种植区、淡水鱼养殖区、森林度假休闲木屋等。 | 2018-2020 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 1000 | 完成桃树种植和周边环境改造提升。 | 3000 | 一、二季度开展民宿、办公楼建设。三、四进度开展森林度假区建设。 | 无 | 12 | [6 empty] | 罗源县仙桃溪生态旅游开发有限公司 | 徐忠泉 | 西兰乡 | 李云星 | 游垂元 | 杜武义
76 | 年产8万吨新能源生物质固体成型燃料项目 | 新申报 | 计划竣工 | 工业科技 | 西兰乡 | 项目主要建设内容为加工厂房4栋、办公及宿舍楼1栋、、仓库1座、生产线5条、地磅1台及其他配套设施建设等。 | 2018-2020 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 3000 | 完成厂区场地平整和厂房建设等基础性工作。 | 7000 | 一季度完成生产车间和成品仓库建设；二季度完成设备安装、调试等工作；三、四季度完成一条生产线建设，正式投产。 | 无 | 12 | 26.67 | [5 empty] | 福建省同茂新能源科技有限公司 | 李昌熠 13950386225 | 西兰乡 | 李云星 | 林升 | 杜武义
77 | 蒋山休闲旅游项目 | 新申报 | 在建 | 旅游 | 西兰乡 | 项目主要从事餐饮、住宿服务，乡村旅游资源整合及旅游产品开发。 | 2018-2020 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 1000 | 完成小木屋、旅游公厕等项目建设，及栈道基础桩基建设 | 3000 | 一季度完成栈道建设；二季度完成大门游客中心、停车场建设；三、四季度完成部门休闲游乐场所建设。 | 无 | 无 | [6 empty] | 罗源县九霄休闲旅游发展有限公司 | 俞义标 18106050077 | 西兰乡 | 李云星 | 游垂元 | 杜武义
78 | 中房镇起叠线Y003叠石至八仙山段道路改建工程 | 新申报 | 计划竣工 | 交通 | 中房镇 | 项目路线起点位于中房镇叠石Y003起点线K21+154，向北沿着Y003老路经叠石村下厝、洋头、北洋、满盾村溪坂，际尾洋、半中林、湖中、下段后、沿山体布设新线，终与中房镇八仙山，与乡道Y061顺接，道路全长约6.33公里。 | 2018-2019 | 2982 | 2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 0 | 完成前期项目设计，并通过审批；对该项目进行招投标，并开始初步施工。 | 2982 | 一季度初步开始进行道路拓宽；二季度完成全路段道路路基拓宽工作；三季度开始全路段进行水泥混凝土浇灌工作；四季度完成道路硬化及桥梁、涵洞、边沟等其他设施建设。 | 无 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中房镇人民政府 | 林贵福18900250008 | 中房镇 | 张和强 | 吴克通 | 林云
79 | 中房镇起中线Y003曹垄至叠石段道路改建工程 | 新申报 | 计划竣工 | 交通 | 中房镇 | 本项目为旧路改造，起点位于起步曹垄村既有道路，桩号K13+154，终点桩号K21+898.498，道路全长8.744公里。路段路基宽度7.5米，其中部分路段路基宽度6.5米，路面采用水泥混凝土路面。 | 2018-2019 | 4470 | 4469.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 0 | 完成前期项目设计，并通过审批，于10月23日完成项目招投标工作，并初步开始施工。 | 4470 | 一季度初步开始进行道路拓宽；二季度完成全路段道路路基拓宽工作；三季度开始全路段进行水泥混凝土浇灌工作；四季度：完成道路硬化及桥梁、涵洞、边沟等其他设施建设。 | 无 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中房镇人民政府 | 林贵福18900250008 | 中房镇 | 张和强 | 吴克通 | 林云
80 | 罗源县中房镇叠临线Y047叠石至福源段公路改建工程（原叠石至福源风景区旅游道路工程） | 新申报 | 计划竣工 | 交通 | 中房镇 | 工程总用地面积12.5213公顷，路线起点位于中房镇叠石村麟下洋，路线局部路段由原有旧路拓宽改造，终点位于福源村。路线全长5.1245千米，路基路面宽7.5米，全幅式水泥混凝土路面。 | 2018-2019 | 2975 | 2974.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 1500 | 项目已开工，施工队入驻项目施工地，进行全路段拓宽及路基建设。 | 1475 | 一季度完成全路段道路路基拓宽工作；二季度开始全路段进行水泥混凝土浇灌工作；三季度完成道路硬化及桥梁、涵洞、边沟等其他设施建设。 | 无 | 9 | 187.82 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中房镇人民政府 | 林贵福18900250008 | 中房镇 | 张和强 | 吴克通 | 林云
81 | 废旧机动车拆解回收利用项目 | 新申报 | 计划开工 | 工业科技 | 飞竹镇 | 项目采用物理分离分选再生利用技术与设备，项目总占地面积约40亩，建设拆解车间15000平方米、办公楼1200平方米、成品仓库4050平方米，车辆暂存区6500平方米。购置精细化拆解设备、氟利昂抽取设备、油水分离设备、切割机、压块机、叉车、牵引设备、称重设备、起重设备等，形成年回收、拆解报废汽车10000辆的生产能力。 | 2019-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成签约。 | 3000 | 一季度完成工业园区规划审批、建设用地审批等相关前期准备工作并开工；二至四季度汽车拆解厂房主体土建施工，办公楼进行桩基及土建施工。 | 3 | 无 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省金宝再生资源有限公司 | 何茂林（13960909377） | 飞竹镇 | 王立伟 | 陈建铭 | 周 彦 | 兰志红 | ▲ | 产业项目
82 | 年产100万套板式家具生产项目 | 新申报 | 计划竣工 | 工业科技 | 飞竹镇 | 租赁福建宏丰冶金备件有限公司现有2号厂房、3号厂房、5号办公楼部分楼层，建设5条生产线，年产100万套板式家具，总投资8000万元，其中设备投资6000万元，其他投资2000万元。 | 2018-2020 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 2000 | 预计年底前该项目可安装好4条生产线并投入生产。 | 2000 | 一季度完成生产线新增工作，预计生产10万套家具，约占年度任务10%；二季度预计生产15万套家具，约占年度任务15%；三季度预计生产15万套家具，约占年度任务15%；四季度预计生产20万套家具，约占年度任务20%。 | 无 | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市合元昌家具有限公司 | 郑道树（13906779950） | 飞竹镇 | 王立伟 | 于宏 | 周 彦 | 兰志红
六、海洋经济建设指挥部 | [7 empty] | 741700 | [8 empty] | 116630.4 | 0 | 126600
83 | 罗源县昌西水库工程 | 续列 | 在建 | 农林水利 | 起步镇 | 总库容1191万立方米，兴利库容1032万立方米，日供水4.3万吨。 | 2017-2022 | 72080 | [8 empty] | 26000 |  | 20000 | 一至四季度完成导截流工程及大坝主体开挖30%。 | 无 | 无 | [6 empty] | 云水环境保护（罗源）有限公司 | 郭开利 15887299557 | 水利局 | 阮为义 | 阮为义 | 余金荣 | 蒋金狮朱伟明 | ★ ▲ | 基础设施
84 | 鉴江智乐渔业小镇·井水海天山色国际民宿项目 | 新申报 | 部分竣工 | 服务业 | 鉴江镇 | 项目主要建设国际民宿群，配套建设酒店、海洋文化，渔业特产品等伴手礼展销厅及开设互联网零售店。总占地面积66667平方米，建筑占地面积49233.51 平方米，其中国际名宿占地面积35333.51平方米，酒店占地面积13000平方米，海洋文化，渔业特产品等伴手礼展销厅个，总占地900平方米。 | 2018-2021 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | [5 empty] | 1000 | 完成第一批民宿（30栋）土地流转及房屋租赁工作，完成民宿设计。 | 14000 | 一季度完成第一批6栋民宿改造及装修；二季度完成第一批9栋民宿改造及装修，并进行第二批民宿（35栋）土地流转及房屋租赁工作；三季度完成第一批10栋民宿改造及装修，继续进行第二批民宿（35栋）土地流转及房屋租赁工作；四季度完成第一批民宿5栋改造及装修工作，完成第二批民宿（35栋）土地流转及房屋租赁工作，并开始第二批民宿设计工作。 | 无 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建井水旅游管理有限公司 | 郑书浩，18930042839 | 鉴江镇 | 叶靖雯，18650389360 | 陈晨然 | 辛捷 | 蒋金狮 | ▲ | 产业项目
85 | 杜鹃花舍旅游文化风景区 | 新申报 | 部分竣工 | 服务业 | 鉴江镇 | 项目总用地面积133334平方米（200亩），计划打造已杜鹃花为主题的旅游风景区配套特色旅游民宿，主要建设，主要在长约4公里的山道边种植杜鹃花，山道上建造造型各异的民宿住房、景区内还配有陶艺亲子体验屋，垂钓池、山间氧吧、中西式餐厅等。其中景区内民宿分为山顶独栋别墅、毛草屋等特色民宿房屋，约设60铺位，民宿建筑总占地面积约13333.4平方米，陶艺亲子体验屋，垂钓池、山间氧吧、中西式餐厅，合计占地约26666.8平方米。总建筑面积64000平方米。 | 2018-2022 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | [5 empty] | 800 | 进行道路平整，对景区进行总体规划及民宿区设计，并种植杜鹃花 | 4500 | 一季度进行5栋民宿建设，及杜鹃花日常维护；二季度进行10栋民宿建设及景区配套设施设计、杜鹃花日常维护；三季度进行10栋民宿建设，并对前两季度建造完成的民宿进行内部装修、景区配套设施设计、杜鹃花日常维护；四季度进行10栋民宿建设，并对前三季度建造完成的民宿进行内部装修，杜鹃花日常维护、根据景区配套设施设计筹备景区配套设施建设。 | 无 | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源程家洋旅游管理服务有限公司 | 杨义锋，15960111920 | 鉴江镇 |  |  | 辛捷 | 蒋金狮 |  | 产业项目
86 | 海洋生物制品技术研发项目 | 新申报 | 部分竣工 | 工业科技 | 鉴江镇 | 本项目采用现代先进生物技术，对滩涂类生物原种进行开发、良种进行扩繁和优化改良，与省内外科研院校产学研结合，在研究现有南极磷虾、沙蚕等的活性物质基础上，深入开展海洋生物药研开发与应用。项目总用地20000.1平方米，建设三层现代生物技术专用产学研科级大楼一栋；封闭实验中心一栋三层；对外展示研究中心一栋两层；成果展示楼一栋三层；科研人员宿舍两栋3层；建成年产约600千克药品。 | 2018-2021 | 10320 | 0 | 10320 | 0 | [5 empty] | 1000 | 与省内外科研院校签订合作书，开展前期征地工作及产学研大楼设计。 | 6000 | 一、二季度产学研大楼基础施工；三季度完成产学研大楼建设，采购设备，开始建设封闭式实验中心。 | 无 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司 | 周洪磊，13003811888 | 鉴江镇 |  |  | 辛捷 | 蒋金狮 | ▲ | 产业项目
87 | 鉴江镇海上牧场 | 续列 | 竣工 | 农林水利 | 鉴江镇 | 养殖户总计约770户，养殖鲍鱼67056框（标准框4X4米）左右，约面积107万平方米。 | 2017-2019 | 134100 | [8 empty] | 50000 |  | 34100 | 一至四季度完成剩余部分鲍鱼养殖工厂化设施建设，已建设完成部分投产。 | 无 | 12 | [6 empty] | 罗源县鉴江湾燕松海水养殖有限公司 | 杨燕斌13950392282 | 鉴江镇 |  |  | 辛捷 | 黄文华 | ▲ | 产业项目
88 | 白马山生态旅游项目 | 新申报 | 在建 | 服务业 | 鉴江镇 | 项目主要建造长约4公里程家洋纪坑村至白马山栈道，及栈道周边风景区、景区内民宿区。其中景区内民宿区（单人房、双人房、家庭房），占地面积约2000.1平方米，休闲娱乐房，占地面积约4500平方米，特色餐厅，占地约1000平方米。设备包括：缆车车厢、滑行绳索、民宿内家居用品等。建成年旅游人次15万人。 | 2018-2022 | 18800 | 0 | 18800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3500 | 进行护坡及栈道建设。 | 6000 | 一季度完成护坡建设及栈道建设；二季度开始建设游客中心及风景区，开始民宿区设计；三季度建设游客中心及风景区，筹备民宿区施工；四季度完善游客中心及风景区建设，继续建设民宿区。 | 无 | 无 | 1 | 12 | 60 |  |  |  | 罗源县白马山旅游开发有限公司 | 杨燕斌，13950392282 | 鉴江镇 |  |  | 辛捷 | 蒋金狮 |  | 产业项目
89 | 鼎锋山生态旅游文化综合体项目 | 新申报 | 在建 | 服务业 | 鉴江镇 | 项目总占地面积120000.6平方米，总建筑面积63800平方米，主要建造海边住宿区、海边观景台、娱乐房、美食城等。建成年接待旅游客10万人次。 | 2018-2022 | 19600 | 0 | 19600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2000 | 进行基础设施建设。 | 7000 | 一季度进行基础设施建设，如管道铺设、修建公路等；二季度完成基础设施建设，设计海边别墅区及海边观景台；三季度建设海边别墅区及海边观景台；四季度继续建设海边别墅区及海边观景台。 | 无 | 无 | 1 | 12 | 180 |  |  |  | 罗源鼎锋生态旅游有限责任公司 | 陈新锋，18559137387 | 鉴江镇 |  |  | 辛捷 | 蒋金狮 |  | 产业项目
90 | 休闲渔业旅游开发综合项目 | 续列 | 在建 | 服务业 | 碧里乡 | 主要建设碧里乡牛澳村海滨中心旅游区、外湾码头、南洋养老休闲区、东洋自然村珍贵树种植物园（含体育公园）、陶澳村旅游区等。 | 2017-2022 | 300000 | [8 empty] | 8000 |  | 10000 | 一季度完成牛澳至南洋道路建设；二季度完成部分用地出让等相关报批工作；三季度完成海滨浴场建设；四季度完成牛澳外湾渔业养殖综合配套服务基地道路等基础设施建设。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建牛澳湾文化旅游开发有限公司 | 余养宏18606012388 | 碧里乡 | 黄亦楠 | 余灿俤 | 游淦冰 | 蒋金狮 | ▲ | 产业项目
91 | 西洋村特色花卉苗木基地建设项目 | 续列 | 在建 | 农林水利 | 碧里乡 | 该项目共分为老茶圃、莲花心、茶园、长丽及东洋、北山下5个片区，采用“公司+农户”的经营模式运作，计划用3年时间发展大棚花卉苗木生产基地及旅游观光、农家乐等。 | 2017-2019 | 37330 | [8 empty] | 21330 |  | 14000 | 一季度建设过坝，谷阳（约100亩）作为苗木生产基地；二季度建设山塘作为花卉苗木生产灌溉，建设单斗至大浪溪（约400亩）田地作为大棚花卉生产基地。进行水利微喷灌设备采购；三季度大堵（约200亩）拟规划作为百花园；四季度大垅山坡地（约500亩）用于种植各种特色名贵树种作观光与销售。水利微喷灌设备安装。 | 无 | 9 | [6 empty] | 福建西洋农业开发股份有限公司 | 林贤维13809532690 | 碧里乡 | 黄亦楠 | 王坤 | 游淦冰 | 黄文华 | ▲ | 产业项目
92 | 陶澳石厝休闲项目 | 新申报 | 在建 | 旅游业 | 碧里乡 | 项目占地面积520亩,用海面积110亩，主要建筑面积约10万平方米。项目投资4.8亿元，建设集民俗风情观光、滑草露营游乐、海滨休闲度假和鱼排赶海体验于一体的旅游资源开发项目。建设海上鱼排并开发赶海互动和海鲜体验活动。打造石厝民俗风情度假区（建设海滨度假楼一栋、游客集散中心一座、景区道路和停车场等配套基础设施）,修建滨海栈道，综合开发沙滩娱乐、高山滑草和露营基地。项目建成后可年接待游客约12万人次。 | 2018-2020 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民企 | 否 | 0.2 | 完成发改备案，项目开工 | 3000 | 一季度进行景区项目道路路基工程建设；二季度开展道路硬化、石厝整修工作；三季度修建游客集散中心、公厕、停车场等景区基础配套设施；四季度建设海上鱼排并开发赶海体验项目。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建同邦亚坤置业有限公司 |  | 碧里乡 | 黄奕楠 | 黄向康 | 游淦冰
93 | 益亭园互联网生态共享牧场项目 | 新申报 | 在建 | 农林水 | 碧里乡 | 该项目占地面积约500亩，建筑面积7000平方米,采取互联网+农户合作方式开发益亭园互联网生态共享牧场项目。主要建设木屋、竹楼、蒙古包、羊舍5-7座、饲料库房等，养殖下廪羊，开设野味馆，茶庄等。同时开发平整断肠草种植地，采取互联网+生态养羊联合养殖模式：“线下生态智能牧场+线上可视化监管系统+网络众筹销售”，一人或多人共同认养一头生态羊，由牧场屠宰、分割、包装，将产品通过冷链物流配送至认养人手中。新增生产能力：年存栏3000只下廪羊，年出栏1000只下廪羊。 | 2018-2020 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民企 | 否 | 0.2 | 完成发改备案，项目开工 | 3000 | 一季度进行道路平整拓宽；二季度开发平整土地、修建生态化羊舍，引进下廪羊苗种；三季度修建部分管理房、木屋、竹楼、饲料房等；四季度平整土地，种植断肠草。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福州益亭园生态养殖有限公司 | 陈为喜 1886015776 | 碧里乡 | 黄奕楠 | 陈言程 | 游淦冰 | 蒋金狮
94 | 中房生态农业田园综合体 | 续列 | 在建 | 农林水利 | 中房镇 | 兴建1000亩大型现代化循环立体养殖中心；建设2000亩标准野茶生态园及高优果蔬种植园；兴建集餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化和乡村情调于一体的多功能休闲园区；建立绿色产品生产基地。 | 2018-2020 | 22000 | [8 empty] | 3000 |  | 5000 | 一季度完善500亩立体种养殖基地及200亩有机野茶园建设；二季度完成500亩荷花套养及观光园区建设；三、四季度进行园区内道路、水利等基础设施建设以及产品初加工基地建设。 | 无 | 无 | [6 empty] | 福建中房长晟生态农业科技有限公司 | 郑长鸣13788882788 | 中房镇 | 张和强15259144725 | 吴克通 | 林云 | 黄文华 | ▲ | 产业项目
95 | 铁香炉水库工程 | 续列 | 预备前期 | 农林水利 | 鉴江镇 | 建设水库总库容量252.3万方，日供水规模1.2万吨。 | 2020-2021 | 23470 |  | 3000 | [5 empty] | 否 | 0 | 0 | 0 | 一至四季度开展前期工作（可研、初设、用林、用地等）。 | 无 | 无 | 331.59 | 331.59 | 171.09 | 171.09 | 61.17 | 61.17 | 云水环境保护（罗源有限公司） | 郭开利15887299557 | 水利局 | 吴丽钗 | 魏耀明 | 余金荣 | 蒋金狮朱伟明 | ▲ | 基础设施
[8 empty] | 1488357 | [10 empty] | 267127

## 指挥部挂钩联系情况 新 (hidden)
罗源县2019年重点建设项目按指挥部汇总情况表
注：项目数单位：项；投资单位：亿元
名 称 | 县重点项目 | [16 empty] | 责任人
市重点项目
| 项目数 | 其：计划开工数 |  | 其：计划竣工或部分竣工数 |  | 总投资 | 年度计划投资 | [5 empty] | 省重点项目
|  |  | 亿元以上计划开工数 |  | 亿元以上计划竣工数 |  |  | 项目数 | 其：计划开工数 | 其：计划竣工或部分竣工数 | 总投资 | 年计划投资 | 项目数 | 其：计划开工数 | 其：计划竣工或部分竣工数 | 总投资 | 年计划投资
合 计 | 120 | 16 | 0 | 59 | 24 | 634.6616 | 123.4927 | 61 | 8 | 23 | 502.2319 | 89.76 | 17 | 3 | 3 | 251.9612 | 40.7
霍口水库及引水工程建设指挥部 | 18 | 1 |  | 3 | 0 | 57.2035 | 13.55 | 4 | 1 | 1 | 29.3164 | 6 | 1 |  |  | 20.5188 | 3.5 | 杨建铭
城乡统筹建设指挥部 | 19 | 4 |  | 12 | 3 | 32.4954 | 12.6927 | 10 | 2 | 5 | 25.8827 | 9.45 | [5 empty] | 游垂元
中心城区及北岸港区建设指挥部 | 16 | 1 |  | 5 | 1 | 107.53 | 24.1575 | 9 | 0 | 4 | 80.124 | 18.6 | 1 |  | 1 | 7.1 | 0.5 | 黄鼎泉
开发区建设指挥部 | 37 | 9 |  | 20 | 10 | 320.8478 | 45.12 | 25 | 5 | 5 | 288.8944 | 36.3 | 13 | 3 | 2 | 187.1344 | 30.2 | 钟凤金
西北线建设指挥部 | 16 | 1 |  | 12 | 8 | 72.4005 | 14.9775 | 6 | 0 | 3 | 45.55 | 10.05 | 1 |  |  | 30 | 5 | 魏俤俤
海洋经济建设指挥部 | 14 |  |  | 7 | 2 | 44.1844 | 12.995 | 7 | 0 | 5 | 32.4644 | 9.36 | 1 |  |  | 7.208 | 1.5 | 叶益连

## 县领导挂钩项目 (hidden)
附件2
罗源县2019年重点建设项目县责任领导分工情况表（讨论稿）
序号 | 指挥部领导 | 挂钩项目数 | 挂钩项目清单
合计 |  | 120
一、霍口水库及引水工程建设指挥部（挂钩联系霍口乡、西兰乡项目）18项
1 | 林家枢 蒋金狮 吴 敏 | 3 | 福州霍口大型水库
2 |  |  | 罗源霍口水库安置房项目
3 |  |  | 霍口乡乡村道路改建工程（霍口水库库区坝址至黄鹤至香岭段道路）
4 | 林家枢 | 5 | 山龙湾旅游开发项目
5 |  |  | 岗尾休闲旅游开发项目
6 |  |  | 福湖畲风旅游开发项目
7 |  |  | 畲山水民宿开发项目
8 |  |  | 塘下农业田园综合体项目
9 | 蒋金狮 | 3 | 春雨生态农业项目
10 |  |  | 霍口小龙虾基地开发项目
11 |  |  | 霍口标准化黄桃生态种植示范基地建设项目
12 | 吴 敏 | 7 | 七境堂茶业项目
13 |  |  | 年产8万吨新能源生物质固体成型燃料项目
14 |  |  | 坤既生物有机肥料项目
15 |  |  | 蒋山休闲旅游项目
16 |  |  | 快车建工桥隧钢模板生产项目
17 |  |  | 年产10万吨改性熟料颗粒项目
18 |  |  | 洋坪民俗文化村开发项目
二、城乡统筹建设指挥部（挂钩联系民生项目及白塔乡、中房镇项目）19项
19 | 肖永建 陈启辉 | 1 | 罗源县医院扩建病房大楼
20 | 何瑞强 | 5 | 向通鞋材加工项目
21 |  |  | 艺木缘木材加工项目
22 |  |  | 双利金属加工项目
23 |  |  | 飞煌水泥构建、预制品生产项目
24 |  |  | 裕源报废车再生资源化项目
25 | 郑育新 | 5 | 中房镇起叠线Y003叠石至八仙山段道路改建工程
26 |  |  | 中房镇起中线Y003曹垄至叠石段道路改建工程
27 |  |  | 罗源县中房镇叠临线Y047叠石至福源段公路改建工程（原叠石至福源风景区旅游道路工程）
28 |  |  | 二级汽车站
29 | 徐 超 | 3 | 罗源城乡环卫一体化项目
30 |  |  | 罗源县罗中路改造扩建工程
31 |  |  | 罗源南溪、起步溪截污工程
32 | 陈明娟 | 1 | 中房生态农业田园综合体
33 | 陈启辉 | 5 | 罗源县青少年公益性综合实践基地（电气车间 ）
34 |  |  | 罗源一中田径场馆、教学楼（复办初中部）
35 |  |  | 碧里中心幼儿园
36 |  |  | 福州民族小学
37 |  |  | 新建凤南小学与凤南幼儿园
三、中心城区及北岸港区建设指挥部（挂钩联系凤山镇、碧里乡项目）16项
38 | 董志干 徐 超 | 2 | 香山小镇花园A区
39 |  |  | 香山小镇花园B区
40 | 董志干 陈敏鸿 | 1 | 福州港罗源湾港区将军帽作业区一期新增环保设施等配套工程项目
41 | 黄元祥 | 1 | 罗源金闽烟叶二期项目
42 | 赖时铿 | 3 | 罗源恒忠砂石年产200万吨机制砂项目
43 |  |  | 铭金砂石建材项目
44 |  |  | 西洋村特色花卉苗木基地建设项目
45 | 徐 超 | 4 | 亿阁—汀州云墅项目
46 |  |  | 余家塘旧屋户区改造（龙鑫第一城（东方星城）A区、B区二期C区、F区、小学）
47 |  |  | 盛世名城项目二期
48 |  |  | 万豪城市广场三期
49 | 张振灯 | 3 | 濂澳“永贞古镇”文化旅游综合开发项目
50 |  |  | 休闲渔业旅游开发综合项目
51 |  |  | 益亭园互联网生态共享牧场项目
52 | 徐忠琼 | 2 | 追随者罗源湾建材一期项目
53 |  |  | 罗源湾牌肉松精深加工改扩建项目
四、开发区建设指挥部（挂钩联系开发区、台投区、松山镇项目）37项
54 | 兰可明 | 4 | 罗源宝钢德盛二期项目
55 |  |  | 炼钢品种结构调整技术改造
56 |  |  | 宝钢德盛600万吨精品不锈钢绿色产业基地一期项目
57 |  |  | 福建亿鑫钢铁有限公司产能置换及配套项目
58 | 俞章龙 | 5 | 兴闽威岩棉保温材料生产线项目
59 |  |  | 罗源吕洞畲族风情休闲度假园
60 |  |  | 鼎中源沥青混泥土生产项目
61 |  |  | 谷仓畲韵旅游开发
62 |  |  | 福建省刘洋寨旅游开发项目二期
63 | 董智先 | 1 | 福州港罗源湾港区淡头作业区9#-11#泊位及仓储工程
64 | 徐 超 | 2 | 罗源县香蜜湖住宅小区
65 |  |  | 蓝湾明珠
66 | 范永刚 | 6 | 三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套项目
67 |  |  | 年产130万吨H型钢生产线
68 |  |  | 闽光物联云商项目（一期）
69 |  |  | 罗源闽光综合原料场改造项目（一期）
70 |  |  | 罗源喷墨薄型高档墙地砖生产项目
71 |  |  | 18MW（中温中压）发电站升级改造成30MW（高温超高压）发电站工程
72 | 徐立刚 | 4 | 红苹果环保型涂料生产基地项目
73 |  |  | 福州海鑫洲服饰加工生产项目
74 |  |  | 侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目
75 |  |  | 福建空分气体有限公司制氧项目
76 | 李小荣 | 2 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地
77 |  |  | ▲福建联塑新型环保建材家居项目
78 | 林桂强 | 6 | 智能成套高端装备生产项目
79 |  |  | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目
80 |  |  | 新能源汽车零件及装备自动化产业项目
81 |  |  | 鑫尚林软包装印刷生产线建设项目
82 |  |  | 松山片区安全门、人防工程用品生产基地
83 |  |  | 中网高科股份有限公司电力电子元器件生产项目
84 | 倪德锦 | 2 | 福州台商投资区松山片区基础设施建设启动项目
85 |  |  | 新能源汽车轮毂电机机芯自动化生产项目
86 | 尤昌斌 | 3 | 福建金吕金属铝制品项目
87 |  |  | 辰达机电年产5000万件发电机/马达定转子冲片及配件项目
88 |  |  | 福州台立闽技术科技有限公司汽车零部件生产项目
89 | 薛承龙 | 2 | 全球智能应急电源发电机组生产项目
90 |  |  | 智能化电气控制设备生产项目
五、西北线建设指挥部（挂钩联系岐阳旧改、线性工程及洪洋乡、飞竹镇项目）16项
91 | 刘必霖 徐 超 | 1 | 罗源县岐阳片区棚户（旧屋）区改造工程
92 | 高锦芳 | 2 | 利利废弃石渣回收处理综合再利用项目
93 |  |  | 合民年产150万吨机制砂项目
94 | 郑育新 | 4 | 罗源湾港区将军帽作业区廪尾至新澳进港道路
95 |  |  | X141洪松线党林至亥垅里公路改造工程
96 |  |  | 罗源县江滨北路绿化景观工程
97 |  |  | 滨海大通道228国道罗源碧里至鉴江公路
98 | 林 颖 | 1 | 罗源湾融道创意园项目
99 | 徐 超 | 1 | 正荣悦璟台
100 | 陈启辉 | 3 | 半章（起步）220千伏输变电工程
101 |  |  | 福建福州华能罗源湾电厂220千伏送出工程
102 |  |  | 半章（起步）220kV变电站110kV送出工程
103 | 陈明娟 | 2 | 磊鑫新型功能陶瓷材料建设项目
104 |  |  | 元祥纺织定型产品建设项目
105 | 兰志红 | 2 | 废旧机动车拆解回收利用项目
106 |  |  | 年产100万套板式家具生产项目
六、海洋经济建设指挥部（挂钩联系起步镇、鉴江镇项目）14项
107 | 黄文华 蒋金狮 | 1 | 罗源县昌西水库工程
108 | 黄文华 | 1 | 鉴江镇海上牧场
109 | 谢 婧 | 5 | 鉴江智乐渔业小镇·井水海天山色国际民宿项目
110 |  |  | 杜鹃花舍旅游文化风景区
111 |  |  | 海洋生物制品技术研发项目
112 |  |  | 白马山生态旅游项目
113 |  |  | 鼎锋山生态旅游文化综合体项目
114 | 蒋金狮 | 1 | 铁香炉水库工程
115 | 蒋仁正 | 6 | 锦源纺织项目
116 |  |  | 沐禾源休闲农场建设项目
117 |  |  | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（左岸）
118 |  |  | 罗源护国溪潮格至杭山段防洪工程（右岸）
119 |  |  | 瑞泽百菇生物科技产业园项目
120 |  |  | 福州豪仕达厨柜二期生产项目

## 县领导挂钩项目统计表 (hidden)
附件3
罗源县2019年重点建设项目县责任领导挂钩项目统计（讨论稿）
序号 | 指挥部领导 | 挂钩项目数 |  | 备注 | 跨指挥部挂项目情况
合计 |  | 共同挂钩 | 单独挂钩
一、霍口水库及引水工程建设指挥部（挂钩联系霍口乡、西兰乡项目）16项
1 | 林家枢 | 3 | 4 | 挂钩水库、安置房及霍口乡项目
2 | 蒋金狮 | 3 | 3 | 挂钩水库、安置房及霍口乡农业项目 | 2项：海洋指挥部昌西水库及铁香炉水库项目
3 | 吴 敏 | 3 | 6 | 挂钩水库、安置房及西兰乡项目
二、城乡统筹建设指挥部（挂钩联系民生项目及白塔乡、中房镇项目）19项
4 | 肖永建 | 1 |  | 挂钩县医院项目
5 | 何瑞强 |  | 5 | 挂钩白塔乡项目
6 | 郑育新 |  | 4 | 挂钩中房道路项目及二级汽车站 | 4项：西北线交通项目
7 | 徐 超 |  | 3 | 挂钩城建项目 | 8项：中北指挥部凤山镇房地产项目4项、开发区指挥部松山镇房地产项目2项及西北线指挥部岐阳旧改项目2项。
8 | 陈启辉 | 1 | 5 | 挂钩县医院项目及教育项目 | 3项：西北线指挥部电力项目
三、中心城区及北岸港区建设指挥部（挂钩联系凤山镇、碧里乡项目）16项
9 | 董志干 | 3 |  | 挂钩凤山镇香山小镇项目及碧里将军帽码头环保设施项目
10 | 黄元祥 |  | 1 | 挂钩金闽烟叶二期项目
11 | 陈敏鸿 | 1 |  | 挂钩碧里将军帽码头环保设施项目
12 | 徐 超 | 2 | 4 | 挂钩凤山镇香山小镇项目及凤山镇房地产项目
13 | 赖时铿 |  | 3 | 挂钩碧里乡工业及农业项目
14 | 张振灯 |  | 3 | 挂钩碧里乡旅游项目
15 | 徐忠琼 |  | 2 | 挂钩凤山镇项目
四、开发区建设指挥部（挂钩联系开发区、台投区、松山镇项目）37项
16 | 兰可明 |  | 4 | 挂钩开发区宝钢公司项目、亿鑫公司项目
17 | 俞章龙 |  | 5 | 挂钩松山镇项目
18 | 董智先 |  | 1 | 挂钩开发区源鑫码头项目
19 | 徐 超 |  | 2 | 挂钩松山镇房地产项目
20 | 范永刚 |  | 6 | 挂钩开发区项目
21 | 徐立刚 |  | 4 | 挂钩开发区项目
22 | 李小荣 |  | 2 | 挂钩台投区项目
23 | 林桂强 |  | 6 | 挂钩台投区项目
24 | 倪德锦 |  | 2 | 挂钩台投区项目
25 | 尤昌斌 |  | 3 | 挂钩台投区项目
26 | 薛承龙 |  | 2 | 挂钩台投区项目
五、西北线建设指挥部（挂钩联系岐阳旧改、线性工程及洪洋乡、飞竹镇项目）16项
27 | 刘必霖 | 1 |  | 挂钩岐阳旧改项目
28 | 高锦芳 |  | 2 | 挂钩洪洋乡项目
29 | 郑育新 |  | 4 | 挂钩道路项目
30 | 林 颖 |  | 1 | 挂钩洪洋乡飞地融道创意园项目
31 | 徐 超 | 1 | 1 | 挂钩岐阳旧改项目
32 | 陈启辉 |  | 3 | 挂钩电力公司项目
33 | 陈明娟 |  | 2 | 挂钩洪洋乡项目 | 1项：城乡指挥部中房生态农业田园综合体项目
34 | 兰志红 |  | 2 | 挂钩飞竹镇项目
六、海洋经济建设指挥部（挂钩联系起步镇、鉴江镇项目）14项
35 | 黄文华 | 1 | 1 | 挂钩昌西水库及鉴江海上牧场项目
36 | 谢 婧 |  | 5 | 挂钩鉴江镇旅游项目
37 | 蒋金狮 | 1 | 1 | 挂钩昌西水库及铁香炉水库项目
38 | 蒋仁正 |  | 6 | 挂钩起步镇项目
未挂钩项目指挥部县领导
39 | 郑 勇
40 | 朱伟明
41 | 刘昌成

## 责任单位情况(新) (hidden)
罗源县2019年重点建设项目按责任单位汇总表
注：项目数单位：项；投资单位：亿元
序号 | 名 称 | 县重点项目 | [16 empty] | 责任人
市重点项目
|  | 项目数 | 其：计划开工数 |  | 其：计划竣工或部分竣工数 |  | 总投资 | 年度计划投资 | [5 empty] | 省重点项目
|  |  |  | 亿元以上计划开工数 |  | 亿元以上计划竣工数 |  |  | 项目数 | 其：计划开工数 | 其：计划竣工数 | 总投资 | 年计划 投资 | 项目数 | 其：计划开工数 | 其：计划竣工数 | 总投资 | 年计划 投资
合 计 |  | 120 | 16 | 0 | 59 | 0 | 634.6599 | 123.4927 | 61 | 8 | 23 | 502.2319 | 89.76 | 17 | 3 | 3 | 251.9612 | 40.7
1 | 福州台商投资区管委会 | 15 | 5 |  | 7 |  | 89.8758 | 9.99 | 14 | 1 | 1 | 88.2758 | 8.35 | 5 |  | 1 | 30.8258 | 4.55 | 林桂强
2 | 开发区管委会 | 15 | 3 |  | 6 |  | 214.53 | 29.33 | 8 | 3 | 1 | 195.3086 | 25.65 | 7 | 3 | 1 | 155.3086 | 24.65 | 范永刚
3 | 凤山镇 | 10 |  |  | 2 |  | 66.406 | 18 | 4 |  |  | 36 | 12.3 | 1 |  |  | 5 | 0.5 | 周应琢
4 | 松山镇 | 7 | 1 |  | 7 |  | 16.44 | 5.8 | 3 | 1 | 3 | 5.31 | 2.3 | 1 |  | 1 | 3.1 | 1 | 申友国
5 | 碧里乡 | 7 | 1 |  | 3 |  | 51.124 | 7.1575 | 5 |  | 4 | 44.124 | 6.3 | [5 empty] | 游淦冰
6 | 鉴江镇 | 6 |  |  | 4 |  | 22.882 | 7.16 | 3 |  | 3 | 17.742 | 5.41 | [5 empty] | 于 宏
7 | 起步镇 | 6 |  |  | 3 |  | 11.7474 | 3.835 | 2 |  | 2 | 5.1674 | 2.45 | [5 empty] | 李 宏
8 | 洪洋乡 | 5 |  |  | 4 |  | 17.57 | 2.85 | 4 |  | 3 | 14.55 | 2.25 | [5 empty] | 廖应铿
9 | 中房镇 | 4 |  |  | 3 |  | 3.2427 | 1.3927 | 1 |  |  | 2.2 | 0.5 | [5 empty] | 林 云
10 | 白塔乡 | 5 | 2 |  | 3 |  | 15.5 | 4.7 | 4 | 1 | 3 | 12.5 | 4.4 | [5 empty] | 程 鹏
11 | 西兰乡 | 7 |  |  | 3 |  | 19.5851 | 4.05 | 1 |  | 1 | 2 | 0.5 | [5 empty] | 杜武义
12 | 飞竹镇 | 2 |  |  | 1 |  | 1.8 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | [5 empty] | 周 彦
13 | 霍口乡 | 9 | 1 |  |  |  | 11.4201 | 4 | 2 | 1 |  | 6.7976 | 2 | [5 empty] | 雷农水
14 | 霍口水库及引水工程建设指挥部 | 2 |  |  |  |  | 26.1983 | 5.5 | 1 |  |  | 20.5188 | 3.5 | 1 |  |  | 20.5188 | 3.5 | 杨建铭
15 | 岐阳旧改指挥部 | 1 |  |  |  |  | 30 | 9 | 1 |  |  | 30 | 7.5 | 1 |  |  | 30 | 5 | 游勇辉
16 | 交通运输局 | 5 | 1 |  | 5 |  | 10.4985 | 1.5585 | [10 empty] | 郑国忠
17 | 住建局 | 3 |  |  | 2 |  | 8.442 | 3.45 | 3 |  | 2 | 8.442 | 3.45 | [5 empty] | 游勇辉
18 | 水利局 | 2 |  |  |  |  | 9.555 | 2 | 2 |  |  | 9.555 | 1.5 | 1 |  |  | 7.208 | 1.5 | 黄文芳
19 | 卫健局 | 1 |  |  |  |  | 1.393 | 0.5 | 1 |  |  | 1.393 | 0.5 | [5 empty] | 吴晨曦
20 | 教育局 | 5 | 2 |  | 3 |  | 3.02 | 1.95 | 1 | 1 |  | 1.3477 | 0.6 | [5 empty] | 黄乃通
21 | 供电公司 | 3 |  |  | 3 |  | 3.43 | 0.769 | [10 empty] | 林竞翔

## 县重点
罗源县2021年重点建设项目11月进度跟踪表
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 2021年工作目标 |  |  | 1-11月完成投资 （万元） |  |  | 当年开竣工月份 | 责任 单位 | 备注
|  |  | 计划投资 (万元) | 其中：当年计划开竣工项目 |  | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 （%）
|  |  |  | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
合计：199项 |  | 11711077.04 | 1724761.63 |  |  | 129416.57 | 1716436.58 | 99.5173
1、在建项目（112项） |  | 5642967.04 | 1313611.63 |  |  | 89643.57 | 1344945.58 | 102.3853
1 | 福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目 | 30000 | 3000 | 无 | 无 | 300 | 2800 | 93.3333 |  | 台商区 | ★
2 | 福建联塑新型环保建材家居项目 | 122000 | 20000 | 无 | 无 | 2000 | 18700 | 93.5 |  | 台商区 | ▲
3 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 | 24600 | 2000 | 无 | 无 | 200 | 1880 | 94 |  | 台商区 | ▲
4 | 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目 | 300000 | 40000 | 无 | 无 | 1396 | 41910 | 104.775 |  | 台商区 | ▲
5 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 300000 | 无 | 无 | 41864 | 318774 | 106.258 |  | 开发区 | ★
6 | 罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目 | 68996 | 46996 | 无 | 10 | 0 | 46996 | 100 | 9月竣工 | 开发区 | ★
7 | 罗源宝钢德盛能源综合利用项目 | 25069 | 20069 | 无 | 12 | 0 | 20369 | 101.4948 | 9月竣工 | 开发区 | ★
8 | 宝钢德盛钢铁生产线5G智慧提升工程 | 25677 | 5000 | 无 | 无 | 100 | 5070 | 101.4 |  | 开发区
9 | 罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 108000 | 6000 | 无 | 12 | 125 | 6000 | 100 | 11月竣工 | 开发区 | ★
10 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 20000 | 无 | 无 | 3043 | 20033 | 100.165 |  | 开发区 | ★
11 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目一期工程 | 300000 | 127700 | 无 | 9 | 0 | 127700 | 100 | 9月竣工 | 开发区 | ★
12 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线 | 450000 | 91500 | 无 | 12 | 7350 | 91500 | 100 | 11月竣工 | 开发区 | ★
13 | 福建空分气体两套22000Nm³/h制氧项目 | 30000 | 5000 | 无 | 12 | 0 | 5000 | 100 | 9月竣工 | 开发区 | ▲
14 | 永万年产120万m3立方米预拌商品混凝站 | 21000 | 100 | 无 | 3 | 0 | 100 | 100 | 3月竣工 | 开发区
15 | 物联云商配套项目（罗源闽光三桥） | 5000 | 100 | 无 | 3 | 0 | 100 | 100 | 3月竣工 | 开发区
16 | 罗源县百乐建材加工产业园 | 31000 | 100 | 无 | 3 | 0 | 100 | 100 | 3月竣工 | 开发区
17 | 安之源铝合金耐火窗、钢质门、钢质窗防火窗生产项目 | 20000 | 100 | 无 | 3 | 0 | 100 | 100 | 3月竣工 | 开发区
18 | 香山小镇 | 280000 | 50000 | 无 | 无 | 3880 | 47330 | 94.66 |  | 凤山镇 | ▲
19 | 亿阁—汀州云墅项目 | 30000 | 10000 | 无 | 12 | 0 | 10000 | 100 | 11月竣工 | 凤山镇 | ▲
20 | 余家塘旧屋户区改造（龙鑫第一城（东方星城）A区、B区二期C区、F区、小学） | 112760 | 42984 | 无 | 无 | 1500 | 44650 | 103.8759 |  | 凤山镇
21 | 正荣悦璟台 | 100000 | 40000 | 无 | 无 | 500 | 39800 | 99.5 |  | 凤山镇
22 | 后张文化旅游项目 | 46000 | 36000 | 无 | 1 | 0 | 34123 | 94.7861 | 1月竣工 | 凤山镇
23 | 罗源县莲西市场项目 | 5500 | 3000 | 无 | 2 | 0 | 2851 | 95.0333 | 2月竣工 | 凤山镇
24 | 鑫瑞都酒店项目 | 28000 | 8000 | 无 | 1 | 0 | 7580 | 94.75 | 1月竣工 | 凤山镇
25 | 昌博集装箱项目 | 30000 | 10000 | 无 | 1 | 0 | 9010 | 90.1 | 2月竣工 | 凤山镇
26 | 鼎中源沥青混凝土生产项目 | 10000 | 3000 | 无 | 9 | 0 | 3000 | 100 | 8月竣工 | 松山镇 | ▲
27 | 畲乡里体育休闲运动项目 | 36000 | 10000 | 无 | 无 | 740 | 9250 | 92.5 |  | 松山镇 | ▲
28 | 竹里缘旅游观光体验项目 | 11000 | 5000 | 无 | 12 | 50 | 6300 | 126 |  | 松山镇
29 | 北山湾海滨休闲旅游观光项目 | 11000 | 4000 | 无 | 无 | 50 | 7830 | 195.75 |  | 松山镇
30 | 畲族休闲旅游观光项目 | 27000 | 500 | 无 | 1 | 0 | 620 | 124 | 1月竣工 | 松山镇
31 | 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 | 300000 | 22000 | 无 | 无 | 1000 | 20500 | 93.1818 |  | 碧里乡 | ★
32 | 福州港罗源湾港区碧里作业区6号泊位工程 | 66000 | 10000 | 无 | 无 | 900 | 9300 | 93 |  | 碧里乡
33 | 罗源县碧里乡黄先线Y001西洋至先锋段道路改建工程 | 1762 | 962.78 | 无 | 无 | 0 | 962.78 | 100 |  | 碧里乡
34 | 乡村振兴--碧里乡沿海村和临港企业自来水供水市工程（城乡供水一体化项目） | 3306 | 1600 | 无 | 无 | 0 | 153.64 | 9.6025 |  | 碧里乡
35 | 福州龙之家酒店 | 5800 | 1900 | 无 | 无 | 0 | 1900 | 100 | 6月竣工 | 碧里乡
36 | 西洋花卉苗木基地项目 | 37330 | 5600 | 无 | 无 | 200 | 5900 | 105.3571 |  | 碧里乡 | ▲
37 | 福建罗源海洋水产种质工程中心 | 10800 | 3000 | 无 | 无 | 0 | 3800 | 126.6667 | 9月竣工 | 碧里乡
38 | 元逸生物科技综合开发项目 | 12000 | 350 | 无 | 2 | 0 | 350 | 100 | 3月竣工 | 碧里乡
39 | 井水旅游服务中心 | 10000 | 4000 | 无 | 无 | 350 | 3715 | 92.875 |  | 鉴江镇 | ▲
40 | 海洋生物制品技术研发 | 10320 | 1000 | 无 | 2 | 0 | 1000 | 100 | 2月部分竣工 | 鉴江镇
41 | 泊鑫海上智慧平台 | 13000 | 1000 | 无 | 2 | 0 | 1000 | 100 | 3月部分竣工 | 鉴江镇
42 | 海边渔家水产品加工 | 22000 | 500 | 无 | 3 | 0 | 500 | 100 | 2月部分竣工 | 鉴江镇
43 | 佳鑫沃水产品育苗基地 | 11300 | 1800 | 无 | 无 | 153 | 1520 | 84.4444 |  | 鉴江镇
44 | 圣塘福益鑫南美白对虾养殖基地 | 22800 | 2400 | 无 | 无 | 200 | 2000 | 83.3333 |  | 鉴江镇
45 | 北方岩虫集约化养殖技术集成开发项目 | 30000 | 4000 | 无 | 无 | 335 | 3369 | 84.225 |  | 鉴江镇
46 | 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 15000 | 无 | 无 | 1500 | 14000 | 93.3333 |  | 起步镇 | ▲
47 | 日产3万袋绣球菌基地项目 | 35000 | 18000 | 无 | 无 | 1500 | 16600 | 92.2222 |  | 起步镇 | ▲
48 | 洋北西湾红色旅游项目 | 15000 | 2000 | 无 | 6 | 0 | 2000 | 100 | 7月竣工 | 起步镇
49 | 罗源新增中小河流治理项目 | 5791.55 | 2391.55 | 无 | 4 | 0 | 2391.55 | 100 | 3月竣工 | 起步镇
50 | 生物分离秀珍菇液体菌种项目 | 15000 | 10000 | 无 | 无 | 800 | 9320 | 93.2 |  | 起步镇 | ▲
51 | 元匠壹号民宿文化旅游项目 | 15500 | 10000 | 无 | 无 | 1000 | 9380 | 93.8 |  | 起步镇 | ▲
52 | 锦源纺织二期项目 | 27500 | 17000 | 无 | 无 | 1400 | 15600 | 91.7647 |  | 起步镇 | ▲
53 | 中鑫现代建材集成循环生产项目 | 27500 | 19510 | 无 | 7 | 0 | 19510 | 100 | 7月竣工 | 起步镇
54 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目 | 32550 | 5400 | 无 | 无 | 317 | 5853 | 108.3889 |  | 洪洋乡 | ▲
55 | 海聚建筑材料制品加工项目 | 42800 | 8150 | 无 | 12 | 0 | 8400 | 103.0675 | 6月竣工 | 洪洋乡
56 | 华飞复合材料包装箱建设项目 | 33700 | 4150 | 无 | 3 | 0 | 4150 | 100 | 1月竣工 | 洪洋乡
57 | 一棵树木制品家具生产项目 | 31800 | 3520 | 无 | 3 | 0 | 3520 | 100 | 1月竣工 | 洪洋乡
58 | 固顺工程机械设备建设项目 | 40000 | 9200 | 无 | 无 | 1562 | 11628 | 126.3913 |  | 洪洋乡 | ▲
59 | 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目 | 31580 | 7830 | 无 | 无 | 725 | 7293 | 93.1418 |  | 洪洋乡 | ▲
60 | 壹十壹木制品家具生产项目 | 34000 | 3630 | 无 | 3 | 0 | 3630 | 100 | 3月竣工 | 洪洋乡
61 | 萍晴日用化妆品项目 | 30000 | 7000 | 无 | 无 | 400 | 6700 | 95.7143 |  | 中房镇 | ▲
62 | 奥特龙非标自动化设备生产项目 | 10000 | 1000 | 无 | 12 | 0 | 1050 | 105 | 8月竣工 | 中房镇
63 | 旗峰健保养生基地项目 | 10000 | 1600 | 无 | 3 | 0 | 1600 | 100 | 8月竣工 | 中房镇
64 | 汇佰佳禽业发展项目 | 11200 | 4000 | 无 | 无 | 300 | 3800 | 95 |  | 中房镇 | ▲
65 | 生春源速溶茶生产升级改造项目 | 10050 | 2050 | 无 | 12 | 0 | 2050 | 100 | 8月竣工 | 中房镇
66 | 迪盛和食用菌综合开发项目 | 11000 | 800 | 无 | 2 | 0 | 800 | 100 | 3月竣工 | 中房镇
67 | 康科黑布林休闲观光项目 | 15000 | 6000 | 无 | 无 | 200 | 6200 | 103.3333 |  | 中房镇
0 | 润林生态度假山庄项目 | 19000 | 6000 | 无 | 无 | 200 | 6800 | 113.3333 |  | 中房镇
69 | 深坑翰星文旅项目 | 10000 | 4000 | 无 | 无 | 200 | 3800 | 95 |  | 中房镇
70 | 高频焊接金属制品制造项目 | 23800 | 6000 | 无 | 无 | 300 | 10030 | 167.1667 |  | 白塔乡 | ▲
71 | 浿溪古民居建设项目 | 13000 | 7000 | 无 | 无 | 600 | 7000 | 100 |  | 白塔乡
72 | 小时候生态农场旅游开发项目 | 10000 | 1000 | 无 | 1 | 0 | 1000 | 100 | 1月竣工 | 白塔乡
73 | 白塔乡红色教育研学基地项目 | 5110 | 2110 | 无 | 12 | 150 | 2150 | 101.8957 |  | 白塔乡
74 | 飞煌水泥构件、预制品生产项目 | 30000 | 13500 | 无 | 12 | 0 | 13500 | 100 | 9月竣工 | 白塔乡 | ▲
75 | 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 | 45000 | 8000 | 无 | 无 | 200 | 10880 | 136 | 10月竣工 | 白塔乡 | ▲
76 | 飞煌水泥构件、预制品生产技术升级改造项目 | 15400 | 8400 | 无 | 12 | 600 | 7000 | 83.3333 |  | 白塔乡
77 | 港造利木塑板、型材制造项目 | 21000 | 6500 | 无 | 6 | 500 | 6600 | 101.5385 | 6月部分竣工 | 白塔乡
78 | 新馨全自动蛋鸡生态养殖项目 | 13800 | 7000 | 无 | 12 | 600 | 7000 | 100 |  | 白塔乡
79 | 七境堂茶业项目 | 20000 | 3000 | 无 | 12 | 0 | 3050 | 101.6667 | 9月竣工 | 西兰乡 | ▲
80 | 钢志杰新材料产业基地建设项目 | 30100 | 6000 | 无 | 12 | 0 | 6000 | 100 | 6月竣工 | 西兰乡
81 | 年产3万吨萤石球项目 | 30000 | 8000 | 无 | 12 | 200 | 7700 | 96.25 |  | 西兰乡
82 | 人造砂环保综合循环利用升级改造项目 | 10050 | 500 | 无 | 1 | 0 | 500 | 100 | 1月竣工 | 西兰乡
83 | 机制竹炭加工及再生资源综合利用项目 | 21500 | 2000 | 无 | 3 | 0 | 2000 | 100 | 3月竣工 | 西兰乡
84 | 废旧机动车拆解回收利用项目 | 10000 | 1600 | 无 | 11 | 120 | 1510 | 94.375 | 11月竣工 | 飞竹镇 | ▲
85 | 文武成康花卉景观基地项目 | 32050 | 2000 | 无 | 1 | 170 | 1900 | 95 |  | 飞竹镇
86 | 新知青旅游休闲项目 | 14500 | 2000 | 无 | 无 | 150 | 1890 | 94.5 |  | 飞竹镇
87 | 陶洋菌包生产基地项目 | 30300 | 3000 | 无 | 无 | 200 | 2790 | 93 |  | 飞竹镇
88 | 飞竹红色文化旅游项目 | 14500 | 2500 | 无 | 无 | 180 | 2350 | 94 |  | 飞竹镇
89 | 上地村旗岗山樱花园项目 | 12950 | 2000 | 无 | 无 | 150 | 1910 | 95.5 |  | 飞竹镇
90 | 霍口水库安置房工程 | 56795 | 10000 | 无 | 9 | 0 | 10000 | 100 | 9月竣工 | 霍口畲族乡 | ▲
91 | 岗尾休闲旅游开发项目 | 10030 | 1500 | 无 | 无 | 60 | 1640 | 109.3333 |  | 霍口畲族乡
92 | 畲山水民宿开发项目 | 15000 | 1200 | 无 | 无 | 50 | 1450 | 120.8333 |  | 霍口畲族乡
93 | 罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤(罗溪)公路改建工程 | 7883 | 2000 | 无 | 9 | 0 | 2000 | 100 | 9月竣工 | 霍口畲族乡 | ▲
94 | 塘下农业田园综合体项目 | 10000 | 2000 | 无 | 无 | 30 | 2060 | 103 |  | 霍口畲族乡
95 | 山龙湾旅游开发项目 | 10286 | 2000 | 无 | 无 | 70 | 2050 | 102.5 |  | 霍口畲族乡
96 | 亿旺利田园生态综合体项目 | 50000 | 4200 | 无 | 无 | 500 | 4250 | 101.1905 |  | 霍口畲族乡
97 | 罗源霍口水库工程 | 205188 | 15188 | 无 | 12 | 800 | 14000 | 92.178 |  | 罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部 | ★
98 | 罗源县昌西水库工程 | 72080 | 10000 | 无 | 无 | 1000 | 9520.6 | 95.206 |  | 昌西水库建设指挥部 | ★
99 | 罗源起步溪沈厝段防洪工程（右岸） | 2630 | 2430 | 无 | 6 | 350 | 2150 | 88.4774 |  | 水利局
100 | 罗源护国溪杭山至蒋店段防洪工程（左岸） | 1524 | 974 | 无 | 6 | 0 | 974 | 100 | 6月竣工 | 水利局
101 | 罗源县洪洋溪洪洋至皇万段防洪工程 | 2060 | 1160 | 无 | 6 | 0 | 1160 | 100 | 7月竣工 | 水利局
102 | 罗源县安全生态水系项目 | 5008.14 | 100 | 无 | 1 | 0 | 100 | 100 | 1月竣工 | 水利局
103 | 罗源县公安局业务技术用房项目 | 6000 | 2000 | 无 | 无 | 281 | 1466.6 | 73.33 |  | 公安局
104 | 宝钢德盛经营管控系统项目 | 18955 | 5844.3 | 无 | 无 | 1400 | 5356 | 91.6449 |  | 工信局
105 | 罗源一中田径场馆、教学楼（复办初中部） | 13477 | 5300 | 无 | 12 | 133 | 6195 | 116.8868 | 11月竣工 | 教育局 | ▲
106 | 新建凤南小学与凤南幼儿园 | 6720 | 100 | 无 | 3 | 0 | 100 | 100 | 1月竣工 | 教育局
107 | 福州民族小学项目 | 7981.35 | 100 | 无 | 3 | 0 | 100 | 100 | 1月竣工 | 教育局
108 | 罗源县松山镇区域性养老服务中心 | 1000 | 500 | 无 | 12 | 0 | 300 | 60 |  | 民政局
109 | 罗源县精神病防治院医学观察隔离病房项目 | 1100 | 900 | 无 | 6 | 0 | 900 | 100 | 6月竣工 | 卫健局
110 | 罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目 | 8215 | 1189 | 无 | 无 | 9.57 | 768.41 | 64.6266 |  | 卫健局
111 | 罗源县城区环境综合改造提升项目 | 34940 | 10500 | 无 | 无 | 4500 | 26300 | 250.4762 |  | 住建局 | ★
112 | 罗源县老城区文化街区保护（罗中路闽源段、溪尾街）工程 | 6497 | 3823 | 无 | 3 | 0 | 3823 | 100 | 4月竣工 | 住建局
2.计划新开工（73项） |  | 4010613 | 384750 |  |  | 36796 | 344793 | 89.6148
113 | 宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 | 28830 | 6000 | 4 | 无 | 1170 | 6380 | 106.3333 | 4月开工 | 开发区
114 | 原料场智能升级改造项目 | 36000 | 36000 | 3 | 12 | 5613 | 36003 | 100.0083 | 3月开工 | 开发区
115 | 烧结系统超低排放改造工程 | 40000 | 20000 | 3 | 无 | 3050 | 20025 | 100.125 | 3月开工 | 开发区
116 | 福建亿鑫钢铁有限公司封闭式料场改造工程项目 | 10850 | 7000 | 7 | 无 | 2500 | 7870 | 112.4286 | 7月开工 | 开发区
117 | 宝太110万吨冷轧项目 | 500000 | 2500 | 9 | 无 | 965 | 2512 | 100.48 | 9月开工 | 开发区
118 | 福建罗源智海环保科技有限公司高分子材料制造项目 | 30000 | 3000 | 3 | 无 | 460 | 3005 | 100.1667 | 3月开工 | 开发区
119 | 冷链食品加工、物流项目 | 30000 | 3000 | 3 | 无 | 380 | 3025 | 100.8333 | 3月开工 | 开发区
120 | 林氏恒业木制品家具生产项目 | 30000 | 3000 | 3 | 无 | 450 | 3020 | 100.6667 | 3月开工 | 开发区
121 | 丽景珍贵树种智能化培育示范基地项目 | 10000 | 5000 | 3 | 无 | 150 | 4855 | 97.1 | 3月开工 | 凤山镇
122 | 凤山公园二期项目 | 5000 | 2500 | 3 | 无 | 110 | 2650 | 106 | 3月开工 | 凤山镇
123 | 凤川生态公园项目 | 5600 | 3000 | 6 | 无 | 106 | 3106 | 103.5333 | 6月开工 | 凤山镇
124 | 罗源县“一区三镇”松山组团发展项目 | 51707 | 20000 | 6 | 无 | 200 | 10400 | 52 | 3月开工 | 松山镇 | ▲
125 | 畲族红色文化旅游项目 | 11300 | 3300 | 6 | 无 | 410 | 2976 | 90.1818 | 6月开工 | 松山镇
126 | 书香小镇文旅项目 | 95000 | 5000 | 11 | 无 | 25 | 525 | 10.5 |  | 松山镇
127 | 选屿红色旅游项目 | 13000 | 3000 | 1 | 无 | 312 | 2780 | 92.6667 | 1月开工 | 松山镇
128 | 绿色不锈钢物流园项目 | 38000 | 5000 | 5 | 无 | 520 | 4690 | 93.8 | 3月开工 | 松山镇
129 | “卖纸拉回收”城市回收服务平台项目 | 10214 | 2000 | 3 | 无 | 135 | 1835 | 91.75 | 3月开工 | 松山镇
130 | 华达客运5G智慧管理系统项目 | 11300 | 2000 | 7 | 无 | 220 | 1790 | 89.5 | 7月开工 | 松山镇
131 | 福州市罗源东銮原油地下水封洞库项目 | 1300000 | 20000 | 12 | 无 | 100 | 11300 | 56.5 |  | 碧里乡 | ★
132 | 牛澳星耀深水网箱综合开发项目 | 12400 | 4000 | 1 | 无 | 350 | 3850 | 96.25 | 1月开工 | 碧里乡
133 | 富联兴（碧里）水产品集散配送中心 | 10500 | 4000 | 1 | 无 | 0 | 4000 | 100 | 1月开工 10月竣工 | 碧里乡
134 | 大来藻类研发培育基地 | 8000 | 4000 | 1 | 无 | 0 | 4200 | 105 | 1月开工 11月竣工 | 碧里乡
135 | 船舶修理能力提升技改工程项目 | 10000 | 10000 | 3 | 无 | 100 | 10400 | 104 | 3月开工 | 碧里乡
136 | 滨海美食街综合开发项目 | 8500 | 3500 | 1 | 无 | 0 | 3500 | 100 | 1月开工 11月竣工 | 碧里乡
137 | 金顺格物流产业园 | 12000 | 4000 | 1 | 无 | 300 | 3500 | 87.5 | 1月开工 | 碧里乡
138 | 疍民文化街区 | 18000 | 4000 | 4 | 无 | 350 | 3716 | 92.9 | 2月开工 | 鉴江镇 | ▲
139 | 海产品物流综合管理基地 | 15000 | 2000 | 3 | 无 | 230 | 1634 | 81.7 | 3月开工 | 鉴江镇
140 | 鉴江洋屿海产品分拣加工基地 | 30000 | 3000 | 6 | 无 | 500 | 2330 | 77.6667 | 6月开工 | 鉴江镇
141 | 源林海产品加工及销售贸易项目 | 46000 | 4000 | 6 | 无 | 670 | 3010 | 75.25 | 6月开工 | 鉴江镇
142 | 闽东北(鉴江镇)海洋生物科技产业园 | 70000 | 5000 | 3 | 无 | 430 | 4202 | 84.04 | 3月开工 | 鉴江镇
143 | LED智能透明显示屏生产制造项目 | 38000 | 3000 | 1 | 无 | 255 | 2770 | 92.3333 | 1月开工 | 鉴江镇
144 | 圆屿一号度假酒店 | 16000 | 2000 | 2 | 无 | 170 | 1852 | 92.6 | 2月开工 | 鉴江镇
145 | 中农绿源生态休闲农庄 | 10900 | 2000 | 2 | 无 | 175 | 1875 | 93.75 | 3月开工 | 鉴江镇
146 | 鉴江海上物业管理中心 | 8000 | 2000 | 6 | 无 | 250 | 1810 | 90.5 | 6月开工 | 鉴江镇
147 | SPC地板新材料技术推广项目 | 38000 | 8000 | 7 | 无 | 1500 | 15060 | 188.25 | 2月开工 | 起步镇
148 | 年产20万吨固体成型燃料二期项目 | 10000 | 4000 | 7 | 无 | 50 | 4100 | 102.5 | 7月开工 | 起步镇
149 | 滨源百合生物产业链项目 | 40000 | 8000 | 1 | 无 | 1000 | 7080 | 88.5 | 1月开工 | 起步镇
150 | 福建矿业商务核算中心项目 | 6000 | 2500 | 5 | 无 | 200 | 2600 | 104 | 5月开工 | 起步镇
151 | 榕树休闲文旅项目 | 7000 | 2000 | 6 | 无 | 300 | 2200 | 110 | 6月开工 | 起步镇
152 | 科建建筑材料生产建设项目 | 43880 | 9500 | 1 | 无 | 112 | 1479 | 15.5684 | 1月开工 | 洪洋乡
153 | 蛋类食品加工技术升级改造建设项目 | 25200 | 1200 | 3 | 无 | 82 | 1240 | 103.3333 | 3月开工 | 洪洋乡
154 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 | 27000 | 1200 | 3 | 无 | 104 | 1414 | 117.8333 | 3月开工 | 洪洋乡
155 | 海聚建筑材料制品加工项目技术升级改造 | 27300 | 1200 | 3 | 无 | 116 | 1354 | 112.8333 | 3月开工 | 洪洋乡
156 | 洪洋乡民生基础设施项目 | 5332 | 2850 | 7 | 无 | 315 | 2506 | 87.9298 | 7月开工 | 洪洋乡
157 | 津泰年产3000吨塑料单丝项目 | 37000 | 8000 | 3 | 无 | 127 | 1711 | 21.3875 | 3月开工 | 洪洋乡
158 | 润煌年产2万吨新型塑料管道项目 | 37600 | 3000 | 5 | 12 | 116 | 3251 | 108.3667 | 5月开工 | 洪洋乡
159 | 盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目 | 35700 | 3400 | 5 | 12 | 287 | 3626 | 106.6471 | 5月开工 | 洪洋乡
160 | 禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 | 32400 | 3700 | 7 | 无 | 581 | 3126 | 84.4865 | 7月开工 | 洪洋乡
161 | 新景驰锐新材料钢结构制造项目 | 38000 | 8000 | 9 | 无 | 600 | 7700 | 96.25 | 4月开工 | 中房镇
162 | 玻璃钢一体化环保设备制造项目 | 32000 | 8000 | 2 | 无 | 600 | 7600 | 95 | 2月开工 | 中房镇
163 | 家石盾智慧文化旅游项目 | 10000 | 6000 | 3 | 无 | 300 | 5700 | 95 | 3月开工 | 中房镇
164 | 罗源泽海新型节能环保建材项目 | 157000 | 5000 | 12 | 无 | 2800 | 2800 | 56 | 11月开工 | 白塔乡 | ▲
165 | 地恒多功能干粉砂浆技术升级改造项目 | 15000 | 6000 | 6 | 无 | 800 | 6000 | 100 | 6月开工 | 白塔乡
166 | 庭前休闲农庄旅游项目 | 11000 | 6000 | 3 | 无 | 500 | 6000 | 100 | 1月开工 | 白塔乡
167 | 南洋乡村生态观光旅游项目 | 30000 | 6000 | 7 | 无 | 700 | 6000 | 100 | 7月开工 | 白塔乡
168 | 七境石碧山庄项目 | 500000 | 10000 | 3 | 无 | 1000 | 10000 | 100 | 3月开工 | 西兰乡
169 | 七境茶叶加工项目 | 30000 | 10000 | 3 | 无 | 0 | 10000 | 100 | 3月开工 11月竣工 | 西兰乡
170 | 年产2亿块环保透水砖、仿石路沿石项目 | 30000 | 6000 | 3 | 无 | 0 | 6000 | 100 | 3月开工 | 西兰乡
171 | 快连建工技改项目 | 12000 | 8000 | 3 | 12 | 0 | 8000 | 100 | 3月开工 6月竣工 | 西兰乡
172 | 西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目 | 50000 | 300 | 10 | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 西兰乡
173 | 研学旅行营地项目 | 20000 | 10000 | 5 | 无 | 2000 | 10000 | 100 | 5月开工 10月竣工 | 西兰乡
174 | 锦齐"互联网+"信息服务创意项目 | 5000 | 1000 | 7 | 无 | 90 | 960 | 96 | 7月开工 | 飞竹镇
175 | 月半山生态旅游综合体项目 | 14100 | 2500 | 1 | 无 | 190 | 2360 | 94.4 | 3月开工 | 飞竹镇
176 | 梧峰生态观光茶园项目 | 13000 | 2000 | 1 | 无 | 170 | 1910 | 95.5 | 4月开工 | 飞竹镇
177 | 仓前红色文化旅游项目 | 21750 | 3000 | 4 | 无 | 260 | 2870 | 95.6667 | 4月开工 | 飞竹镇
178 | 丰余红色文化旅游项目 | 26350 | 3000 | 5 | 无 | 230 | 2830 | 94.3333 | 5月开工 | 飞竹镇
179 | 坤建大数据信息平台项目 | 5000 | 3000 | 3 | 无 | 60 | 2970 | 99 | 3月开工 | 霍口畲族乡
180 | 高山反季节特色农产品种植项目 | 15000 | 5000 | 3 | 无 | 300 | 4720 | 94.4 | 3月开工 | 霍口畲族乡
181 | 牛姆山登高望远休闲旅游项目 | 18000 | 5000 | 6 | 无 | 350 | 4780 | 95.6 | 7月开工 | 霍口畲族乡
182 | 福湖畲风文旅精品旅游项目 | 12000 | 4000 | 6 | 无 | 300 | 3450 | 86.25 | 6月开工 | 霍口畲族乡
183 | 罗源县松山镇城市社区嵌入式家园 | 1000 | 200 | 12 | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 民政局
184 | 中房镇公益性公墓 | 900 | 300 | 9 | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 民政局
185 | 鉴江镇公益性公墓 | 1000 | 100 | 12 | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 民政局
3.预备（14项） |  | 2057497 | 26400 |  |  | 2977 | 26698 | 101.1288
186 | 电子产品及汽车配件项目 | 30000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 台商区 | ▲
187 | 智能电网配套工厂建设项目 | 50000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 台商区 | ▲
188 | 福建省恒益建材科技产业园 | 50000 | 5000 | 无 | 无 | 1300 | 5065 | 101.3 | 11月开工 | 开发区 | ▲
189 | 北山红色旅游开发项目 | 9300 | 800 | 无 | 无 | 200 | 1035 | 129.375 | 5月开工 | 松山镇
190 | 建筑及工业废弃物再生资源利用项目 | 35000 | 500 | 无 | 无 | 0 | 200 | 40 |  | 松山镇
191 | 兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 | 20000 | 1000 | 无 | 无 | 200 | 1068 | 106.8 | 5月开工 | 松山镇
192 | 瓷语陶艺文旅项目 | 13100 | 700 | 无 | 无 | 50 | 990 | 141.4286 | 5月开工 | 松山镇
193 | 竹朴乡畲院文旅综合项目 | 49500 | 1200 | 无 | 无 | 177 | 1080 | 90 | 6月开工 | 松山镇
194 | 罗源湾北岸公共输送廊道项目 | 350000 | 5000 | 无 | 无 | 500 | 5000 | 100 |  | 碧里乡
195 | 福州港罗源湾港区将军帽作业区5#、6#泊位工程 | 250000 | 10000 | 无 | 无 | 350 | 10000 | 100 |  | 碧里乡
196 | 福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 | 37000 | 2000 | 无 | 无 | 200 | 2200 | 110 |  | 碧里乡
197 | 闽东北滨海康养产业示范区 | 1050000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |  | 鉴江镇 | ▲
198 | 西兰隧道建设项目 | 78597 | 100 | 无 | 无 | 0 | 30 | 30 |  | 交运局 | ▲
199 | 官山隧道建设项目 | 35000 | 100 | 无 | 无 | 0 | 30 | 30 |  | 交运局 | ▲

## 市重点
罗源县2021年市重点建设项目11月进度跟踪表
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 2021年工作目标 |  |  | 责任单位填报 完成投资（万元） |  |  | 1-10月固投系统 完成投资（万元） |  |  | 1-11月完成投资 （万元） |  |  | 当年开竣工月份 | 形象进度 | 责任 单位 | 备注
|  |  | 计划投资 (万元) | 其中：当年计划开竣工项目 |  | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 （%） | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 （%） | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 （%）
|  |  |  | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
合计：50项 |  | 7065337.37 | 1024583 |  |  | 65638.55 | 1038993.54 | 101.4065 |  |  |  | 83755 | 1041857.6 | 101.686 |  | 序时进度91.67%
一、在建项目40项 |  | 4247034 | 975383 |  |  | 60988.55 | 1004252.54 | 102.9598 |  |  |  | 79005 | 1008516.6 | 103.397
1 | 福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目 | 30000 | 3000 | 无 | 无 | 300 | 2800 | 93.3333 |  |  |  | 300 | 2800 | 93.3333 |  | 二期建设已完成场地平整以及桩基施工等工作，目前二期厂房设计调整完成，重新招投标阶段，施工合同、监理合同审核中。 | 台投区 | ★
2 | 福建联塑新型环保建材家居项目 | 122000 | 20000 | 无 | 无 | 1000 | 17700 | 88.5 |  |  |  | 2000 | 18700 | 93.5 |  | 一期项目车间一、四已开始试生产，车间三，办公楼、宿舍楼、饭堂、检测中心封顶已完成，二期项目车间六、七、八、九、十已基本建成，正在进行附属工程。 | 台投区 | ▲
3 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 | 24600 | 2000 | 无 | 无 | 200 | 1880 | 94 |  |  |  | 200 | 1880 | 94 |  | 7号厂房主体建设、附属工程建设完成，完成规划验收、正在办理总验收和消防验收。 | 台投区 | ▲
4 | 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目 | 300000 | 40000 | 无 | 无 | 3396.55 | 36910.74 | 92.2768 |  |  |  | 1396 | 41910 | 104.775 |  | 福州台商投资区松山片区完成场地整理（填方）999.57万m³，完成场地整理（填方）面积5434.1亩，其中A片区完成面积4641.1亩，B片区完成面积793亩；B片区滞洪区已完工验收，滨江路已竣工验收；罗源湾开发区松山片区大、小获片防洪排涝工程（二期）完成堤身加载土约26.8万m³；福州台商投资区松山A片区内河水系及滞洪区工程完成滞洪区左岸D3-D8区堤身填筑四级加载土、D1和D2砂垫层及塑料排水板；滞洪区右岸、2#及3#支渠正在进行抽真空及堤身加载土施工；松岐中路（含松山一路）完成K0+189桥盖梁及下部结构施工，K1+093.5桥已完成0-3＃桥墩、台盖梁及下部就结构施工等；目前K0+189桥右半幅已顺利贯通，完成30片箱梁浇筑，完成K1+093.5桥剩余28根桩基施工；松山路（岐鹤南路-松山环路）道路工程完成B片区段道路水稳层及下部基础和大获溪钢栈桥架设施工及大获溪两侧桥头段高压旋喷桩施工，正在进行大获溪桥施工准备工作；通屿路（松山路至规划201省道）道路工程完成A片区路基填筑29万m³；完成通信井164座，通信管道铺设5680m；完成雨水井261座，雨水管道铺设8686m；完成电力井194座，电力管道铺设7382m。 | 台投区 | ▲
5 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 300000 | 无 | 无 | 21864 | 318774 | 106.258 |  |  |  | 41864 | 318774 | 106.258 |  | 正在进行土建施工，部分厂房进行钢结构安装。 | 开发区 | ★
6 | 罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目 | 68996 | 46996 | 无 | 10 | 0 | 46996 | 100 |  |  |  | 0 | 46996 | 100 | 9月竣工 | 已基本完成设备安装调试。 | 开发区 | ★
7 | 罗源宝钢德盛能源综合利用项目 | 25069 | 20069 | 无 | 12 | 0 | 20069 | 100 |  |  |  | 0 | 20369 | 101.4948 | 9月竣工 | 已基本完成设备安装调试。 | 开发区 | ★
10 | 罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 108000 | 6000 | 无 | 12 | 900 | 6000 | 100 |  |  |  | 125 | 6000 | 100 | 11月竣工 | 已竣工投产 | 开发区 | ★
11 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 20000 | 无 | 无 | 3033 | 20033 | 100.165 |  |  |  | 3043 | 20033 | 100.165 |  | 1.完成焦炉本体、化产区域、干熄焦区域等主要地勘工作；焦炉本体桩基完成100%，焦炉周边桩基施工（包括SCP机轨道、熄焦车轨道、烟道等）完成50%。2.正在进行2#焦炉基础施工，已完成土方开挖，开始浇筑垫层、制作基础钢筋。3.煤场封闭改造正在进行主体钢结构制作及安装，目前封闭煤棚钢结构主体已全部完成，瓦片安装完成80%；原北煤库、南煤库拆除完成80%。4.生产调度中心建设正在进行，其中桩基施工已完成100%、土方开挖完成100%，开始浇筑垫层、制作基础钢筋。5.已完成长周期设备采购、炼焦标段施工总承包、干熄焦ECP（含相关除尘设施）招标、污水改造（含加盖除臭、扩容提标、蒸发分盐等）招标；正在进行化工标段施工总承包单位单位招标。6.已完成旧备品仓库、职工澡堂、洗衣房、职工临时宿舍、现有综合楼等拆除，并完成主体项目场地三通一平。7.已完成保产皮带建设，开始进行原湿熄焦筛焦楼、运焦2#皮带通廊、运焦3#皮带通廊拆除。 | 开发区 | ★
8 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目一期工程 | 300000 | 127700 | 无 | 9 | 0 | 127700 | 100 |  |  |  | 0 | 127700 | 100 | 9月竣工 | 项目已基本完成，高炉，烧结部分工序已投产。 | 开发区 | ★
9 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线 | 450000 | 91500 | 无 | 12 | 7350 | 91500 | 100 |  |  |  | 7350 | 91500 | 100 | 11月竣工 | 热负荷试车完成，目前进行整改项目及尾项施工。 | 开发区 | ★
12 | 福建空分气体两套22000Nm³/h制氧项目 | 30000 | 5000 | 无 | 12 | 0 | 5000 | 100 |  |  |  | 0 | 5000 | 100 | 9月竣工 | 已基本完成设备安装调试。 | 开发区 | ▲
13 | 香山小镇 | 280000 | 50000 | 无 | 无 | 3880 | 47330 | 94.66 |  |  |  | 3880 | 47330 | 94.66 |  | 正在进行二期洋房小区地面建设，以及三期房屋建设。 | 凤山镇 | ▲
14 | 亿阁—汀州云墅项目 | 30000 | 10000 | 无 | 12 | 590 | 10000 | 100 |  |  |  | 0 | 10000 | 100 | 11月竣工 | 已建成投入使用。 | 凤山镇 | ▲
15 | 鼎中源沥青混凝土生产项目 | 10000 | 3000 | 无 | 9 | 0 | 3000 | 100 |  |  |  | 0 | 3000 | 100 | 8月竣工 | 项目已竣工 | 松山镇 | ▲
16 | 畲乡里体育休闲运动项目 | 36000 | 10000 | 无 | 无 | 740 | 9250 | 92.5 |  |  |  | 740 | 9250 | 92.5 |  | 完成竹里路段樱花步道示范点400米道路建设，正在进行其他路段路基开发施工。 | 松山镇 | ▲
17 | 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 | 300000 | 22000 | 无 | 无 | 1900 | 20400 | 92.7273 |  |  |  | 1000 | 20500 | 93.1818 |  | 休闲设施基础及牛澳入口道路施工、管道铺设，办公大楼建设。 | 碧里乡 | ★
18 | 西洋花卉苗木基地项目 | 37330 | 5600 | 无 | 无 | 200 | 5900 | 105.3571 |  |  |  | 200 | 5900 | 105.3571 |  | 开展花卉苗木种植，采购苗种，安装设备，完善园区道路建设。 | 碧里乡 | ▲
19 | 井水旅游服务中心 | 10000 | 4000 | 无 | 无 | 350 | 3715 | 92.875 |  |  |  | 350 | 3715 | 92.875 |  | 正在进行景区场外绿化建设及道路基础设施建设 | 鉴江镇 | ▲
22 | 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 15000 | 无 | 无 | 1500 | 14000 | 93.3333 |  |  |  | 1500 | 14000 | 93.3333 |  | 第一栋厂房投入使用，进行厂区山体开挖，土地平整。 | 起步镇 | ▲
20 | 日产3万袋绣球菌基地项目 | 35000 | 18000 | 无 | 无 | 1500 | 16600 | 92.2222 |  |  |  | 1500 | 16600 | 92.2222 |  | 完成厂区道路建设、进行养菌房、无菌接种车间、出菇区、培养房建设 | 起步镇 | ▲
21 | 生物分离秀珍菇液体菌种项目 | 15000 | 10000 | 无 | 无 | 800 | 9320 | 93.2 |  |  |  | 800 | 9320 | 93.2 |  | 厂房内部建设，进行恒温养菌房、堆料场、机房以及相关配套设施建设。 | 起步镇 | ▲
23 | 元匠壹号民宿文化旅游项目 | 15500 | 10000 | 无 | 无 | 1000 | 9380 | 93.8 |  |  |  | 1000 | 9380 | 93.8 |  | 完成民宿外部装修，进行展览馆、书院、桃李林建设。 | 起步镇 | ▲
24 | 锦源纺织二期项目 | 27500 | 17000 | 无 | 无 | 1400 | 15600 | 91.7647 |  |  |  | 1400 | 15600 | 91.7647 |  | 完成办公楼主体工程，目前正在进行厂房钢结构施工。 | 起步镇 | ▲
26 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目 | 32550 | 5400 | 无 | 无 | 317 | 5853 | 108.3889 |  |  |  | 317 | 5853 | 108.3889 |  | 已完成厂房主体结构建设、设备安装等，正在进行设备调试。 | 洪洋乡 | ▲
25 | 固顺工程机械设备建设项目 | 40000 | 9200 | 无 | 无 | 1562 | 11628 | 126.3913 |  |  |  | 1562 | 11628 | 126.3913 |  | 已完成厂房主体结构建设、内部装修，设备安装工程等，正在进行试生产。 | 洪洋乡 | ▲
27 | 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目 | 31580 | 7830 | 无 | 无 | 725 | 7293 | 93.1418 |  |  |  | 725 | 7293 | 93.1418 |  | 正在进行厂房主体结构建设、设备安装工程。 | 洪洋乡 | ▲
28 | 萍晴日用化妆品项目 | 30000 | 7000 | 无 | 无 | 400 | 6700 | 95.7143 |  |  |  | 400 | 6700 | 95.7143 |  | 完成日用品车间、植物提取车间、办公区建设，正在建设厂房、仓库、宿舍区以及相关配套设施。 | 中房镇 | ▲
29 | 汇佰佳禽业发展项目 | 11200 | 4000 | 无 | 无 | 300 | 3800 | 95 |  |  |  | 300 | 3800 | 95 |  | 已完成护坡、办公楼、宿舍楼、供水房、消毒室。正在进行园区配套道路、仓库、停车场建设。 | 中房镇 | ▲
30 | 高频焊接金属制品制造项目 | 23800 | 6000 | 无 | 无 | 300 | 10030 | 167.1667 |  |  |  | 300 | 10030 | 167.1667 |  | 已购置新增设备，并进行生产线安装、调试并试生产。 | 白塔乡 | ▲
31 | 飞煌水泥构件、预制品生产项目 | 30000 | 13500 | 无 | 12 | 200 | 14200 | 105.1852 |  |  |  | 0 | 13500 | 100 | 9月竣工 | 完成设备安装调试，进行试生产。 | 白塔乡 | ▲
32 | 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 | 45000 | 8000 | 无 | 无 | 200 | 10880 | 136 |  |  |  | 200 | 10880 | 136 | 10月竣工 | 完成办公楼、宿舍楼、厂房建设，正在安装、调试设备。 | 白塔乡 | ▲
33 | 七境堂茶业项目 | 20000 | 3000 | 无 | 12 | 0 | 3050 | 101.6667 |  |  |  | 0 | 3050 | 101.6667 | 9月竣工 | 基本完成 | 西兰乡 | ▲
34 | 废旧机动车拆解回收利用项目 | 10000 | 1600 | 无 | 11 | 120 | 1510 | 94.375 |  |  |  | 120 | 1510 | 94.375 | 11月竣工 | 完成废旧机动车拆解厂房主体以及办公楼、员工宿舍建设，进行厂区基础设施及相关配套设施建设，设备入场安装调试。 | 飞竹镇 | ▲
35 | 霍口水库安置房工程 | 56795 | 10000 | 无 | 9 | 0 | 10000 | 100 |  |  |  | 0 | 10000 | 100 | 9月竣工 | 目前已基本完成竣工，正在进行零星收尾 | 霍口乡 | ▲
36 | 罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤(罗溪)公路改建工程 | 7883 | 2000 | 无 | 9 | 108 | 1275 | 63.75 |  |  |  | 0 | 2000 | 100 | 9月竣工 | 6#、7#墩悬浇梁已浇筑第10节、8#墩悬浇梁第12节已浇筑完成。 | 霍口乡 | ▲
37 | 罗源霍口水库工程 | 205188 | 15188 | 无 | 12 | 1900 | 14000 | 92.178 |  |  |  | 800 | 14000 | 92.178 |  | 1.大坝工程：主坝浇筑至EL171，大坝累计完成混凝土浇筑48.40万m³；副坝填筑至EL175.7，填筑完成约3.3万m³。2.厂房工程:主、副厂房已封顶；开关站已封顶；停机放水阀室已封顶，开关站、停机放水房装修；3#机墩风罩▽114.6~▽116.4钢筋绑扎；场内道路开挖清理；电缆沟浇筑；累计完成混凝土5.35万m³。3.管理房工程:11.23已组织完工验收。4.机电设备安装工程：水轮机层风管安装；技术供水环管安装及水压试验；油罐室照明管路开槽接管。5.过鱼设施工程。2021年1月5日经水利部批复，目前正开展林地、土地报批等工作，鱼道开展勘察设计。 | 罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部 | ★
38 | 罗源县昌西水库工程 | 72080 | 10000 | 无 | 无 | 1700 | 8680.8 | 86.808 |  |  |  | 1000 | 9520.6 | 95.206 |  | 1、临建工程 1）场内主要施工便道及临建、临电设施基本完成，满足目前施工需求；2）砂石加工、砼拌和系统土建工程基本完成，拌和系统安装完成，砂石系统设备及钢结构安装完成，正在进行皮带机钢结构施工；3）1#弃渣场前期工程已施工完成，正在跟进边坡石渣理砌及排洪渠施工。 2、导（截）流工程 1）导流工程施工完成，分部验收已通过；2）围堰已开始施工，已完成截流填筑至EL217.5m，预留缺口（未合龙），正在进行高压旋喷桩施工。 3、主体工程 1）大坝左岸开挖至EL207.3高程，右岸开挖至EL221高程，土石方累计开挖完成约97万m³，正在开挖14#坝段（高程EL210~EL221）及11~13#坝段（河床EL210~EL203）施工；2）左、右锚喷支护共完成约44500m²正在与开挖同步向下支护；3）进场道路开挖及管涵基本完成，路面混凝土完成情况为3750m。4）上坝路路面及排水系统施工完成，具备通车条件；5）安置房配套市政工程，完成场地硬化及其排水排污隐蔽工程。 | 昌西水库建设指挥部 | ★
39 | 罗源一中田径场馆、教学楼（复办初中部） | 13477 | 5300 | 无 | 12 | 753 | 6195 | 116.8868 |  |  |  | 133 | 6195 | 116.8868 | 11月竣工 | 项目已完成竣工验收。 | 教育局 | ▲
40 | 罗源县城区环境综合改造提升项目 | 34940 | 10500 | 无 | 无 | 500 | 29300 | 279.0476 |  |  |  | 4500 | 26300 | 250.4762 |  | 已完成：站前路20绿化带苗木种植、管理房装修、岐鹤路人行道铺装、凤梅生态公园二期绿化种植、渡头园路铺砖及绿化提升、莲花山堤坝桩基。下一步计划：站前路路面沥青、莲花山广场青龙白虎建筑装修，管理房装修、凤梅生态公园二期路灯安装、岐头桥至五里大桥段：1.景观眺台，2.透水混凝土园路。 | 住建局 | ★
二、计划新开工项目4项 |  | 1524706.37 | 49000 |  |  | 3350 | 29616 | 60.4408 |  |  |  | 3450 | 28216
41 | 罗源县“一区三镇”松山组团发展项目 | 49706.37 | 20000 | 6 | 无 | 200 | 10400 | 52 |  |  |  | 200 | 10400 | 52 | 3月开工 | 山哈集市基本建成，进行部分配套设施建设，完成PPP招标，正进行环畲村道、知青道路施工设计等准备。 | 松山镇 | ▲
42 | 福州市罗源东銮原油地下水封洞库项目 | 1300000 | 20000 | 12 | 无 | 0 | 12700 | 63.5 |  |  |  | 100 | 11300 | 56.5 |  | 环境风险评估报告正在进行第二次调整；安评报告已完成编撰，项目控制性详细规划以及选址论证已完成专家评审。 | 碧里乡 | ★
43 | 疍民文化街区 | 18000 | 4000 | 4 | 无 | 350 | 3716 | 92.9 |  |  |  | 350 | 3716 | 92.9 | 2月开工 | 正在进行疍家博物馆内装修及室内水电设施建设 | 鉴江镇 | ▲
44 | 罗源泽海新型节能环保建材项目 | 157000 | 5000 | 12 | 无 | 2800 | 2800 | 56 |  |  |  | 2800 | 2800 | 56 | 11月开工 | 完成备案、用地选址、社会稳定风险评估、环境影响评价等前期工作，正在进行场地三通一平。 | 白塔乡 | ▲
三、预备项目6项 |  | 1293597 | 200 |  |  | 1300 | 5125 | 2562.5 |  |  |  | 1300 | 5125 | 2562.5
45 | 电子产品及汽车配件项目 | 30000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 已重新备案，总平图、单体设计已通过，已完成工规，正在办理单体设计编制、水保等前期手续。 | 台投区 | ▲
46 | 智能电网配套工厂建设项目 | 50000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 项目总平及管综基本通过，正在办理工规等前期手续。 | 台投区 | ▲
47 | 福建省恒益建材科技产业园 | 50000 | 0 | 无 | 无 | 1300 | 5065 | #DIV/0! |  |  |  | 1300 | 5065 | #DIV/0! | 11月开工 | 正在进行桩基施工。 | 开发区 | ▲
48 | 闽东北滨海康养产业示范区 | 1050000 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1、盐场地块养殖户清退工作已基本完成。2.选定盐场旁边佛角山、程家洋岭头门两处取土点，委托福建海达勘测规划有限公司（丙级测绘资质）测量盐场内水域面积所需填方量。目前已完成土方计算报告编制工作。3.以盐场地块为中心，结合国土空间规划开展鉴江镇国土空间规划工作，目前正在进行前期工作。4.已与金辉集团签订框架协议。 | 鉴江镇 | ▲
49 | 西兰隧道建设项目 | 78597 | 100 | 无 | 无 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 30 |  | 该项目已向省市提请纳入省道规划，目前已完成项目工程可行性研究报告编制，待省道规划通过后，即按照省道建设程序推进。 | 交运局 | ▲
50 | 官山隧道建设项目 | 35000 | 100 | 无 | 无 | 0 | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 30 |  | 已委托省交规院编制完成项目工程可行性研究报告初稿。正在对接县住建局商讨项目建设资金筹措事宜。 | 交运局 | ▲

## 省重点
罗源县2021年重点建设项目11月进度跟踪表
标注★为省重点项目▲为市重点项目
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 2021年工作目标 |  |  | 责任单位填报 完成投资（万元） |  |  | 1-10月固投系统 完成投资（万元） |  |  | 1-11月完成投资 （万元） |  |  | 当年开竣工月份 | 形象进度 | 责任 单位 | 备注
|  |  | 计划投资 (万元) | 其中：当年计划开竣工项目 |  | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 （%） | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 （%） | 当月完成投资 | 本年累计完成投资 | 投资完成率 （%）
|  |  |  | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
合计：13项 |  | 4183819 | 587953 |  |  | 39447 | 718952.8 | 122.2807 |  |  |  | 60082 | 715792.6 | 121.7432 |  | 序时进度91.67%
1、在建项目（12项） |  | 2883819 | 567953 |  |  | 39447 | 706252.8 | 124.3506 |  |  |  | 59982 | 704492.6 | 124.0407
1 | 福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目 | 30000 | 3000 | 无 | 无 | 300 | 2800 | 93.3333 |  |  |  | 300 | 2800 | 93.3333 |  | 二期建设已完成场地平整以及桩基施工等工作，目前二期厂房设计调整完成，重新招投标阶段，施工合同、监理合同审核中。 | 台投区 | ★
2 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 195000 | 无 | 无 | 21864 | 318774 | 163.4738 |  |  |  | 41864 | 318774 | 163.4738 |  | 正在进行土建施工，部分厂房进行钢结构安装。 | 开发区 | ★
3 | 罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目 | 68996 | 46996 | 无 | 10 | 0 | 46996 | 100 |  |  |  | 0 | 46996 | 100 | 9月竣工 | 已基本完成设备安装调试。 | 开发区 | ★
4 | 罗源宝钢德盛能源综合利用项目 | 25069 | 20069 | 无 | 12 | 0 | 20069 | 100 |  |  |  | 0 | 20369 | 101.4948 | 9月竣工 | 已基本完成设备安装调试。 | 开发区 | ★
5 | 罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 108000 | 6000 | 无 | 12 | 900 | 6000 | 100 |  |  |  | 125 | 6000 | 100 | 11月竣工 | 已竣工投产 | 开发区 | ★
6 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 20000 | 无 | 无 | 3033 | 20033 | 100.165 |  |  |  | 3043 | 20033 | 100.165 |  | 1.完成焦炉本体、化产区域、干熄焦区域等主要地勘工作；焦炉本体桩基完成100%，焦炉周边桩基施工（包括SCP机轨道、熄焦车轨道、烟道等）完成50%。2.正在进行2#焦炉基础施工，已完成土方开挖，开始浇筑垫层、制作基础钢筋。3.煤场封闭改造正在进行主体钢结构制作及安装，目前封闭煤棚钢结构主体已全部完成，瓦片安装完成80%；原北煤库、南煤库拆除完成80%。4.生产调度中心建设正在进行，其中桩基施工已完成100%、土方开挖完成100%，开始浇筑垫层、制作基础钢筋。5.已完成长周期设备采购、炼焦标段施工总承包、干熄焦ECP（含相关除尘设施）招标、污水改造（含加盖除臭、扩容提标、蒸发分盐等）招标；正在进行化工标段施工总承包单位单位招标。6.已完成旧备品仓库、职工澡堂、洗衣房、职工临时宿舍、现有综合楼等拆除，并完成主体项目场地三通一平。7.已完成保产皮带建设，开始进行原湿熄焦筛焦楼、运焦2#皮带通廊、运焦3#皮带通廊拆除。 | 开发区 | ★
7 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目一期工程 | 300000 | 127700 | 无 | 9 | 0 | 127700 | 100 |  |  |  | 0 | 127700 | 100 | 9月竣工 | 项目已基本完成，高炉，烧结部分工序已投产。 | 开发区 | ★
8 | 三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线 | 450000 | 91500 | 无 | 12 | 7350 | 91500 | 100 |  |  |  | 7350 | 91500 | 100 | 11月竣工 | 热负荷试车完成，目前进行整改项目及尾项施工。 | 开发区 | ★
9 | 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 | 300000 | 22000 | 无 | 无 | 1900 | 20400 | 92.7273 |  |  |  | 1000 | 20500 | 93.1818 |  | 休闲设施基础及牛澳入口道路施工、管道铺设，办公大楼建设。 | 碧里乡 | ★
10 | 罗源霍口水库工程 | 205188 | 15188 | 无 | 12 | 1900 | 14000 | 92.178 |  |  |  | 800 | 14000 | 92.178 |  | 1.大坝工程：主坝浇筑至EL171，大坝累计完成混凝土浇筑48.40万m³；副坝填筑至EL175.7，填筑完成约3.3万m³。2.厂房工程:主、副厂房已封顶；开关站已封顶；停机放水阀室已封顶，开关站、停机放水房装修；3#机墩风罩▽114.6~▽116.4钢筋绑扎；场内道路开挖清理；电缆沟浇筑；累计完成混凝土5.35万m³。3.管理房工程:11.23已组织完工验收。4.机电设备安装工程：水轮机层风管安装；技术供水环管安装及水压试验；油罐室照明管路开槽接管。5.过鱼设施工程。2021年1月5日经水利部批复，目前正开展林地、土地报批等工作，鱼道开展勘察设计。 | 罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部 | ★
11 | 罗源县昌西水库工程 | 72080 | 10000 | 无 | 无 | 1700 | 8680.8 | 86.808 |  |  |  | 1000 | 9520.6 | 95.206 |  | 1、临建工程 1）场内主要施工便道及临建、临电设施基本完成，满足目前施工需求；2）砂石加工、砼拌和系统土建工程基本完成，拌和系统安装完成，砂石系统设备及钢结构安装完成，正在进行皮带机钢结构施工；3）1#弃渣场前期工程已施工完成，正在跟进边坡石渣理砌及排洪渠施工。 2、导（截）流工程 1）导流工程施工完成，分部验收已通过；2）围堰已开始施工，已完成截流填筑至EL217.5m，预留缺口（未合龙），正在进行高压旋喷桩施工。 3、主体工程 1）大坝左岸开挖至EL207.3高程，右岸开挖至EL221高程，土石方累计开挖完成约97万m³，正在开挖14#坝段（高程EL210~EL221）及11~13#坝段（河床EL210~EL203）施工；2）左、右锚喷支护共完成约44500m²正在与开挖同步向下支护；3）进场道路开挖及管涵基本完成，路面混凝土完成情况为3750m。4）上坝路路面及排水系统施工完成，具备通车条件；5）安置房配套市政工程，完成场地硬化及其排水排污隐蔽工程。 | 昌西水库建设指挥部 | ★
12 | 罗源县城区环境综合改造提升项目 | 34940 | 10500 | 无 | 无 | 500 | 29300 | 279.0476 |  |  |  | 4500 | 26300 | 250.4762 |  | 已完成：站前路20绿化带苗木种植、管理房装修、岐鹤路人行道铺装、凤梅生态公园二期绿化种植、渡头园路铺砖及绿化提升、莲花山堤坝桩基。下一步计划：站前路路面沥青、莲花山广场青龙白虎建筑装修，管理房装修、凤梅生态公园二期路灯安装、岐头桥至五里大桥段：1.景观眺台，2.透水混凝土园路。 | 住建局 | ★
2.预备项目（1项） |  | 1300000 | 20000 |  |  | 0 | 12700 | 63.5 |  |  |  | 100 | 11300 | 56.5
13 | 福州市罗源东銮原油地下水封洞库项目 | 1300000 | 20000 | 12 | 无 | 0 | 12700 | 63.5 |  |  |  | 100 | 11300 | 56.5 |  | 环境风险评估报告正在进行第二次调整；安评报告已完成编撰，项目控制性详细规划以及选址论证已完成专家评审。 | 碧里乡 | ★

## 固投
责任单位 | 总投资 (万元） | 年度计划投资 （万元） |  | 1-9月填报完成投资 |  | 年度投资完成率 |  | 1-9月固投 （万元） |  | 年度投资完成率 （固投）
|  |  | 其中 在建项目 |  | 其中 在建项目 |  | 其中 在建项目 |  | 其中 在建项目 |  | 其中 在建项目
合计 | 11711077.04 | 1724761.63 | 1313611.63 | 1479139.42 | 1179246.42 | 85.76% | 89.77% | 1120378 | 1038150 | 64.96% | 79.03%
台商区 | 556600 | 65000 | 65000 | 48915 | 48915 | 75.25% | 75.25% | 21693 | 21693 | 33.37% | 33.37%
开发区 | 3129968 | 708165 | 622665 | 626195 | 565715 | 88.43% | 90.85% | 571156 | 539736 | 80.65% | 86.68%
凤山 | 652860 | 210484 | 199984 | 188519 | 178874 | 89.56% | 89.44% | 79648 | 79648 | 37.84% | 39.83%
松山 | 452421 | 67000 | 22500 | 49755 | 25310 | 74.26% | 112.5% | 51045 | 34686 | 76.19% | 154.2%
碧里 | 2435398 | 111912.78 | 45412.78 | 88246.42 | 37746.42 | 78.85% | 83.12% | 37190 | 28556 | 33.23% | 62.88%
鉴江 | 1421320 | 41700 | 14700 | 30633 | 11726 | 73.46% | 79.77% | 11169 | 11169 | 26.78% | 75.98%
起步 | 280291.55 | 118401.55 | 93901.55 | 102091.55 | 76851.55 | 86.22% | 81.84% | 66410 | 66410 | 56.09% | 70.72%
洪洋 | 517842 | 75930 | 41880 | 55291 | 39535 | 72.82% | 94.4% | 77668 | 73068 | 102.3% | 174.5%
中房 | 206250 | 54450 | 32450 | 47550 | 29600 | 87.33% | 91.22% | 43241 | 34646 | 79.41% | 106.8%
白塔 | 390110 | 82510 | 59510 | 67310 | 53310 | 81.58% | 89.58% | 54815 | 49985 | 66.43% | 83.99%
西兰 | 753650 | 63800 | 19500 | 58750 | 18750 | 92.08% | 96.15% | 38060 | 30270 | 59.66% | 155.2%
飞竹 | 194500 | 24600 | 13100 | 19390 | 10350 | 78.82% | 79.01% | 6293 | 6293 | 25.58% | 48.04%
霍口 | 209994 | 39900 | 22900 | 35210 | 21340 | 88.25% | 93.19% | 13980 | 13980 | 35.04% | 61.05%
霍口水库 | 205188 | 15188 | 15188 | 11700 | 11700 | 77.03% | 77.03% | 10600 | 10600 | 69.79% | 69.79%
昌西水库 | 72080 | 10000 | 10000 | 7960.6 | 7960.6 | 79.61% | 79.61% | 6160 | 6160 | 61.6% | 61.6%
工信局 | 18955 | 5844.3 | 5844.3 | 3936 | 3936 | 67.35% | 67.35% | 0 |  | 0% | 0%
公安局 | 6000 | 2000 | 2000 | 1185.6 | 1185.6 | 59.28% | 59.28% | 1826 | 1826 | 91.3% | 91.3%
交运局 | 113597 | 200 | 0 | 60 |  | 30% | #DIV/0! | 0 |  | 0% | #DIV/0!
教育局 | 28178.35 | 5500 | 5500 | 5862 | 5862 | 106.6% | 106.6% | 6047 | 6047 | 109.9% | 109.9%
民政局 | 3900 | 1100 | 500 | 300 | 300 | 27.27% | 60% | 0 |  | 0% | 0%
水利局 | 11222.14 | 4664 | 4664 | 3834 | 3834 | 82.2% | 82.2% | 1629 | 1629 | 34.93% | 34.93%
卫健局 | 9315 | 2089 | 2089 | 1642.25 | 1642.25 | 78.61% | 78.61% | 372 | 372 | 17.81% | 17.81%
住建局 | 41437 | 14323 | 14323 | 24803 | 24803 | 173.2% | 173.2% | 21376 | 21376 | 149.2% | 149.2%
注：各乡镇投资额不包括县直单位、指挥部项目

## Sheet3
| 5370971 | 586838 | 602629.6 | 102.7%
罗源霍口水库工程 | 205188 | 15188 | 14000
罗源县昌西水库工程 | 72080 | 10000 | 9520.6
宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 300000 | 318774
罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 | 28830 | 6000 | 6000
福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 20000 | 20033
罗源宝太110万吨冷轧项目 | 500000 | 500 | 500
时代聚丙烯深加工项目 | 200000 | 0 | 0
福州（台商）万洋众创城项目 | 500000 | 8000 | 8000
中网电力智能电网配套工厂建设项目 | 31000 | 1000 | 1000
福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园 | 371997 | 40000 | 41910
罗源书香小镇文旅项目 | 95000 | 0 | 0
罗源休闲渔业旅游开发综合项目 | 300000 | 22000 | 20500
罗源站前区域综合城 | 900000 | 0 | 750
新建罗源县第二医院 | 20000 | 0 | 0
福建省恒益建材科技产业园 | 50000 | 5000 | 5065
华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 33000 | 4700 | 4700
福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目 | 30000 | 500 | 500
中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目 | 30000 | 600 | 600
香山小镇 | 280000 | 50000 | 47330
西洋花卉苗木基地项目 | 37330 | 5600 | 5900
福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 | 37000 | 2000 | 2000
碧里作业区6#泊位工程 | 66000 | 10000 | 8400
日产3万袋绣球菌基地项目 | 35000 | 18000 | 16600
年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 15000 | 14000
锦源纺织二期项目 | 27500 | 17000 | 15600
固顺工程机械设备建设项目 | 40000 | 9200 | 11628
海聚建筑材料制品加工项目 | 42800 | 8150 | 8400
盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目 | 35700 | 3400 | 3339
萍晴日用化妆品项目 | 30000 | 7000 | 6700
阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 | 45000 | 8000 | 10880