## 县重点
附件
罗源县2022年重点建设项目7月进度跟踪表
备注★的为省重点，▲的为市重点，◆的为攻坚项目
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年计划投资 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 1-7月完成投资 （万元） |  |  | 当年开竣工月份 | 项目 业主 | 责任 单位 | 备注
[6 empty] | 7月完成投资 | 1-7月累计完成投资 | 投资完成率 （%）
| 合计 | 11197310 | 2293743 |  |  | 404318.4295 | 1690620.0419 | 73.71%
| 一、在建 | 5930592 | 1393375 |  |  | 217471.64 | 1199962.62 | 86.12%
| 1.农林水利 | 385868 | 51380 |  |  | 3214 | 43521 | 84.7%
1 | 丽景珍贵树种智能化培育示范基地项目 | 10000 | 5000 | 2021-07 | 2022-04 | 0 | 4857 | 97.14% | 2月竣工 | 罗源县丽景旅游开发有限公司 | 凤山镇 | ▲ ◆
2 | 西洋花卉苗木基地项目 | 37330 | 2590 | 2017-10 | 2022-12 | 0 | 2590 | 100% | 4月竣工 | 福建西洋农业开发股份有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
3 | 大来藻类研发培育基地 | 8000 | 4000 | 2021-01 | 2022-12 | 0 | 4230 | 105.8% | 4月竣工 | 福建省罗源县濂澳大来海洋科技有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
4 | 起步镇防洪工程项目 | 10280 | 1800 | 2020-09 | 2022-12 | 0 | 1821 | 101.2% | 3月竣工 | 起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲ ◆
5 | 汇佰佳禽业发展项目 | 11200 | 5200 | 2020-11 | 2022-11 | 0 | 5200 | 100% | 4月竣工 | 福建汇佰佳禽业发展有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
6 | 中房镇河洋溪流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂段） | 2990 | 1990 | 2021-10 | 2022-05 | 398 | 1791 | 90% |  | 罗源县中房镇人民政府 | 水利局 中房镇
7 | 新馨全自动化蛋鸡生态养殖项目 | 13800 | 6000 | 2021-03 | 2022-12 | 300 | 5300 | 88.33% |  | 福建省罗源新馨禽业有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
8 | 高山反季节特色农产品种植项目 | 15000 | 9800 | 2021-08 | 2023-08 | 1200 | 6700 | 68.37% |  | 福建省罗源县东里生态农业发展有限公司 | 霍口乡
9 | 罗源霍口水库工程 | 205188 | 10000 | 2017-06 | 2023-06 | 400 | 7575 | 75.75% |  | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 霍口水库建设指挥部 | ★ ▲ ◆
10 | 罗源县昌西水库工程 | 72080 | 5000 | 2017-12 | 2023-03 | 916 | 3457 | 69.14% |  | 云水环境保护（罗源）有限公司 | 昌西水库建设指挥部 | ★ ▲ ◆
| 2.交通 | 66000 | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 100%
11 | 碧里作业区6#泊位工程 | 66000 | 3500 | 2017-12 | 2022-12 | 0 | 3500 | 100% | 3月竣工 | 福州港罗源湾码头有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
| 3.城建环保 | 39941 | 4000 |  |  | 0 | 4136 | 103.4%
12 | 罗源县城区环境综合改造提升项目 | 34941 | 2000 | 2020-10 | 2022-03 | 0 | 2136 | 106.8% | 3月竣工 | 罗源城区改造建设发展有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲ ◆
13 | 金尊名城周边道路建设工程 | 5000 | 2000 | 2021-06 | 2022-12 | 0 | 2000 | 100% | 5月竣工 | 罗源县金尊物业管理有限公司 | 凤山镇
| 4.工业科技 | 3799775 | 1116180 |  |  | 187522.38 | 970494.26 | 86.95%
14 | 福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园 | 371997 | 150000 | 2017-10 | 2023-10 | 24530.28 | 106092.64 | 70.73% |  | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ★ ▲ ◆
15 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 33000 | 5000 | 2021-10 | 2023-12 | 1803 | 8815 | 176.3% |  | 福建华扬新材料科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
16 | 福建九正机电有限公司汽配生产项目 | 30500 | 7500 | 2021-12 | 2023-12 | 1016 | 6330 | 84.4% |  | 福建九正机电有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
17 | 福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目 | 30000 | 5000 | 2021-08 | 2023-01 | 1879 | 7238 | 144.8% |  | 福州台立闽金属科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
18 | 福州钠星科技有限公司汽车零部件生产项目 | 30000 | 5000 | 2021-10 | 2023-12 | 1050 | 4703 | 94.06% |  | 福州钠星科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
19 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 380000 | 2020-02 | 2022-12 | 77128 | 318480 | 83.81% |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
20 | 罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 | 28830 | 20000 | 2021-05 | 2023-02 | 4200 | 19000 | 95% |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
21 | 宝钢德盛老产线烧结系统脱硫脱硝系统技术改造项目 | 23923 | 19000 | 2021-06 | 2022-12 | 0 | 19000 | 100% | 4月竣工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
22 | 罗源宝太110万吨冷轧项目 | 500000 | 60000 | 2021-09 | 2024-12 | 13200 | 53950 | 89.92% |  | 福建宝太不锈钢有限公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
23 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 100000 | 2019-11 | 2024-12 | 13500 | 78100 | 78.1% |  | 福建德胜能源有限公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
24 | 侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目 | 32600 | 5000 | 2018-12 | 2022-06 | 0 | 5000 | 100% | 2月竣工 | 侨源气体（福州）有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
25 | 烧结系统超低排放改造工程 | 40000 | 20000 | 2021-03 | 2022-12 | 0 | 20000 | 100% | 6月竣工 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
26 | 福建亿鑫钢铁有限公司封闭式料场改造工程项目 | 10850 | 3800 | 2021-07 | 2022-12 | 0 | 3700 | 97.37% | 3月竣工 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
27 | 福建省恒益建材科技产业园 | 50000 | 10000 | 2021-11 | 2025-12 | 2300 | 9550 | 95.5% |  | 福建省恒益建材可以有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
28 | 年产1万吨再造烟叶原料预处理线及配套仓库项目 | 41805 | 5000 | 2019-10 | 2025-12 | 1046.1 | 4811.62 | 96.23% |  | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 凤山镇 | ▲ ◆
29 | 兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 | 20000 | 8000 | 2021-05 | 2023-12 | 2053 | 7980 | 99.75% |  | 福建兴闽威建材有限公司 | 松山镇 | ▲ ◆
30 | “卖纸拉回收”城市回收服务平台项目 | 10214 | 3500 | 2021-05 | 2023-12 | 305 | 2090 | 59.71% |  | 福州卖纸拉信息科技有限公司 | 松山镇
31 | 3#船坞技术改造工程项目 | 10000 | 5000 | 2021-06 | 2023-06 | 0 | 5566 | 111.3% |  | 福建华东船厂有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
32 | 船舶修理能力提升技改工程项目 | 10000 | 6000 | 2021-06 | 2023-08 | 1710 | 7302 | 121.7% | 7月竣工 | 福建华东船厂有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
33 | 北方岩虫集约化养殖技术集成开发项目 | 30000 | 8000 | 2020-06 | 2022-06 | 0 | 8000 | 100% | 6月竣工 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司 | 鉴江镇 | ▲ ◆
34 | 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 8000 | 2020-02 | 2023-02 | 720 | 8238 | 103% |  | 福州长德新型材料有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
35 | 日产3万袋绣球菌基地项目 | 35000 | 15000 | 2020-09 | 2022-09 | 1832 | 14347 | 95.65% |  | 福建珍菌谷生物科技有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
36 | 生物分离秀珍菇液体菌种项目 | 15000 | 5000 | 2020-10 | 2022-06 | 0 | 5117 | 102.3% | 4月竣工 | 福州菌之路农业综合开发有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
37 | 锦源纺织二期项目 | 27500 | 5500 | 2020-05 | 2022-06 | 0 | 5512 | 100.2% | 4月竣工 | 福建锦源纺织科技有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
38 | SPC地板新材料技术推广项目 | 38000 | 12000 | 2021-02 | 2023-06 | 985 | 7105 | 59.21% |  | 福州豪仕达厨具制造有限公司 | 起步镇
39 | 科建建筑材料生产建设项目 | 43880 | 12000 | 2021-01 | 2022-12 | 4202 | 14356 | 119.6% |  | 罗源科建新材料有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
40 | 新科星年产100万立方米新型环保建材建设项目 | 39800 | 5000 | 2020-04 | 2024-12 | 507 | 4996 | 99.92% |  | 福建新科星新型建材有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
41 | 润煌年产2万吨新型塑料管道项目 | 37600 | 7130 | 2021-05 | 2024-12 | 2322 | 7786 | 109.2% |  | 福建润煌塑业科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
42 | 盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目 | 35700 | 12000 | 2021-05 | 2022-12 | 3925 | 12000 | 100% | 7月竣工 | 福州市盛嘉玻璃科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
43 | 禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 | 32400 | 7250 | 2021-07 | 2024-12 | 2625 | 7857 | 108.4% |  | 福州市禹顺泰建材科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
44 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 | 27000 | 5000 | 2021-07 | 2024-12 | 1802 | 5307 | 106.1% |  | 福建福燕阀门有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
45 | 水产膨化配合饲料建设技术升级改造项目 | 12900 | 5000 | 2020-05 | 2022-06 | 0 | 5000 | 100% | 2月竣工 | 福州市渔盛饲料有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
46 | 利利废弃石渣回收处理综合再生利用技术升级改造项目 | 10200 | 5000 | 2020-08 | 2023-12 | 1008 | 4932 | 98.64% |  | 福州利利再生物资回收有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
47 | 华飞复合材料包装箱建设项目 | 33700 | 9000 | 2019-02 | 2022-09 | 0 | 6966 | 77.4% |  | 罗源县华飞新型材料科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
48 | 固顺工程机械设备建设项目 | 40000 | 9600 | 2020-07 | 2022-08 | 1280 | 9030 | 94.06% |  | 福建固顺工程机械有限公司 | 洪洋乡
49 | 海聚建筑材料制品加工项目 | 42800 | 8900 | 2020-09 | 2023-12 | 845 | 5345 | 60.06% |  | 罗源海聚环保科技有限公司 | 洪洋乡 | ◆
50 | 新景驰锐新材料钢结构制造项目 | 38000 | 9000 | 2021-01 | 2023-02 | 619 | 7685 | 85.39% |  | 福建新景驰锐钢结构有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
51 | 忆农鑫微生物有机肥料项目 | 32500 | 6000 | 2021-10 | 2024-09 | 263 | 15580 | 259.7% |  | 福州忆农鑫生物科技有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
52 | 精奥磊模具设计制造项目 | 20000 | 5000 | 2019-07 | 2022-06 | 0 | 4578 | 91.56% | 3月竣工 | 福建精奥磊科技有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
53 | 奥特龙非标自动化设备生产项目 | 30000 | 6000 | 2019-05 | 2023-05 | 362 | 7744 | 129.1% |  | 福州奥特龙环保技术有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
54 | 萍晴日用化妆品项目 | 30000 | 6000 | 2020-06 | 2023-06 | 650 | 4150 | 69.17% |  | 福州萍晴日用化妆品有限公司 | 中房镇
55 | 玻璃钢一体化环保设备制造项 | 32000 | 6000 | 2021-02 | 2023-11 | 700 | 4100 | 68.33% |  | 福州市保万自动化设备有限公司 | 中房镇
56 | 新型环保生态建材制造项目 | 35000 | 8000 | 2021-10 | 2022-12 | 300 | 7800 | 97.5% |  | 福康居建材科技（福州）有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
57 | 高频焊接金属制品制造项目 | 31230 | 5000 | 2020-02 | 2023-06 | 600 | 4550 | 91% |  | 罗源星鑫与涵金属制品有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
58 | 迪顺生物质燃料项目 | 30000 | 7000 | 2018-06 | 2023-12 | 1500 | 6250 | 89.29% |  | 福州迪顺生物质燃料有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
59 | 福源泰机制砂制造项目 | 26000 | 6000 | 2019-07 | 2023-12 | 1200 | 5700 | 95% |  | 福建福源泰建筑材料有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
60 | 年产5000吨混合型微生物饲料添加剂项目 | 30000 | 7000 | 2018-06 | 2023-12 | 1250 | 6250 | 89.29% |  | 福建隆旺达生物科技有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
61 | 易玻新型纳米硅玻璃、特种防火钢化玻璃深加工基地建设项目 | 28000 | 9000 | 2020-02 | 2023-12 | 2000 | 8350 | 92.78% |  | 福建省易玻科技发展有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
62 | 凯思润新能源技术开发仓储销售项目 | 20000 | 6000 | 2020-05 | 2023-12 | 1100 | 5650 | 94.17% |  | 福建凯思润新能源科技有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
63 | 创先多功能干粉砂浆项目 | 31000 | 6000 | 2018-10 | 2023-12 | 1200 | 5700 | 95% |  | 福州创先工程材料有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
64 | 丰得利PE材料塑胶产品加工项目 | 30000 | 8000 | 2018-09 | 2023-12 | 1800 | 7340 | 91.75% |  | 福建丰得利塑膠有限责任公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
65 | 地恒多功能干粉砂浆技术升级改造项目 | 15000 | 5000 | 2021-06 | 2022-10 | 0 | 4500 | 90% | 2月竣工 | 福建省地恒建材有限责任公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
66 | 昇源达废弃资源综合利用项目 | 48000 | 8000 | 2021-01 | 2022-12 | 0 | 8000 | 100% | 3月竣工 | 福建昇源达新型建材有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
67 | 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 | 45000 | 11000 | 2020-12 | 2023-12 | 1450 | 6450 | 58.64% | 6月竣工 | 福建华汇智造能源科技有限公司 | 白塔乡 | ◆
68 | 森元预制铁制品项目 | 35000 | 13000 | 2021-01 | 2023-12 | 1300 | 9600 | 73.85% |  | 福州森元电气有限公司 | 白塔乡
69 | 七境茶叶加工项目 | 30000 | 9000 | 2021-03 | 2022-12 | 2000 | 9000 | 100% | 7月竣工 | 福建正堂七境茶业有限公司 | 西兰乡
70 | 闽春年产1500吨黄酒酿造项目 | 20000 | 5000 | 2019-12 | 2022-12 | 1190 | 5020 | 100.4% | 7月竣工 | 福建闽春酒业有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
71 | 年产3万吨萤石球项目 | 30000 | 5000 | 2020-05 | 2022-09 | 0 | 5000 | 100% | 3月竣工 | 福建省罗源联辉科技有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
72 | 陶洋菌包生产基地项目 | 30300 | 3000 | 2020-09 | 2023-12 | 265 | 1895 | 63.17% |  | 罗源顺荣新型食用菌生产有限公司 | 飞竹镇
| 5.商贸服务业 | 466600 | 70000 |  |  | 5443 | 49270.6 | 70.39%
73 | 绿色不锈钢物流园项目 | 38000 | 8000 | 2021-03 | 2024-12 | 520 | 4800 | 60% |  | 福建博澳码头有限公司 | 松山镇
74 | 华达客运5G智慧管理系统项目 | 10500 | 5000 | 2021-07 | 2023-12 | 400 | 3050 | 61% |  | 罗源华达科技有限公司 | 松山镇
75 | 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 | 300000 | 22000 | 2021-05 | 2025-12 | 1800 | 13850 | 62.95% |  | 福建牛澳湾文化旅游开发有限公司 | 碧里乡 | ★ ▲ ◆
76 | 金顺格物流产业园 | 20100 | 5000 | 2021-01 | 2022-12 | 0 | 5562.6 | 111.3% | 6月竣工 | 福建金顺格国际物流有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
77 | 海产品物流综合管理基地 | 15000 | 5000 | 2021-04 | 2022-06 | 0 | 5521 | 110.4% | 6月竣工 | 罗源井水龙诚市场管理有限公司 | 鉴江镇 | ▲ ◆
78 | 疍民文化街区 | 18000 | 4500 | 2021-02 | 2023-02 | 378 | 2712 | 60.27% |  | 罗源县渔家旅游发展有限公司 | 鉴江镇
79 | 福建矿业商务核算中心项目 | 6000 | 3500 | 2021-05 | 2022-12 | 295 | 2125 | 60.71% |  | 福建中矿财富供应链管理有限公司 | 起步镇
80 | 康科黑布林休闲观光项目 | 15000 | 4000 | 2020-03 | 2023-02 | 500 | 2800 | 70% |  | 福建省康科高优农业发展有限公司 | 中房镇
81 | 润林生态度假山庄项目 | 19000 | 4000 | 2020-03 | 2023-03 | 500 | 2700 | 67.5% |  | 福州润林农场有限责任公司 | 中房镇
82 | 翰星文旅项目 | 10000 | 3000 | 2020-05 | 2023-05 | 300 | 1900 | 63.33% |  | 福州翰星文化旅游有限公司 | 中房镇
83 | 家石盾智慧文化旅游项目 | 10000 | 4000 | 2021-04 | 2023-08 | 600 | 2900 | 72.5% |  | 福州家石盾旅游发展有限公司 | 中房镇
84 | 坤建大数据信息平台项目 | 5000 | 2000 | 2021-06 | 2023-06 | 150 | 1350 | 67.5% |  | 福建坤建科技有限公司 | 霍口乡
| 6.社会事业 | 44315 | 16415 |  |  | 1615.5 | 16604.84 | 101.2%
85 | 福建省罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目 | 8215 | 3115 | 2021-01 | 2023-06 | 843.2 | 3275.42 | 105.1% |  | 罗源县医院 | 卫健局 凤山镇 | ▲ ◆
86 | 罗源县医院扩建病房大楼工程 | 13928 | 1500 | 2017-11 | 2022-12 | 0 | 1555.92 | 103.7% | 4月竣工 | 罗源县医院 | 卫健局 凤山镇 | ▲ ◆
87 | 罗源县工人文化宫建设工程 | 6462 | 3200 | 2021-12 | 2024-06 | 772.3 | 3202.5 | 100.1% |  | 罗源县总工会 | 总工会 凤山镇 | ▲ ◆
88 | 凤山公园二期 | 5000 | 3000 | 2021-05 | 2022-12 | 0 | 2981 | 99.37% | 2月竣工 | 罗源县凤山公园管理处 | 凤山镇 | ▲ ◆
89 | 凤川生态公园项目 | 5600 | 2600 | 2021-06 | 2022-12 | 0 | 2590 | 99.62% | 2月竣工 | 莲花山公园管理处 | 凤山镇 | ▲ ◆
90 | 白塔乡红色教育研学基地项目 | 5110 | 3000 | 2021-05 | 2022-12 | 0 | 3000 | 100% | 6月竣工 | 白塔乡人民政府 | 白塔乡
| 7.旧改及保障房（含房地产） | 280000 | 20000 |  |  | 4785.26 | 18517.9 | 92.59%
91 | 香山小镇 | 280000 | 20000 | 2017-12 | 2024-12 | 4785.26 | 18517.9 | 92.59% |  | 罗源礼昌房地产开发有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲ ◆
| 8.旅游 | 848093 | 111900 |  |  | 14891.5 | 93918.02 | 83.93%
92 | 瓷语陶艺文旅项目 | 13100 | 5000 | 2021-04 | 2023-12 | 1326.5 | 5494.02 | 109.9% |  | 罗源县瓷语陶艺有限公司 | 松山镇 | ▲ ◆
93 | 畲族红色文化旅游项目 | 11300 | 7000 | 2021-06 | 2022-12 | 0 | 6825 | 97.5% | 2月竣工 | 福州半山园农业开发有限公司 | 松山镇 | ▲ ◆
94 | 竹里缘旅游观光体验项目 | 11000 | 2000 | 2020-09 | 2022-12 | 150 | 1398 | 69.9% |  | 罗源县竹里缘旅游开发有限公司 | 松山镇
95 | 北山湾海滨休闲旅游观光项目 | 11000 | 2000 | 2020-10 | 2022-12 | 185 | 1240 | 62% |  | 福建省中北旅游发展有限公司 | 松山镇
96 | 选屿红色旅游项目 | 13000 | 6000 | 2021-01 | 2023-08 | 250 | 3510 | 58.5% |  | 罗源巽屿旅游发展有限公司 | 松山镇
97 | 北山红色旅游开发项目 | 9300 | 5000 | 2021-04 | 2022-06 | 400 | 3010 | 60.2% |  | 福建省中北旅游发展有限公司 | 松山镇
98 | 竹朴乡畲院文旅综合项目 | 49500 | 12000 | 2021-06 | 2023-05 | 375 | 7105 | 59.21% |  | 福建省竹朴乡畲院民宿有限公司 | 松山镇
99 | 鉴江湾度假酒店 | 24500 | 5000 | 2020-05 | 2023-05 | 600 | 5558 | 111.2% |  | 罗源鉴江湾酒店有限公司 | 鉴江镇 | ▲ ◆
100 | 榕树休闲文旅项目 | 7000 | 4000 | 2021-06 | 2023-06 | 320 | 2385 | 59.62% |  | 罗源县榕树旅游开发有限公司 | 起步镇
101 | 旗杆小镇文化旅游项目 | 22000 | 5000 | 2021-05 | 2023-05 | 275 | 6143 | 122.9% |  | 福州河洋旅游发展有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
102 | 庭前休闲农庄旅游项目 | 11000 | 5000 | 2021-01 | 2022-12 | 800 | 3600 | 72% |  | 福建流水人家旅游发展有限公司 | 白塔乡
103 | 浿溪古民居建设项目 | 13000 | 4000 | 2020-09 | 2022-12 | 0 | 4000 | 100% | 6月竣工 | 福建浿溪畲风生态农业发展有限公司 | 白塔乡
104 | 西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目 | 26843 | 7000 | 2021-08 | 2024-03 | 1300 | 6560 | 93.71% |  | 西兰乡人民政府 | 西兰乡 | ▲ ◆
105 | 西兰乡研学旅行中心营地项目 | 10000 | 5000 | 2021-08 | 2023-01 | 420 | 5170 | 103.4% |  | 福州军歌嘹亮教育咨询有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
106 | 七境石碧山庄建设项目 | 500000 | 8000 | 2021-03 | 2030-03 | 1010 | 7510 | 93.88% |  | 福建七境旅游开发有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
107 | 新知青旅游休闲项目 | 14500 | 2000 | 2020-09 | 2023-12 | 175 | 1275 | 63.75% |  | 福建新知青旅游管理有限公司 | 飞竹镇
108 | 仓前红色文化旅游项目 | 21750 | 2000 | 2021-04 | 2023-12 | 5000 | 5000 | 250% | 7月竣工 | 罗源县虔尚旅游开发有限责任公司 | 飞竹镇 | ◆
109 | 丰余红色文化旅游项目 | 26350 | 2000 | 2021-07 | 2024-12 | 165 | 1245 | 62.25% |  | 罗源丰余旅游开发有限责任公司 | 飞竹镇
110 | 上地村旗岗山樱花园项目 | 12950 | 2000 | 2020-04 | 2023-12 | 240 | 1390 | 69.5% |  | 罗源旗岗山旅游开发有限公司 | 飞竹镇
111 | 福湖畲风文旅精品旅游项目 | 12000 | 5000 | 2021-06 | 2023-06 | 200 | 3700 | 74% |  | 罗源县万普旅游开发有限公司 | 霍口乡
112 | 山龙湾特色田园综合体项目 | 10000 | 5500 | 2021-10 | 2023-10 | 500 | 3800 | 69.09% |  | 福建省罗源县山河旅游开发有限公司 | 霍口乡
113 | 牛姆山登高望远休闲旅游项目 | 18000 | 11400 | 2021-10 | 2023-10 | 1200 | 8000 | 70.18% |  | 福建罗源大牛佳湖旅游开发有限公司 | 霍口乡
| 二、计划新开工 | 4978620 | 899368 |  |  | 184846.7895 | 484581.1245 | 53.88%
| 1.农林水利 | 248353 | 52600 |  |  | 8048 | 25232 | 47.97%
114 | 罗源县小获溪山洪沟防洪治理工程 | 1173 | 1000 | 2022-01 | 2022-12 | 100 | 600 | 60% | 1月开工 | 松山镇人民政府 | 水利局 松山镇
115 | 起步溪五里桥至岐头桥防洪工程 | 2990 | 1000 | 2022-09 | 2023-08 | 0 | 0 | 0% |  | 松山镇人民政府 | 水利局 松山镇
116 | 转基因花卉研发中心综合项目 | 35000 | 3000 | 2022-07 | 2027-10 | 0 | 0 | 0% |  | 福建聚源洋农业发展有限公司 | 碧里乡
117 | 吉鲍海洋渔业综合开发项目 | 31000 | 3100 | 2022-07 | 2026-10 | 0 | 0 | 0% |  | 福州市吉海渔业发展有限责任公司 | 碧里乡
118 | 元逸南美白对虾育种研发综合项目 | 10500 | 2500 | 2022-03 | 2024-10 | 305 | 1010 | 40.4% | 3月开工 | 福建省罗源县碧里元逸水产养殖有限公司 | 碧里乡
119 | 鉴江渔排升级改造项目 | 100000 | 30000 | 2022-06 | 2024-06 | 6500 | 16878 | 56.26% | 4月开工 | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | ▲ ◆
120 | 现代化智慧育苗研发中心 | 10000 | 5000 | 2022-02 | 2023-02 | 120 | 2641 | 52.82% | 3月开工 | 福州金鸿水产有限公司 | 鉴江镇
121 | 罗源县鉴江镇澳里溪综合治理项目 | 2990 | 1000 | 2022-09 | 2023-08 | 300 | 300 | 30% |  | 鉴江镇人民政府 | 水利局 鉴江镇
122 | 百谷食用菌种植项目 | 18000 | 3000 | 2022-02 | 2024-12 | 265 | 1710 | 57% | 2月开工 | 福建省罗源县百谷农业发展有限公司 | 起步镇
123 | 集约化智能化蛋鸭生态养殖项目 | 21700 | 1500 | 2022-09 | 2024-12 | 108 | 1093 | 72.87% |  | 福建潮歌生态农业发展有限公司 | 洪洋乡
124 | 必利农智园项目 | 15000 | 1500 | 2022-09 | 2024-09 | 350 | 1000 | 66.67% | 3月开工 | 福州必利智慧农业开发有限公司 | 西兰乡
| 2.交通 | 124000 | 16500 |  |  | 100 | 180 | 1.091%
125 | 福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 | 37000 | 3500 | 2022-09 | 2024-10 | 0 | 0 | 0% |  | 福州港罗源湾码头有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
126 | 罗源湾北岸公共输送廊道（碧里作业区至金港工业区）项目 | 78000 | 10000 | 2022-09 | 2026-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 碧里乡 | ▲ ◆
127 | 罗源湾互通连接线路口堵点整治项目 | 9000 | 3000 | 2022-12 | 2023-12 | 100 | 180 | 6% |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局
| 3.城建环保 | 913456 | 17000 |  |  | 4502.2 | 7256 | 42.68%
128 | 罗源县城乡供水一体化工程 | 85193 | 2000 | 2022-12 | 2026-10 | 453 | 1839 | 91.95% | 6月开工 | 罗源县水利局 | 水利局 凤山镇 起步镇 松山镇 碧里乡 | ▲ ◆
129 | 罗源县起步镇环境综合整治工程 | 14200 | 2000 | 2022-03 | 2025-11 | 515.2 | 1883 | 94.15% | 2月开工 | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲ ◆
130 | 罗源县城区雨污分流改造工程 | 40063 | 2000 | 2022-08 | 2024-08 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局
131 | 罗源站前区域综合城 | 774000 | 11000 | 2022-12 | 2025-12 | 3534 | 3534 | 32.13% | 7月开工 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | ★ ▲ ◆
| 4.工业科技 | 3302867 | 720910 |  |  | 160930 | 407125 | 56.47%
132 | 福州（台商）万洋众创城项目 | 500000 | 100000 | 2022-03 | 2024-10 | 19805 | 70319 | 70.32% | 2月开工 | 罗源万洋众创城科技有限公司 | 台商区 | ★ ▲ ◆
133 | 中网电力智能电网配套工厂建设项目 | 31000 | 5000 | 2022-02 | 2024-09 | 752 | 4058 | 81.16% | 2月开工 | 中网电力科技有限公司 | 台商区 | ★ ▲ ◆
134 | 福蓉源年产18万吨消费电子铝型材及加工项目 | 428000 | 70000 | 2022-07 | 2026-12 | 24180 | 49242 | 70.35% | 4月开工 | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
135 | 隆普达轻型聚合物锂离子电池生产项目 | 36000 | 5000 | 2022-03 | 2023-09 | 1200 | 4812 | 96.24% | 2月开工 | 福州隆普达新能源科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
136 | 汇辰智造汽车精密模具研发制造项目 | 30000 | 5000 | 2022-03 | 2023-12 | 2000 | 4059 | 81.18% | 4月开工 | 福建汇辰智造工业有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
137 | 鑫尚林软包装印刷生产线建设项目 | 30000 | 5000 | 2022-03 | 2023-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建鑫尚林科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
138 | 中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目 | 30000 | 3000 | 2022-03 | 2024-12 | 900 | 2812 | 93.73% | 3月开工 | 中科瑞能电气股份有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
139 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-老产线转型升级技术改造项目 | 250000 | 130000 | 2022-06 | 2025-07 | 40000 | 40000 | 30.77% | 7月开工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
140 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-轧制线技术改造项目 | 150000 | 80000 | 2022-06 | 2025-07 | 0 | 0 | 0% |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
141 | 福建三钢闽光股份有限公司产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 300000 | 100000 | 2022-06 | 2025-12 | 18300 | 90708 | 90.71% | 2月开工 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 开发区 | ▲ ◆
142 | 时代聚丙烯深加工项目 | 200000 | 30000 | 2022-07 | 2025-12 | 23728 | 27778 | 92.59% | 6月开工 | 福建时代包装材料公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
143 | 福蓉源年产25万吨再生铝及圆铸锭项目 | 72000 | 30000 | 2022-07 | 2025-12 | 1300 | 18000 | 60% | 5月开工 | 福建省福蓉源再生资源开发有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
144 | 源申年产120万吨钢铁渣粉新建项目 | 100000 | 30000 | 2022-06 | 2023-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建源申环保科技有限公司 | 开发区 | ▲
145 | 兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目 | 500000 | 10000 | 2022-12 | 2026-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建兴拓重工有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
146 | 叙佑绿色环保抗菌不锈钢管材、管件项目 | 80000 | 8000 | 2022-12 | 2025-12 | 4300 | 6800 | 85% | 6月开工 | 福建叙佑不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
147 | 罗源欧特不锈钢特种阀门项目 | 30000 | 5000 | 2022-12 | 2024-12 | 3600 | 3600 | 72% | 7月开工 | 罗源欧特阀门有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
148 | 中琉炭业4×4000 吨/年纳米分子吸附新材料项目 | 30000 | 6000 | 2022-03 | 2024-12 | 1100 | 5590 | 93.17% | 3月开工 | 福建中琉炭业有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
149 | LED显示屏配套线材加工 | 30000 | 8000 | 2022-03 | 2023-12 | 530 | 7321 | 91.51% | 2月开工 | 福州艾米阳电子科技有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
150 | 新良佐自动化设备制造项目 | 20000 | 6000 | 2022-06 | 2023-12 | 950 | 5410 | 90.17% | 4月开工 | 福建新良佐自动化设备有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
151 | 浩宇纺织产业链项目 | 35000 | 10000 | 2022-01 | 2024-09 | 1850 | 8988 | 89.88% | 2月开工 | 罗源浩宇纺织有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
152 | 诚韵门窗加工项目 | 23000 | 10000 | 2022-02 | 2023-12 | 1424 | 8659 | 86.59% | 3月开工 | 福建诚韵门窗幕墙有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
153 | 津泰年产3000吨塑料单丝项目 | 37000 | 8610 | 2022-04 | 2024-12 | 2683 | 8198 | 95.21% | 3月开工 | 福建罗源津泰塑料有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
154 | 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭建设技术升级改造项目 | 26700 | 3300 | 2022-06 | 2024-12 | 522 | 3178 | 96.3% | 2月开工 | 福建省强迪纶纺织有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
155 | 皇万鑫建筑水泥制品生产项目 | 31700 | 3500 | 2022-03 | 2024-12 | 636 | 3373 | 96.37% | 2月开工 | 罗源县皇万鑫再生物资有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
156 | 废弃石粉环保再生综合利用项目 | 30700 | 1500 | 2022-09 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建吉祥新材料有限公司 | 洪洋乡
157 | 新型节能环保塑料管材制造项目 | 45000 | 8000 | 2022-09 | 2023-12 | 1400 | 6933 | 86.66% | 2月开工 | 福建润普新材料科技有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
158 | 铁件热镀锌技术升级改造项目 | 45000 | 8000 | 2022-09 | 2023-12 | 1500 | 6983 | 87.29% | 2月开工 | 罗源鑫顺金属制品有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
159 | 永万新型节能环保墙体材料制造项目 | 45000 | 5000 | 2022-03 | 2024-12 | 650 | 4500 | 90% | 5月开工 | 永万（福州）新型建材有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
160 | 华耀环保砖技术升级改造项目 | 21000 | 8000 | 2022-09 | 2023-12 | 1550 | 7034 | 87.92% | 3月开工 | 福建省罗源县华耀环保建材有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
161 | 中闽长源（福建）仓储物流项目 | 10200 | 3000 | 2022-06 | 2023-12 | 600 | 2100 | 70% | 6月开工 | 中闽长源（福建）实业有限公司 | 白塔乡
162 | 100万吨陶瓷岩板精细原料项目 | 50000 | 6000 | 2022-04 | 2023-12 | 980 | 980 | 16.33% | 7月开工 | 中恒时代（福建）再生资源科技有限公司 | 西兰乡 | ◆
163 | 顺源竹精深加工项目 | 30000 | 3000 | 2022-05 | 2023-12 | 510 | 1410 | 47% | 5月开工 | 福州顺源竹木业有限公司 | 飞竹镇
164 | 罗源县霍口乡民族产业园项目 | 20012 | 5000 | 2022-06 | 2024-09 | 3520 | 3520 | 70.4% | 7月开工 | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口乡 | ▲ ◆
165 | 飞竹镇工业园区（特色竹产业）配套基础设施建设项目 | 5555 | 2000 | 2022-06 | 2023-12 | 460 | 760 | 38% | 6月开工 | 飞竹镇人民政府 | 飞竹镇
| 5.商贸服务业 | 195000 | 21000 |  |  | 2853 | 13714 | 65.3%
166 | 罗源书香小镇文旅项目 | 95000 | 10000 | 2022-12 | 2025-12 | 1920 | 7105 | 71.05% | 2月开工 | 福建华德书香小镇文旅发展有限公司 | 松山镇 | ★ ▲ ◆
167 | 麦通仓储物流项目 | 8000 | 3000 | 2022-01 | 2023-12 | 285 | 1940 | 64.67% |  | 福建麦通物流有限公司 | 松山镇
168 | “互联网+食用菌经济”产业链项目 | 92000 | 8000 | 2022-04 | 2025-05 | 648 | 4669 | 58.36% | 2月开工 | 福州市闽洋生态农业发展有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
| 6.社会事业 | 99600 | 38714 |  |  | 4517.5895 | 14803.1245 | 38.24%
169 | 罗源县文化三馆建设项目 | 20000 | 3000 | 2022-09 | 2024-12 | 1224 | 3251 | 108.4% | 6月开工 | 罗源县文化体育和旅游局 | 文旅局 凤山镇 | ▲ ◆
170 | 三中田径场、教学综合楼改建及配套设施项目 | 10000 | 3000 | 2022-06 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县第三中学 | 教育局 凤山镇 | ▲ ◆
171 | 罗源县暖警工程建设项目 | 6500 | 3000 | 2022-06 | 2023-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县公安局 | 公安局 凤山镇 | ▲
172 | 罗源县民兵靶场训练基地一期项目 | 5100 | 5100 | 2022-03 | 2022-12 | 1315 | 4771.3 | 93.55% | 4月开工 | 罗源县随行旅游服务有限公司 | 凤山镇 | ▲ ◆
173 | 新建罗源县第二医院 | 20000 | 5000 | 2022-09 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县中医院 | 卫健局 松山镇 | ▲ ◆
174 | 罗源县高级职业中学新校区（实训基地）建设项目 | 20386 | 5000 | 2022-03 | 2024-03 | 1455.57 | 4719.79 | 94.4% | 4月开工 | 罗源县高级职业中学 | 教育局 松山镇 | ▲ ◆
175 | 罗源县松山幼儿园 | 5000 | 2000 | 2022-06 | 2023-06 | 503.14 | 1998.49 | 99.92% | 2月开工 | 县教育局 | 教育局 松山镇 | ▲ ◆
176 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司渔光互补光伏发电工程 | 1214 | 1214 | 2022-06 | 2023-03 | 0 | 0 | 0% |  | 华能（罗源）发电有限公司 | 碧里乡
177 | 鉴江镇公益性公墓 | 1200 | 1200 | 2022-03 | 2022-12 | 0 | 0 | 0% |  | 鉴江镇人民政府 | 民政局 鉴江镇
178 | 中房镇公益性公墓 | 1200 | 1200 | 2022-03 | 2022-06 | 6.4795 | 49.1445 | 4.095% | 5月开工 | 中房镇人民政府 | 民政局 中房镇
179 | 罗源县白塔乡区域性养老服务中心 | 1000 | 1000 | 2022-06 | 2022-12 | 0 | 0 | 0% |  | 白塔乡人民政府 | 民政局 白塔乡
180 | 罗源县公益性公墓 | 8000 | 8000 | 2022-10 | 2025-12 | 13.4 | 13.4 | 0.1675% |  | 罗源县民政局 | 民政局
| 7.旧改及保障房（含房地产） | 11344 | 6344 |  |  | 0 | 0 | 0%
181 | 罗马三期项目 | 10000 | 5000 | 2022-09 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源和霖房地产开发有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲ ◆
182 | 东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目 | 1344 | 1344 | 2022-09 | 2022-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县住建局 | 住建局
| 8.旅游 | 84000 | 26300 |  |  | 3896 | 16271 | 61.87%
183 | 罗源县松泽园文化旅游建设项目 | 16000 | 8000 | 2022-05 | 2023-12 | 1908 | 6408 | 80.1% | 5月开工 | 罗源县松泽园生态农业有限公司 | 凤山镇
184 | 故里文化旅游综合项目 | 19000 | 5000 | 2022-06 | 2023-12 | 328 | 3053 | 61.06% |  | 福建省竹朴乡畲院民宿有限公司 | 松山镇
185 | 鉴江滨海生态渔旅项目 | 10000 | 2800 | 2022-06 | 2024-06 | 0 | 0 | 0% |  | 福建省罗窗旅游开发有限公司 | 鉴江镇
186 | 潮格村坂尾文旅项目 | 10000 | 3500 | 2022-07 | 2023-12 | 300 | 300 | 8.571% | 7月开工 | 罗源县北极熊海游旅游科技有限公司 | 起步镇
187 | 福溪源文化旅游项目 | 19000 | 6000 | 2022-05 | 2024-06 | 1100 | 3000 | 50% | 5月开工 | 福建福溪源生物科技有限公司 | 中房镇
188 | 坛飞康养旅游基地建设项目 | 10000 | 1000 | 2022-12 | 2024-12 | 260 | 3510 | 351% | 3月开工 | 福州坛飞旅游有限公司 | 西兰乡 | ◆
| 三、预备前期 | 288098 | 1000 |  |  | 2000 | 6076.2974 | 607.6%
| 交通 | 106516 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
189 | 省道S207罗源白塔至西兰段（西兰隧道）公路项目 | 78597 | 0 | 2023-11 | 2026-12 | 0 | 0 | - |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | ▲
190 | 福州港罗源湾深水航道二期工程 | 27919 | 0 | 2023-05 | 2025-06 | 0 | 0 | - |  | 罗源湾深水航道二期工程建设指挥部 | 交运局
| 工业科技 | 95000 | 200 |  |  | 2000 | 6066 | 3033%
191 | 福建恒允升装配式建筑项目 | 30000 | 0 | 2023-01 | 2024-09 | 1000 | 3566 | - | 2月开工 | 福建恒允升建设有限公司 | 台商区
192 | 建筑及工业废弃物再生资源利用项目 | 35000 | 200 | 无 | 无 | 0 | 0 | - |  | 福建省晋山再生资源利用有限公司 | 松山镇
193 | 智能电控汽车配件制造项目 | 30000 | 0 | 2023-03 | 2025-12 | 1000 | 2500 | - | 6月开工 | 原野(福州)电控设备有限公司 | 白塔乡
| 社会事业 | 2582 | 800 |  |  | 0 | 10.2974 | 1.287%
194 | 罗源县人民法院审判法庭扩建项目 | 1782 | 800 | 2022-08 | 2023-06 | 0 | 10.2974 | 1.287% |  | 罗源县人民法院 | 法院
195 | 罗源县公安局鉴江派出所业务用房 | 800 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | - |  | 罗源县公安局 | 公安局
| 旅游 | 84000 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
196 | 牛澳海上牧场旅游观光项目 | 84000 | 0 | 2023-11 | 2026-06 | 0 | 0 | - |  | 福建省渔族稞裕科技有限公司 | 碧里乡 | ▲

## 7月市重点进度定稿
项目名称 | 序号 | 总投资 | 审核状态 | 责任领导 | 责任市领导 | 二级责任部门 | 全年计划投资金额 | 本年度已审核通过投资 | 已审核通过项目累计投资 | 本次上报后投资完成率 | 本月上报投资 | 本年上报投资 | 项目累计投资 | 实际形象进度 | 计划形象进度 | 开工状态 | 竣工状态 | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 全年计划形象进度 | 建设内容及规模 | 所属行业 | 细分行业 | 产业分类 | 三大产业 | 全国统一编码 | 建设地点 | 市建设阶段 | 本次上报开工状态 | 本次上报竣工状态 | 本次上报实际开工时间 | 本次上报实际竣工时间 | 进度审核通过时间 | 范围内最新进展 | 本年度至查询范围累计审核通过投资 | 攻坚项目类型
|  | 9708716 |  |  |  |  | 1999695 | 1471897.2 | 3533159.2 | 73.61% | 335600.55 | 1471897.2 | 3017808.68
香山小镇 | 2022-XMDJ-00000114 | 280000 | 审核通过 | 周宇骋 |  | 凤山镇人民政府 | 20000 | 18517.9 | 270041.9 | 92.59% | 4785.26 | 18517.9 | 270041.9 | 已完成三期高层部分建筑外立面建设，正在加紧建设二期待交房洋房。 | 第一季度：二期洋房完成建设，并进行交房工作；第二季度：三期高层主体建设；第三季度：三期13#、15#楼落架；第四季度：完成三期13#、15#楼交付。 | 已开工 | 未竣工 | 2017-12 |  | 2017-12 | 2024-12 | 第一季度：二期洋房完成建设，并进行交房工作；第二季度：三期高层主体建设；第三季度：三期13#、15#楼落架；第四季度：完成三期13#、15#楼交付。 | 建设86幢住宅、商业配套及公共设施等，总建筑面积60.97万平方米。 | 旧改及保障房（含房地产） | 其他 | 基础设施 |  | 2017-350123-70-03-041519 | 罗源县凤山镇 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2017-12 |  | 2022-08-30 10:12:09 | 已完成三期高层部分建筑外立面建设，正在加紧建设二期待交房洋房。 | 18517.9 | 在建提速
高频焊接金属制品制造项目 | 2022-XMDJ-00000269 | 31230 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 5000 | 4550 | 21780 | 91% | 600 | 4550 | 21780 | 正在进行第二条生产线部分设备安装、调试，并订购其余设备。 | 第一季度：完成第二条生产线设备购置及附属配套设施建设； 第二季度：完成第二条生产线设备购置及附属配套设施建设； 第三季度：完成生产线安装、调试并试投产； 第四季度：完成生产线安装、调试并试投产。 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  | 2020-04 | 2023-06 | 第一季度：完成第二条生产线设备购置及附属配套设施建设； 第二季度：完成第二条生产线设备购置及附属配套设施建设； 第三季度：完成生产线安装、调试并试投产； 第四季度：完成生产线安装、调试并试投产。 | 主要制造工艺品主要用于建筑、家具等领域，分两期建设，一期占地面积16.07亩，主要建设车间及仓库，办公楼、宿舍楼等附属设施。 | 工业科技 | 其他 | 产业项目 | 第二产业 | 2019-350123-33-03-078922 | 白塔乡 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  | 2022-08-30 10:14:18 | 正在进行第二条生产线部分设备安装、调试，并订购其余设备。 | 4550 | 在建提速
西洋花卉苗木基地项目 | 2022-XMDJ-00000527 | 37330 | 未提交 | 黄垂卫 周宇骋 |  | 碧里乡人民政府 | 2590 | 2590 | 37850 | 100% |  | 2590 |  |  | 第一季度：建设东洋北山片区苗木种植区；第二季度：建设花卉苗木交易中心；第三季度：建设温室花房；第四季度：采购苗种，开展苗木种植。 | 已开工 | 已竣工 | 2017-10 | 2022-04 | 2017-10 | 2022-12 | 第一季度：建设东洋北山片区苗木种植区；第二季度：建设花卉苗木交易中心；第三季度：建设温室花房；第四季度：采购苗种，开展苗木种植。 | 总建筑面积2.8万平方米，建设分老茶圃、莲花心、茶园、长丽、东洋北山五大片区，分三期实施。 | 农林水利 | 其他 | 基础设施 |  | 2017-350123-01-03-066370 | 罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成竣工验收，开展苗木种植，出售成品观赏苗木。 | 2590 | 竣工投产
罗源县城区环境综合改造提升项目 | 2022-XMDJ-00000610 | 34941 | 未提交 | 周宇骋 | 李永祥 | 凤山镇人民政府 | 2000 | 2136 | 37076 | 106.8% |  | 2136 |  |  | 第一季度：进行竣工验收工作。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-10 | 2022-03 | 2020-10 | 2022-03 | 第一季度：进行竣工验收工作。 | 从城区由东向西建设动车站周边环境基础设施、岐头桥至五桥沿河绿地景观改造、渡头公园提升及水岸菁华段扩建、莲花山公园一期、才翁石古道景观提升、三个高速出口景观提升、凤梅生态公园二期，健全城区市政交通网络，改造提升各重要景观节点，改善城区人居环境。 | 城建环保 |  | 基础设施 |  | 2020-350123-78-01-017019 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成项目建设，目前竣工投产。 | 2136 | 竣工投产
日产3万袋绣球菌基地项目 | 2022-XMDJ-00000818 | 35000 | 审核通过 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 15000 | 14347 | 34347 | 95.65% | 1832 | 14347 | 34347 | 该项目完成厂房建设，进行锅炉房、保温库建设。 | 第一季度：进行办公区建设；第二季度：进行原料仓库、机房建设；第三季度：完成办公区、锅炉房建设；第四季度：完成保温库建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2020-09 |  | 2020-09 | 2022-09 | 第一季度：进行办公区建设；第二季度：进行原料仓库、机房建设；第三季度：完成办公区、锅炉房建设；第四季度：完成保温库建设。 | 项目规划用地34.38亩，主要加工生产珍稀食用菌，引进先进绣球菌接种养菌技术和智能化生产设备进行周年化生产，建设菌包加工车间、养菌房、无菌接种车间、出菇区、培养房、制带车间、原料仓库、机房、办公区、锅炉房、保温库。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-01-03-067740 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-09 |  | 2022-08-30 10:12:19 | 该项目完成厂房建设，进行锅炉房、保温库建设。 | 14347 | 竣工投产
汇佰佳禽业发展项目 | 2022-XMDJ-00000848 | 11200 | 未提交 | 徐忠琼 陈明娟 |  | 中房镇人民政府 | 5200 | 5200 | 11200 | 100% |  | 5200 |  |  | 第一季度：完成仓库、配电室以及配套设施建设； 第二季度：完成3栋全自动化蛋鸡养殖场以及配套设施建设； 第三季度：完成饲料库、有机肥储存库建设； 第四季度：完成3栋全自动化蛋鸡养殖场以及配套设施建设。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-11 | 2022-04 | 2020-11 | 2022-11 | 第一季度：完成仓库、配电室以及配套设施建设； 第二季度：完成3栋全自动化蛋鸡养殖场以及配套设施建设； 第三季度：完成饲料库、有机肥储存库建设； 第四季度：完成3栋全自动化蛋鸡养殖场以及配套设施建设。 | 项目建筑面积33.539亩。建设全自动化蛋鸡养殖场7栋、办公管理房1栋、配电室、消毒室、饲料库、有机肥储存库、水电、消防等基础配套设施。计划养殖蛋鸡15万羽。主要采用自动化蛋鸡笼养设备、恒温育雏苗笼、粪便发酵罐、饲料加工设备、自动上料供水设备、传带输送机等设备。 | 农林水利 | 农业 | 产业项目 | 第一产业 | 2019-350123-03-03-086810 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成园区基本设施建设，正在调试设备，开始蛋鸡试养殖。 | 5200 | 竣工投产
生物分离秀珍菇液体菌种项目 | 2022-XMDJ-00001096 | 15000 | 未提交 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 5000 | 5117 | 15157 | 102.34% |  | 5117 |  |  | 第一季度：进行恒温养菌房、堆料场、机房等相关配套设施建设； 第二季度：恒温养菌房、堆料场、机房建成投入使用，项目竣工。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-10 | 2022-04 | 2020-12 | 2022-06 | 第一季度：进行恒温养菌房、堆料场、机房等相关配套设施建设； 第二季度：恒温养菌房、堆料场、机房建成投入使用，项目竣工。 | 通过生物技术设备秀珍菇液体菌种技术开发，并启用国内少有的液体菌种接种技术生产、销售，栽培秀珍菇。一期建设科研中心、制包厂房、百级、万级无菌接种车间；二期建设恒温养菌房、堆料场、机房等相关配套设施。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-01-03-063938 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成厂区建设，设备安装，项目竣工投产 | 5117 | 竣工投产
年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 2022-XMDJ-00001097 | 38000 | 审核通过 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 8000 | 8238 | 33238 | 102.98% | 720 | 8238 | 33238 | 该项目对厂房进行基础施工，建设厂房安装设备。 | 第一季度：厂区山体开挖进度达80%； 第二季度：完成山体开挖，平整土地； 第三季度：剩余厂房基础建设； 第四季度：完成第二栋厂房建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  | 2020-02 | 2023-02 | 第一季度：厂区山体开挖进度达80%； 第二季度：完成山体开挖，平整土地； 第三季度：剩余厂房基础建设； 第四季度：完成第二栋厂房建设。 | 项目主要生产装配式建筑原材料（发泡陶瓷原材料），规划用地74亩，分三期建设，第一期建设厂房、办公楼、生产线及配套设施建设；第二期购置并安装设备，投入生产；第三期扩大规模，扩建厂房和生产线。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2019-350123-30-03-085850 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  | 2022-08-30 10:08:19 | 该项目对厂房进行基础施工，建设厂房安装设备。 | 8238 | 在建提速
锦源纺织二期项目 | 2022-XMDJ-00001098 | 27500 | 未提交 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 5500 | 5512 | 27512 | 100.22% |  | 5512 |  |  | 第一季度：办公楼及厂房内部建设，仓库建设，厂房投入使用； 第二季度：员工宿舍建设，食堂建设，项目竣工。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-05 | 2022-04 | 2020-05 | 2022-06 | 第一季度：办公楼及厂房内部建设，仓库建设，厂房投入使用； 第二季度：员工宿舍建设，食堂建设，项目竣工。 | 规划用地25亩，对现有技术升级改造，项目计划分一期建设，建设时间为两年。引进进口智能化新型现代设备、建设新型厂房的建设；完成办公楼、仓库的建设；完成员工宿舍、食堂的建设。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2020-350123-17-03-034690 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成项目工程建设，生产设备安装，竣工投产 | 5512 | 竣工投产
福建省恒益建材科技产业园 | 2022-XMDJ-00001279 | 50000 | 审核通过 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 10000 | 9550 | 14970 | 95.5% | 2300 | 9550 | 14970 | 现已完成3-13#厂房地面基础、硬化施工和部分钢结构厂房安装，排水、给水、消防管道陆续施工中，其中7号厂房已完成单体施工。 | 第一季度：进行桩基施工；第二季度：进行桩基施工；第三季度：进行上部结构施工；第四季度：进行上部结构施工。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-11 |  | 2021-11 | 2025-12 | 第一季度：进行桩基施工；第二季度：进行桩基施工；第三季度：进行上部结构施工；第四季度：进行上部结构施工。 | 总建筑面积80050平方米，新建工业标准厂房约65050平方米、办公室用楼及建设设备用房等附属配套设施约15000平方米。项目主要从事建筑材料、装饰装修材料、建材加工、异型石材加工、瓷砖及石材的精深加工等进出口业务 | 工业科技 | 其他 | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-30-03-003111 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-11 |  | 2022-08-30 10:08:51 | 现已完成3-13#厂房地面基础、硬化施工和部分钢结构厂房安装，排水、给水、消防管道陆续施工中，其中7号厂房已完成单体施工。 | 9550 | 在建提速
新建罗源县第二医院 | 2022-XMDJ-00001355 | 20000 | 未提交 | 董智先，钟凤金 |  | 松山镇人民政府 | 5000 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 动工建设。第一季度：初设、土地勘察；第二季度：初设概算审批，编制模拟清单，工程总承包单位招投标，桩基施工图设计与主体工程施工图设计同步开始；第三季度：桩基施工，主体工程施工图设计；第四季度：桩基施工 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-09 | 2025-12 | 动工建设。第一季度：初设、土地勘察；第二季度：初设概算审批，编制模拟清单，工程总承包单位招投标，桩基施工图设计与主体工程施工图设计同步开始；第三季度：桩基施工，主体工程施工图设计；第四季度：桩基施工 | 总建筑面积为2.7万平方米，建设住院楼、门诊楼各一栋及院内道路、绿化、消防等附属配套设施，建成后增设床位300张 | 社会事业 | 卫生 | 社会事业 |  | 2020-350123-84-01-010770 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成前期土地勘察，开始征收补偿阶段并取得一定进展 | 0 | 开工提速
宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 2022-XMDJ-00001406 | 1085730 | 审核通过 | 陈启辉 |  |  | 380000 | 318480 | 778912 | 83.81% | 77128 | 318480 | 778912 | 设备安装并调试。 | 年度工作目标项目完成设备联调，开始热负荷试车。一季度完成新增土地合同签订、开展土地平整；二季度完成设备安装；三季度完成设备单体调试；四季度完成设备联调，开始热负荷试车 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  | 2020-03 | 2022-12 | 年度工作目标项目完成设备联调，开始热负荷试车。一季度完成新增土地合同签订、开展土地平整；二季度完成设备安装；三季度完成设备单体调试；四季度完成设备联调，开始热负荷试车 | 新建2500m3高炉1座（炼铁产能213万吨/年）、炼钢连铸（1×150吨转炉，2×120吨 AOD炉；炼钢产能322万吨/年），与生产系统配套的原料场（B+ECIA型）、360㎡烧结机1座、600t/d石灰窑4座、20万m3高炉煤气柜1座、8万m3转炉煤气柜1座、中央水处理厂1座、全厂智慧管控中心大楼、全厂综合管线、全厂供配电、全厂给排水、全厂总图道路及桥梁、固废综合利用、其他公辅配套设施等。总建筑面积约80万平方米 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-31-03-000535 | 罗源县罗源湾开发区金港工业区 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  |  | 设备安装并调试。 | 318480 | 竣工投产
罗源县昌西水库工程 | 2022-XMDJ-00001409 | 72080 | 审核通过 | 徐忠琼 |  |  | 5000 | 3457 | 53711 | 69.14% | 916 | 3457 | 53711 | "1、临建工程 1）场内主要施工便道及临建、临电设施基本完成，满足目前施工需求； 2）砂石加工、砼拌和系统全部完成，已通过验收； 3）1#弃渣场前期工程已施工完成，待变更下发后进行排洪渠施工。 4）场内施工道路硬化完成2.85km，道路边坡喷草防护完成约40000m²。 5）钢筋加工场及物资仓库正在建设。 2、导（截）流工程 1）导流工程施工完成，于2021年9月8日分部验收已通过，已过流； 2）2021年12月5日上游围堰全部施工完成，变更过水围堰2022年6月22日基本完成。 3、主体工程 1）大坝土石方已开挖完成，土石方累计开挖约100万m³，11~13#坝段EL204.6m以下填塘、断层及垫层混凝土浇筑完成共11774m³，EL215m以下斜层碾压混凝土施工完成共38200m³，固结灌浆完成6017m； 2）1#坝段变更部分及观测房基础1月19日已浇筑完成共746.2m³； 3）左、右岸锚喷支护基本完成； 4）进场道路开挖、挡墙及管涵基本完成，路面混凝土完成3750m，庙宇段箱涵及挡墙施工完成，待村民将路边树木移出后再进行路面施工；高边坡石方正在静态爆破。 5）上坝路路面及排水系统施工完成，具备通车条件，正在进行标志、标牌及波形护栏施工； 6）安置房配套市政工程施工完成。" | 第一季度进行土石方工程；第二季度进行坝体混凝土工程、泄洪底孔及金属结构工程、厂区及生产管理建筑工程；第三季度进行泄洪底孔及金属结构工程；第四季度部分工程完成 | 已开工 | 未竣工 | 2017-12 |  | 2018-12 | 2023-03 | 第一季度进行土石方工程；第二季度进行坝体混凝土工程、泄洪底孔及金属结构工程、厂区及生产管理建筑工程；第三季度进行泄洪底孔及金属结构工程；第四季度部分工程完成 | 总库容1191万立方米，兴利库容1032万立方米，日供水4.3万吨 | 农林水利 | 水利 | 基础设施 |  | 2017-350100-76-01-057372 | 起步曹垅村 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2017-12 |  |  | "1、临建工程 1）场内主要施工便道及临建、临电设施基本完成，满足目前施工需求； 2）砂石加工、砼拌和系统全部完成，已通过验收； 3）1#弃渣场前期工程已施工完成，待变更下发后进行排洪渠施工。 4）场内施工道路硬化完成2.85km，道路边坡喷草防护完成约40000m²。 5）钢筋加工场及物资仓库正在建设。 2、导（截）流工程 1）导流工程施工完成，于2021年9月8日分部验收已通过，已过流； 2）2021年12月5日上游围堰全部施工完成，变更过水围堰2022年6月22日基本完成。 3、主体工程 1）大坝土石方已开挖完成，土石方累计开挖约100万m³，11~13#坝段EL204.6m以下填塘、断层及垫层混凝土浇筑完成共11774m³，EL215m以下斜层碾压混凝土施工完成共38200m³，固结灌浆完成6017m； 2）1#坝段变更部分及观测房基础1月19日已浇筑完成共746.2m³； 3）左、右岸锚喷支护基本完成； 4）进场道路开挖、挡墙及管涵基本完成，路面混凝土完成3750m，庙宇段箱涵及挡墙施工完成，待村民将路边树木移出后再进行路面施工；高边坡石方正在静态爆破。 5）上坝路路面及排水系统施工完成，具备通车条件，正在进行标志、标牌及波形护栏施工； 6）安置房配套市政工程施工完成。" | 3457 | 在建提速
罗源站前区域综合城 | 2022-XMDJ-00001421 | 774000 | 审核通过 | 周宇骋 |  |  | 11000 | 3534 | 4284 | 32.13% | 3534 | 3534 | 4284 | 小获小学正在进行基础施工，丝路港城配套道路正在开挖路基。 | 年底动工建设。一至四季度进行项目设计、用地、环保、社稳等前期手续报批工作，年底开工建设 | 已开工 | 未竣工 | 2022-07 |  | 2022-12 | 2025-12 | 年底动工建设。一至四季度进行项目设计、用地、环保、社稳等前期手续报批工作，年底开工建设 | 总建筑面积411万平方米，其中新建276万平方米，优化提升135万平方米。根据《福州都市圈发展规划》，规划建设罗源站前区域综合城，主要建设公共服务设施及市政道路、公园、医院、教育、公安、停车等公共配套 | 城建环保 | 其他 | 基础设施 |  | 2110-350123-04-01-442637 | 罗源县站前区 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-07 |  |  | 小获小学正在进行基础施工，丝路港城配套道路正在开挖路基。 | 3534 | 开工提速
罗源霍口水库工程 | 2022-XMDJ-00001457 | 205188 | 审核通过 | 徐忠琼 |  |  | 10000 | 7575 | 213363 | 75.75% | 400 | 7575 | 213363 | 1.大坝工程：主坝浇筑至EL192.6，进水口已封顶，累计完成混凝土57.11万m³，副坝填筑至EL193.4，填筑完成约13.1万m³2.厂房工程:主、副厂房已封顶；开关站已封顶；停机放水阀室已封顶，二期混凝土已浇筑至发电机层▽121.1；河道疏浚、厂区绿化养护；累计完成混凝土5.6万m³。3.机电设备安装工程:高压柜安装、停机放水房调流阀安装。4.过鱼设施工程：2021年1月5日经水利部批复，项目选址意见于2021年12月30日通过批复，县政府征地预公告于2022年4月21日公示结束,用林审批于2022年6月16日通过省林业局批复。 | 第一季度：主坝、副坝继续浇筑；第二季度：主坝表孔常态混凝土浇筑完成，进水口金结安装完成；第三季度：主坝表孔金结安装完成；过鱼设施标段开工建设；第四季度：鱼道混凝土浇筑完成3万立方米 | 已开工 | 未竣工 | 2017-06 |  | 2017-05 | 2023-06 | 第一季度：主坝、副坝继续浇筑；第二季度：主坝表孔常态混凝土浇筑完成，进水口金结安装完成；第三季度：主坝表孔金结安装完成；过鱼设施标段开工建设；第四季度：鱼道混凝土浇筑完成3万立方米 | 总库容为2.9亿立方米，电站装机容量6万千瓦，日供水162万吨 | 农林水利 | 水利 | 基础设施 |  | 2016-350000-76-02-007612 | 霍口乡王廷洋村 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2017-06 |  |  | 1.大坝工程：主坝浇筑至EL192.6，进水口已封顶，累计完成混凝土57.11万m³，副坝填筑至EL193.4，填筑完成约13.1万m³2.厂房工程:主、副厂房已封顶；开关站已封顶；停机放水阀室已封顶，二期混凝土已浇筑至发电机层▽121.1；河道疏浚、厂区绿化养护；累计完成混凝土5.6万m³。3.机电设备安装工程:高压柜安装、停机放水房调流阀安装。4.过鱼设施工程：2021年1月5日经水利部批复，项目选址意见于2021年12月30日通过批复，县政府征地预公告于2022年4月21日公示结束,用林审批于2022年6月16日通过省林业局批复。 | 7575 | 在建提速
罗源书香小镇文旅项目 | 2022-XMDJ-00001466 | 95000 | 审核通过 | 董智先 |  |  | 10000 | 7105 | 7105 | 71.05% | 1920 | 7105 | 7105 | 正在进行路网工程施工及周边配套设施土地平整工作。 | 全年计划完成项目征地、土地招拍挂、用地出让等流程，开工建设。一季度完成项目规划选址等前期工作；二季度完成部分征地补偿、用地报批等工作；三季度完成土地招拍挂、规划设计等；四季度完成土地摘牌，土地出让及施工许可等手续，力争开工建设 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-12 | 2025-12 | 全年计划完成项目征地、土地招拍挂、用地出让等流程，开工建设。一季度完成项目规划选址等前期工作；二季度完成部分征地补偿、用地报批等工作；三季度完成土地招拍挂、规划设计等；四季度完成土地摘牌，土地出让及施工许可等手续，力争开工建设 | 总建筑面积约20万平方米，项目分三期建设，一期建筑面积9万平方米，包括华德书院、研学中心、文化创意中心、艺术创作中心、区内路网工程、景观工程等及相关配套设施；二期建筑面积8万平方米，主要建设主题酒店、文化民宿、文化古街等及相关配套设施；三期建设面积3万平方米，主要建设自然疗愈空间、文化中心、体育赛事中心、家庭教育博物馆等及相关配套设施。项目建成后年接待游客20万人次 | 商贸服务业 | 旅游 | 产业项目 | 第三产业 | 2101-350123-04-01-192848 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  |  | 正在进行路网工程施工及周边配套设施土地平整工作。 | 7105 | 开工提速
福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 2022-XMDJ-00001475 | 203816 | 审核通过 | 陈启辉 |  |  | 100000 | 78100 | 155200 | 78.1% | 13500 | 78100 | 155200 | 贮煤塔及其周边通廊正在进行基础施工；熄焦塔施工至19.45米；沉淀池完成钢板桩支护施工及回填。正在进行污水零排放改造、化产煤气净化区域基础施工，已完成电捕设备安装、初冷器、脱硫塔器、焦氨槽区基础施工、干熄焦本体基础、干熄焦灰仓框架、干熄焦地面除尘站土建施工、封闭料场主体钢结构制作、安装；正在进行煤场及通廊相关超低排放、消防等设备采购。已完成生产调度中心、二层顶板浇筑、8个塔基基础施工；正在进行110KV外线塔基施工、内部水电预埋、内外墙粉刷及钢挂。主要项目场地三通一平、主要长周期设备采购、施工招标单位招标已全部完成。 | 年度工作目标炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施设备安装。第一季度：炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施基础施工；设备、材料采购；污水处理扩容加盖桩基施工；生产调度中心基础施工。第二季度：炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施建筑施工；污水处理扩容加盖基础、建筑施工；生产调度中心基础施工。第三季度：焦炉砌筑、干熄炉砌筑；污水处理扩容加盖设备安装；生产调度中心建筑施工。第四季度：炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施设备安装；生产调度中心装修 | 已开工 | 未竣工 | 2019-11 |  | 2019-11 | 2024-12 | 年度工作目标炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施设备安装。第一季度：炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施基础施工；设备、材料采购；污水处理扩容加盖桩基施工；生产调度中心基础施工。第二季度：炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施建筑施工；污水处理扩容加盖基础、建筑施工；生产调度中心基础施工。第三季度：焦炉砌筑、干熄炉砌筑；污水处理扩容加盖设备安装；生产调度中心建筑施工。第四季度：炼焦工序、干熄焦工序、煤气净化工序及主要附属设施设备安装；生产调度中心装修 | 总建筑面积14万平方米，对现有的生产设施进行节能减排改造升级，干法熄焦（含发电系统，其中发电部分另行审批）、封闭式原料存储系统、煤气净化、脱硫脱硝、除尘设施等环保装置；改炭化室高度4.3m捣固焦炉为6.25m单热式捣固焦炉；制酸（脱硫废液制酸）、硫铵、洗脱苯、动力系统、各类储罐、公辅及其他配套辅助设施等 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2018-350123-25-03-072625 | 罗源湾开发区金港工业区 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2019-11 |  |  | 贮煤塔及其周边通廊正在进行基础施工；熄焦塔施工至19.45米；沉淀池完成钢板桩支护施工及回填。正在进行污水零排放改造、化产煤气净化区域基础施工，已完成电捕设备安装、初冷器、脱硫塔器、焦氨槽区基础施工、干熄焦本体基础、干熄焦灰仓框架、干熄焦地面除尘站土建施工、封闭料场主体钢结构制作、安装；正在进行煤场及通廊相关超低排放、消防等设备采购。已完成生产调度中心、二层顶板浇筑、8个塔基基础施工；正在进行110KV外线塔基施工、内部水电预埋、内外墙粉刷及钢挂。主要项目场地三通一平、主要长周期设备采购、施工招标单位招标已全部完成。 | 78100 | 在建提速
罗源宝太110万吨冷轧项目 | 2022-XMDJ-00001476 | 500000 | 审核通过 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 60000 | 53950 | 54450 | 89.92% | 13200 | 53950 | 54450 | 1、砂石处置设备已基本安装完成，8月5号开始送电试机。 2、一桥已于7月1日正式开工，预计11月份完成建设。 3、省工信厅已通过项目节能审查报告书。 4、环评报告已通过专家评审。 5、省电力设计院已经完成冷轧项目110kv变电站工程初步设计。 6、中冶南方公司已完成110万吨冷轧项目一期工程工厂设计和公辅总包技术附件。 | 年度工作目标进行厂房施工。一季度进行土地报批，二季度平整土地并动工建设，三季度基础施工、订购设备，第四季度厂房施工 | 已开工 | 未竣工 | 2021-09 |  | 2021-09 | 2024-12 | 年度工作目标进行厂房施工。一季度进行土地报批，二季度平整土地并动工建设，三季度基础施工、订购设备，第四季度厂房施工 | 总建筑面积17.4万平方米，分两期建设：一期建设规模为9万t/a的不锈钢光亮退火产品，建设2条20辊轧机，4条不锈钢退火机组和1条重卷拉矫机组，配套建设公辅设施。二期建设规模为101万t/a的不锈钢光亮退火产品，建设2条不锈钢连续冷轧机，2条20辊轧机，20条不锈钢退火机组和2条重卷拉矫机组，配套建设公辅设施 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-04-01-973733 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-09 |  | 2022-08-30 10:10:16 | 1、砂石处置设备已基本安装完成，8月5号开始送电试机。 2、一桥已于7月1日正式开工，预计11月份完成建设。 3、省工信厅已通过项目节能审查报告书。 4、环评报告已通过专家评审。 5、省电力设计院已经完成冷轧项目110kv变电站工程初步设计。 6、中冶南方公司已完成110万吨冷轧项目一期工程工厂设计和公辅总包技术附件。 | 53950 | 在建提速
罗源休闲渔业旅游开发综合项目 | 2022-XMDJ-00001487 | 300000 | 审核通过 | 黄垂卫，周宇骋 |  |  | 22000 | 13850 | 86970 | 62.95% | 1800 | 13850 | 86970 | 完成高压电杆迁移改，牛澳道路已进场施工。 | 一季度计划完成南阳养老院用地土地出让，完成休闲旅游中心区及休闲渔港的勘测、设计工作；二季度计划开工南阳养老院“三通一平”建设，建设牛澳至南洋休闲养老区公路及路网工程，完成休闲旅游中心区沙滩整治，完成休闲旅游中心区及休闲渔港的海域出让手续；三季度计划南阳养老院“三通一平”继续施工，休闲旅游中心区透水建筑桩基工程开始施工，休闲渔港配套的道路、防波堤、水电等基础建设开工；四季度计划开工南阳养老院桩基工程，开工建设休闲旅游中心区透水建筑物，完成休闲渔港码头建设 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2021-06 | 2025-12 | 一季度计划完成南阳养老院用地土地出让，完成休闲旅游中心区及休闲渔港的勘测、设计工作；二季度计划开工南阳养老院“三通一平”建设，建设牛澳至南洋休闲养老区公路及路网工程，完成休闲旅游中心区沙滩整治，完成休闲旅游中心区及休闲渔港的海域出让手续；三季度计划南阳养老院“三通一平”继续施工，休闲旅游中心区透水建筑桩基工程开始施工，休闲渔港配套的道路、防波堤、水电等基础建设开工；四季度计划开工南阳养老院桩基工程，开工建设休闲旅游中心区透水建筑物，完成休闲渔港码头建设 | 总建筑面积25万平方米，建设碧里乡牛澳村海滨中心旅游区、外湾游艇码头、南洋养老休闲区、东洋自然村珍贵树种植物园（含体育公园）、陶澳村旅游区等 | 商贸服务业 | 旅游 | 产业项目 | 第三产业 | 2017-350123-72-03-043547 | 罗源县碧里乡牛澳村 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  |  | 完成高压电杆迁移改，牛澳道路已进场施工。 | 13850 | 在建提速
中网电力智能电网配套工厂建设项目 | 2022-XMDJ-00001508 | 31000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  |  | 5000 | 4058 | 5058 | 81.16% | 752 | 4058 | 5058 | 已完成场地平整，进行桩基施工。 | 全年基本完成厂房钢结构建设。一季度、二季度进行土地平整、桩基工程等；三季度厂房主体框架建设；四季度厂房主体结构基本完成 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-02 | 2024-09 | 全年基本完成厂房钢结构建设。一季度、二季度进行土地平整、桩基工程等；三季度厂房主体框架建设；四季度厂房主体结构基本完成 | 总建筑面积4.75万平方米，建设厂房3栋、综合楼1栋、宿舍楼1栋，消防及配套设施等，引进生产线 8 条以及注塑机、机械手、吸料机、破碎机、挤压机、智能冲床等设备80台。项目建成后可年产方向楔型线夹50万只、接线端子70万只、电气产品6000套 | 工业科技 | 机械装备 | 产业项目 | 第二产业 | 2109-350123-07-02-401525 | 福建省罗源县台商投资区 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  |  | 已完成场地平整，进行桩基施工。 | 4058 | 开工提速
福州（台商）万洋众创城项目 | 2022-XMDJ-00001510 | 500000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 100000 | 70319 | 78319 | 70.32% | 19805 | 70319 | 78319 | ①35#完成至结构五层梁板，地下室部分桩基完成、桩基检测中，②30#基础完成；③29#、26#基础施工中；④22#桩基补桩施工中，16#、19#补桩完成。 | 全年计划建成部分厂房主体结构封顶。一季度进行地块桩基工程；二季度完成40%厂房建筑面积招商；三季度40%厂房主体框架建设；四季度40%厂房主体结构封顶 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-03 | 2024-10 | 全年计划建成部分厂房主体结构封顶。一季度进行地块桩基工程；二季度完成40%厂房建筑面积招商；三季度40%厂房主体框架建设；四季度40%厂房主体结构封顶 | 总建筑面积约131.47万平方米，其中生产性用房面积约111.75万平方米，非生产性用房19.72万平方米。项目主要建设标准（定制）厂房、生产和生活配套系统，形成制造业产业集聚赋能平台，将项目打造成为集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区 | 工业科技 | 高新技术产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2109-350123-04-01-512019 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  |  | ①35#完成至结构五层梁板，地下室部分桩基完成、桩基检测中，②30#基础完成；③29#、26#基础施工中；④22#桩基补桩施工中，16#、19#补桩完成。 | 70319 | 开工提速
福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园 | 2022-XMDJ-00001554 | 371997 | 审核通过 | 倪德锦 |  | 罗源台商投资区 | 150000 | 106092.64 | 220482.64 | 70.73% | 24530.28 | 106092.64 | 220482.64 | 1.松山片区填海工程：完成吹填方量1170万m³，填海工程陆域完成面积5443.5亩，其中A片区完成面积4650.5亩，B片区完成面积793亩，A1陆域形成回填砂完成11250.8m³,A2区、A9区陆域形成回填砂完成26320.01m³,松岐中路高压旋喷桩完成9820m，通屿路高压旋喷桩完成16560m,SSYL路基堆载7.2万m³，通屿路和松岐中路加载土施工10.13万m³，正在进行松岐中路和通屿路水泥搅拌桩施工。2.福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园：罗源湾开发区松山片区大、小获片防洪排涝工程（二期）完成500米软基处理及堤身加载土施工，正在进行堤基软基处理施工；福州台商投资区松山A片区内河水系及滞洪区工程完完成滞洪区左岸堤身加载土11.68万方、砂垫层2.55万方，完成塑料排水板施工9817平方米。完成滞洪区左岸路缘石及链条栏杆等结构施工，正在进行驳岸堤基软基处理施工；松岐中路（含松山一路）K0+189桥全幅已顺利贯通，完成松岐中路跨大获溪桥（K1+093.5桥）箱梁及架设工作；完成400米松岐中路（B片区段）市政雨污管网施工，正在开展滨海新城至189桥段和093桥西侧100米的水稳铺设；松山路（岐鹤南路-松山环路）道路工程完成B片区段道路水稳层及下部基础，正在进行大获溪桥桩基施工；通屿路（松山路至规划201省道）道路工程完成1.8公里路基填筑、给排水、电气等施工，完成通信井64座。 | 全年工作目标：1.完成剩余填方工程；2.A片区内河水系及滞洪区工程基本完成堤身抛石护脚及堤身填筑施工并进行堤身上部结构和滞洪区疏浚施工；3.松山片区大、小获片防洪排涝工程完成1.1公里堤身护坡施工；4.松岐中路完成1.1公里水稳层施工，K1+093桥全幅贯通；5.通屿路完成1.8公里水稳层施工；6.松山路大获溪桥全幅贯通。 一季度填方工程进行填方施工；松岐中路、通屿路进行水稳层施工，K1+093桥完成进行承台、墩身施工；松山路大获溪桥进行灌注桩施工。完成年度计划的25%。 二季度完成剩余填方工程施工；A片区内河水系及滞洪区工程进行堤身土方填筑；松岐中路K1+093桥完成墩身、盖梁施工并进行箱梁预制；松山路大获溪桥完成下部结构施工。完成年度计划的50%。 三季度A片区内河水系及滞洪区工程完成下杭河塑料排水板及堆载砂施工；松山片区大、小获片防洪排涝工程进行加载土和护坡施工；松岐中路K1+093桥完成箱梁架设进行桥面铺装施工；松山路大获溪桥进行上部结构施工。完成年度计划的75%。 四季度松山片区大、小获片防洪排涝工程完成堤身护坡施工；松岐中路完成1.1公里水稳层施工，K1+093桥完成桥面铺装施工；通屿路完成1.8公里水稳层施工；松山路大获溪桥完成上部结构施工。完成年度计划100% | 已开工 | 未竣工 | 2017-10 |  | 2017-10 | 2023-10 | 全年工作目标：1.完成剩余填方工程；2.A片区内河水系及滞洪区工程基本完成堤身抛石护脚及堤身填筑施工并进行堤身上部结构和滞洪区疏浚施工；3.松山片区大、小获片防洪排涝工程完成1.1公里堤身护坡施工；4.松岐中路完成1.1公里水稳层施工，K1+093桥全幅贯通；5.通屿路完成1.8公里水稳层施工；6.松山路大获溪桥全幅贯通。 一季度填方工程进行填方施工；松岐中路、通屿路进行水稳层施工，K1+093桥完成进行承台、墩身施工；松山路大获溪桥进行灌注桩施工。完成年度计划的25%。 二季度完成剩余填方工程施工；A片区内河水系及滞洪区工程进行堤身土方填筑；松岐中路K1+093桥完成墩身、盖梁施工并进行箱梁预制；松山路大获溪桥完成下部结构施工。完成年度计划的50%。 三季度A片区内河水系及滞洪区工程完成下杭河塑料排水板及堆载砂施工；松山片区大、小获片防洪排涝工程进行加载土和护坡施工；松岐中路K1+093桥完成箱梁架设进行桥面铺装施工；松山路大获溪桥进行上部结构施工。完成年度计划的75%。 四季度松山片区大、小获片防洪排涝工程完成堤身护坡施工；松岐中路完成1.1公里水稳层施工，K1+093桥完成桥面铺装施工；通屿路完成1.8公里水稳层施工；松山路大获溪桥完成上部结构施工。完成年度计划100% | 主要进行场地整理（填方），建设市政道路（骨架路网含支路）、河道、滞洪区、防洪堤，建设群力塘地块规划路网、绿地、避灾点等 | 工业科技 | 高新技术产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-48-01-004452 | 福建省罗源县福州台商投资区松山片区 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2017-10 |  |  | 1.松山片区填海工程：完成吹填方量1170万m³，填海工程陆域完成面积5443.5亩，其中A片区完成面积4650.5亩，B片区完成面积793亩，A1陆域形成回填砂完成11250.8m³,A2区、A9区陆域形成回填砂完成26320.01m³,松岐中路高压旋喷桩完成9820m，通屿路高压旋喷桩完成16560m,SSYL路基堆载7.2万m³，通屿路和松岐中路加载土施工10.13万m³，正在进行松岐中路和通屿路水泥搅拌桩施工。2.福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园：罗源湾开发区松山片区大、小获片防洪排涝工程（二期）完成500米软基处理及堤身加载土施工，正在进行堤基软基处理施工；福州台商投资区松山A片区内河水系及滞洪区工程完完成滞洪区左岸堤身加载土11.68万方、砂垫层2.55万方，完成塑料排水板施工9817平方米。完成滞洪区左岸路缘石及链条栏杆等结构施工，正在进行驳岸堤基软基处理施工；松岐中路（含松山一路）K0+189桥全幅已顺利贯通，完成松岐中路跨大获溪桥（K1+093.5桥）箱梁及架设工作；完成400米松岐中路（B片区段）市政雨污管网施工，正在开展滨海新城至189桥段和093桥西侧100米的水稳铺设；松山路（岐鹤南路-松山环路）道路工程完成B片区段道路水稳层及下部基础，正在进行大获溪桥桩基施工；通屿路（松山路至规划201省道）道路工程完成1.8公里路基填筑、给排水、电气等施工，完成通信井64座。 | 106092.64 | 在建提速
盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目 | 2022-XMDJ-00001588 | 35700 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 12000 | 12000 | 24470 | 100% | 3925 | 12000 | 24470 | 项目已完成厂房建设,设备安装，已竣工投产。 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设； 第二季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构； 第三季度：安装生产设备并对设备进行调试； 第四季度：安装生产设备并对设备进行调试，并竣工投产。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-05 | 2022-07 | 2021-05 | 2022-12 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设； 第二季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构； 第三季度：安装生产设备并对设备进行调试； 第四季度：安装生产设备并对设备进行调试，并竣工投产。 | 项目落地洪洋乡工业园区，通过外购优质原片玻璃经物理工艺深加工形成。建设生产车间，生产线，配电房、停车场、绿化带等配套基础设施。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2105-350123-04-01-279533 | 罗源县洪洋乡曹营村曹营61号 | 在建 | 已开工 | 已竣工 | 2021-05 | 2022-07 | 2022-08-30 10:10:24 | 项目已完成厂房建设,设备安装，已竣工投产。 | 12000 | 竣工投产
凤山公园二期 | 2022-XMDJ-00001591 | 5000 | 未提交 | 杨大兴 赖时铿 |  | 凤山镇人民政府 | 3000 | 2981 | 4981 | 99.37% |  | 2981 |  |  | 第一季度：计划完成步道建设；第二季度：计划完成休息亭、公园等建设社工程；第三季度：完成扫尾建设工程；第四季度：竣工验收。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-05 | 2022-02 | 2021-03 | 2022-12 | 第一季度：计划完成步道建设；第二季度：计划完成休息亭、公园等建设社工程；第三季度：完成扫尾建设工程；第四季度：竣工验收。 | 项目占地面积17000平方米，用地面积6800平方米，其中休闲步道全长1.73公里，主要修建古道休息亭、运动场所、娱乐场所和公园等，建设旨在恢复古道风貌，提升沿线生态绿化景观，构建以遗产修复、古道游憩、古迹揽胜为主的古道文化公园，布局罗宁古道旅游线路的先行建设区。 | 社会事业 | 文化 | 社会事业 |  | 2102-350123-04-01-472040 | 凤山城关村 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成公园建设，步道修建、绿化等。现竣工验收。 | 2981 | 竣工投产
凤川生态公园项目 | 2022-XMDJ-00001592 | 5600 | 未提交 | 杨大兴 赖时铿 |  | 凤山镇人民政府 | 2600 | 2590 | 5590 | 99.62% |  | 2590 |  |  | 第一季度：计划完成生态公园广场建设和旅游驿站建设；第二季度：计划完成步道建设和休息亭以及绿化建设；第三季度：扫尾工作；第四季度：计划竣工验收。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-06 | 2022-02 | 2021-06 | 2022-12 | 第一季度：计划完成生态公园广场建设和旅游驿站建设；第二季度：计划完成步道建设和休息亭以及绿化建设；第三季度：扫尾工作；第四季度：计划竣工验收。 | 项目占地面积18000平方米，用地面积8500平方米，其中主要建筑面积为1600平方米。主要建设生态公园、公共厕所、休闲旅游服务驿站、志愿者服务站、休闲旅游步道、休息亭宇等。增添配电设备、儿童游乐设施、公共座椅、建设器材、灯光设备、广播、消防设备等。构建以登高揽胜、休闲散步功能为主的山地生态公园。 | 社会事业 |  | 社会事业 |  | 2105-350123-04-01-783792 | 凤山镇南门外村十一岭 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成广场建设金额旅游中心建设等。现已竣工验收。 | 2590 | 竣工投产
华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 2022-XMDJ-00001601 | 33000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 5000 | 8815 | 19365 | 176.3% | 1803 | 8815 | 19365 | 项目完成部分设备安装，厂区外围马路围墙与绿化建设已进入收尾阶段。 | 第一季度：进行地块桩基工程；第二季度：厂房主体框架建设；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2021-10 | 2023-12 | 第一季度：进行地块桩基工程；第二季度：厂房主体框架建设；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 主要建筑面积28250平方米，建设厂房4栋、生产线一条、购买设备33套、建设宿舍楼1栋、办公楼1栋、停车场、消防及配套设施等，年产特种新材料卧螺机转鼓2000套 | 工业科技 | 机械装备 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2018-350123-38-03-052682 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2022-08-30 10:10:35 | 项目完成部分设备安装，厂区外围马路围墙与绿化建设已进入收尾阶段。 | 8815 | 在建提速
福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目 | 2022-XMDJ-00001602 | 30000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 5000 | 7238 | 7738 | 144.76% | 1879 | 7238 | 7738 | 项目完成打桩、洗车平台，钢筋棚，正在做静载测试 | 第一季度：进行地块桩基工程等；第二季度：厂房主体框架建设；第三季度：厂房主体框架建设；四季度：厂房主体结构基本完成。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-08 |  | 2021-08 | 2023-01 | 第一季度：进行地块桩基工程等；第二季度：厂房主体框架建设；第三季度：厂房主体框架建设；四季度：厂房主体结构基本完成。 | 计容建筑面积为28022.75平方米，厂房三栋，采购全自动生产线两条，半自动设备16台，数控机床120台，精密加工中心36台，配套其它设备，抛丸机，研磨机，机械手，光谱仪，激光切割机，金相分析仪，碳硅测定仪，光学显微镜，拉力机，金属检测及加工设备56台，年生产汽车底盘件100万件，制冷设备配件20万件，电机配件60万件 | 工业科技 | 高新技术产业（不含电子信息） | 产业项目 | 第二产业 | 2108-350123-04-01-971715 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-08 |  | 2022-08-30 10:10:48 | 项目完成打桩、洗车平台，钢筋棚，正在做静载测试 | 7238 | 在建提速
中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目 | 2022-XMDJ-00001603 | 30000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 3000 | 2812 | 3412 | 93.73% | 900 | 2812 | 3412 | 已完成填方，目前项目正在现场桩基施工中。 | 一季度、二季度：进行地块土地平整、桩基工程等；三季度：厂房主体框架建设；四季度：厂房主体结构基本完成。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-03 | 2024-12 | 一季度、二季度：进行地块土地平整、桩基工程等；三季度：厂房主体框架建设；四季度：厂房主体结构基本完成。 | 总建筑面积24780平方米。建设厂房2栋，停车场、消防与配套设施等，生产线6条，购买机械手、挤压机、智能冲床等设备60套。 | 工业科技 | 高新技术产业（不含电子信息） | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2109-350123-04-01-419125 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-08-30 09:50:51 | 已完成填方，目前项目正在现场桩基施工中。 | 2812 | 开工提速
碧里作业区6#泊位工程 | 2022-XMDJ-00001627 | 66000 | 未提交 | 黄垂卫 周宇骋 |  | 碧里乡人民政府 | 3500 | 3500 | 66000 | 100% |  | 3500 |  |  | 第一季度：完成吹砂区回填开山石；第二季度：完成项目陆域回填；第三季度：开展项目路面硬化；第四季度：开展集装箱堆场建设。 | 已开工 | 已竣工 | 2017-12 | 2022-03 | 2017-12 | 2022-12 | 第一季度：完成吹砂区回填开山石；第二季度：完成项目陆域回填；第三季度：开展项目路面硬化；第四季度：开展集装箱堆场建设。 | 建设5万吨级多用途泊位1个，码头结构预留满足10万吨级船舶靠泊，码头岸线长336米，陆域纵深约770米，码头前沿线往前方65米宽度范围为前沿停泊区，设计底标高-14.0米，停泊区前方布置直径586米回旋圆，为节约用海，回旋圆占用部分前沿停泊水域。同步建设后方陆域、堆场和其他生产设施设备，形成陆域面积26.77万平方米，集装箱堆场964TEU。设计年吞吐能力230万吨 | 交通 | 港口与航道 | 基础设施 |  |  | 罗源县碧里乡碧里村 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 开展项目竣工验收工作。 | 3500 | 竣工投产
福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 | 2022-XMDJ-00001628 | 37000 | 未提交 | 黄垂卫 周宇骋 |  | 碧里乡人民政府 | 3500 | 0 | 500 | 0% |  | 0 |  |  | 第一季度：完成项目工可审批；第二季度：完成项目报批；第三季度：项目开工动建；第四季度：项目开工动建。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-09 | 2024-10 | 第一季度：完成项目工可审批；第二季度：完成项目报批；第三季度：项目开工动建；第四季度：项目开工动建。 | 1、码头功能调整，将多用途泊位调整为通用泊位。2、码头等级提升，由5万吨级靠泊船型提高到可靠泊10万吨级散货船 | 交通 | 港口与航道 | 基础设施 |  |  | 罗源县碧里乡碧里村 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 目前已完成项目建议书、项目工程可研、风险评估报告。 | 0 | 开工提速
大来藻类研发培育基地 | 2022-XMDJ-00001629 | 8000 | 未提交 | 黄垂卫 周宇骋 |  | 碧里乡人民政府 | 4000 | 4230 | 8230 | 105.75% |  | 4230 |  |  | 第一季度：完成厂区绿化工程及基本道路工程；第二季度：完成工厂化养殖池及配套管网设施；第三季度：建设藻类育苗池15座；第四季度：开展藻类育苗。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-01 | 2022-04 | 2021-01 | 2022-12 | 第一季度：完成厂区绿化工程及基本道路工程；第二季度：完成工厂化养殖池及配套管网设施；第三季度：建设藻类育苗池15座；第四季度：开展藻类育苗。 | 主要建筑面积11200平方米，主要建设综合办公管理房、基地道路工程和厂区绿化工程。建设藻类育苗池、沉淀过滤池、饲料培育室、工厂化养殖池和微藻种质库。采购建立养殖池管网系统，配套循环水净化排水系统，建立全套天然微藻分筛保种系统等，建成集种苗繁育、中苗暂养、成贝养殖和成贝销售于一体的综合开发项目。 | 农林水利 | 渔业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2020-350123-04-03-079474 | 福建省福州市罗源县濂澳村 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 开展项目竣工验收并进行水质检测，藻类育苗。 | 4230 | 竣工投产
3#船坞技术改造工程项目 | 2022-XMDJ-00001630 | 10000 | 未提交 | 黄垂卫 周宇骋 | 2022-XMDJ-00001630 | 碧里乡人民政府 | 5000 | 5566 | 7566 | 111.32% |  | 5566 |  |  | 第一季度：完成油污水处理站建设； 第二季度：采购净水设备、沉淀过滤设备，安装并运行油污水处理站； 第三季度：建设高效除锈及涂装工程； 第四季度：建设堆场及安装坞边铜矿砂贮存装置、高压水冲洗装置。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-06 |  | 2021-06 | 2023-06 | 第一季度：完成油污水处理站建设； 第二季度：采购净水设备、沉淀过滤设备，安装并运行油污水处理站； 第三季度：建设高效除锈及涂装工程； 第四季度：建设堆场及安装坞边铜矿砂贮存装置、高压水冲洗装置。 | 建设内容为油泥减量及暂存工程、新增空压机及附属设备、特种设备修理装置及厂房、新建含油污水处理站、高效除锈及涂装工程、坞边铜矿砂贮存装置、高压水冲洗装置、环保工程及清洁生产项目等建设。 | 工业科技 | 机械装备 | 产业项目 | 第二产业 | 2109-350123-07-02-338498 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 建设高效除锈及涂装工程建设、采购高压水冲装置 | 5566 | 竣工投产
船舶修理能力提升技改工程项目 | 2022-XMDJ-00001631 | 10000 | 未提交 | 黄垂卫 周宇骋 | 2022-XMDJ-00001631 | 碧里乡人民政府 | 6000 | 5592 | 8392 | 93.2% | 0 | 5592 |  |  | 第一季度：完成废铜矿砂贮存仓库、危废减量化装置及厂房建设； 第二季度：完成废铜矿砂贮存仓库、危废减量化装置及厂房建设； 第三季度：完成仓储设施、新增空压机及附属设备建设； 第四季度：完成施工及作业专用设备、环保工程及清洁生产项目等建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-06 |  | 2021-01 | 2023-08 | 第一季度：完成废铜矿砂贮存仓库、危废减量化装置及厂房建设； 第二季度：完成废铜矿砂贮存仓库、危废减量化装置及厂房建设； 第三季度：完成仓储设施、新增空压机及附属设备建设； 第四季度：完成施工及作业专用设备、环保工程及清洁生产项目等建设。 | 建设内容为万吨铜矿砂贮存库、废铜矿砂回收利用生产线及场地改造、废铜矿砂贮存仓库、危废减量化装置及厂房、仓储设施、新增空压机及附属设备、船舶设备水上起吊及添置中转专用驳船、精密机械设备维修设备及厂房、高效涂装设备、厂内起吊设备（新增门座机等起重设备）、厂内运输设备、高效焊接设备、机械加工设备、施工及作业专用设备、环保工程及清洁生产项目等建设 | 工业科技 | 机械装备 | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-07-02-223703 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成空气压设备安装，进行仓储设施采购，安装。开展基础堆场建设。 | 5592 | 竣工投产
七境石碧山庄建设项目 | 2022-XMDJ-00001936 | 500000 | 审核通过 | 钟凤金 |  | 西兰乡人民政府 | 8000 | 7510 | 14510 | 93.88% | 1010 | 7510 | 14510 | 已完成茶园中心湖景观提升及观景亭建设等。 | 第一、二季度：继续完善门楼等项目建设；第三季度：完善供水、供电及其他道路绿化等工程；第四季度：开展接待室，观景湖等项目建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-03 |  | 2021-03 | 2030-03 | 第一、二季度：继续完善门楼等项目建设；第三季度：完善供水、供电及其他道路绿化等工程；第四季度：开展接待室，观景湖等项目建设。 | 建设内容包括七境茶文化馆、七境茶研所、度假酒店、宋公文化坪、民宿及康养设施。通过融合七境茶文化、畲家风情、茶旅的元素打造旅游综合体，同时配套建设给排水、供配电、暖通空调、消防、道路及绿化等工程。 | 旅游 |  | 产业项目 | 第三产业 | 2103-350123-04-01-329429 | 西兰乡墩厝村 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-03 |  | 2022-08-30 09:49:42 | 已完成茶园中心湖景观提升及观景亭建设等。 | 7510 | 在建提速
新型环保生态建材制造项目 | 2022-XMDJ-00002195 | 35000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 8000 | 7800 | 19800 | 97.5% | 300 | 7800 | 19800 | 完成厂房、办公楼建设，正在进行设备安装、调试。 | 第一季度：完成部分厂房、办公楼建设；第二季度：完成厂房、办公楼建设；第三季度：订购设备并安装；第四季度：进行申报安装、调试并投产。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2021-10 | 2022-12 | 第一季度：完成部分厂房、办公楼建设；第二季度：完成厂房、办公楼建设；第三季度：订购设备并安装；第四季度：进行申报安装、调试并投产。 | 总建筑面积36000平方米，建设物理化学检测试验室、厂房、仓库、办公楼、宿舍楼及其他附属配套设施，设置干粉砂浆生产线，购置搅拌机、存储罐、码垛机械手、自动打包机等设备；项目建成投产后，预计可年产建筑干粉砂浆80万吨。 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2107-350123-04-01-404268 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2022-08-30 10:07:23 | 完成厂房、办公楼建设，正在进行设备安装、调试。 | 7800 | 竣工投产
科建建筑材料生产建设项目 | 2022-XMDJ-00002210 | 43880 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 12000 | 14356 | 33706 | 119.63% | 4202 | 14356 | 33706 | 项目已完成土建基础设施建设、新建厂房，正在进行设备安装 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：进行项目主体厂房的钢结构吊装以及购置生产设备；第三季度：安装生产设备并对设备进行调试；第四季度：安装生产设备并对设备进行调试、投产。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-01 |  | 2021-01 | 2022-12 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：进行项目主体厂房的钢结构吊装以及购置生产设备；第三季度：安装生产设备并对设备进行调试；第四季度：安装生产设备并对设备进行调试、投产。 | 项目租赁原闲置石材厂房，用地面积21亩，总建筑面积18200平方米，项目利用购置的水泥、沙子、碎石为原材料来加工生产路缘石、透水砖、混凝土检查井等水泥制品。项目工艺流程为水泥、碎石、沙子-搅拌-浇筑-成型。计划建设生产车间8栋，购置全自动砌块成型机、带码垛机、龙门吊、运输车等设备各8套以及建设办公楼、宿舍楼、绿化带、停车场、道路等基础配套设施。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-42-03-075571 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-01 |  | 2022-08-30 10:07:40 | 项目已完成土建基础设施建设、新建厂房，正在进行设备安装 | 14356 | 竣工投产
新景驰锐新材料钢结构制造项目 | 2022-XMDJ-00002211 | 38000 | 审核通过 | 徐忠琼 陈明娟 |  | 中房镇人民政府 | 9000 | 7685 | 15685 | 85.39% | 619 | 7685 | 15685 | 已完成厂房地基、围墙、综合楼、配电室、停车场建设，正在进行管理房、厂房、仓库以及相关配套设施建设。 | 第一季度：完成综合楼、停车场以及配套设施建设；第二季度：完成1栋厂房、配电室以及配套设施建设；第三季度：完成完成管理房、1栋仓库建设；第四季度：完成2条生产线以及配套设施建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-01 |  | 2021-01 | 2023-02 | 第一季度：完成综合楼、停车场以及配套设施建设；第二季度：完成1栋厂房、配电室以及配套设施建设；第三季度：完成完成管理房、1栋仓库建设；第四季度：完成2条生产线以及配套设施建设。 | 主要建筑面积约3.8万平方米。引进最为先进的钢结构制造工艺，进行高强、耐火、抗震、耐候建筑用钢加工。主要建设厂房、仓库、综合楼、生活区及其他基础配套设施，引进吊装机、传送机、机床等设备。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-33-03-086058 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-01 |  | 2022-08-30 10:07:41 | 已完成厂房地基、围墙、综合楼、配电室、停车场建设，正在进行管理房、厂房、仓库以及相关配套设施建设。 | 7685 | 在建提速
铁件热镀锌技术升级改造项目 | 2022-XMDJ-00002215 | 45000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 8000 | 6983 | 17983 | 87.29% | 1500 | 6983 | 17983 | 完成厂房主体及办公楼建设，正在进行内部酸洗池建设并开始订购设备。 | 第一季度：完成厂房主体框架建设；第二季度：完成厂房建设并开始订购设备；第三季度：订购设备并安装、调试；第四季度：进行设备安装、调试并试投产。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-09 | 2023-12 | 第一季度：完成厂房主体框架建设；第二季度：完成厂房建设并开始订购设备；第三季度：订购设备并安装、调试；第四季度：进行设备安装、调试并试投产。 | 项目在原项目基础上，建设厂房、车间及相关附属配套设施，通过采用全封闭、自动化的镀锌车间与酸洗车间对金属表面处理及热处理加工，实现智能、节能、环保、增产。技改后，预计年产30万吨金属制品。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2105-350123-07-02-101678 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:42 | 完成厂房主体及办公楼建设，正在进行内部酸洗池建设并开始订购设备。 | 6983 | 开工提速
瓷语陶艺文旅项目 | 2022-XMDJ-00002235 | 13100 | 审核通过 | 董智先 |  | 松山镇人民政府 | 5000 | 5494.02 | 6494.02 | 109.88% | 1326.5 | 5494.02 | 6494.02 | 正在建设一栋陶瓷艺术创作及展示中心，以及周边配套设施 | 第一季度：周边配套建设；第二季度：周边配套建设；第三季度：基础设施配套建设；第四季度：项目开业试运行。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-04 |  | 2021-04 | 2023-12 | 第一季度：周边配套建设；第二季度：周边配套建设；第三季度：基础设施配套建设；第四季度：项目开业试运行。 | 总建筑面积约3.33万平方米，主要建设制作中心、陶瓷艺术创作间、对外DIY手工制作区、修坯晾坯区、销售中心、陶艺研学基地、特色民宿、陶艺文化交流中心、陶瓷艺术展示中心、管理接待中心，以及相关配套设施。 | 旅游 |  | 产业项目 | 第三产业 | 2104-350123-04-01-582501 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-04 |  | 2022-08-30 10:07:45 | 正在建设一栋陶瓷艺术创作及展示中心，以及周边配套设施 | 5494.02 | 在建提速
兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 | 2022-XMDJ-00002244 | 20000 | 审核通过 | 董智先 |  | 松山镇人民政府 | 8000 | 7980 | 12980 | 99.75% | 2053 | 7980 | 12980 | 正在进行一栋厂房升级改造以及扩建生产线车间设备采购工作 | 第一季度：进行厂房改造升级；第二季度：进行完成厂房改造升级；第三季度：完成厂房改造升级；第四季度：进行部分设备安装。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2021-05 | 2023-12 | 第一季度：进行厂房改造升级；第二季度：进行完成厂房改造升级；第三季度：完成厂房改造升级；第四季度：进行部分设备安装。 | 总建筑面积约13000平方米，计划扩建一条年产3万吨岩矿渣纤维棉板条生产线，主要包括控制中心、生产间的升级改造；购置新型输送料机、熔炉高压冷却水泵、热交换器、熔制炉助燃风机、离心机、斜式集棉室及总传动、高压吹丝风机、更换集棉室升棉风机等相关生产配套机器设备。 | 工业科技 | 其他 | 产业项目 | 第二产业 | 2104-350123-07-02-523040 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2022-08-30 10:07:46 | 正在进行一栋厂房升级改造以及扩建生产线车间设备采购工作 | 7980 | 在建提速
北方岩虫集约化养殖技术集成开发项目 | 2022-XMDJ-00002247 | 30000 | 未提交 | 辛捷 张昆鹏 |  | 鉴江镇人民政府 | 8000 | 8000 | 29000 | 100% |  | 8000 |  |  | 第一季度：完善主体建设；第二季度：完成项目主体建设，计划竣工。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-06 | 2022-06 | 2020-06 | 2022-06 | 第一季度：完善主体建设；第二季度：完成项目主体建设，计划竣工。 | 项目规划用地40亩。建设科研中心、封闭式实验中心、员工食堂、员工宿舍、岩虫集约化示范基地，包括养殖保温车厢、养殖尾水处理设施中心、北方岩虫亲本仓库、加工车间，成品仓库，成品销售中心。 | 工业科技 | 高新技术产业（不含电子信息） | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2020-350123-05-03-048203 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成项目实验室、科研中心、基地等主体建设，项目主体已竣工 | 8000 | 竣工投产
津泰年产3000吨塑料单丝项目 | 2022-XMDJ-00002258 | 37000 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 8610 | 8198 | 28508 | 95.21% | 2683 | 8198 | 28508 | 项目已完成土建基础设施建设，原废弃石材厂房已拆除，厂房已建设完毕，正在进行设备安装。 | 第一季度：项目前期手续办理；第二季度：进行项目基础设施建设；第三季度：旧石材厂房拆除；第四季度：厂房的主体结构安装。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-04 | 2024-12 | 第一季度：项目前期手续办理；第二季度：进行项目基础设施建设；第三季度：旧石材厂房拆除；第四季度：厂房的主体结构安装。 | 用地面积12.39亩。建设生产车间4栋、生产线8条，购置涤纶拉丝机、卷绕机、整经机、成品打包机、组件清洗设备等设备各8套以及建设配电房、办公楼、宿舍楼、绿化带、停车场等基础配套设施。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-04-01-113832 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-08-30 10:07:48 | 项目已完成土建基础设施建设，原废弃石材厂房已拆除，厂房已建设完毕，正在进行设备安装。 | 8198 | 开工提速
润煌年产2万吨新型塑料管道项目 | 2022-XMDJ-00002259 | 37600 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 7130 | 7786 | 21286 | 109.2% | 2322 | 7786 | 21286 | 项目已完成土建基础设施建设，厂房主体结构已建设完成，正在进行设备安装。 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：进行项目土建基础设施建设；第三季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第四季度：购置设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2021-05 | 2024-12 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：进行项目土建基础设施建设；第三季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第四季度：购置设备。 | 占地面积26.76亩，总建设面积21410平方米，新建生产车间6栋，购置缠绕机、脱模机、成型机、破碎机、造粒机及挤出机等先进设备共12套。建设PE管生产线共12条，项目建成后规模为年产新型塑料管道2万吨。 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2105-350123-04-01-382275 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2022-08-30 10:07:49 | 项目已完成土建基础设施建设，厂房主体结构已建设完成，正在进行设备安装。 | 7786 | 在建提速
禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 | 2022-XMDJ-00002260 | 32400 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 7250 | 7857 | 25357 | 108.37% | 2625 | 7857 | 25357 | 项目已完成土建基础设施建设、正在对原旧石材厂房进行升级改造以及设备安装等。 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：进行项目土建基础设施建设；第三季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第四季度：购置设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-07 |  | 2021-07 | 2024-12 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：进行项目土建基础设施建设；第三季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第四季度：购置设备。 | 建设生产车间5栋，生产线10条以及建设综合楼、配电房、停车场、绿化带等配套基础设施建设，购置蒸汽养护设备、管材试验设备、滚筒搅拌机、装配箱模具设备等先进设备10套。 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2106-350123-04-01-726882 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-07 |  | 2022-08-30 10:07:49 | 项目已完成土建基础设施建设、正在对原旧石材厂房进行升级改造以及设备安装等。 | 7857 | 在建提速
忆农鑫微生物有机肥料项目 | 2022-XMDJ-00002262 | 32500 | 审核通过 | 徐忠琼 陈明娟 |  | 中房镇人民政府 | 6000 | 15580 | 16580 | 259.67% | 263 | 15580 | 16580 | 已完成管理房、配电室、供水室、停车场、消毒室、仓库建设，正在建设厂房、原料库、发酵池以及配套设施。 | 第一季度：完成供水室、消毒室以及配套设施建设；第二季度：完成仓库、管理房以及配套设施建设；第三季度：完成停车场、发酵池以及配套设施建设；第四季度：完成1栋厂房建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2021-10 | 2024-09 | 第一季度：完成供水室、消毒室以及配套设施建设；第二季度：完成仓库、管理房以及配套设施建设；第三季度：完成停车场、发酵池以及配套设施建设；第四季度：完成1栋厂房建设。 | 项目建筑面积71600平方米。建设生产车间、综合楼、宿舍楼、管理房、控电房、储水房、发酵池、研发中心、数据监控中心、实验室、仓库以及相关配套设施。主要设备有搅拌机、平膜挤压机、密闭筛分机、引风机、布袋除尘机、排气设备、温控设备、传送设备、包装设备等。 | 工业科技 | 其他 | 产业项目 | 第二产业 | 2109-350123-04-01-946884 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2022-08-30 10:07:50 | 已完成管理房、配电室、供水室、停车场、消毒室、仓库建设，正在建设厂房、原料库、发酵池以及配套设施。 | 15580 | 在建提速
宝钢德盛老产线烧结系统脱硫脱硝系统技术改造项目 | 2022-XMDJ-00002263 | 23923 | 未提交 | 陈启辉 |  | 罗源湾开发区管委会 | 19000 | 19000 | 23000 | 100% |  | 19000 |  |  | 第一季度：进行设备安装调试；第二季度：进行设备安装调试；第三季度：进行热负荷试车；第四季度：进行热负荷试车。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-06 | 2022-04 | 2021-06 | 2022-12 | 第一季度：进行设备安装调试；第二季度：进行设备安装调试；第三季度：进行热负荷试车；第四季度：进行热负荷试车。 | 对公司现有烧结机的脱硫系统进行改造：1、现有1#、2#半干法脱硫系统扩容升级，并在每套干法脱硫除尘后各增设1套SCR脱硝系统，分别处理1#、2#烧结机的烟气；2、拆除现有3#湿法脱硫系统，建设1套半干法脱硫、脱硝系统，处理3#烧结机的烟气。3、新建3套1#/2#/3#脱硝，主要设施包含：烟气系统、GGH系统、SCR反应器、氨喷射系统、烟气加热系统等组成。4、相关配套公辅设施改造。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-07-02-722924 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 该项目完成设备调试，已竣工。 | 19000 | 竣工投产
福建省罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目 | 2022-XMDJ-00002265 | 8215 | 审核通过 | 钟凤金 |  | 凤山镇人民政府 | 3115 | 3275.42 | 8375.42 | 105.15% | 843.2 | 3275.42 | 8375.42 | 项目负压病房综合楼已经完成封顶工作，正在进行楼体内部建设工程。 | 第一季度：负压病房综合楼施工单位进场施工、感染性疾病科病房楼开工；第二季度：负压病房综合楼主体封顶、感染性疾病科病房楼桩基施工；第三季度：负压病房综合楼砌墙、粉刷、外装饰安装门窗等，完成感染性疾病科病房楼桩基及地上一层；第四季度：负压病房综合楼验收竣工。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-01 |  | 2021-01 | 2023-06 | 第一季度：负压病房综合楼施工单位进场施工、感染性疾病科病房楼开工；第二季度：负压病房综合楼主体封顶、感染性疾病科病房楼桩基施工；第三季度：负压病房综合楼砌墙、粉刷、外装饰安装门窗等，完成感染性疾病科病房楼桩基及地上一层；第四季度：负压病房综合楼验收竣工。 | 对原感染性疾病科大楼进行全面改建，改建建筑面积1500平方米,增加10间负压病房，1间检测室，以及缓冲区、自动门禁等。 | 社会事业 | 卫生 | 社会事业 |  | 2020-350123-84-01-017544 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-01 |  | 2022-08-30 10:07:51 | 项目负压病房综合楼已经完成封顶工作，正在进行楼体内部建设工程。 | 3275.42 | 在建提速
西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目 | 2022-XMDJ-00002267 | 26843 | 审核通过 | 钟凤金 |  | 西兰乡人民政府 | 7000 | 6560 | 6560 | 93.71% | 1300 | 6560 | 6560 | 已完成研学小组配套路灯及安全隐患整治工程建设，并进一步实施道路工程建设。 | 第一季度开展前期准备工作；第二、三季度完善提升各研学点配套设施建设；第四季度推进道路建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-08 |  | 2021-08 | 2024-03 | 第一季度开展前期准备工作；第二、三季度完善提升各研学点配套设施建设；第四季度推进道路建设。 | 一是中心营地镇区提升改造工程：缆线下地、道路优化提升、路灯，景区内建筑物修缮或修复，集镇夜景工程、特色民俗文化展示馆建设。二是研学点分布建设工程，CS4 体育研学，破石洋稻渔研学点，磹石文化、飞仙岩步道研学点，仙桃溪桃花语研学点，洋坪明清古建筑、国学文化研学点，七境茶文化研学点，许洋畲族文化研学点。三是研学旅行辅助配套道路及各研学点夜景路灯、公厕建设、污水改造、文化旅游设施、研学实践体验设施等。 | 旅游 |  | 产业项目 |  | 2105-350123-04-01-674823 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-08 |  | 2022-08-30 10:07:51 | 已完成研学小组配套路灯及安全隐患整治工程建设，并进一步实施道路工程建设。 | 6560 | 在建提速
罗源县霍口乡民族产业园项目 | 2022-XMDJ-00002279 | 20012 | 审核通过 | 陈模煜 雷邦淼 |  | 霍口乡人民政府 | 5000 | 3520 | 3520 | 70.4% | 3520 | 3520 | 3520 | 冷链物流中心搭架建筑主体与外墙，挖地平整铺设水泥路面，新品种试种中心已打完地基，正搭建不锈钢框架；民族产业园服务中心完成桩基建设，正搭架钢筋浇筑混凝土。 | 第一季度：进行前期手续办理；第二季度：开展场地平整，桩基建设；第三季度：完成民族产业园服务中心项目建设；第四季度建成产业园展示中心。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-07 |  | 2022-06 | 2024-09 | 第一季度：进行前期手续办理；第二季度：开展场地平整，桩基建设；第三季度：完成民族产业园服务中心项目建设；第四季度建成产业园展示中心。 | 总建筑面积44790.02平方米，项目建设内容包括综合服务中心、食用菌分拣车间及冷库、农产品交易市场、附属楼、仓库、货运中转站、公厕及道路、广场、停车场与绿化工程等园区配套工程。 | 工业科技 | 工业园区基础设施 | 产业项目 |  | 2111-350123-04-01-837186 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-07 |  | 2022-08-30 10:07:53 | 冷链物流中心搭架建筑主体与外墙，挖地平整铺设水泥路面，新品种试种中心已打完地基，正搭建不锈钢框架；民族产业园服务中心完成桩基建设，正搭架钢筋浇筑混凝土。 | 3520 | 开工提速
罗源县起步镇环境综合整治工程 | 2022-XMDJ-00002282 | 14200 | 审核通过 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 2000 | 1883 | 1883 | 94.15% | 515.2 | 1883 | 1883 | 已完成起步溪生态景观坝项目，正在对农贸市场进行改造。 | 第一季度：进行古桥至活动中心段立面改造、古桥修复、二期杆线下地和景观廊桥建设，完成长者食堂、传统饼店、古桥公园生态卫生间建设； 第二季度：完成古桥至活动中心段立面改造，古桥修复，景观廊桥建造，进行二期杆线下地； 第三季度：进行徐登广场改造，起步大公园改造； 第四季度：完成徐登广场改造，起步大公园改造，商业街、生活区主干道路肩景观改造，镇区形象入口建设，二期配套设施，二期杆线下地，二期污水治理。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-03 | 2025-11 | 第一季度：进行古桥至活动中心段立面改造、古桥修复、二期杆线下地和景观廊桥建设，完成长者食堂、传统饼店、古桥公园生态卫生间建设； 第二季度：完成古桥至活动中心段立面改造，古桥修复，景观廊桥建造，进行二期杆线下地； 第三季度：进行徐登广场改造，起步大公园改造； 第四季度：完成徐登广场改造，起步大公园改造，商业街、生活区主干道路肩景观改造，镇区形象入口建设，二期配套设施，二期杆线下地，二期污水治理。 | 项目由罗源县起步镇集镇环境整治工程和拦河坝工程构成，罗源县起步镇集镇环境整治工程建筑立面改造 10148.00 平方米，景观改造 24943.00 平方米，三线下地、污水整治及三条主要街区的公共配套设施工程 | 城建环保 |  | 基础设施 |  |  | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:54 | 已完成起步溪生态景观坝项目，正在对农贸市场进行改造。 | 1883 | 开工提速
罗源县文化三馆建设项目 | 2022-XMDJ-00002284 | 20000 | 审核通过 | 钟凤金 |  | 凤山镇人民政府 | 3000 | 3251 | 3251 | 108.37% | 1224 | 3251 | 3251 | 罗源县文化三馆建设项目正在进项项目打桩工作。 | 第一季度：进行工程设计、造价及审核等前期工作；第二季度：进行施工图设计、预算编制等前期工作；第三季度：计划挂网招标，动工建设；第四季度：进行基础施工。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  | 2022-09 | 2024-12 | 第一季度：进行工程设计、造价及审核等前期工作；第二季度：进行施工图设计、预算编制等前期工作；第三季度：计划挂网招标，动工建设；第四季度：进行基础施工。 | 新建图书馆、文化馆、博物馆、群众文体活动中心、地下室、公用工程以及室外配套工程等。项目总用地面积13320.00平方米（20亩），建筑占地面积3814.10平方米，总建筑面积24500.00平方米。 | 社会事业 | 文化 | 社会事业 |  | 2109-350123-04-01-346301 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  | 2022-08-30 10:07:55 | 罗源县文化三馆建设项目正在进项项目打桩工作。 | 3251 | 开工提速
罗源县工人文化宫建设工程 | 2022-XMDJ-00002285 | 6462 | 审核通过 | 陈登兴 |  | 凤山镇人民政府 | 3200 | 3202.5 | 3402.5 | 100.08% | 772.3 | 3202.5 | 3402.5 | 完成前期附属楼装修施工，正在加快进行桩基建设工作。 | 第一季度：进行附属楼装修施工；第二季度：完成一期工程建设，即九大原游泳池附属楼装修工程；第三季度：进行二期工程前期工作；第四季度：进入二期工程施工阶段。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-12 |  | 2021-12 | 2024-06 | 第一季度：进行附属楼装修施工；第二季度：完成一期工程建设，即九大原游泳池附属楼装修工程；第三季度：进行二期工程前期工作；第四季度：进入二期工程施工阶段。 | 项目新建综合楼、演艺厅、职工运动中心及室外配套设施等，主要建设内容包括土建安装、装饰装修、给排水、电气照明、弱电暖通、景观绿化等。项目总占地面积5983平方米，总建筑面积8500平方米。 | 社会事业 | 文化 | 社会事业 |  | 2019-350123-47-01-079560 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-12 |  | 2022-08-30 10:07:55 | 完成前期附属楼装修施工，正在加快进行桩基建设工作。 | 3202.5 | 在建提速
罗源县高级职业中学新校区（实训基地）建设项目 | 2022-XMDJ-00002287 | 20386 | 审核通过 | 董智先 钟凤金 |  | 松山镇人民政府 | 5000 | 4719.79 | 4919.79 | 94.4% | 1455.57 | 4719.79 | 4919.79 | 正在进行校内产教融合综合教学楼等建筑施工建设中 | 第一季度：完成项目施工、监理招标工作，并完成开工准备工作，进入基础施工；第二季度：进行主体框架建设；第三季度：进行主体框架建设；第四季度：完成主体封顶。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-03 | 2024-03 | 第一季度：完成项目施工、监理招标工作，并完成开工准备工作，进入基础施工；第二季度：进行主体框架建设；第三季度：进行主体框架建设；第四季度：完成主体封顶。 | 项目在现校内建设产教融合综合教学楼、体艺馆、智能制造实训车间、机械实训车间，田径场、道路、绿化及相关配套设施，总建筑面积27295.46平方米 | 社会事业 | 教育 | 社会事业 |  | 2020-350123-83-01-042569 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-08-30 10:07:56 | 正在进行校内产教融合综合教学楼等建筑施工建设中 | 4719.79 | 开工提速
新馨全自动化蛋鸡生态养殖项目 | 2022-XMDJ-00002292 | 13800 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 6000 | 5300 | 14300 | 88.33% | 300 | 5300 | 14300 | 完成部分厂房、办公楼建设，正在进行其余厂房及宿舍楼建设，并开始订购设备。 | 第一季度：完成部分厂房、办公楼主体建设； 第二季度：完成部分厂房、办公楼建设； 第三季度：进行宿舍楼及相关附属配套设施建设并订购设备； 第四季度：进行设备安装、调试并试投产。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-03 |  | 2021-03 | 2022-12 | 第一季度：完成部分厂房、办公楼主体建设； 第二季度：完成部分厂房、办公楼建设； 第三季度：进行宿舍楼及相关附属配套设施建设并订购设备； 第四季度：进行设备安装、调试并试投产。 | 总建筑面积30216平方米，建设全自动化蛋鸡养殖厂房（含鸡苗厂房、成品蛋鸡厂房）8栋及其他附属配套设施、饲料厂、鸡粪处理厂和办公楼、宿舍楼等基本配套设施。项目建成后，可养殖蛋鸡15万只。 | 农林水利 | 农业 | 产业项目 | 第一产业 | 2019-350123-03-03-086714 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-03 |  | 2022-08-30 10:07:58 | 完成部分厂房、办公楼建设，正在进行其余厂房及宿舍楼建设，并开始订购设备。 | 5300 | 竣工投产
罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 | 2022-XMDJ-00002327 | 28830 | 审核通过 | 陈启辉 |  | 罗源湾开发区管委会 | 20000 | 19000 | 25000 | 95% | 4200 | 19000 | 25000 | 该项目目前已完成主厂房建设，正在进行设备安装并调试。 | 一至四季度进行土建工程施工，并基本完成厂房钢结构工程，年底基本完工 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2021-05 | 2023-02 | 一至四季度进行土建工程施工，并基本完成厂房钢结构工程，年底基本完工 | 总建筑面积22万平方米，主要包括以下建设内容：1、建设红土镍矿原料大棚厂房，配套地下封闭通廊、转运站、电气室。2、厂房内设置红土镍矿储存区和红土镍矿、生石灰混匀区，配置红土镍矿筛分设备3台、除尘灰仓和给料设备等。3、建设红土镍矿原料大棚焖料区至老产线烧结上料口胶带机，胶带机长度约1350m。4、老产线烧结上料口改造，增加犁式卸料器分料设备及上料皮带系统改造。5、相关配套公辅设施改造。6、预留码头至红土镍矿原料大棚的管廊建设路线 | 工业科技 | 其他 | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-07-02-534629 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2022-08-30 10:08:04 | 该项目目前已完成主厂房建设，正在进行设备安装并调试。 | 19000 | 在建提速
时代聚丙烯深加工项目 | 2022-XMDJ-00002358 | 200000 | 待责任单位审核 | 范永刚 | 2022-XMDJ-00004315 | 罗源湾开发区管委会 | 30000 | 4050 | 4050 | 92.59% | 0 | 4050 | 27778 | 已完成排洪渠施工设计、预算，现已送财审中心预审。 | 第一季度：项目前期工作；第二季度：项目前期工作；第三季度：厂房基础建设；第四季度：厂房基础建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  | 2022-07 | 2025-12 | 第一季度：项目前期工作；第二季度：项目前期工作；第三季度：厂房基础建设；第四季度：厂房基础建设。 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设工业厂房、仓库并购置设备。建成后预计年产改性聚丙烯如流延膜CPP、管材PPR、吹塑IPP、双向拉丝薄膜BOPP母料等产品以及可降解改性新材料等产品30万吨 | 工业科技 | 石化 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-425944 | 罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  |  | 现场正在进行桩基施工。项目红线边角地已完成排洪渠施工设计，正在进行工程预算。 | 4050 | 开工提速
福建九正机电有限公司汽配生产项目 | 2022-XMDJ-00002481 | 30500 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 7500 | 6330 | 6830 | 84.4% | 1016 | 6330 | 6830 | 已完成填方，目前项目正在现场桩基施工中。 | 第一季度：厂房主体建设；第二季度：厂房主体建设等；第三季度：厂房主体结构基本完成；第四季度：进行附属工程建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-12 |  | 2021-12 | 2023-12 | 第一季度：厂房主体建设；第二季度：厂房主体建设等；第三季度：厂房主体结构基本完成；第四季度：进行附属工程建设。 | 项目占地13779平方米，主要建筑的建筑面积30000平方米。建设内容：建设厂房 2 栋，模具制造、生产线 8 条、购买注塑机、机械手、自动螺丝机、模温机、翻模机、吸料机、机边机、破碎机、热铆机、激光切割机、镭雕机等设备159台、消防及配套设施等。 | 工业科技 | 机械装备 | 产业项目 | 第二产业 | 2108-350123-04-01-642004 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-12 |  | 2022-08-30 10:05:41 | 已完成填方，目前项目正在现场桩基施工中。 | 6330 | 在建提速
汇辰智造汽车精密模具研发制造项目 | 2022-XMDJ-00002482 | 30000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 5000 | 4059 | 4059 | 81.18% | 2000 | 4059 | 4059 | 项目完成车间2承台垫层浇筑，车间1承台垫层浇筑一半，附属车间正在开挖，基础土方开挖、封底，砍桩、桩芯浇筑。 | 第一季度：进行地块土地平整、桩基工程；第二季度：进行地块土地平整、桩基工程；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-03 | 2023-12 | 第一季度：进行地块土地平整、桩基工程；第二季度：进行地块土地平整、桩基工程；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 占地面积9913.2平方米，建设厂房2栋、综合楼1栋；生产线4 条、购买大型冲压机、机械手、焊接机器人、数控机床、智能冲床等设备70台、消防及配套设施等。运用模具制造、冲压、焊接装配工艺。采用冷轧汽车用钢板，从事冷轧薄板深加工，汽车钣金冲压及模具生产制造。 | 工业科技 | 机械装备 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2111-350123-04-01-327508 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-08-30 10:05:44 | 项目完成车间2承台垫层浇筑，车间1承台垫层浇筑一半，附属车间正在开挖，基础土方开挖、封底，砍桩、桩芯浇筑。 | 4059 | 开工提速
牛澳海上牧场旅游观光项目 | 2022-XMDJ-00002484 | 84000 | 未提交 |  |  | 碧里乡人民政府 | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  | 一至四季度进行项目设计、预算、招标、商品询价、施工图设计及海域规划等前期工作。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2023-11 | 2026-06 | 一至四季度进行项目设计、预算、招标、商品询价、施工图设计及海域规划等前期工作。 | 新建大型塑胶深水网箱、全塑胶渔排，养殖区实际养殖面积约62040平方米，购置网衣、固泊系统及养殖操作平台等配套设施建设。建设海上游客接待中心一座，建成集游客赶海体验、海上牧场休闲观光于一体的牛澳海上牧场旅游观光项目。 | 旅游 |  | 产业项目 | 第三产业 | 2108-350123-04-01-842229 | 福建省福州市罗源县 | 预备 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0
海产品物流综合管理基地 | 2022-XMDJ-00002486 | 15000 | 未提交 | 辛捷 张昆鹏 |  | 鉴江镇人民政府 | 5000 | 5521 | 14021 | 110.42% |  | 5521 |  |  | 第一季度：完成车间、仓库建设；第二季度：完成项目主体建设，计划竣工。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-04 | 2022-06 | 2021-04 | 2022-06 | 第一季度：完成车间、仓库建设；第二季度：完成项目主体建设，计划竣工。 | 项目建设海产品交易中心、数据管理中心、原料库及产品分拣车间、产品仓库、包装车间、冷藏库等设施。并配套排水、消防、环保、卫生等建设。项目建成后预计年可销售海产品50万吨。 | 商贸服务业 | 商贸 | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-04-01-502682 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成项目管房、冷冻库、仓库、办公楼等建设，项目主体竣工 | 5521 | 竣工投产
罗源县城乡供水一体化工程 | 2022-XMDJ-00002496 | 85193 | 审核通过 | 徐忠琼 |  | 凤山镇人民政府 | 2000 | 1839 | 1839 | 91.95% | 453 | 1839 | 1839 | 目前全线已经完成管道安装，管道已经完成试压（合格） | 第一季度：完成实施主体组建及现场勘察；第二季度：设计单位招标、可研方案编制；第三季度：一期初步设计方案编制及审查批复；第四季度：一期项目开工建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  | 2022-12 | 2026-10 | 第一季度：完成实施主体组建及现场勘察；第二季度：设计单位招标、可研方案编制；第三季度：一期初步设计方案编制及审查批复；第四季度：一期项目开工建设。 | 规划新增水源10处，原水输水线路长49.758千米，取水提升泵站 2 座，新/扩建规模水厂13座，配水管道长459.429千米，配水加压泵站 9 座，改造原水厂等。 | 城建环保 | 供排水 | 基础设施 |  | 2109-350123-04-01-734716 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  | 2022-08-30 10:05:51 | 目前全线已经完成管道安装，管道已经完成试压（合格） | 1839 | 开工提速
省道S207罗源白塔至西兰段（西兰隧道）公路项目 | 2022-XMDJ-00002498 | 78597 | 未提交 |  |  | 罗源县 | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  | 一季度提请省市交通主管部门将项目纳入省道规划；二季度对接上级交通主管部门，项目纳入省道规划事宜；三季度按照程序开展可研编制；四季度完成项目立项。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2023-11 | 2026-12 | 一季度提请省市交通主管部门将项目纳入省道规划；二季度对接上级交通主管部门，项目纳入省道规划事宜；三季度按照程序开展可研编制；四季度完成项目立项。 | 路线全长约7.98公里，二级公路标准，路基宽度17.5米，包含控制性工程隧道一座(4042米)、大桥一座(160米)以及其它工程。 | 交通 | 公路（桥、隧） | 基础设施 |  |  | 福建省福州市罗源县 | 预备 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0
宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-老产线转型升级技术改造项目 | 2022-XMDJ-00002572 | 250000 | 审核通过 | 陈启辉 |  | 罗源湾开发区管委会 | 130000 | 40000 | 40000 | 30.77% | 40000 | 40000 | 40000 | 该项目已完成备案工作，目前正在拆除旧设备，并进行基础施工。 | 第一季度：办理项目前期手续； 第二季度：基础施工，采购设备； 第三季度：基础施工，采购设备； 第四季度：基础施工，采购设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-07 |  | 2022-06 | 2025-07 | 第一季度：办理项目前期手续； 第二季度：基础施工，采购设备； 第三季度：基础施工，采购设备； 第四季度：基础施工，采购设备。 | 拆除现有炼钢转炉，建设3×110tAOD炉、 1×120tAOD炉、3x90t合金熔化炉、2×LF炉、2×1600mm连铸。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 |  | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-07 |  | 2022-08-30 10:06:47 | 该项目已完成备案工作，目前正在拆除旧设备，并进行基础施工。 | 40000 | 开工提速
宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-轧制线技术改造项目 | 2022-XMDJ-00002575 | 150000 | 未提交 | 陈启辉 |  | 罗源湾开发区管委会 | 80000 |  | 0 | % |  |  |  |  | 第一季度：办理项目前期手续； 第二季度：基础施工，采购设备； 第三季度：基础施工，采购设备； 第四季度：基础施工，采购设备。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-06 | 2025-07 | 第一季度：办理项目前期手续； 第二季度：基础施工，采购设备； 第三季度：基础施工，采购设备； 第四季度：基础施工，采购设备。 | 拆除现有热轧、酸洗生产线，建设1450mm热轧生产线1条、1600mm酸洗生产线2条、1250mm酸洗生产线2条。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 |  | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
永万新型节能环保墙体材料制造项目 | 2022-XMDJ-00002653 | 45000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 5000 | 4500 | 4500 | 90% | 650 | 4500 | 4500 | 完成厂区道路、厂房、办公楼主体建设，正在进行内部建设，并开始订购、安装部分设备。 | 第一季度：完成厂房主体框架建设并开始办公楼建设；第二季度：完成厂房及办公楼主体建设；第三季度：完成办公楼建设，并开始设备购置；第四季度：进行设备购置并安装调试。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-05 |  | 2022-03 | 2024-12 | 第一季度：完成厂房主体框架建设并开始办公楼建设；第二季度：完成厂房及办公楼主体建设；第三季度：完成办公楼建设，并开始设备购置；第四季度：进行设备购置并安装调试。 | 总建筑面积约60000平方米，主要建设生产车间、办公楼、宿舍楼、成品仓库及其他附属配套设施，设置节能环保墙体砖生产线；主要购置颚式破碎机、翻转式加气混凝土切割机、双端蒸压釜、牵引机、卷扬机、双梁双钩行车、斗式提升机、磨机、浇注搅拌机、自控电子计量系统等设备。项目承诺不新增或变相新增机制砂生产线。项目建成投产后，预计可年产60万立方墙体材料。 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2109-350123-04-01-983019 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-05 |  | 2022-08-30 10:07:31 | 完成厂区道路、厂房、办公楼主体建设，正在进行内部建设，并开始订购、安装部分设备。 | 4500 | 开工提速
新型节能环保塑料管材制造项目 | 2022-XMDJ-00002655 | 45000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 8000 | 6933 | 6933 | 86.66% | 1400 | 6933 | 6933 | 完成办公楼、厂房主体建设，正在进行厂房、办公楼内外部及相关附属配套设施建设，并开始订购设备。 | 第一季度：进行项目备案等前期手续； 第二季度：完成项目备案等前期手续； 第三季度：进行厂房及办公楼主体建设； 第四季度：完成部分厂房及办公楼建设并订购设备 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-09 | 2023-12 | 第一季度：进行项目备案等前期手续； 第二季度：完成项目备案等前期手续； 第三季度：进行厂房及办公楼主体建设； 第四季度：完成部分厂房及办公楼建设并订购设备 | 项目主要引进国内先进搅拌机、吸料机、边角料破碎机、空压机等设备，主要建设生产车间、原材料库、成品仓库、办公楼、宿舍楼及其他附属配套设施，并设置生产线。项目建成后，预计可年产15000吨塑料管材 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 |  | 福建省罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:32 | 完成办公楼、厂房主体建设，正在进行厂房、办公楼内外部及相关附属配套设施建设，并开始订购设备。 | 6933 | 开工提速
“互联网+食用菌经济”产业链项目 | 2022-XMDJ-00002664 | 92000 | 审核通过 | 徐忠琼 陈明娟 |  | 中房镇人民政府 | 8000 | 4669 | 4669 | 58.36% | 648 | 4669 | 4669 | 已完成项目停车场、综合楼建设，正在建设厂房、菇棚、配电室建设。 | 第一季度：完成项目施工方案修订；第二季度：项目进行厂房建设；第三季度：项目进行厂房、菇棚、停车场建设；第四季度：项目进行菇棚、食用菌加工中心、综合楼建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-04 | 2025-05 | 第一季度：完成项目施工方案修订；第二季度：项目进行厂房建设；第三季度：项目进行厂房、菇棚、停车场建设；第四季度：项目进行菇棚、食用菌加工中心、综合楼建设。 | 建筑面积232500平方米，建设食用菌智能控温生态大棚、菌棒加工车间、仓库和冷库、综合楼、食用菌干品加工中心、菌棒循环利用中心、检测中心综合体、并配备停车场、园区道路、水、电、气、通讯及相关配套，建设食用菌研发中心、鲜菇分选包装冷链物流中心、食用菌文化展览馆、互联网直播间、大数据中心等，搭建互联网销售平台。 | 商贸服务业 |  | 战略性新兴产业 | 第三产业 | 2103-350123-04-01-191923 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:38 | 已完成项目停车场、综合楼建设，正在建设厂房、菇棚、配电室建设。 | 4669 | 开工提速
华耀环保砖技术升级改造项目 | 2022-XMDJ-00002665 | 21000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 8000 | 7034 | 7034 | 87.93% | 1550 | 7034 | 7034 | 完成厂房主体建设，正在进行厂房内部建设，并开始订购设备。 | 第一季度：进行项目环评等前期手续；第二季度：完成项目环评等前期手续；第三季度：完成厂房建设并订购设备；第四季度：订购设备并安装调试。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-09 | 2023-12 | 第一季度：进行项目环评等前期手续；第二季度：完成项目环评等前期手续；第三季度：完成厂房建设并订购设备；第四季度：订购设备并安装调试。 | 项目总占地面积约43亩，主要建筑面积约15000平方米，在延用原华耀环保砖建设项目生产车间、破碎车间、粉磨车间、成品车间的基础上，新增干选分离车间，成品仓库，设置自动化辊式立磨钢渣粉生产线，通过格栅筛选、破碎、球磨等工艺生产钢铁粉渣。项目建成后，预计年产60万吨钢铁粉渣。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2111-350123-07-02-139693 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-08-30 10:07:39 | 完成厂房主体建设，正在进行厂房内部建设，并开始订购设备。 | 7034 | 开工提速
中琉炭业4×4000 吨/年纳米分子吸附新材料项目 | 2022-XMDJ-00002667 | 30000 | 审核通过 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 6000 | 5590 | 5590 | 93.17% | 1100 | 5590 | 5590 | 该项目完成备案、可研等前期手续，目前设备安装完成60%。 | 第一季度：项目动工建设；第二季度：生产线及配套设施建设；第三季度：生产线及配套设施建设；第四季度：生产线建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-03 | 2024-12 | 第一季度：项目动工建设；第二季度：生产线及配套设施建设；第三季度：生产线及配套设施建设；第四季度：生产线建设。 | 项目建设年产4000吨网带窑生产线4条，项目租赁蓝海房车厂房8300平方米。产品为年产铜基 VOC 吸附材料、纳米分子吸附新材料共16000吨。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2107-350123-04-01-770252 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-08-30 10:07:39 | 该项目完成备案、可研等前期手续，目前设备安装完成60%。 | 5590 | 开工提速
浩宇纺织产业链项目 | 2022-XMDJ-00002674 | 35000 | 审核通过 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 10000 | 8988 | 8988 | 89.88% | 1850 | 8988 | 8988 | 该项目完成办公楼基础施工，正在进行厂房主体施工。 | 第一季度：项目开工；第二季度：进行基础设施建设；第三季度：进行厂房主体施工；第四季度：完成厂房建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-01 | 2024-09 | 第一季度：项目开工；第二季度：进行基础设施建设；第三季度：进行厂房主体施工；第四季度：完成厂房建设。 | 项目主要建设加工厂房、布料仓储区、布料加工区、布料传送区，完善办公楼、食堂及绿化设施、停车场等基础设施；主要购置清梳联、紧密纺、倍捻机、幅宽230CM带电子多臂的新型喷气织机等智能化、自动化设备，开展差别化、功能性纺织面料生产线建设。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-793707 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:40 | 该项目完成办公楼基础施工，正在进行厂房主体施工。 | 8988 | 开工提速
LED显示屏配套线材加工 | 2022-XMDJ-00002675 | 30000 | 审核通过 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 8000 | 7321 | 7321 | 91.51% | 530 | 7321 | 7321 | 项目完成备案等前期手续，已完成一楼设备已投产，目前在进行二楼设备安装及调试。 | 第一季度：项目动工建设；第二季度：生产线及配套设施建设；第三季度：生产线及配套设施建设；第四季度：生产线及配套设施建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-03 | 2023-12 | 第一季度：项目动工建设；第二季度：生产线及配套设施建设；第三季度：生产线及配套设施建设；第四季度：生产线及配套设施建设。 | 主要建筑物面积13600平方米。项目建设生产车间、原材料仓库、成品仓库、办公楼、员工宿舍及员工活动中心，完成停车场及道路、绿化等基础设施建设等。配备全自动伺服注塑机、全自动裁线机机器人、全自动压排检测机、螺杆式永磁变频空压机、高速连续冲床、排线压出机等设备。项目建成后生产LED显示屏配套线材产量年可达3600万条。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2104-350123-04-01-246409 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:41 | 项目完成备案等前期手续，已完成一楼设备已投产，目前在进行二楼设备安装及调试。 | 7321 | 开工提速
迪顺生物质燃料项目 | 2022-XMDJ-00002678 | 30000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 7000 | 6250 | 24250 | 89.29% | 1500 | 6250 | 24250 | 完成厂房升级建设，并开始安装部分新增设备。 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2018-06 |  | 2018-06 | 2023-12 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 总建筑面积49800平方米，建设成厂房，仓库、办公楼、地磅、生产线。建成后，可年产10万吨生物质成型燃料。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2018-350123-42-03-030081 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2018-06 |  | 2022-08-30 10:07:41 | 完成厂房升级建设，并开始安装部分新增设备。 | 6250 | 在建提速
诚韵门窗加工项目 | 2022-XMDJ-00002679 | 23000 | 审核通过 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 10000 | 8659 | 8659 | 86.59% | 1424 | 8659 | 8659 | 项目现阶段进行仓库建设施工，对车间进行装修。 | 第一季度：项目开工；第二季度：进行基础建设；第三季度：进行厂房改造；第四季度：进行车间装修。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-02 | 2023-12 | 第一季度：项目开工；第二季度：进行基础建设；第三季度：进行厂房改造；第四季度：进行车间装修。 | 一期建设门窗生产车间、原材料仓库、成品仓库、焊接车间、组装车间、维修车间；二期建成展厅、打磨车间、办公实验楼，配套供电室、辅助材料仓库等；三期建设员工食堂、宿舍及基础配套设施。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-968598 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-03 |  | 2022-08-30 10:07:42 | 项目现阶段进行仓库建设施工，对车间进行装修。 | 8659 | 开工提速
鉴江渔排升级改造项目 | 2022-XMDJ-00002680 | 100000 | 审核通过 | 辛捷 张昆鹏 |  | 鉴江镇人民政府 | 30000 | 16878 | 16878 | 56.26% | 6500 | 16878 | 16878 | 正在进行鉴江新区渔排塑料框架安装及筏式浮球升级改造工作 | 第一季度进行项目设计、立项等手续；第二季度开工建设；第三、四季度进行渔排升级改造。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-06 | 2024-06 | 第一季度进行项目设计、立项等手续；第二季度开工建设；第三、四季度进行渔排升级改造。 | 对鉴江镇海域12.5万框渔排进行升级改造，更换泡沫浮球，使用环保材料，实现环保化、可持续养殖。 | 农林水利 |  | 基础设施 |  |  | 罗源县鉴江镇 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-08-30 10:07:42 | 正在进行鉴江新区渔排塑料框架安装及筏式浮球升级改造工作 | 16878 | 开工提速
精奥磊模具设计制造项目 | 2022-XMDJ-00002681 | 20000 | 未提交 | 徐忠琼 陈明娟 |  | 中房镇人民政府 | 5000 | 4578 | 19578 | 91.56% |  | 4578 |  |  | 第一季度完成生产线建设，设备调试。第二季度项目竣工，进行试生产。 | 已开工 | 已竣工 | 2019-07 | 2022-03 | 2019-07 | 2022-06 | 第一季度完成生产线建设，设备调试。第二季度项目竣工，进行试生产。 | 项目规划用地40900平方米，主要建设面积45000平方米，项目主要是采用新型工程塑料材料，运用先进的生产工艺技术制造塑料模具、压制模具、冷冲压模具，同时兼营各种新型工程塑料制品开发、研制、加工。项目分2期建设，主要建设厂房3栋、生产线9条、仓库、员工宿舍、办公楼、水电、消防以及各项配套基础设施。主要设备有激光切割机、加工中心、刨床、铣床、钻床、磨床、液压机等加工和检测设备。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2019-350123-29-03-022070 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成2座厂房、3条生产线、综合楼、仓库、停车场、室外吊机、宿舍楼、配电室建设。进行设备调试。 | 4578 | 竣工投产
新良佐自动化设备制造项目 | 2022-XMDJ-00002682 | 20000 | 审核通过 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 6000 | 5410 | 5410 | 90.17% | 950 | 5410 | 5410 | 该项目已完成项目备案，正在进行厂房框架施工。 | 第一季度：项目前期筹备；第二季度：项目动工建设；第三季度：生产线及配套设施建设；第四季度：生产线及配套设施建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-06 | 2023-12 | 第一季度：项目前期筹备；第二季度：项目动工建设；第三季度：生产线及配套设施建设；第四季度：生产线及配套设施建设。 | 建设一座仓储仓库、办公区、停车场以及购置自动化数控机床，全自动刨床、运输车辆等设备。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 |  | 福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-08-30 10:07:43 | 该项目已完成项目备案，正在进行厂房框架施工。 | 5410 | 开工提速
福源泰机制砂制造项目 | 2022-XMDJ-00002685 | 26000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 6000 | 5700 | 23700 | 95% | 1200 | 5700 | 23700 | 完成厂房升级建设，正在订购、安装、调试新增设备。 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2019-07 |  | 2019-07 | 2023-12 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 项目占地面积46.37亩，总建筑面积37600平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼、仓库及其他附属配套设施，购置震动给料机、破碎机、震动筛、洗砂机、制砂机等设备。本项目已与连江县蓼沿乡旗溪村陈美英矿山尾矿签订供货合同。项目建成投产后，预计可年产90万立方机制砂。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2019-350123-42-03-011196 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2019-07 |  | 2022-08-30 10:07:43 | 完成厂房升级建设，正在订购、安装、调试新增设备。 | 5700 | 在建提速
皇万鑫建筑水泥制品生产项目 | 2022-XMDJ-00002686 | 31700 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 3500 | 3373 | 3373 | 96.37% | 636 | 3373 | 3373 | 项目已完成生产线基础设施建设，正在进行生产线设备安装以及设备防护安装。 | 第一季度：进行项目基础设施建设；第二季度：旧石材厂房升级改造；第三季度：旧石材厂房升级改造；第四季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-03 | 2024-12 | 第一季度：进行项目基础设施建设；第二季度：旧石材厂房升级改造；第三季度：旧石材厂房升级改造；第四季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构。 | 总建筑面积22920平方米，计划新建生产车间6栋，生产线12条，购置径向挤压制管机、芯模振动制管机、水泥管滚焊机、龙门吊等生产设备12套以及建设综合楼、绿化带、停车场、配电房等配套基础设施。 | 工业科技 | 高新技术产业（不含电子信息） | 产业项目 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-311749 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:44 | 项目已完成生产线基础设施建设，正在进行生产线设备安装以及设备防护安装。 | 3373 | 开工提速
奥特龙非标自动化设备生产项目 | 2022-XMDJ-00002691 | 30000 | 审核通过 | 徐忠琼 陈明娟 |  | 中房镇人民政府 | 6000 | 7744 | 7744 | 129.07% | 362 | 7744 | 7744 | 已完成1栋厂房、管理房、停车场、2条生产线建设，正在进行厂房、宿舍、配电房以及配套设施建设。 | 第一季度：完成管理房建设，进行设备安装；第二季度：完成1条生产线、停车场建设；第三季度：完成1栋厂房、宿舍；第四季度：完成配电室、仓库建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2019-05 |  | 2019-05 | 2023-05 | 第一季度：完成管理房建设，进行设备安装；第二季度：完成1条生产线、停车场建设；第三季度：完成1栋厂房、宿舍；第四季度：完成配电室、仓库建设。 | 项目规划用地42000㎡，主要建设面积42900㎡，主要建设厂房、生产线、仓库、员工宿舍、办公楼、水电、消防以及各项配套基础设施。主要设备有材料机、激光切割机、立式加工中心、铣床、电动攻丝机、砂轮机、台式钻床、车床、组装工位等。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2019-350123-35-03-016925 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2019-05 |  | 2022-08-30 10:07:44 | 已完成1栋厂房、管理房、停车场、2条生产线建设，正在进行厂房、宿舍、配电房以及配套设施建设。 | 7744 | 在建提速
福建三钢闽光股份有限公司产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 2022-XMDJ-00002692 | 300000 | 审核通过 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 100000 | 90708 | 90708 | 90.71% | 18300 | 90708 | 90708 | 已完成可研、节能审查、环评等前期工作，目前旧设备拆除完成70%。部分设备采购。 | 第一季度：项目前期工作；第二季度：项目前期工作；第三季度：项目前期工作；第四季度：动工建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-06 | 2025-12 | 第一季度：项目前期工作；第二季度：项目前期工作；第三季度：项目前期工作；第四季度：动工建设。 | 福建三钢闽光股份有限公司产能置换（罗源闽光部分）及配套项目主要内容：在炼铁1250m3高炉系统一座，炼钢120吨转炉一座，与生产系统配套的1×200m2烧结生产线，五机五流异型坯连铸机一台，综合原料场二期，钢渣、水渣处理、铁路、净水、管道线路等公辅系统设施，同时配套建设年产130万吨H型钢生产线一条，项目采用国内领先的生产工艺，研发国际先进的H型钢品种，实现产品的高性能、高质量(详见闽经信备[2018]A130003号文）基础上,根据闽工信函新材[2021] 512号文，建设110吨转炉一座（新疆转移产能100万吨，淘汰限制类50吨转炉二座）。配套建设七机七流方坯连铸机二台，LF炉一座，预留VD炉一座，管道线路等配套设施。淘汰落后装备，实现提质增效。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2111-350123-07-02-447266 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:45 | 已完成可研、节能审查、环评等前期工作，目前旧设备拆除完成70%。部分设备采购。 | 90708 | 开工提速
年产5000吨混合型微生物饲料添加剂项目 | 2022-XMDJ-00002694 | 30000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 7000 | 6250 | 26250 | 89.29% | 1250 | 6250 | 26250 | 完成厂房、办公楼升级建设，正在订购、安装、调试新增设备。 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2018-06 |  | 2018-06 | 2023-12 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 项目分两期建设，主要建设厂房、原料库、成品库、宿舍、办公楼及附属设施，设置生产线。项目建成后，可年产5000吨微生物饲料添加剂。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2017-350123-26-03-062815 | 福建省罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2018-06 |  | 2022-08-30 10:07:45 | 完成厂房、办公楼升级建设，正在订购、安装、调试新增设备。 | 6250 | 在建提速
鉴江湾度假酒店 | 2022-XMDJ-00002698 | 24500 | 审核通过 | 辛捷 张昆鹏 |  | 鉴江镇人民政府 | 5000 | 5558 | 16837 | 111.16% | 600 | 5558 | 16837 | 正在进行项目ktv包间的土建及内装修工作 | 第一季度：进行宴会厅建设；第二季度：进行包间\KTV建设；第三季度：进行包间\KTV建设；第四季度：进行包间\KTV建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2020-05 |  | 2020-05 | 2023-05 | 第一季度：进行宴会厅建设；第二季度：进行包间\KTV建设；第三季度：进行包间\KTV建设；第四季度：进行包间\KTV建设。 | 项目规划落地于鉴江镇鉴江村，规划用地28亩。该项目是集餐饮、住宿、会议接待、休闲为一体的综合性酒店。项目计划建设具以民俗文化为特色的餐饮包间、大型宴会厅、酒店房问以及点球室、棋牌室、KTV等休闲娱乐场所、多功能会议室,健身房、配套建设停车场、道路及消防等基础设施。 | 旅游 |  | 产业项目 | 第三产业 | 2020-350123-61-03-035820 | 罗源县鉴江镇 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-05 |  | 2022-08-30 10:07:46 | 正在进行项目ktv包间的土建及内装修工作 | 5558 | 在建提速
易玻新型纳米硅玻璃、特种防火钢化玻璃深加工基地建设项目 | 2022-XMDJ-00002699 | 28000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 9000 | 8350 | 27350 | 92.78% | 2000 | 8350 | 27350 | 完成厂房、办公楼升级改造建设，正在进行设备订购、安装、调试。 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  | 2020-02 | 2023-12 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 项目总建筑面积42523 平方米，建设厂房、宿舍楼、办公楼、仓库及其他附属配套设施，购买自动切割机、磨边机、钢化炉等先进设备，安装生产流水线。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2020-350123-30-03-005849 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-02 |  | 2022-08-30 10:07:46 | 完成厂房、办公楼升级改造建设，正在进行设备订购、安装、调试。 | 8350 | 在建提速
强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭建设技术升级改造项目 | 2022-XMDJ-00002702 | 26700 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 3300 | 3178 | 3178 | 96.3% | 522 | 3178 | 3178 | 项目己完成土建基础设施建设,正在进行旧石材厂房升级改造以及生产线基础设施建设。 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：旧石材厂房拆除；第三季度：进行生产线项目基础设施建设；第四季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-06 | 2024-12 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：旧石材厂房拆除；第三季度：进行生产线项目基础设施建设；第四季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构。 | 规划用地面积16.89亩，项目改造原有的无纺布及纱锭加工生产线，通过购置全自动离心脱水机、纺纱机、双道夫预梳理机等先进工艺和设备（未使用锭轴长 1200 毫米及以下的半自动卷绕设备），使产品质量更加精细和精准，产品更高端。 | 工业科技 | 高新技术产业（不含电子信息） | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-07-02-462412 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:47 | 项目己完成土建基础设施建设,正在进行旧石材厂房升级改造以及生产线基础设施建设。 | 3178 | 开工提速
侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目 | 2022-XMDJ-00002704 | 32600 | 未提交 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 5000 | 5000 | 32500 | 100% |  | 5000 |  |  | 第一季度：进行设备安装调试；第二季度：进行设备安装调试。 | 已开工 | 已竣工 | 2018-12 | 2022-02 | 2018-09 | 2022-06 | 第一季度：进行设备安装调试；第二季度：进行设备安装调试。 | 建设一套40000Nm3/h空分装置及配套设施。总占地面积6000平方米，不新增用地。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2018-350123-26-03-004733 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 该项目已完成设备调试并试运行，试运行期间设备正常，目前已投产。 | 5000 | 竣工投产
旗杆小镇文化旅游项目 | 2022-XMDJ-00002705 | 22000 | 审核通过 | 徐忠琼 陈明娟 |  | 中房镇人民政府 | 5000 | 6143 | 16008 | 122.86% | 275 | 6143 | 16008 | 已完成旗杆林修缮、旅游服务中心、停车场、民宿、农家饭店、城门楼建设，正在进行耕读文化馆、文化广场、停车场建设。 | 第一季度：完成特色民宿、农家饭店、旅游服务中心建设；第二季度：完成旅客停车场及旅游公测等配套设置建设；第三季度：完成文化广场和耕读文化馆建设；第四季度：完成旗杆文化展示馆及民俗体验区建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2021-05 | 2023-05 | 第一季度：完成特色民宿、农家饭店、旅游服务中心建设；第二季度：完成旅客停车场及旅游公测等配套设置建设；第三季度：完成文化广场和耕读文化馆建设；第四季度：完成旗杆文化展示馆及民俗体验区建设。 | 项目占地500亩，建筑面积48500平方米，主要新建农家客舍、农家饭店、旅游公厕、停车场、游客服务中心、茶文化展示馆、闽剧文化展示馆、民俗体验区以及各个观光区的旅游便道以及相关配套设施。主要设备有：观光游览车、智能监控设备、音响设备、照明设备、给排水设备、空调通风设备、电视系统、公共广播系统、自动控制系统、民宿用品设施、消防设备等。 | 旅游 |  | 产业项目 | 第三产业 | 2019-350123-90-03-077254 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-05 |  | 2022-08-30 10:07:47 | 已完成旗杆林修缮、旅游服务中心、停车场、民宿、农家饭店、城门楼建设，正在进行耕读文化馆、文化广场、停车场建设。 | 6143 | 在建提速
福建亿鑫钢铁有限公司封闭式料场改造工程项目 | 2022-XMDJ-00002710 | 10850 | 未提交 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 3800 | 3700 | 10750 | 97.37% |  | 3700 |  |  | 第一季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设； 第二季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设； 第三季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设； 第四季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-07 | 2022-03 | 2021-07 | 2022-12 | 第一季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设； 第二季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设； 第三季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设； 第四季度：进行厂房主体框架建设，及辅助设施建设。 | 原料场经过环保封闭式改造后，其设计承载能力为36万吨，年出料量350万吨。（1）、在现有矿粉场改造建设约180M×180M的封闭料场；（2）、在现有焦炭及精粉场布置约112M×150M的精粉料棚、80M×160M的烧结球团矿料棚、165M×198M的焦炭料棚；（3）、封闭料场配套建设雨排水、物料增湿（降尘）喷淋、照明、环保、消防等设施。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2018-350123-31-03-053832 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成2#、3#、4#料棚建设，已竣工。 | 3700 | 竣工投产
凯思润新能源技术开发仓储销售项目 | 2022-XMDJ-00002711 | 20000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 6000 | 5650 | 19650 | 94.17% | 1100 | 5650 | 19650 | 完成厂房、办公楼升级建设，正在订购、安装部分新增设备。 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2020-05 |  | 2020-05 | 2023-12 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 项目总占地面积42.5亩，总建筑面积32000平方米，通过购买德国进口润滑油，仓储、销售，建设润滑油技术开发仓储基地。主要建设厂房、仓库、办公楼、宿舍楼及其他附属配套设施，可年销售8万吨润滑油。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-59-03-033487 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-05 |  | 2022-08-30 10:07:48 | 完成厂房、办公楼升级建设，正在订购、安装部分新增设备。 | 5650 | 在建提速
烧结系统超低排放改造工程 | 2022-XMDJ-00002715 | 40000 | 未提交 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 20000 | 20000 | 40000 | 100% |  | 20000 |  |  | 第一季度：厂房主体框架建设；第二季度：进行烧结机设备安装调试；第三季度：进行烧结机设备安装调试；第四季度：198m2烧结机投产 | 已开工 | 已竣工 | 2021-03 | 2022-06 | 2021-03 | 2022-12 | 第一季度：厂房主体框架建设；第二季度：进行烧结机设备安装调试；第三季度：进行烧结机设备安装调试；第四季度：198m2烧结机投产 | 198平米烧结机系统含有环冷机，原料处理系统，环保除尘系统，水处理系统，成品处理系统，电气自动化系统以及皮带运输系统。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-31-03-038630 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 该项目已完成设备安装及调试，已竣工。 | 20000 | 竣工投产
创先多功能干粉砂浆项目 | 2022-XMDJ-00002717 | 31000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 6000 | 5700 | 25700 | 95% | 1200 | 5700 | 25700 | 完成厂房、办公楼升级建设，正在订购新增设备。 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2018-10 |  | 2018-10 | 2023-12 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 项目用地面积50103平方米，主要建设生产车间，仓库，办公楼，宿舍楼，实验室等15栋建筑物，总建筑面积46023平方米，设置生产线9条，分三期投资建设，其中一期年产成品12万吨多功能干粉砂浆。产品用途：建筑辅材，抹面砌砖砂浆，保湿砂浆，抗裂砂浆，粘结砂浆。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2018-350123-30-03-035864 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2018-10 |  | 2022-08-30 10:07:48 | 完成厂房、办公楼升级建设，正在订购新增设备。 | 5700 | 在建提速
水产膨化配合饲料建设技术升级改造项目 | 2022-XMDJ-00002719 | 12900 | 未提交 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 5000 | 5000 | 10705 | 100% |  | 5000 |  |  | 第一季度：生产线基础设施建设及购置设备；第二季度：生产线设备安装、调试、投产。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-05 | 2022-02 | 2020-05 | 2022-06 | 第一季度：生产线基础设施建设及购置设备；第二季度：生产线设备安装、调试、投产。 | 项目改造原有的饲料加工生产线，通过购置提升机、刮板机、粉碎机、制粒系统、油脂喷涂机等先进工艺和饲料加工设备，将原有的生产线进行升级，使产品质量更加精细和精准，产品更高端，工艺流程有：原料接收(粒料、粕粉料)、清理、粉碎、配料、混合、制粒、液体添加、通风与除尘、成品包装贮存和发放。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2020-350123-13-03-031113 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 项目已完成生产线基础设施建设，设备购置，已完成设备安装，正在调试。 | 5000 | 竣工投产
丰得利PE材料塑胶产品加工项目 | 2022-XMDJ-00002722 | 30000 | 审核通过 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 8000 | 7340 | 25340 | 91.75% | 1800 | 7340 | 25340 | 完成厂房升级建设，正在订购、安装、调试新增设备。 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 已开工 | 未竣工 | 2018-09 |  | 2018-09 | 2023-12 | 第一季度：厂房升级建设并开始订购设备；第二季度：订购设备；第三季度：安装调试设备；第四季度：安装调试设备。 | 项目总建筑面积46080平方米。第一期建成厂房7座、仓库1座、办公楼1栋、宿舍楼1栋、生产线21条，年产20万吨鲍鱼养殖笼。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2018-350123-29-03-038220 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2018-09 |  | 2022-08-30 10:07:49 | 完成厂房升级建设，正在订购、安装、调试新增设备。 | 7340 | 在建提速
地恒多功能干粉砂浆技术升级改造项目 | 2022-XMDJ-00002731 | 15000 | 未提交 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 5000 | 4500 | 14500 | 90% |  | 4500 |  |  | 第一季度：进行厂房主体及外部建设；第二季度：完成厂房建设并订购设备；第三季度：订购设备并安装；第四季度：进行设备安装、调试并投产。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-06 | 2022-02 | 2021-06 | 2022-10 | 第一季度：进行厂房主体及外部建设；第二季度：完成厂房建设并订购设备；第三季度：订购设备并安装；第四季度：进行设备安装、调试并投产。 | 项目在原地恒多功能干粉砂浆项目基础上进行技术升级改造，修缮原石材厂房，新增高性能混凝土减水剂自动化生产线，配置完善齐全的国内先进先进生产工艺和设备，实现智能、节能、环保、增产。技改后，预计年产90万吨多功能干粉砂浆。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2106-350123-07-02-477176 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成厂房建设与生产线安装，正在进行生产线调试并试投产。 | 4500 | 竣工投产
起步镇防洪工程项目 | 2022-XMDJ-00002732 | 10280 | 未提交 | 张凯 黄国安 |  | 起步镇人民政府 | 1800 | 1821 | 9074 | 101.17% |  | 1821 |  |  | 第一季度：进行起步溪沈厝段防洪工程（右岸）防浪墙施工；第二季度：完成起步溪沈厝段防洪工程（右岸）防浪墙施工，进行道路施工；第三季度：完成道路施工；第四季度：竣工。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-09 | 2022-03 | 2020-09 | 2022-12 | 第一季度：进行起步溪沈厝段防洪工程（右岸）防浪墙施工；第二季度：完成起步溪沈厝段防洪工程（右岸）防浪墙施工，进行道路施工；第三季度：完成道路施工；第四季度：竣工。 | 项目由护国溪潮格至杭山段防洪工程（左岸）、罗源县起步镇农田灌排罗星南渠修建工程、罗源县起步镇溪子溪排洪渠修建工程、罗源县起步镇产业园-三产融合示范区排水渠改扩建（一期）工程、护国溪潮格至杭山段防洪工程（右岸）、罗源起步溪洋北至上长治段防洪工程（左岸）、罗源县护国溪杭山至蒋店段防洪工程（左岸）和起步溪沈厝段防洪工程（右岸）组成 | 农林水利 | 水利 | 基础设施 |  |  | 起步镇 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 护国溪潮格至杭山段防洪工程（左岸）、护国溪潮格至杭山段防洪工程（右岸）、起步溪沈厝段防洪工程（右岸）、罗源县护国溪杭山至蒋店段防洪工程（左岸）、罗源县起步镇产业园-三产融合示范区排水渠改扩建（一期）工程、罗源县起步镇农田灌排罗星南渠修建工程、罗源县起步镇溪子溪排洪渠修建工程、罗源起步溪洋北至上长治段防洪工程（左岸）等工程竣工 | 1821 | 竣工投产
昇源达废弃资源综合利用项目 | 2022-XMDJ-00002733 | 48000 | 未提交 | 郑育新 郑金保 |  | 白塔乡人民政府 | 8000 | 8000 | 48000 | 100% |  | 8000 |  |  | 第一季度：完成部分厂房建设；第二季度：完成厂房建设并订购设备；第三季度：订购设备并安装；第四季度：进行设备安装、调试并投产。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-01 | 2022-03 | 2021-01 | 2022-12 | 第一季度：完成部分厂房建设；第二季度：完成厂房建设并订购设备；第三季度：订购设备并安装；第四季度：进行设备安装、调试并投产。 | 项目总建筑面积45500平方米。一期建设办公楼1栋、生产车间、厂房、宿舍楼、仓库及其他附属配套设施设置4条生产流水线，年产机制砂330万立方米。本项目已与连江县蓼沿乡浦边村百带洋乌石岗矿山签订供货合同。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2020-350123-42-03-088929 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成厂房、办公楼、宿舍楼建设，完成设备订购、安装、调试，正在进行试投产。 | 8000 | 竣工投产
闽春年产1500吨黄酒酿造项目 | 2022-XMDJ-00002735 | 20000 | 审核通过 | 钟凤金 |  | 西兰乡人民政府 | 5000 | 5020 | 19020 | 100.4% | 1190 | 5020 | 19020 | 已完成厂房建设，具备竣工条件。 | 第一季度：继续开展厂房建设；第二季度：开始安装设备；第三季度：完成设备安装并调试；第四季度：完成工程建设，具备投产条件。 | 已开工 | 已竣工 | 2019-12 | 2022-07 | 2019-12 | 2022-12 | 第一季度：继续开展厂房建设；第二季度：开始安装设备；第三季度：完成设备安装并调试；第四季度：完成工程建设，具备投产条件。 | 项目选址于西兰乡石别下新村73号（原福捷石材），办公楼进行内部装修，其他厂房及车间等新建，占地面积20亩。建设内容包含酿造车间、存储车间、包装车间、检测车间、成品仓库、办公楼、工人宿舍。主要设备包含蒸饭机、压榨机、过滤机、包装机、储酒罐。建成酿酒生产线5条、包装生产线5条。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 |  | 西兰乡 | 在建 | 已开工 | 已竣工 | 2019-12 | 2022-07 | 2022-08-30 10:07:50 | 已完成厂房建设，具备竣工条件。 | 5020 | 竣工投产
年产3万吨萤石球项目 | 2022-XMDJ-00002737 | 30000 | 未提交 | 钟凤金 |  | 西兰乡人民政府 | 5000 | 5000 | 27960 | 100% |  | 5000 |  |  | 第一季度：开展设备安装并调试；第二季度：完成设备安装具备投产条件；第三季度：竣工投产。 | 已开工 | 已竣工 | 2020-05 | 2022-03 | 2020-05 | 2022-09 | 第一季度：开展设备安装并调试；第二季度：完成设备安装具备投产条件；第三季度：竣工投产。 | 项目占地面积20亩，主要外购萤石粉进行加工，利用低品位萤石粉，通过提纯生产高强度萤石球团。萤石球主要作为钢铁产品添加剂，可促进铁水流动，为钢铁企业上下游产业链项目。工程主要包括生产车间和生产装置、原辅材料库、成品库等，以及供电、供水和办公、生活及其他基础配套设施 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2101-350123-04-01-574460 | 西兰乡 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成厂房建设，设备安装等，已竣工。 | 5000 | 竣工投产
罗源县松山幼儿园 | 2022-XMDJ-00002739 | 5000 | 审核通过 | 董智先 钟凤金 |  | 松山镇人民政府 | 2000 | 1998.49 | 1998.49 | 99.92% | 503.14 | 1998.49 | 1998.49 | 正在进行消防水池砖膜抹灰工程以及桩位放样施工建设等 | 第一季度：完成前期准备；第二季度：土地平整；第三季度：土地平整；第四季度：项目主体建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-06 | 2023-06 | 第一季度：完成前期准备；第二季度：土地平整；第三季度：土地平整；第四季度：项目主体建设。 | 项目用地面积8186平方米，建设一栋教学综合楼、室外活动场地、跑道、围墙、绿化、消防仪器设备等室外配套工程、土石方工程。幼儿园共设置18个教学班，容纳学生人数630人，总建筑面积6975平方米。 | 社会事业 | 教育 | 社会事业 |  |  | 福建省福州市罗源县松山镇 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:51 | 正在进行消防水池砖膜抹灰工程以及桩位放样施工建设等 | 1998.49 | 开工提速
西兰乡研学旅行中心营地项目 | 2022-XMDJ-00002740 | 10000 | 审核通过 | 钟凤金 |  | 西兰乡人民政府 | 5000 | 5170 | 10170 | 103.4% | 420 | 5170 | 10170 | 已完成用水用电，操场及其他配套设施建设。 | 第一季度：提升营地配套设施建设，完善宿舍楼、教学点建设；第二季度：提升营地配套设施建设，完善宿舍楼、教学点建设；第三季度：提升营地配套设施建设，完善宿舍楼、教学点建设；第四季度：项目基本建成。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-08 |  | 2021-08 | 2023-01 | 第一季度：提升营地配套设施建设，完善宿舍楼、教学点建设；第二季度：提升营地配套设施建设，完善宿舍楼、教学点建设；第三季度：提升营地配套设施建设，完善宿舍楼、教学点建设；第四季度：项目基本建成。 | 主要建筑面积13550平方米，主要建设内容含演出报告厅、师生宿舍楼3座、实训操场、食堂、多谋体娱乐活动中心、农耕体验园、CS野战实训基地等。主要设备含娱乐设施、军事训练设备、餐饮设备、住宿设备等。 | 旅游 |  | 产业项目 | 第三产业 |  | 西兰乡 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-08 |  | 2022-08-30 10:07:51 | 已完成用水用电，操场及其他配套设施建设。 | 5170 | 在建提速
丽景珍贵树种智能化培育示范基地项目 | 2022-XMDJ-00002744 | 10000 | 未提交 | 杨大兴 赖时铿 |  | 凤山镇人民政府 | 5000 | 4857 | 9857 | 97.14% |  | 4857 |  |  | 第一季度：计划完成主体建筑建设；第二季度：计划竣工投产。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-07 | 2022-02 | 2021-03 | 2022-04 | 第一季度：计划完成主体建筑建设；第二季度：计划竣工投产。 | 项目用地面积约200亩，一期拟建办公楼1栋及“智慧园区”管理中心、实验室、林产品质量检验检测中心、电教化教室等；二期建成现代林业科技试验示范区，购置智能化、自动化设备，建设180亩种苗培育场及引水工程、景观步道、景观防护林带、科技推广示范讲解点、科普展示廊、停车场等配套设施。 | 农林水利 | 农业 | 产业项目 | 第一产业 | 2103-350123-04-01-896870 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 已完成项目主体建设，种植园区建设，现竣工投产。 | 4857 | 竣工投产
畲族红色文化旅游项目 | 2022-XMDJ-00002745 | 11300 | 未提交 | 董智先 |  | 松山镇人民政府 | 7000 | 6825 | 10325 | 97.5% |  | 6825 |  |  | 第一季度：周边设施建设；第二季度：周边设施建设；第三季度：周边设施建设；第四季度：计划竣工验收。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-06 | 2022-02 | 2021-06 | 2022-12 | 第一季度：周边设施建设；第二季度：周边设施建设；第三季度：周边设施建设；第四季度：计划竣工验收。 | 占地面积约300亩，一期通过整治农村生活污水、房前屋后环境提升村容村貌，土地流转、挖掘革命老区、旅游厕所、莲花山风景区、畲族文化等旅游资源建设特色畲村；二期打造集特色农业、休闲观光、生态旅游为一体的畲族风情休闲旅游产业。 | 旅游 |  | 产业项目 | 第三产业 | 2020-350123-90-03-078664 | 福建省福州市罗源县松山镇 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 项目基本已完成主体建筑建设，竣工验收完成 | 6825 | 竣工投产
三中田径场、教学综合楼改建及配套设施项目 | 2022-XMDJ-00002746 | 10000 | 未提交 | 钟凤金 |  | 凤山镇人民政府 | 3000 |  | 0 | % |  |  |  |  | 第一季度：计划完成项目前期审批工作；第二季度：完成设计与招投标工作；第三季度：进场施工，进行土地平整；第四季度：进行田径场建设。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-06 | 2023-12 | 第一季度：计划完成项目前期审批工作；第二季度：完成设计与招投标工作；第三季度：进场施工，进行土地平整；第四季度：进行田径场建设。 | 项目主要改扩建三中田径场，新建综合教学楼及相关配套设施。 | 社会事业 | 教育 | 社会事业 |  |  | 罗源县凤山镇 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
利利废弃石渣回收处理综合再生利用技术升级改造项目 | 2022-XMDJ-00002748 | 10200 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 5000 | 4932 | 6261 | 98.64% | 1008 | 4932 | 6261 | 项目己完成旧石材厂房升级改造，正在进行设备安装。 | 第一季度：旧厂房升级改造；第二季度：厂房主体建设；第三季度：厂房主体建设及设备购置；第四季度：厂房主体建设及设备购置。 | 已开工 | 未竣工 | 2019-08 |  | 2020-08 | 2023-12 | 第一季度：旧厂房升级改造；第二季度：厂房主体建设；第三季度：厂房主体建设及设备购置；第四季度：厂房主体建设及设备购置。 | 项目对原利利废弃石渣回收处理综合再生利用项目进行技术升级改造，项目主要利用废弃石渣生产石子和干拌砂浆辅助材料,在原有厂区内建设砂石仓储、破碎、制砂车间3个以及购置破碎设备、制砂设备、筛分设备、洗砂设备 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2019-350123-42-03-015225 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2019-08 |  | 2022-08-30 10:07:52 | 项目己完成旧石材厂房升级改造，正在进行设备安装。 | 4932 | 在建提速
新科星年产100万立方米新型环保建材建设项目 | 2022-XMDJ-00002749 | 39800 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 5000 | 4996 | 6143 | 99.92% | 507 | 4996 | 6143 | 项目已完成土建基础设施建设以及新建厂房，正在进行设备安装。 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：厂房主体建设；第三季度：厂房主体建设；第四季度：设备购置。 | 已开工 | 未竣工 | 2020-04 |  | 2020-04 | 2024-12 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：厂房主体建设；第三季度：厂房主体建设；第四季度：设备购置。 | 项目总建筑面积28000平方米，新建综合楼1栋，生产车间10栋、购置生产设备5套，建设5条生产线，每条生产线年产20万立方米加气混凝土砖块以及建设绿化带、停车场、道路等配套设施。 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2020-350123-30-03-020168 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2020-04 |  | 2022-08-30 10:07:53 | 项目已完成土建基础设施建设以及新建厂房，正在进行设备安装。 | 4996 | 在建提速
年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 | 2022-XMDJ-00002750 | 27000 | 审核通过 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 5000 | 5307 | 6357 | 106.14% | 1802 | 5307 | 6357 | 项自己完成土建基础设施建设，以及新建厂房，正在安装设备。 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：厂房主体建设；第三季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第四季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-07 |  | 2021-07 | 2024-12 | 第一季度：进行项目土建基础设施建设；第二季度：厂房主体建设；第三季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第四季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构。 | 项目落地洪洋乡原大力废弃旧石材厂区，改造原有的水利阀门加工生产线，主要工艺流程：外购钢材-冲压-钻孔-焊接-组装，购置卧式车床、马鞍车床、龙门铣床等先进工艺设备，将原有的生产线进行升级改造，使产品更精细更符合市场需求。 | 工业科技 | 传统产业 | 产业项目 | 第二产业 | 2103-350123-07-02-498334 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-07 |  | 2022-08-30 10:07:53 | 项自己完成土建基础设施建设，以及新建厂房，正在安装设备。 | 5307 | 在建提速
罗马三期项目 | 2022-XMDJ-00002751 | 10000 | 未提交 | 周宇骋 |  | 凤山镇人民政府 | 5000 |  | 0 | % |  |  |  |  | 第一季度完成设计；第二季度计划项目前期评审；第三季度土地平整，桩基建设；第四季度完成桩基建设工作。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-09 | 2024-12 | 第一季度完成设计；第二季度计划项目前期评审；第三季度土地平整，桩基建设；第四季度完成桩基建设工作。 | 本项目宗地总面积为10585平方米；主体建筑性质为住宅；建筑总面积41281.50平方米；主要建设内容为27层3幢普通商品房,配套设施包括文体活动中心、居家养老服务用房、社区卫生室。技术指标为建筑容积率不高于3.90，不低于1.10；建筑限高不高于80m；建筑密度不高于22%，不低于0%；绿地率不低于35%。 | 旧改及保障房（含房地产） | 商品房 | 基础设施 |  |  | 罗源县凤山镇 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
华飞复合材料包装箱建设项目 | 2022-XMDJ-00002752 | 33700 | 待审核 | 陈登兴 郑立峰 |  | 洪洋乡人民政府 | 9000 | 6966 | 20803 | 100% | 0 | 6966 | 22837 | 项目已完成厂房建设,设备安装，已竣工投产。 | 第一季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第二季度：购置设备并进行生产线建设；第三季度：设备安装、调试、竣工投产。 | 已开工 | 未竣工 | 2019-02 |  | 2019-02 | 2022-09 | 第一季度：厂房的主体结构安装以及加固钢结构；第二季度：购置设备并进行生产线建设；第三季度：设备安装、调试、竣工投产。 | 总建筑面积36500平方米，主要通过成型机对可发性聚苯乙烯原料进行加水进行加热、冷却、成型、打包、入库。同时应用数字技术来实现智能化生产、建立市场分析大数据库，提升生产数量和生产效率，提高市场竞争力。主要建设生产车间8个、购置智能化生产设备8套以及附属配套设施。 | 工业科技 | 传统产业 | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2018-350123-29-03-069442 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 已竣工 | 2019-02 | 2022-07 | 2022-08-30 09:46:56 | 项目已完成土建基础设施，正在进行厂场升级改造。 | 6966 | 竣工投产
罗源县民兵靶场训练基地一期项目 | 2022-XMDJ-00002757 | 5100 | 审核通过 | 杨大兴 赖时铿 |  | 凤山镇人民政府 | 5100 | 4771.3 | 4771.3 | 93.55% | 1315 | 4771.3 | 4771.3 | 项目正在进行二楼楼板建设，固化楼板工程。 | 第一季度：场地平整、动工建设；第二季度：主体建设；第三季度：配套项目建设；第四季度：完成后期收尾工作。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-03 | 2022-12 | 第一季度：场地平整、动工建设；第二季度：主体建设；第三季度：配套项目建设；第四季度：完成后期收尾工作。 | 项目主要建设五层综合训练楼、食堂、厕所、训练场地、器材室、靶场、道路、绿化及相关配套设施等。总建筑面积4089平方米。 | 社会事业 | 其他 | 社会事业 |  |  | 凤山镇方厝村 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-08-30 10:07:54 | 项目正在进行二楼楼板建设，固化楼板工程。 | 4771.3 | 开工提速
隆普达轻型聚合物锂离子电池生产项目 | 2022-XMDJ-00002785 | 36000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 5000 | 4812 | 5812 | 96.24% | 1200 | 4812 | 5812 | 项目正在进行设备调试，准备进入试生产阶段 | 第一季度进行厂房装修；第二季度进行厂房装修；第三设备进场；第四季度设备进场。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-03 | 2023-09 | 第一季度进行厂房装修；第二季度进行厂房装修；第三设备进场；第四季度设备进场。 | 租赁福州台商投资区创业园4号厂房，租赁面积9958.74平方米。购置正极挤压涂布机、负极挤压涂布机、负极自动连续分条机等设备30套，设置生产线2条，研发线1条，研发生产动力储能锂电池。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2109-350123-04-01-971157 | 福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区松山片区 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-02 |  | 2022-08-30 10:07:56 | 项目正在进行设备调试，准备进入试生产阶段 | 4812 | 开工提速
福州钠星科技有限公司汽车零部件生产项目 | 2022-XMDJ-00002789 | 30000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 5000 | 4703 | 6703 | 94.06% | 1050 | 4703 | 6703 | 已完成填方，目前项目正在现场桩基施工中。 | 第一季度：进行地块土地平整、桩基工程；第二季度：进行地块土地平整、桩基工程；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2021-10 | 2023-12 | 第一季度：进行地块土地平整、桩基工程；第二季度：进行地块土地平整、桩基工程；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 主要建筑物建筑面积：20000平方米，计容建筑面积为24496.67平方米，建设厂房3栋、生产线3条、办公楼1栋、停车场、消防与配套设施等，购买设备20台套，年产1000吨新能源汽车机壳与电池箱体，300套高端汽车模具和110套智能化生产设备。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2108-350123-04-01-612555 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2021-10 |  | 2022-08-30 10:07:57 | 已完成填方，目前项目正在现场桩基施工中。 | 4703 | 在建提速
鑫尚林软包装印刷生产线建设项目 | 2022-XMDJ-00002795 | 30000 | 待审核 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 5000 |  | 0 | 20% | 0 | 0 | 1300 | 已完成填方，目前项目正在现场桩基施工中。 | 第一季度：进行地块土地平整、桩基工程；第二季度：进行地块土地平整、桩基工程；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-03 | 2023-12 | 第一季度：进行地块土地平整、桩基工程；第二季度：进行地块土地平整、桩基工程；第三季度：厂房主体框架建设；第四季度：厂房主体结构基本完成。 | 建设生产厂房2栋、仓库4栋、生产线2条、购买设备70套等，年印刷软包装产品15000万只。其中一期主要建筑物建筑面积27700平方米，建设厂房1栋，仓库2栋，生产线1条，年产印刷软包装产品8000万只。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 | 2018-350123-23-03-055141 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-07 |  | 2022-08-30 09:46:57 |  | 0 | 开工提速
金顺格物流产业园 | 2022-XMDJ-00002814 | 20100 | 未提交 | 黄垂卫 周宇骋 |  | 碧里乡人民政府 | 5000 | 5562.6 | 9432.6 | 111.25% |  | 5562.6 |  |  | 第一季度：完成办公大楼装修；第二季度：开展货物堆场平整建设；第三季度：建设交易中心；第四季度：采购运输车、叉车等运输设备，投入运营。 | 已开工 | 已竣工 | 2021-01 | 2022-06 | 2021-01 | 2022-12 | 第一季度：完成办公大楼装修；第二季度：开展货物堆场平整建设；第三季度：建设交易中心；第四季度：采购运输车、叉车等运输设备，投入运营。 | 主要建设综合办公楼1栋、厂区停车场、物流仓储中心、产品堆场和交易中心等。开展仓储、中转换装、快运、运输代理等物流服务。预计年交易金额可达1.2亿元。项目建成后，将辐射罗源湾北岸经济圈，示范带动区域物流园区规范建设，形成集资源物流、产品交易、货物配载、仓储运输和综合服务为一体的物流园区项目。 | 商贸服务业 | 现代物流 | 产业项目 | 第三产业 | 2020-350123-54-03-082967 | 福建省福州市罗源县碧里村 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 完成办公大楼、交易中心、货物堆场建设 ，运输车辆采购，投入运营。 | 5562.6 | 竣工投产
罗源县暖警工程建设项目 | 2022-XMDJ-00003009 | 6500 | 未提交 | 杨大兴 赖时铿 |  | 凤山镇人民政府 | 3000 |  | 0 | % |  |  |  |  | 第一季度：计划前期工作； 第二季度：完成招投标工作并动工建设； 第三季度：基础建设工程； 第四季度：基础建设工程。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-06 | 2023-12 | 第一季度：计划前期工作； 第二季度：完成招投标工作并动工建设； 第三季度：基础建设工程； 第四季度：基础建设工程。 | 项目包含一期公安局技术用房项目和二期城关派出所暖警工程建设。占地面积110008平方米，主要建设一栋九层的业务技术用房及停车场、附属配套设施等，总建筑面积9200平方米；改建城关派出所，完善派出所基础设施建设。 | 社会事业 | 公检法司 | 社会事业 |  |  | 罗源县凤山镇 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
罗源县医院扩建病房大楼工程 | 2022-XMDJ-00003092 | 13928 | 未提交 | 钟凤金 |  | 凤山镇人民政府 | 1500 | 1555.92 | 11555.92 | 103.73% |  | 1555.92 |  |  | 第一季度：计划1-5层装修建设；第二季度：剩余楼层装修工作；第三季度：计划竣工验收；第四季度：投产使用。 | 已开工 | 已竣工 | 2017-11 | 2022-04 | 2017-11 | 2022-12 | 第一季度：计划1-5层装修建设；第二季度：剩余楼层装修工作；第三季度：计划竣工验收；第四季度：投产使用。 | 建筑总面积为20955平方米，总高42.1米，地上10层，地下1层。 | 社会事业 | 卫生 | 社会事业 |  | 2017-350123-83-01-027133 | 福建省福州市罗源县 | 在建 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  | 项目大楼已竣工验收，现已投入使用中。 | 1555.92 | 竣工投产
年产1万吨再造烟叶原料预处理线及配套仓库项目 | 2022-XMDJ-00003094 | 41805 | 审核通过 | 杨大兴 赖时铿 |  | 凤山镇人民政府 | 5000 | 4811.62 | 10900.62 | 96.23% | 1046.1 | 4811.62 | 10900.62 | 已完成一期项目与二期项目之间的道路建设工作。 | 第一季度：一期项目竣工，二期项目前期谋划；第二季度：二期项目前期准备，风险评估；第三季度：二期进行项目审批事项；第四季度：二期项目初步设计。 | 已开工 | 未竣工 | 2019-10 |  | 2019-10 | 2025-12 | 第一季度：一期项目竣工，二期项目前期谋划；第二季度：二期项目前期准备，风险评估；第三季度：二期进行项目审批事项；第四季度：二期项目初步设计。 | 一期新建原料仓库、库区管理用房、叉车充电间、消防泵房、门房（含消控中心），总建筑面积20458平方米。配套给排水、变配电、照明、通风空调、信息化等系统及消防设施。配套建设道路、绿化、围墙、管线等室外工程。二期新建原料预处理工房、原料仓库，总建筑面积14400平方米。配置一条原料预处理生产线，处理能力5吨/小时，配套建设公用动力设施、信息系统、室外路网、绿化、围墙等。 | 工业科技 |  | 产业项目 | 第二产业 |  | 罗源县凤山镇 | 在建 | 已开工 | 未竣工 | 2019-10 |  | 2022-08-30 10:06:16 | 已完成一期项目与二期项目之间的道路建设工作。 | 4811.62 | 在建提速
源申年产120万吨钢铁渣粉新建项目 | 2022-XMDJ-00003104 | 100000 | 未提交 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 30000 |  | 0 | % |  |  |  |  | 第一季度：进行前期手续办理；第二季度：动工；第三季度：进行土建基础工程施工；第四季度：开始厂房施工。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-06 | 2023-12 | 第一季度：进行前期手续办理；第二季度：动工；第三季度：进行土建基础工程施工；第四季度：开始厂房施工。 | 项目用地面积86.3亩，建设一条年产120万吨钢铁渣粉立磨生产线，主要建设钢渣、镍渣尾渣堆棚、100万吨单筒回转式烘干机厂房、配料系统、尾渣立磨磨细厂房、二个8000吨钢铁渣粉库、办公楼、生活区及公辅设施，工序主要有：烘干工序、配料工序、尾渣立磨磨细工序。引进大型立磨生产线，购置安装三筒烘干机、热风炉、立磨、收尘器等先进设备。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-638052 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目 | 2022-XMDJ-00003105 | 500000 | 未提交 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 10000 |  | 0 | % |  |  |  |  | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：进行项目前期手续办理；第四季度：开工建设。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-12 | 2026-12 | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：进行项目前期手续办理；第四季度：开工建设。 | 项目主要建筑物面积105000平方米。项目主要建设大型智能高端冶金成套装备及关键部件、高品质不锈钢产品生产线4条。项目新增LF精炼炉、大型节能电热处理炉等钢水精炼设备3台，树脂砂生产线设备45台。配套大型铣床、数控镗铣床、万吨液压机等加工设备20台。生产工艺流程为：工艺制定→电脑模拟→ 木模制作→造型→浇注→熔炼→分检测→入库。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-986047 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
叙佑绿色环保抗菌不锈钢管材、管件项目 | 2022-XMDJ-00003106 | 80000 | 待责任单位审核 | 范永刚 | 2022-XMDJ-00004318 | 罗源湾开发区管委会 | 8000 | 2500 | 2500 | 85% | 0 | 2500 | 6800 | 该项目场地清理基本完成，已签订施工合同，目前已进场施工。 | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：进行项目前期手续办理；第四季度开工建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  | 2022-12 | 2025-12 | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：进行项目前期手续办理；第四季度开工建设。 | 项目主要建筑物面积约65000平方米。新建研发科技大楼1座，厂房3栋，办公楼1座，仓库1座及公共配套设施，生产工艺：管材生产采用卷板焊接、辊压成型、光亮固溶等技术，管件生产采用激光切割、水胀成型及光亮固溶等技术。新增生产能力：年产绿色抗菌不锈钢管材、管件、制品8万吨。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-892226 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-06 |  |  | 该项目场地清理已基本完成，目前已进场施工。 | 2500 | 开工提速
罗源欧特不锈钢特种阀门项目 | 2022-XMDJ-00003107 | 30000 | 待责任单位审核 | 范永刚 | 2022-XMDJ-00004319 | 罗源湾开发区管委会 | 5000 |  | 0 | 72% | 0 | 0 | 3600 | 该项目场地正在平整，目前桩基已进场施工。 | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：进行项目前期手续办理；第四季度开工建设。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-12 | 2024-12 | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：进行项目前期手续办理；第四季度开工建设。 | 项目计划建设研发中心、机械性能实验室、焊接试验室、加工厂房、成品仓库、综合办公楼、物流中心等，项目建成后年可年产5万吨高品质不锈钢管、10万只特种阀门及5万套阀门铸件。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 | 2112-350123-04-01-395247 | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
罗源湾北岸公共输送廊道（碧里作业区至金港工业区）项目 | 2022-XMDJ-00003109 | 78000 | 未提交 | 张昆鹏 |  | 碧里乡人民政府 | 10000 |  | 0 | % |  |  |  |  | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：开工建设；第四季度：基础建设。 | 未开工 | 未竣工 |  |  | 2022-09 | 2026-12 | 第一季度：进行项目前期手续办理；第二季度：进行项目前期手续办理；第三季度：开工建设；第四季度：基础建设。 | 建设廊道主干线长6.5公里（其中：隧道长3.58公里、桁架桥长2.92公里）。拟分两期建设，一期建设主干线4.56公里（其中：隧道长3.58公里、桁架桥长0.98公里）、7座转运站、8套变电站供电设备、4套污水处理设备。 | 交通 |  | 产业项目 | 第二产业 |  | 罗源县 | 计划新开工 | 未开工 | 未竣工 |  |  |  |  | 0 | 开工提速
年产10万吨再生铝及圆铸锭项目 | 2022-XMDJ-00003114 | 100000 | 审核通过 | 范永刚 |  | 罗源湾开发区管委会 | 30000 | 18000 | 18000 | 60% | 1300 | 18000 | 18000 | 目前报送单体方案及施工图设计；桩基完成试桩。 | 第一季度：项目前期工作；第二季度：项目前期工作；第三季度：厂房基础建设；第四季度：厂房基础建设。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-05 |  | 2022-07 | 2025-12 | 第一季度：项目前期工作；第二季度：项目前期工作；第三季度：厂房基础建设；第四季度：厂房基础建设。 | 建设项目厂房和项目生产线及其辅助设施。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 |  | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-05 |  | 2022-08-30 10:06:25 | 目前报送单体方案及施工图设计；桩基完成试桩。 | 18000 | 开工提速
年产8万吨电子消费铝型材及年产10万吨新材料及精深加工系列项目 | 2022-XMDJ-00003116 | 200000 | 审核通过 | 尤昌斌 |  | 罗源台商投资区 | 70000 | 49242 | 49242 | 70.35% | 24180 | 49242 | 49242 | 基本完成挤压一车间A-C跨桩基施工，预计8月中旬完成挤压一车间A-B轴地下部分施工，钢结构队伍入场。目前正在协调生产用电情况。 | 第一季度：完成土地出让、场地平整和设计工作；第二季度：开展一期厂房桩基施工和上部建设；第三季度：一期厂房土建部分完成建设；第四季度：一期厂房建成封顶。 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-07 | 2026-12 | 第一季度：完成土地出让、场地平整和设计工作；第二季度：开展一期厂房桩基施工和上部建设；第三季度：一期厂房土建部分完成建设；第四季度：一期厂房建成封顶。 | 拟用地700亩，落地福州台商投资区松山片区，主要从事铝精深加工。 | 工业科技 |  | 战略性新兴产业 | 第二产业 |  | 福建省福州市罗源县 | 计划新开工 | 已开工 | 未竣工 | 2022-04 |  | 2022-08-30 10:06:26 | 基本完成挤压一车间A-C跨桩基施工，预计8月中旬完成挤压一车间A-B轴地下部分施工，钢结构队伍入场。目前正在协调生产用电情况。 | 49242 | 开工提速