## 县重点
罗源县2022年重点建设项目10月进度跟踪表
备注★的为省重点，▲的为市重点，◆的为攻坚项目
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年计划投资 | 计划开工月份 | 计划竣工月份 | 1-10月完成投资 （万元） |  |  | 当年开竣工月份 | 项目 业主 | 责任 单位 | 备注
[6 empty] | 10月完成投资 | 1-10月累计完成投资 | 投资完成率 （%）
| 合计 | 11197310 | 2293743 |  |  | 244417.1255 | 2270202.0974 | 98.97%
| 一、在建 | 5930592 | 1393375 |  |  | 84789.35 | 1439625.63 | 103.3%
| 1.农林水利 | 385868 | 51380 |  |  | 2889 | 50179 | 97.66%
1 | 丽景珍贵树种智能化培育示范基地项目 | 10000 | 5000 | 2021-07 | 2022-04 | 0 | 4857 | 97.14% | 2月竣工 | 罗源县丽景旅游开发有限公司 | 凤山镇 | ▲ ◆
2 | 西洋花卉苗木基地项目 | 37330 | 2590 | 2017-10 | 2022-12 | 0 | 2590 | 100% | 4月竣工 | 福建西洋农业开发股份有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
3 | 大来藻类研发培育基地 | 8000 | 4000 | 2021-01 | 2022-12 | 0 | 4230 | 105.8% | 4月竣工 | 福建省罗源县濂澳大来海洋科技有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
4 | 起步镇防洪工程项目 | 10280 | 1800 | 2020-09 | 2022-12 | 0 | 1821 | 101.2% | 3月竣工 | 起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲ ◆
5 | 汇佰佳禽业发展项目 | 11200 | 5200 | 2020-11 | 2022-11 | 0 | 5200 | 100% | 4月竣工 | 福建汇佰佳禽业发展有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
6 | 中房镇河洋溪流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂段） | 2990 | 1990 | 2021-10 | 2022-05 | 0 | 1990 | 100% | 8月竣工 | 罗源县中房镇人民政府 | 水利局 中房镇
7 | 新馨全自动化蛋鸡生态养殖项目 | 13800 | 6000 | 2021-03 | 2022-12 | 1019 | 7316 | 121.9% | 10月竣工 | 福建省罗源新馨禽业有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
8 | 高山反季节特色农产品种植项目 | 15000 | 9800 | 2021-08 | 2023-08 | 500 | 8300 | 84.69% |  | 福建省罗源县东里生态农业发展有限公司 | 霍口乡
9 | 罗源霍口水库工程 | 205188 | 10000 | 2017-06 | 2023-06 | 600 | 9100 | 91% |  | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 霍口水库建设指挥部 | ★ ▲ ◆
10 | 罗源县昌西水库工程 | 72080 | 5000 | 2017-12 | 2023-03 | 770 | 4775 | 95.5% |  | 云水环境保护（罗源）有限公司 | 昌西水库建设指挥部 | ★ ▲ ◆
| 2.交通 | 66000 | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 100%
11 | 碧里作业区6#泊位工程 | 66000 | 3500 | 2017-12 | 2022-12 | 0 | 3500 | 100% | 3月竣工 | 福州港罗源湾码头有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
| 3.城建环保 | 39941 | 4000 |  |  | 0 | 4136 | 103.4%
12 | 罗源县城区环境综合改造提升项目 | 34941 | 2000 | 2020-10 | 2022-03 | 0 | 2136 | 106.8% | 3月竣工 | 罗源城区改造建设发展有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲ ◆
13 | 金尊名城周边道路建设工程 | 5000 | 2000 | 2021-06 | 2022-12 | 0 | 2000 | 100% | 5月竣工 | 罗源县金尊物业管理有限公司 | 凤山镇
| 4.工业科技 | 3799775 | 1116180 |  |  | 68360.57 | 1161407.96 | 104.1%
14 | 福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园 | 371997 | 150000 | 2017-10 | 2023-10 | 22139.17 | 141434.14 | 94.29% |  | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ★ ▲ ◆
15 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 33000 | 5000 | 2021-10 | 2023-12 | 500 | 10165 | 203.3% |  | 福建华扬新材料科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
16 | 福建九正机电有限公司汽配生产项目 | 30500 | 7500 | 2021-12 | 2023-12 | 80 | 7115 | 94.87% |  | 福建九正机电有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
17 | 福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目 | 30000 | 5000 | 2021-08 | 2023-01 | 512 | 8579 | 171.6% |  | 福州台立闽金属科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
18 | 福州钠星科技有限公司汽车零部件生产项目 | 30000 | 5000 | 2021-10 | 2023-12 | 60 | 5108 | 102.2% |  | 福州钠星科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
19 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 380000 | 2020-02 | 2022-12 | 21350 | 390332 | 102.7% |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
20 | 罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 | 28830 | 20000 | 2021-05 | 2023-02 | 950 | 21025 | 105.1% |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
21 | 宝钢德盛老产线烧结系统脱硫脱硝系统技术改造项目 | 23923 | 19000 | 2021-06 | 2022-12 |  | 19000 | 100% | 4月竣工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
22 | 罗源宝太110万吨冷轧项目 | 500000 | 60000 | 2021-09 | 2024-12 | 2850 | 61400 | 102.3% |  | 福建宝太不锈钢有限公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
23 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 100000 | 2019-11 | 2024-12 | 1960 | 96760 | 96.76% |  | 福建德胜能源有限公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
24 | 侨源气体配套闽光钢铁2号40000Nm3/h空分装置改扩建项目 | 32600 | 5000 | 2018-12 | 2022-06 | 0 | 5000 | 100% | 2月竣工 | 侨源气体（福州）有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
25 | 烧结系统超低排放改造工程 | 40000 | 20000 | 2021-03 | 2022-12 | 0 | 20000 | 100% | 6月竣工 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
26 | 福建亿鑫钢铁有限公司封闭式料场改造工程项目 | 10850 | 3800 | 2021-07 | 2022-12 | 0 | 3700 | 97.37% | 3月竣工 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
27 | 福建省恒益建材科技产业园 | 50000 | 10000 | 2021-11 | 2025-12 | 295 | 10300 | 103% |  | 福建省恒益建材可以有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
28 | 年产1万吨再造烟叶原料预处理线及配套仓库项目 | 41805 | 5000 | 2019-10 | 2025-12 | 812.9 | 6978.62 | 139.6% |  | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 凤山镇 | ▲ ◆
29 | 兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 | 20000 | 8000 | 2021-05 | 2023-12 | 1158 | 10403.2 | 130% |  | 福建兴闽威建材有限公司 | 松山镇 | ▲ ◆
30 | “卖纸拉回收”城市回收服务平台项目 | 10214 | 3500 | 2021-05 | 2023-12 | 273.5 | 2944 | 84.11% |  | 福州卖纸拉信息科技有限公司 | 松山镇
31 | 3#船坞技术改造工程项目 | 10000 | 5000 | 2021-06 | 2023-06 | 1000 | 6566 | 131.3% | 8月竣工 | 福建华东船厂有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
32 | 船舶修理能力提升技改工程项目 | 10000 | 6000 | 2021-06 | 2023-08 | 1710 | 7302 | 121.7% | 7月竣工 | 福建华东船厂有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
33 | 北方岩虫集约化养殖技术集成开发项目 | 30000 | 8000 | 2020-06 | 2022-06 | 0 | 8000 | 100% | 6月竣工 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司 | 鉴江镇 | ▲ ◆
34 | 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 8000 | 2020-02 | 2023-02 | 246 | 8963 | 112% |  | 福州长德新型材料有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
35 | 日产3万袋绣球菌基地项目 | 35000 | 15000 | 2020-09 | 2022-09 | 0 | 16515 | 110.1% | 9月竣工 | 福建珍菌谷生物科技有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
36 | 生物分离秀珍菇液体菌种项目 | 15000 | 5000 | 2020-10 | 2022-06 | 0 | 5117 | 102.3% | 4月竣工 | 福州菌之路农业综合开发有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
37 | 锦源纺织二期项目 | 27500 | 5500 | 2020-05 | 2022-06 | 0 | 5512 | 100.2% | 4月竣工 | 福建锦源纺织科技有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
38 | SPC地板新材料技术推广项目 | 38000 | 12000 | 2021-02 | 2023-06 | 985 | 10035 | 83.62% |  | 福州豪仕达厨具制造有限公司 | 起步镇
39 | 科建建筑材料生产建设项目 | 43880 | 12000 | 2021-01 | 2022-12 | 0 | 15732 | 131.1% | 8月竣工 | 罗源科建新材料有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
40 | 新科星年产100万立方米新型环保建材建设项目 | 39800 | 5000 | 2020-04 | 2024-12 | 369 | 6247 | 124.9% |  | 福建新科星新型建材有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
41 | 润煌年产2万吨新型塑料管道项目 | 37600 | 7130 | 2021-05 | 2024-12 | 526 | 9432 | 132.3% |  | 福建润煌塑业科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
42 | 盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目 | 35700 | 12000 | 2021-05 | 2022-12 | 0 | 12000 | 100% | 7月竣工 | 福州市盛嘉玻璃科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
43 | 禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 | 32400 | 7250 | 2021-07 | 2024-12 | 428 | 9192 | 126.8% |  | 福州市禹顺泰建材科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
44 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 | 27000 | 5000 | 2021-07 | 2024-12 | 429 | 6585 | 131.7% |  | 福建福燕阀门有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
45 | 水产膨化配合饲料建设技术升级改造项目 | 12900 | 5000 | 2020-05 | 2022-06 | 0 | 5000 | 100% | 2月竣工 | 福州市渔盛饲料有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
46 | 利利废弃石渣回收处理综合再生利用技术升级改造项目 | 10200 | 5000 | 2020-08 | 2023-12 | 412 | 6179 | 123.6% |  | 福州利利再生物资回收有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
47 | 华飞复合材料包装箱建设项目 | 33700 | 9000 | 2019-02 | 2022-09 | 0 | 10014 | 111.3% | 8月竣工 | 罗源县华飞新型材料科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
48 | 固顺工程机械设备建设项目 | 40000 | 9600 | 2020-07 | 2022-08 | 0 | 9600 | 100% | 8月竣工 | 福建固顺工程机械有限公司 | 洪洋乡
49 | 海聚建筑材料制品加工项目 | 42800 | 8900 | 2020-09 | 2023-12 | 1560 | 8922 | 100.2% |  | 罗源海聚环保科技有限公司 | 洪洋乡 | ◆
50 | 新景驰锐新材料钢结构制造项目 | 38000 | 9000 | 2021-01 | 2023-02 | 1247 | 9801 | 108.9% |  | 福建新景驰锐钢结构有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
51 | 忆农鑫微生物有机肥料项目 | 32500 | 6000 | 2021-10 | 2024-09 | 101 | 15916 | 265.3% |  | 福州忆农鑫生物科技有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
52 | 精奥磊模具设计制造项目 | 20000 | 5000 | 2019-07 | 2022-06 | 0 | 4578 | 91.56% | 3月竣工 | 福建精奥磊科技有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
53 | 奥特龙非标自动化设备生产项目 | 30000 | 6000 | 2019-05 | 2023-05 | 256 | 8487 | 141.5% |  | 福州奥特龙环保技术有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
54 | 萍晴日用化妆品项目 | 30000 | 6000 | 2020-06 | 2023-06 | 250 | 5500 | 91.67% |  | 福州萍晴日用化妆品有限公司 | 中房镇
55 | 玻璃钢一体化环保设备制造项 | 32000 | 6000 | 2021-02 | 2023-11 | 450 | 5550 | 92.5% |  | 福州市保万自动化设备有限公司 | 中房镇
56 | 新型环保生态建材制造项目 | 35000 | 8000 | 2021-10 | 2022-12 | 0 | 9650 | 120.6% | 9月竣工 | 福康居建材科技（福州）有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
57 | 高频焊接金属制品制造项目 | 31230 | 5000 | 2020-02 | 2023-06 | 406 | 5579 | 111.6% |  | 罗源星鑫与涵金属制品有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
58 | 迪顺生物质燃料项目 | 30000 | 7000 | 2018-06 | 2023-12 | 487 | 7556 | 107.9% |  | 福州迪顺生物质燃料有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
59 | 福源泰机制砂制造项目 | 26000 | 6000 | 2019-07 | 2023-12 | 305 | 6425 | 107.1% |  | 福建福源泰建筑材料有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
60 | 年产5000吨混合型微生物饲料添加剂项目 | 30000 | 7000 | 2018-06 | 2023-12 | 511 | 7541 | 107.7% |  | 福建隆旺达生物科技有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
61 | 易玻新型纳米硅玻璃、特种防火钢化玻璃深加工基地建设项目 | 28000 | 9000 | 2020-02 | 2023-12 | 482 | 9509 | 105.7% |  | 福建省易玻科技发展有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
62 | 凯思润新能源技术开发仓储销售项目 | 20000 | 6000 | 2020-05 | 2023-12 | 273 | 6364 | 106.1% |  | 福建凯思润新能源科技有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
63 | 创先多功能干粉砂浆项目 | 31000 | 6000 | 2018-10 | 2023-12 | 362 | 6467 | 107.8% |  | 福州创先工程材料有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
64 | 丰得利PE材料塑胶产品加工项目 | 30000 | 8000 | 2018-09 | 2023-12 | 519 | 8355 | 104.4% |  | 福建丰得利塑膠有限责任公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
65 | 地恒多功能干粉砂浆技术升级改造项目 | 15000 | 5000 | 2021-06 | 2022-10 | 0 | 4500 | 90% | 2月竣工 | 福建省地恒建材有限责任公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
66 | 昇源达废弃资源综合利用项目 | 48000 | 8000 | 2021-01 | 2022-12 | 0 | 8000 | 100% | 3月竣工 | 福建昇源达新型建材有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
67 | 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 | 45000 | 11000 | 2020-12 | 2023-12 | 1726 | 10863 | 98.75% |  | 福建华汇智造能源科技有限公司 | 白塔乡 | ◆
68 | 森元预制铁制品项目 | 35000 | 13000 | 2021-01 | 2023-12 | 200 | 12000 | 92.31% |  | 福州森元电气有限公司 | 白塔乡
69 | 七境茶叶加工项目 | 30000 | 9000 | 2021-03 | 2022-12 | 0 | 9000 | 100% | 7月竣工 | 福建正堂七境茶业有限公司 | 西兰乡
70 | 闽春年产1500吨黄酒酿造项目 | 20000 | 5000 | 2019-12 | 2022-12 | 0 | 5020 | 100.4% | 7月竣工 | 福建闽春酒业有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
71 | 年产3万吨萤石球项目 | 30000 | 5000 | 2020-05 | 2022-09 | 0 | 5000 | 100% | 3月竣工 | 福建省罗源联辉科技有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
72 | 陶洋菌包生产基地项目 | 30300 | 3000 | 2020-09 | 2023-12 | 180 | 2590 | 86.33% |  | 罗源顺荣新型食用菌生产有限公司 | 飞竹镇
| 5.商贸服务业 | 466600 | 70000 |  |  | 4620 | 63300.6 | 90.43%
73 | 绿色不锈钢物流园项目 | 38000 | 8000 | 2021-03 | 2024-12 | 520 | 6800 | 85% |  | 福建博澳码头有限公司 | 松山镇
74 | 华达客运5G智慧管理系统项目 | 10500 | 5000 | 2021-07 | 2023-12 | 320 | 4180 | 83.6% |  | 罗源华达科技有限公司 | 松山镇
75 | 罗源休闲渔业旅游开发综合项目 | 300000 | 22000 | 2021-05 | 2025-12 | 1850 | 19410 | 88.23% |  | 福建牛澳湾文化旅游开发有限公司 | 碧里乡 | ★ ▲ ◆
76 | 金顺格物流产业园 | 20100 | 5000 | 2021-01 | 2022-12 | 0 | 5562.6 | 111.3% | 6月竣工 | 福建金顺格国际物流有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
77 | 海产品物流综合管理基地 | 15000 | 5000 | 2021-04 | 2022-06 | 0 | 5521 | 110.4% | 6月竣工 | 罗源井水龙诚市场管理有限公司 | 鉴江镇 | ▲ ◆
78 | 疍民文化街区 | 18000 | 4500 | 2021-02 | 2023-02 | 495 | 3627 | 80.6% |  | 罗源县渔家旅游发展有限公司 | 鉴江镇
79 | 福建矿业商务核算中心项目 | 6000 | 3500 | 2021-05 | 2022-12 | 285 | 3000 | 85.71% |  | 福建中矿财富供应链管理有限公司 | 起步镇
80 | 康科黑布林休闲观光项目 | 15000 | 4000 | 2020-03 | 2023-02 | 300 | 3600 | 90% |  | 福建省康科高优农业发展有限公司 | 中房镇
81 | 润林生态度假山庄项目 | 19000 | 4000 | 2020-03 | 2023-03 | 200 | 3650 | 91.25% |  | 福州润林农场有限责任公司 | 中房镇
82 | 翰星文旅项目 | 10000 | 3000 | 2020-05 | 2023-05 | 200 | 2600 | 86.67% |  | 福州翰星文化旅游有限公司 | 中房镇
83 | 家石盾智慧文化旅游项目 | 10000 | 4000 | 2021-04 | 2023-08 | 200 | 3600 | 90% |  | 福州家石盾旅游发展有限公司 | 中房镇
84 | 坤建大数据信息平台项目 | 5000 | 2000 | 2021-06 | 2023-06 | 250 | 1750 | 87.5% |  | 福建坤建科技有限公司 | 霍口乡
| 6.社会事业 | 44315 | 16415 |  |  | 1303.35 | 20097.29 | 122.4%
85 | 福建省罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目 | 8215 | 3115 | 2021-01 | 2023-06 | 740.95 | 5244.95 | 168.4% |  | 罗源县医院 | 卫健局 凤山镇 | ▲ ◆
86 | 罗源县医院扩建病房大楼工程 | 13928 | 1500 | 2017-11 | 2022-12 | 0 | 1555.92 | 103.7% | 4月竣工 | 罗源县医院 | 卫健局 凤山镇 | ▲ ◆
87 | 罗源县工人文化宫建设工程 | 6462 | 3200 | 2021-12 | 2024-06 | 562.4 | 4725.42 | 147.7% |  | 罗源县总工会 | 总工会 凤山镇 | ▲ ◆
88 | 凤山公园二期 | 5000 | 3000 | 2021-05 | 2022-12 | 0 | 2981 | 99.37% | 2月竣工 | 罗源县凤山公园管理处 | 凤山镇 | ▲ ◆
89 | 凤川生态公园项目 | 5600 | 2600 | 2021-06 | 2022-12 | 0 | 2590 | 99.62% | 2月竣工 | 莲花山公园管理处 | 凤山镇 | ▲ ◆
90 | 白塔乡红色教育研学基地项目 | 5110 | 3000 | 2021-05 | 2022-12 | 0 | 3000 | 100% | 6月竣工 | 白塔乡人民政府 | 白塔乡
| 7.旧改及保障房（含房地产） | 280000 | 20000 |  |  | 1845.43 | 24647.53 | 123.2%
91 | 香山小镇 | 280000 | 20000 | 2017-12 | 2024-12 | 1845.43 | 24647.53 | 123.2% |  | 罗源礼昌房地产开发有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲ ◆
| 8.旅游 | 848093 | 111900 |  |  | 5771 | 112357.25 | 100.4%
92 | 瓷语陶艺文旅项目 | 13100 | 5000 | 2021-04 | 2023-12 | 500 | 6552.25 | 131% |  | 罗源县瓷语陶艺有限公司 | 松山镇 | ▲ ◆
93 | 畲族红色文化旅游项目 | 11300 | 7000 | 2021-06 | 2022-12 | 0 | 6825 | 97.5% | 2月竣工 | 福州半山园农业开发有限公司 | 松山镇 | ▲ ◆
94 | 竹里缘旅游观光体验项目 | 11000 | 2000 | 2020-09 | 2022-12 | 150 | 1750 | 87.5% |  | 罗源县竹里缘旅游开发有限公司 | 松山镇
95 | 北山湾海滨休闲旅游观光项目 | 11000 | 2000 | 2020-10 | 2022-12 | 100 | 1746 | 87.3% |  | 福建省中北旅游发展有限公司 | 松山镇
96 | 选屿红色旅游项目 | 13000 | 6000 | 2021-01 | 2023-08 | 540 | 5082 | 84.7% |  | 罗源巽屿旅游发展有限公司 | 松山镇
97 | 北山红色旅游开发项目 | 9300 | 5000 | 2021-04 | 2022-06 | 400 | 4400 | 88% |  | 福建省中北旅游发展有限公司 | 松山镇
98 | 竹朴乡畲院文旅综合项目 | 49500 | 12000 | 2021-06 | 2023-05 | 554 | 10010 | 83.42% |  | 福建省竹朴乡畲院民宿有限公司 | 松山镇
99 | 鉴江湾度假酒店 | 24500 | 5000 | 2020-05 | 2023-05 | 193 | 6275 | 125.5% |  | 罗源鉴江湾酒店有限公司 | 鉴江镇 | ▲ ◆
100 | 榕树休闲文旅项目 | 7000 | 4000 | 2021-06 | 2023-06 | 315 | 3355 | 83.88% |  | 罗源县榕树旅游开发有限公司 | 起步镇
101 | 旗杆小镇文化旅游项目 | 22000 | 5000 | 2021-05 | 2023-05 | 94 | 6531 | 130.6% |  | 福州河洋旅游发展有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
102 | 庭前休闲农庄旅游项目 | 11000 | 5000 | 2021-01 | 2022-12 | 400 | 4400 | 88% |  | 福建流水人家旅游发展有限公司 | 白塔乡
103 | 浿溪古民居建设项目 | 13000 | 4000 | 2020-09 | 2022-12 | 0 | 4000 | 100% | 6月竣工 | 福建浿溪畲风生态农业发展有限公司 | 白塔乡
104 | 西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目 | 26843 | 7000 | 2021-08 | 2024-03 | 250 | 7476 | 106.8% |  | 西兰乡人民政府 | 西兰乡 | ▲ ◆
105 | 西兰乡研学旅行中心营地项目 | 10000 | 5000 | 2021-08 | 2023-01 | 300 | 6020 | 120.4% |  | 福州军歌嘹亮教育咨询有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
106 | 七境石碧山庄建设项目 | 500000 | 8000 | 2021-03 | 2030-03 | 350 | 8660 | 108.2% |  | 福建七境旅游开发有限公司 | 西兰乡 | ▲ ◆
107 | 新知青旅游休闲项目 | 14500 | 2000 | 2020-09 | 2023-12 | 140 | 1765 | 88.25% |  | 福建新知青旅游管理有限公司 | 飞竹镇
108 | 仓前红色文化旅游项目 | 21750 | 2000 | 2021-04 | 2023-12 | 0 | 5000 | 250% | 7月竣工 | 罗源县虔尚旅游开发有限责任公司 | 飞竹镇 | ◆
109 | 丰余红色文化旅游项目 | 26350 | 2000 | 2021-07 | 2024-12 | 175 | 1810 | 90.5% |  | 罗源丰余旅游开发有限责任公司 | 飞竹镇
110 | 上地村旗岗山樱花园项目 | 12950 | 2000 | 2020-04 | 2023-12 | 110 | 1850 | 92.5% |  | 罗源旗岗山旅游开发有限公司 | 飞竹镇
111 | 福湖畲风文旅精品旅游项目 | 12000 | 5000 | 2021-06 | 2023-06 | 300 | 4350 | 87% |  | 罗源县万普旅游开发有限公司 | 霍口乡
112 | 山龙湾特色田园综合体项目 | 10000 | 5500 | 2021-10 | 2023-10 | 200 | 4700 | 85.45% |  | 福建省罗源县山河旅游开发有限公司 | 霍口乡
113 | 牛姆山登高望远休闲旅游项目 | 18000 | 11400 | 2021-10 | 2023-10 | 700 | 9800 | 85.96% |  | 福建罗源大牛佳湖旅游开发有限公司 | 霍口乡
| 二、计划新开工 | 4978620 | 899368 |  |  | 158807.7755 | 822150.17 | 91.41%
| 1.农林水利 | 248353 | 52600 |  |  | 6220 | 46593 | 88.58%
114 | 罗源县小获溪山洪沟防洪治理工程 | 1173 | 1000 | 2022-01 | 2022-12 | 50 | 1000 | 100% | 1月开工 | 松山镇人民政府 | 水利局 松山镇
115 | 起步溪五里桥至岐头桥防洪工程 | 2990 | 1000 | 2022-09 | 2023-08 | 0 | 0 | 0% |  | 松山镇人民政府 | 水利局 松山镇
116 | 转基因花卉研发中心综合项目 | 35000 | 3000 | 2022-07 | 2027-10 | 0 | 0 | 0% |  | 福建聚源洋农业发展有限公司 | 碧里乡
117 | 吉鲍海洋渔业综合开发项目 | 31000 | 3100 | 2022-07 | 2026-10 | 0 | 0 | 0% |  | 福州市吉海渔业发展有限责任公司 | 碧里乡
118 | 元逸南美白对虾育种研发综合项目 | 10500 | 2500 | 2022-03 | 2024-10 | 240 | 2150 | 86% | 3月开工 | 福建省罗源县碧里元逸水产养殖有限公司 | 碧里乡
119 | 鉴江渔排升级改造项目 | 100000 | 30000 | 2022-06 | 2024-06 | 5237 | 30710 | 102.4% | 4月开工 | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | ▲ ◆
120 | 现代化智慧育苗研发中心 | 10000 | 5000 | 2022-02 | 2023-02 | 0 | 7000 | 140% | 3月开工 | 福州金鸿水产有限公司 | 鉴江镇
121 | 罗源县鉴江镇澳里溪综合治理项目 | 2990 | 1000 | 2022-09 | 2023-08 | 210 | 610 | 61% |  | 鉴江镇人民政府 | 水利局 鉴江镇
122 | 百谷食用菌种植项目 | 18000 | 3000 | 2022-02 | 2024-12 | 275 | 2510 | 83.67% | 2月开工 | 福建省罗源县百谷农业发展有限公司 | 起步镇
123 | 集约化智能化蛋鸭生态养殖项目 | 21700 | 1500 | 2022-09 | 2024-12 | 108 | 1313 | 87.53% |  | 福建潮歌生态农业发展有限公司 | 洪洋乡
124 | 必利农智园项目 | 15000 | 1500 | 2022-09 | 2024-09 | 100 | 1300 | 86.67% | 3月开工 | 福州必利智慧农业开发有限公司 | 西兰乡
| 2.交通 | 124000 | 16500 |  |  | 9306 | 10406 | 63.07%
125 | 福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 | 37000 | 3500 | 2022-09 | 2024-10 | 0 | 0 | 0% |  | 福州港罗源湾码头有限公司 | 碧里乡 | ▲ ◆
126 | 罗源湾北岸公共输送廊道（碧里作业区至金港工业区）项目 | 78000 | 10000 | 2022-09 | 2026-12 | 8856 | 8856 | 88.56% | 10月开工 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 碧里乡 | ▲ ◆
127 | 罗源湾互通连接线路口堵点整治项目 | 9000 | 3000 | 2022-12 | 2023-12 | 450 | 1550 | 51.67% |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局
| 3.城建环保 | 913456 | 17000 |  |  | 2214 | 14193.52 | 83.49%
128 | 罗源县城乡供水一体化工程 | 85193 | 2000 | 2022-12 | 2026-10 | 426 | 3203 | 160.2% | 6月开工 | 罗源县水利局 | 水利局 凤山镇 起步镇 松山镇 碧里乡 | ▲ ◆
129 | 罗源县起步镇环境综合整治工程 | 14200 | 2000 | 2022-03 | 2025-11 | 248 | 2596.52 | 129.8% | 2月开工 | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲ ◆
130 | 罗源县城区雨污分流改造工程 | 40063 | 2000 | 2022-08 | 2024-08 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局
131 | 罗源站前区域综合城 | 774000 | 11000 | 2022-12 | 2025-12 | 1540 | 8394 | 76.31% | 7月开工 | 罗源县城市建设发展有限公司 | 住建局 | ★ ▲ ◆
| 4.工业科技 | 3302867 | 720910 |  |  | 123872 | 676255 | 93.81%
132 | 福州（台商）万洋众创城项目 | 500000 | 100000 | 2022-03 | 2024-10 | 8580 | 98849 | 98.85% | 2月开工 | 罗源万洋众创城科技有限公司 | 台商区 | ★ ▲ ◆
133 | 中网电力智能电网配套工厂建设项目 | 31000 | 5000 | 2022-02 | 2024-09 | 352 | 5118 | 102.4% | 2月开工 | 中网电力科技有限公司 | 台商区 | ★ ▲ ◆
134 | 福蓉源年产18万吨消费电子铝型材及加工项目 | 428000 | 70000 | 2022-07 | 2026-12 | 6979 | 73671 | 105.2% | 4月开工 | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
135 | 隆普达轻型聚合物锂离子电池生产项目 | 36000 | 5000 | 2022-03 | 2023-09 | 120 | 5312 | 106.2% | 2月开工 | 福州隆普达新能源科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
136 | 汇辰智造汽车精密模具研发制造项目 | 30000 | 5000 | 2022-03 | 2023-12 | 890 | 6026 | 120.5% | 4月开工 | 福建汇辰智造工业有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
137 | 鑫尚林软包装印刷生产线建设项目 | 30000 | 5000 | 2022-03 | 2023-12 | 1050 | 4740 | 94.8% | 8月开工 | 福建鑫尚林科技有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
138 | 中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目 | 30000 | 3000 | 2022-03 | 2024-12 | 205 | 3737 | 124.6% | 3月开工 | 中科瑞能电气股份有限公司 | 台商区 | ▲ ◆
139 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-老产线转型升级技术改造项目 | 250000 | 130000 | 2022-06 | 2025-07 | 33550 | 134050 | 103.1% | 7月开工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
140 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-轧制线技术改造项目 | 150000 | 80000 | 2022-06 | 2025-07 | 26700 | 26700 | 33.38% | 10月开工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
141 | 福建三钢闽光股份有限公司产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 300000 | 100000 | 2022-06 | 2025-12 | 6670 | 108228 | 108.2% | 2月开工 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 开发区 | ▲ ◆
142 | 时代聚丙烯深加工项目 | 200000 | 30000 | 2022-07 | 2025-12 | 4090 | 33530 | 111.8% | 6月开工 | 福建时代包装材料公司 | 开发区 | ★ ▲ ◆
143 | 福蓉源年产25万吨再生铝及圆铸锭项目 | 72000 | 30000 | 2022-07 | 2025-12 | 8150 | 29150 | 97.17% | 5月开工 | 福建省福蓉源再生资源开发有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
144 | 源申年产120万吨钢铁渣粉新建项目 | 100000 | 30000 | 2022-06 | 2023-12 | 12000 | 12000 | 40% | 10月开工 | 福建源申环保科技有限公司 | 开发区 | ▲
145 | 兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目 | 500000 | 10000 | 2022-12 | 2026-12 | 4150 | 10250 | 102.5% | 8月开工 | 福建兴拓重工有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
146 | 叙佑绿色环保抗菌不锈钢管材、管件项目 | 80000 | 8000 | 2022-12 | 2025-12 | 790 | 8440 | 105.5% | 6月开工 | 福建叙佑不锈钢有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
147 | 罗源欧特不锈钢特种阀门项目 | 30000 | 5000 | 2022-12 | 2024-12 | 740 | 5020 | 100.4% | 7月开工 | 罗源欧特阀门有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
148 | 中琉炭业4×4000 吨/年纳米分子吸附新材料项目 | 30000 | 6000 | 2022-03 | 2024-12 | 369 | 6654 | 110.9% | 3月开工 | 福建中琉炭业有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
149 | LED显示屏配套线材加工 | 30000 | 8000 | 2022-03 | 2023-12 | 440 | 8431 | 105.4% | 2月开工 | 福州艾米阳电子科技有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
150 | 新良佐自动化设备制造项目 | 20000 | 6000 | 2022-06 | 2023-12 | 425 | 6435 | 107.2% | 4月开工 | 福建新良佐自动化设备有限公司 | 开发区 | ▲ ◆
151 | 浩宇纺织产业链项目 | 35000 | 10000 | 2022-01 | 2024-09 | 468 | 10304 | 103% | 2月开工 | 罗源浩宇纺织有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
152 | 诚韵门窗加工项目 | 23000 | 10000 | 2022-02 | 2023-12 | 632 | 10371 | 103.7% | 3月开工 | 福建诚韵门窗幕墙有限公司 | 起步镇 | ▲ ◆
153 | 津泰年产3000吨塑料单丝项目 | 37000 | 8610 | 2022-04 | 2024-12 | 645 | 10372 | 120.5% | 3月开工 | 福建罗源津泰塑料有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
154 | 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭建设技术升级改造项目 | 26700 | 3300 | 2022-06 | 2024-12 | 406 | 4494 | 136.2% | 2月开工 | 福建省强迪纶纺织有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
155 | 皇万鑫建筑水泥制品生产项目 | 31700 | 3500 | 2022-03 | 2024-12 | 435 | 4670 | 133.4% | 2月开工 | 罗源县皇万鑫再生物资有限公司 | 洪洋乡 | ▲ ◆
156 | 废弃石粉环保再生综合利用项目 | 30700 | 1500 | 2022-09 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建吉祥新材料有限公司 | 洪洋乡
157 | 新型节能环保塑料管材制造项目 | 45000 | 8000 | 2022-09 | 2023-12 | 647 | 9028 | 112.9% | 2月开工 | 福建润普新材料科技有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
158 | 铁件热镀锌技术升级改造项目 | 45000 | 8000 | 2022-09 | 2023-12 | 583 | 8817 | 110.2% | 2月开工 | 罗源鑫顺金属制品有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
159 | 永万新型节能环保墙体材料制造项目 | 45000 | 5000 | 2022-03 | 2024-12 | 411 | 5545 | 110.9% | 5月开工 | 永万（福州）新型建材有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
160 | 华耀环保砖技术升级改造项目 | 21000 | 8000 | 2022-09 | 2023-12 | 593 | 8867 | 110.8% | 3月开工 | 福建省罗源县华耀环保建材有限公司 | 白塔乡 | ▲ ◆
161 | 中闽长源（福建）仓储物流项目 | 10200 | 3000 | 2022-06 | 2023-12 | 100 | 2700 | 90% | 6月开工 | 中闽长源（福建）实业有限公司 | 白塔乡
162 | 100万吨陶瓷岩板精细原料项目 | 50000 | 6000 | 2022-04 | 2023-12 | 2000 | 5280 | 88% | 7月开工 | 中恒时代（福建）再生资源科技有限公司 | 西兰乡 | ◆
163 | 顺源竹精深加工项目 | 30000 | 3000 | 2022-05 | 2023-12 | 220 | 2585 | 86.17% | 5月开工 | 福州顺源竹木业有限公司 | 飞竹镇
164 | 罗源县霍口乡民族产业园项目 | 20012 | 5000 | 2022-06 | 2024-09 | 317 | 5126 | 102.5% | 7月开工 | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口乡 | ▲ ◆
165 | 飞竹镇工业园区（特色竹产业）配套基础设施建设项目 | 5555 | 2000 | 2022-06 | 2023-12 | 165 | 1755 | 87.75% | 6月开工 | 飞竹镇人民政府 | 飞竹镇
| 5.商贸服务业 | 195000 | 21000 |  |  | 2638 | 19567 | 93.18%
166 | 罗源书香小镇文旅项目 | 95000 | 10000 | 2022-12 | 2025-12 | 1715 | 10335 | 103.4% | 2月开工 | 福建华德书香小镇文旅发展有限公司 | 松山镇 | ★ ▲ ◆
167 | 麦通仓储物流项目 | 8000 | 3000 | 2022-01 | 2023-12 | 281 | 2580 | 86% |  | 福建麦通物流有限公司 | 松山镇
168 | “互联网+食用菌经济”产业链项目 | 92000 | 8000 | 2022-04 | 2025-05 | 642 | 6652 | 83.15% | 2月开工 | 福州市闽洋生态农业发展有限公司 | 中房镇 | ▲ ◆
| 6.社会事业 | 99600 | 38714 |  |  | 6372.5755 | 24302.45 | 62.77%
169 | 罗源县文化三馆建设项目 | 20000 | 3000 | 2022-09 | 2024-12 | 356 | 4349 | 145% | 6月开工 | 罗源县文化体育和旅游局 | 文旅局 凤山镇 | ▲ ◆
170 | 三中田径场、教学综合楼改建及配套设施项目 | 10000 | 3000 | 2022-06 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县第三中学 | 教育局 凤山镇 | ▲ ◆
171 | 罗源县暖警工程建设项目 | 6500 | 3000 | 2022-06 | 2023-12 | 1500 | 1500 | 50% | 10月开工 | 罗源县公安局 | 公安局 凤山镇 | ▲
172 | 罗源县民兵靶场训练基地一期项目 | 5100 | 5100 | 2022-03 | 2022-12 | 512 | 6285.3 | 123.2% | 4月开工 | 罗源县随行旅游服务有限公司 | 凤山镇 | ▲ ◆
173 | 新建罗源县第二医院 | 20000 | 5000 | 2022-09 | 2025-12 | 2750 | 2750 | 55% | 10月开工 | 罗源县中医院 | 卫健局 松山镇 | ▲ ◆
174 | 罗源县高级职业中学新校区（实训基地）建设项目 | 20386 | 5000 | 2022-03 | 2024-03 | 720 | 5981.29 | 119.6% | 4月开工 | 罗源县高级职业中学 | 教育局 松山镇 | ▲ ◆
175 | 罗源县松山幼儿园 | 5000 | 2000 | 2022-06 | 2023-06 | 445 | 2994.71 | 149.7% | 2月开工 | 县教育局 | 教育局 松山镇 | ▲ ◆
176 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司渔光互补光伏发电工程 | 1214 | 1214 | 2022-06 | 2023-03 | 0 | 0 | 0% |  | 华能（罗源）发电有限公司 | 碧里乡
177 | 鉴江镇公益性公墓 | 1200 | 1200 | 2022-03 | 2022-12 | 0 | 0 | 0% |  | 鉴江镇人民政府 | 民政局 鉴江镇
178 | 中房镇公益性公墓 | 1200 | 1200 | 2022-03 | 2022-06 | 89.5755 | 298.72 | 24.89% | 5月开工 | 中房镇人民政府 | 民政局 中房镇
179 | 罗源县白塔乡区域性养老服务中心 | 1000 | 1000 | 2022-06 | 2022-12 | 0 | 0 | 0% |  | 白塔乡人民政府 | 民政局 白塔乡
180 | 罗源县公益性公墓 | 8000 | 8000 | 2022-10 | 2025-12 | 0 | 143.43 | 1.793% |  | 罗源县民政局 | 民政局
| 7.旧改及保障房（含房地产） | 11344 | 6344 |  |  | 4515.1 | 4618.1 | 72.79%
181 | 罗马三期项目 | 10000 | 5000 | 2022-09 | 2024-12 | 4376.1 | 4376.1 | 87.52% | 10月开工 | 罗源和霖房地产开发有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲ ◆
182 | 东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目 | 1344 | 1344 | 2022-09 | 2022-12 | 139 | 242 | 18.01% | 9月开工 | 罗源县住建局 | 住建局
| 8.旅游 | 84000 | 26300 |  |  | 3670.1 | 26215.1 | 99.68%
183 | 罗源县松泽园文化旅游建设项目 | 16000 | 8000 | 2022-05 | 2023-12 | 385.1 | 8780.1 | 109.8% | 5月开工 | 罗源县松泽园生态农业有限公司 | 凤山镇
184 | 故里文化旅游综合项目 | 19000 | 5000 | 2022-06 | 2023-12 | 255 | 4155 | 83.1% |  | 福建省竹朴乡畲院民宿有限公司 | 松山镇
185 | 鉴江滨海生态渔旅项目 | 10000 | 2800 | 2022-06 | 2024-06 | 0 | 0 | 0% |  | 福建省罗窗旅游开发有限公司 | 鉴江镇
186 | 潮格村坂尾文旅项目 | 10000 | 3500 | 2022-07 | 2023-12 | 630 | 2270 | 64.86% | 7月开工 | 罗源县北极熊海游旅游科技有限公司 | 起步镇
187 | 福溪源文化旅游项目 | 19000 | 6000 | 2022-05 | 2024-06 | 700 | 5100 | 85% | 5月开工 | 福建福溪源生物科技有限公司 | 中房镇
188 | 坛飞康养旅游基地建设项目 | 10000 | 1000 | 2021-10 | 2022-10 | 1700 | 5910 | 591% | 10月竣工 | 福州坛飞旅游有限公司 | 西兰乡 | ◆
| 三、预备前期 | 288098 | 1000 |  |  | 820 | 8426.2974 | 842.6%
| 交通 | 106516 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
189 | 省道S207罗源白塔至西兰段（西兰隧道）公路项目 | 78597 | 0 | 2023-11 | 2026-12 | 0 | 0 | - |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 | ▲
190 | 福州港罗源湾深水航道二期工程 | 27919 | 0 | 2023-05 | 2025-06 | 0 | 0 | - |  | 罗源湾深水航道二期工程建设指挥部 | 交运局
| 工业科技 | 95000 | 200 |  |  | 820 | 8416 | 4208%
191 | 福建恒允升装配式建筑项目 | 30000 | 0 | 2023-01 | 2024-09 | 320 | 4916 | - | 2月开工 | 福建恒允升建设有限公司 | 台商区
192 | 建筑及工业废弃物再生资源利用项目 | 35000 | 200 | 无 | 无 | 0 | 0 | - |  | 福建省晋山再生资源利用有限公司 | 松山镇
193 | 智能电控汽车配件制造项目 | 30000 | 0 | 2023-03 | 2025-12 | 500 | 3500 | - | 6月开工 | 原野(福州)电控设备有限公司 | 白塔乡
| 社会事业 | 2582 | 800 |  |  | 0 | 10.2974 | 1.287%
194 | 罗源县人民法院审判法庭扩建项目 | 1782 | 800 | 2022-08 | 2023-06 | 0 | 10.2974 | 1.287% |  | 罗源县人民法院 | 法院
195 | 罗源县公安局鉴江派出所业务用房 | 800 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | - |  | 罗源县公安局 | 公安局
| 旅游 | 84000 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
196 | 牛澳海上牧场旅游观光项目 | 84000 | 0 | 2023-11 | 2026-06 | 0 | 0 | - |  | 福建省渔族稞裕科技有限公司 | 碧里乡 | ▲