## 县重点
附件
罗源县2023年重点建设项目4月进度跟踪表
备注★的为省重点，▲的为市重点，◆的为攻坚项目
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2023年计划投资 | 建设 阶段 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 当年度完成投资 （万元） |  |  | 当年实际开竣工月份 | 项目 业主 | 责任 单位 | 备注
[7 empty] | 4月完成投资 | 1-4月累计完成投资 | 投资完成率 （%）
| 合计226项 | 12281079.234 | 2496370.8 |  |  |  | 285096.2466 | 1088432.5999 | 43.6%
1 | 福蓉源年产18万吨消费电子铝型材及加工项目 | 428000 | 50000 | 在建 | 2022-04 | 2025-07 | 1250 | 23730 | 47.46% |  | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | 台商区 | ★▲◆
2 | 福州（台商）万洋众创城项目 | 500000 | 70000 | 在建 | 2022-02 | 2024-10 | 4486 | 32809 | 46.87% |  | 罗源万洋众创城科技有限公司 | 台商区 | ★▲◆
3 | 福州东恒新能源汽车电池精密结构件项目 | 70000 | 30000 | 在建 | 2022-10 | 2025-07 | 2850 | 15258 | 50.86% |  | 福建东恒新能源集团有限公司 | 台商区 | ★▲◆
4 | 福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园 | 371997 | 50000 | 在建 | 2017-10 | 2026-12 | 4224.61 | 17894.28 | 35.79% |  | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ★▲◆
5 | 福蓉源年产25万吨再生铝及圆铸锭项目 | 72000 | 15900 | 在建 | 2022-08 | 2025-07 | 770 | 8030 | 50.5% |  | 福建省福蓉源再生资源开发有限公司 | 经开区 | ★▲◆
6 | 叙佑绿色环保抗菌不锈钢管材、管件项目 | 106000 | 50000 | 在建 | 2022-07 | 2025-12 | 4740 | 18980 | 37.96% |  | 福建叙佑不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆
7 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目 | 1085730 | 260000 | 在建 | 2020-02 | 2023-09 | 34550 | 134400 | 51.69% |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆
8 | 福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目 | 203816 | 50000 | 在建 | 2019-11 | 2024-06 | 5630 | 20330 | 40.66% |  | 福建德胜能源有限公司 | 经开区 | ★▲◆
9 | 罗源宝太110万吨冷轧项目 | 500000 | 60000 | 在建 | 2022-06 | 2024-12 | 4820 | 23070 | 38.45% |  | 福建宝太不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆
10 | 罗源书香小镇文旅项目 | 95000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2025-12 | 356 | 4389 | 43.89% |  | 福建华德书香小镇文旅发展有限公司 | 松山镇 | ★▲◆
11 | 罗源霍口水库工程 | 205188 | 11000 | 在建 | 2017-05 | 2023-12 | 340 | 4700 | 42.73% |  | 福建省水利投资集团(霍口)水务有限公司 | 霍口水库建设指挥部 霍口畲族乡 | ★▲◆
12 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-原有炼钢连铸转型升级技术改造项目 | 203000 | 80000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 5210 | 35190 | 43.99% | 2月开工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ★▲◆
13 | 福建三钢闽光股份有限公司产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 | 200000 | 80000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 4518 | 34988 | 43.73% | 2月开工 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 经开区 | ★▲◆
14 | 白塔乡村振兴产业园（万洋二期）项目 | 178335 | 16000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2026-12 | 2300 | 9400 | 58.75% | 2月开工 | 罗源万洋众创城科技有限公司 | 白塔乡 | ★▲◆
15 | 福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海工程项目 | 807064.35 | 180000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2026-12 | 10362 | 60944 | 33.86% | 3月开工 | 福建罗源湾鲁能海港有限公司 | 碧里乡 牛坑湾建设分指挥部 | ★▲◆
16 | 福港罗源湾公共运输廊道项目 | 104073.31 | 20000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2025-06 | 575 | 7589.95 | 37.95% | 2月开工 | 福建福港廊道运输有限公司 | 碧里乡 交运局 | ★▲◆
17 | 罗源县高级职业中学新校区建设项目 | 98247 | 5000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2027-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县高级职业中学 | 教育局 松山镇 | ▲◆
18 | 中网电力智能电网配套工厂建设项目 | 31000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2024-09 | 2730 | 5230 | 52.3% |  | 中网电力科技有限公司 | 台商区 | ▲◆
19 | 中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-03 | 2024-12 | 2900 | 5400 | 54% |  | 中科瑞能电气股份有限公司 | 台商区 | ▲◆
20 | 福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2021-08 | 2023-12 | 0 | 3255 | 32.55% |  | 福州台立闽金属科技有限公司 | 台商区 | ▲◆
21 | 汇辰智造汽车精密模具研发制造项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-04 | 2023-12 | 2680 | 5980 | 59.8% |  | 福建汇辰智造工业有限公司 | 台商区 | ▲◆
22 | 汇昇智造新能源汽车零部件轻量化研发与制造项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-09 | 2024-12 | 2850 | 5350 | 53.5% |  | 福建汇昇智造工业有限公司 | 台商区 | ▲◆
23 | 华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目 | 33000 | 6000 | 在建 | 2021-10 | 2023-06 | 0 | 2000 | 33.33% |  | 福建华扬新材料科技有限公司 | 台商区 | ▲◆
24 | 吉时金属新能源汽车动力电池金属品机械加工项目 | 30000 | 5000 | 在建 | 2021-09 | 2023-12 | 1025 | 3025 | 60.5% |  | 福建吉时金属有限公司 | 台商区 | ▲◆
25 | 福建榕工环保机械股份有限公司多功能扫路机生产项目 | 30000 | 5000 | 在建 | 2022-07 | 2023-12 | 0 | 5060 | 101.2% | 3月竣工 | 福建榕工环保机械股份有限公司 | 台商区 | ▲◆
26 | 蒸发式冷却设备生产线扩建项目 | 12200 | 7000 | 在建 | 2021-05 | 2023-12 | 2100 | 4350 | 62.14% |  | 福建澳蓝空调科技有限公司 | 台商区 | ▲◆
27 | 福建恒允升装配式建筑项目 | 30000 | 12000 | 在建 | 2022-07 | 2024-12 | 3500 | 6500 | 54.17% |  | 福建恒允升建设有限公司 | 台商区 | ▲◆
28 | 奥托莫斯新能源汽车动力电池端板侧板加工生产项目 | 30000 | 12000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-10 | 1000 | 4050 | 33.75% | 3月开工 | 福建奥托莫斯金属科技有限公司 | 台商区 | ▲◆
29 | 广路电池储能块、立新板、理想L9托盘生产项目 | 30000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-01 | 2024-06 | 1390 | 3190 | 63.8% | 2月开工 | 罗源广路智能科技有限公司 | 台商区 | ▲◆
30 | 新型环保蜂窝铝板生产制造项目 | 30000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建鼎融新型环保材料有限公司 | 台商区 | ▲◆
31 | 松山路（岐鹤南路-松山环路）道路工程 | 35928.59 | 5000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-12 | 642 | 2154 | 43.08% | 2月开工 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ▲◆
32 | 松山A片区内河水系及滞洪区工程 | 35307.84 | 10000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区 | ▲◆
33 | 罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目 | 28830 | 1000 | 在建 | 2021-05 | 2023-03 | 0 | 1260 | 126% | 2月竣工 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ▲◆
34 | LED显示屏配套线材加工 | 30000 | 8000 | 在建 | 2022-02 | 2023-06 | 0 | 0 | 0% |  | 福州艾米阳电子科技有限公司 | 经开区 | ▲◆
35 | 新良佐自动化设备制造项目 | 20000 | 8000 | 在建 | 2022-04 | 2023-05 | 0 | 9850 | 123.1% | 2月竣工 | 福建新良佐自动化设备有限公司 | 经开区 | ▲◆
36 | 时代聚丙烯深加工项目 | 200000 | 30000 | 在建 | 2022-06 | 2025-10 | 3500 | 11000 | 36.67% |  | 福建时代包装材料有限公司 | 经开区 | ▲◆
37 | 罗源欧特不锈钢特种阀门项目 | 30000 | 15000 | 在建 | 2022-08 | 2023-12 | 1600 | 7566 | 50.44% |  | 罗源欧特阀门有限公司 | 经开区 | ▲◆
38 | 源申年产120万吨钢铁渣粉新建项目 | 100000 | 27000 | 在建 | 2022-10 | 2024-12 | 2250 | 9000 | 33.33% |  | 福建源申环保科技有限公司 | 经开区 | ▲◆
39 | 福建省恒益建材科技产业园 | 50000 | 16000 | 在建 | 2021-11 | 2025-12 | 1333.3333 | 5333.3333 | 33.33% |  | 福建省恒益建材科技有限公司 | 经开区 | ▲◆
40 | 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-酸洗（一期）工程 | 105830 | 40000 | 计划新开工 | 2023-08 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 经开区 | ▲◆
41 | 稀贵金属资源化利用项目 | 74000 | 30000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建省灿兴铂业有限公司 | 经开区 | ▲◆
42 | 中辰新能源材料循环再利用项目 | 50000 | 6000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-08 | 0 | 0 | 0% |  | 中辰新材料有限公司 | 经开区 | ▲◆
43 | 北湾时代智造产业园 | 30000 | 10000 | 计划新开工 | 2023-07 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福州北湾时代智造科技有限公司 | 经开区 | ▲◆
44 | 福建意芙食品年产2100吨巧克力制品建设项目 | 30000 | 6300 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-08 | 0 | 0 | 0% |  | 福建意芙食品有限公司 | 经开区 | ▲◆
45 | 罗源湾开发区道路工程建设项目 | 11300 | 4800 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-03 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源湾松海投资有限公司 | 经开区 | ▲◆
46 | 年产1万吨再造烟叶原料预处理线及配套仓库项目 | 41805 | 5120 | 在建 | 2019-10 | 2025-12 | 1610.7 | 2890.7 | 56.46% |  | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 凤山镇 | ▲◆
47 | 香山小镇 | 280000 | 34000 | 在建 | 2017-12 | 2025-12 | 10000 | 18500 | 54.41% |  | 罗源礼昌房地产开发有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲◆
48 | 罗马三期项目 | 10000 | 3000 | 在建 | 2022-10 | 2024-12 | 988 | 2145 | 71.5% |  | 罗源和霖房地产开发有限公司 | 住建局 凤山镇 | ▲◆
49 | 罗源县城乡供水一体化工程 | 85193 | 13000 | 在建 | 2022-06 | 2026-10 | 2651 | 5901 | 45.39% |  | 罗源县水利局 | 水利局 凤山镇 | ▲◆
50 | 罗源县工人文化宫建设工程 | 6462 | 1000 | 在建 | 2021-12 | 2023-12 | 320 | 769.5 | 76.95% |  | 罗源县总工会 | 总工会 凤山镇 | ▲◆
51 | 罗源县文化三馆建设项目 | 20000 | 5000 | 在建 | 2022-06 | 2023-12 | 1150 | 3199 | 63.98% |  | 罗源县文化体育和旅游局 | 文旅局 凤山镇 | ▲◆
52 | 三中田径场、教学综合楼改建及配套设施项目 | 10000 | 2000 | 在建 | 2022-11 | 2024-12 | 615 | 1431 | 71.55% |  | 罗源县第三中学 | 教育局 凤山镇 | ▲◆
53 | 罗源县公安局业务技术用房项目 | 5999 | 2500 | 在建 | 2020-05 | 2023-12 | 0 | 2680 | 107.2% | 3月竣工 | 罗源县公安局 | 公安局 凤山镇 | ▲◆
54 | 罗源城区素质拓展综合教育基地项目 | 5100 | 2000 | 在建 | 2022-03 | 2023-12 | 530 | 1362 | 68.1% |  | 罗源县随行旅游服务有限公司 | 凤山镇 | ▲◆
55 | 福建省罗源县美味食品有限公司技改项目 | 10000 | 4500 | 在建 | 2022-12 | 2023-11 | 4325 | 5325 | 118.3% | 4月竣工 | 福建省罗源县美味食品有限公司 | 凤山镇 | ◆
56 | 罗源县社区综合服务场所提升项目 | 5020 | 3000 | 计划新开工 | 2023-07 | 2025-03 | 1000 | 1000 | 33.33% | 4月开工 | 罗源县随行旅游服务有限公司 | 凤山镇 | ◆
57 | 罗源县文旅融合综合体全域旅游项目 | 15000 | 3000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县后张文化旅游发展有限公司 | 凤山镇 | ◆
58 | 罗源县凤山农贸综合体工程项目 | 11307.92 | 1000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2026-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县莲西市场管理有限公司 | 凤山镇 | ▲◆
59 | 罗源县特殊教育学校新校区建设项目 | 5000 | 1900 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-06 | 658 | 1371 | 72.16% | 3月开工 | 罗源县特殊教育学校 | 教育局 凤山镇 | ▲◆
60 | 兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目 | 500000 | 25000 | 在建 | 2022-08 | 2026-12 | 1323.3333 | 8333.3333 | 33.33% |  | 福建兴拓重工有限公司 | 松山镇 | ▲◆
61 | 兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目 | 20000 | 3000 | 在建 | 2021-05 | 2023-06 | 0 | 4105 | 136.8% | 3月竣工 | 福建兴闽威建材有限公司 | 松山镇 | ▲◆
62 | 晟启兴新材料产业基地项目 | 30500 | 10000 | 在建 | 2022-08 | 2024-12 | 1500 | 4000 | 40% |  | 福州晟启兴新材料有限公司 | 松山镇 | ▲◆
63 | 星空仓储物流项目 | 10000 | 3000 | 在建 | 2022-07 | 2024-12 | 620 | 1380 | 46% |  | 罗源星空仓储有限公司 | 松山镇 | ▲◆
64 | 瓷语陶艺文旅项目 | 13100 | 4000 | 在建 | 2021-04 | 2023-03 | 0 | 4759 | 119% | 2月竣工 | 罗源县瓷语陶艺有限公司 | 松山镇 | ▲◆
65 | 罗源县高级职业中学新校区（实训基地）建设项目 | 20386 | 8000 | 在建 | 2022-04 | 2023-12 | 1163 | 5123 | 64.04% |  | 罗源县高级职业中学 | 教育局 松山镇 | ▲◆
66 | 罗源县松山幼儿园 | 5000 | 1000 | 在建 | 2022-02 | 2023-06 | 0 | 635 | 63.5% |  | 县教育局 | 教育局 松山镇 | ▲◆
67 | 新建罗源县第二医院 | 20000 | 5000 | 在建 | 2022-10 | 2025-12 | 1047 | 2297 | 45.94% |  | 罗源县医院 | 卫健局 松山镇 | ▲◆
68 | 罗源县总医院建设项目 | 92039 | 15000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2028-05 | 1500 | 7535 | 50.23% | 2月开工 | 罗源县医院 | 卫健局 松山镇 | ▲◆
69 | 齐富湾新材料产业基地项目 | 30500 | 10000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 4020 | 4020 | 40.2% | 4月开工 | 罗源齐富湾新材料有限公司 | 松山镇 | ▲◆
70 | 鑫铭泰新型建材加工项目 | 31500 | 10000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 1755 | 6415 | 64.15% | 3月开工 | 福州鑫铭泰新材料有限公司 | 松山镇 | ▲◆
71 | 罗源玉石雕刻文化产业项目 | 5500 | 3000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2023-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建三冠石产业发展有限公司 | 松山镇 | ◆
72 | 福州民族小学二期项目 | 8840.27 | 3000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福州民族小学 | 教育局 松山镇 | ▲◆
73 | 华能罗源电厂超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频技术研究及示范应用 | 5784 | 1000 | 在建 | 2022-11 | 2023-03 | 0 | 1205 | 120.5% | 3月竣工 | 华能罗源发电有限责任公司 | 碧里乡 | ▲◆
74 | 福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目 | 37000 | 6300 | 在建 | 2022-11 | 2026-06 | 1515 | 3125 | 49.6% |  | 福建鲁能海港有限公司 | 碧里乡 | ▲◆
75 | 罗源湾码头碧里作业区6#泊位后方陆域处理项目 | 17807.94 | 3700 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-11 | 0 | 0 | 0% |  | 福建鲁能海港有限公司 | 碧里乡 | ▲◆
76 | 新能源汽车整车回收配套预处理项目 | 50000 | 4000 | 计划新开工 | 2023-11 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 中辰矿业有限公司 | 碧里乡 | ▲◆
77 | 鉴江渔排升级改造项目 | 100000 | 30000 | 在建 | 2022-04 | 2024-06 | 6308 | 14318 | 47.73% |  | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | ▲◆
78 | 井水半岛生态智慧旅游项目 | 50000 | 10000 | 在建 | 2022-07 | 2027-03 | 2365 | 4892 | 48.92% |  | 罗源焕景艺创文化旅游发展有限公司 | 鉴江镇 | ▲◆
79 | 鉴江湾基础设施项目 | 10000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2026-01 | 0 | 0 | 0% |  | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇 | ▲◆
80 | 重点科研基地建设项目（暂定） | 48900 | 10000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2025-06 | 0 | 0 | 0% |  | 闽投碳资产公司 | 鉴江镇 | ▲◆
81 | 年产100万吨装配式建筑原材料加工项目 | 38000 | 3000 | 在建 | 2020-02 | 2023-02 | 0 | 3650 | 121.7% | 2月竣工 | 福州长德新型材料有限公司 | 起步镇 | ▲◆
82 | 罗源县起步镇环境综合整治工程 | 14200 | 5000 | 在建 | 2022-02 | 2025-11 | 1190 | 2440 | 48.8% |  | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲◆
83 | 浩宇纺织产业链项目 | 35000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 1000 | 4820 | 48.2% |  | 罗源浩宇纺织有限公司 | 起步镇 | ▲◆
84 | 诚韵门窗加工项目 | 23000 | 10000 | 在建 | 2022-03 | 2023-12 | 2240 | 6080 | 60.8% |  | 福建诚韵门窗幕墙有限公司 | 起步镇 | ▲◆
85 | 润禾米业加工二期项目 | 11000 | 6000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-02 | 1530 | 3905 | 65.08% | 2月开工 | 福建润禾米业有限公司 | 起步镇 | ▲◆
86 | 鑫宇顺竹制品机械制造项目 | 31000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2025-06 | 1830 | 5059 | 63.24% | 2月开工 | 福州市鑫宇顺机械设备有限公司 | 起步镇 | ▲◆
87 | 滨源百合生物产业链项目 | 40000 | 11000 | 计划新开工 | 2023-07 | 2026-07 | 3000 | 3000 | 27.27% | 4月开工 | 滨源（罗源）生物科技有限公司 | 起步镇 | ▲◆
88 | 罗源县起步溪水利工程及附属配套基础设施建设 | 11047 | 3500 | 计划新开工 | 2023-12 | 2025-10 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县起步镇人民政府 | 起步镇 | ▲◆
89 | 新科星年产100万立方米新型环保建材建设项目 | 39800 | 9000 | 在建 | 2020-04 | 2023-08 | 0 | 0 | 0% |  | 福建新科星新型建材有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
90 | 润煌年产2万吨新型塑料管道项目 | 37600 | 8000 | 在建 | 2021-05 | 2023-12 | 0 | 9528 | 119.1% | 2月竣工 | 福建润煌塑业科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
91 | 禹顺泰年产20万套装配箱新型建筑材料制品生产项目 | 32400 | 3000 | 在建 | 2021-07 | 2024-12 | 1130 | 1880 | 62.67% |  | 福州市禹顺泰建材科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
92 | 年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造 | 27000 | 8000 | 在建 | 2021-07 | 2023-06 | 0 | 9585 | 119.8% | 2月竣工 | 福建福燕阀门有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
93 | 利利废弃石渣回收处理综合再生利用技术升级改造项目 | 10200 | 2200 | 在建 | 2019-08 | 2023-12 | 2635 | 2635 | 119.8% | 4月竣工 | 福州利利再生物资回收有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
94 | 海聚建筑材料制品加工项目 | 42800 | 9800 | 在建 | 2020-09 | 2023-12 | 0 | 11708 | 119.5% | 2月竣工 | 罗源海聚环保科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
95 | 津泰年产3000吨塑料单丝项目 | 37000 | 2800 | 在建 | 2022-03 | 2024-12 | 733 | 1434 | 51.21% |  | 福建罗源津泰塑料有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
96 | 强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目 | 31580 | 9600 | 在建 | 2020-08 | 2023-09 | 1648 | 5163 | 53.78% |  | 福建省强迪纶纺织有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
97 | 皇万鑫建筑水泥制品生产项目 | 31700 | 8800 | 在建 | 2022-02 | 2024-12 | 2907 | 4947 | 56.22% |  | 罗源县皇万鑫再生物资有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
98 | 大复鑫年产200万吨建筑用机制砂、石骨料项目 | 30000 | 9000 | 在建 | 2022-07 | 2024-12 | 1000 | 3250 | 36.11% |  | 福建大复鑫建材有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
99 | 鑫川兴纺织定型产品建设项目 | 51700 | 10000 | 在建 | 2022-08 | 2025-06 | 2790 | 5290 | 52.9% |  | 福建鑫川兴织染科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
100 | 大路宝新型建筑材料生产项目 | 50200 | 9000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建大路宝实业有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
101 | 科纬智能家居制造项目 | 30800 | 9000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-12 | 3560 | 3560 | 39.56% | 4月开工 | 福州科纬家居有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
102 | 盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目技术升级改造 | 13700 | 7370 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福州市盛嘉玻璃科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
103 | 科建建筑材料生产建设项目技术升级改造 | 28300 | 7350 | 计划新开工 | 2023-09 | 2024-12 | 2108 | 5273 | 71.74% | 2月开工 | 罗源科建新材料有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
104 | 润煌年产2万吨新型塑料管道项目技术升级改造 | 11500 | 3200 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 1000 | 1000 | 31.25% | 4月开工 | 福建润煌塑业科技有限公司 | 洪洋乡 | ▲◆
105 | 新景驰锐新材料钢结构制造项目 | 38000 | 10000 | 在建 | 2021-01 | 2023-09 | 0 | 3333.3333 | 33.33% |  | 福建新景驰锐钢结构有限公司 | 中房镇 | ▲◆
106 | 忆农鑫微生物有机肥料项目 | 32500 | 8100 | 在建 | 2021-10 | 2024-09 | 2252 | 4277 | 52.8% |  | 福州忆农鑫生物科技有限公司 | 中房镇 | ▲◆
107 | 奥特龙非标自动化设备生产项目 | 30000 | 8600 | 在建 | 2019-05 | 2024-05 | 2470 | 4680 | 54.42% |  | 福州奥特龙环保技术有限公司 | 中房镇 | ▲◆
108 | 旗杆小镇文化旅游项目 | 22000 | 5100 | 在建 | 2021-05 | 2023-05 | 0 | 6070 | 119% | 3月竣工 | 福州河洋旅游发展有限公司 | 中房镇 | ▲◆
109 | 万生源生态休闲农旅项目 | 50000 | 17000 | 在建 | 2022-04 | 2024-12 | 3775 | 8025 | 47.21% |  | 福州万生源生物科技有限公司 | 中房镇 | ▲◆
110 | “互联网+食用菌经济”产业链项目 | 92000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2025-05 | 1500 | 4000 | 40% |  | 福州市闽洋生态农业发展有限公司 | 中房镇 | ▲◆
111 | 罗源县中房镇乡村振兴基础设施配套项目 | 11738.47 | 6000 | 在建 | 2022-09 | 2023-06 | 0 | 7250 | 120.8% | 3月竣工 | 中房镇人民政府 | 中房镇 | ▲◆
112 | 三石竹木制品精深加工项目 | 30000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2026-04 | 1500 | 4110 | 58.71% | 3月开工 | 罗源三石竹木制品有限公司 | 中房镇 | ▲◆
113 | 汇佰佳蛋制品技术升级改造项目 | 10600 | 5100 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-04 | 1540 | 3479 | 68.22% | 3月开工 | 福建汇佰佳禽业发展有限公司 | 中房镇 | ▲◆
114 | 装配式建筑构件材料生产基地项目 | 30000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2025-04 | 1000 | 3850 | 55% | 3月开工 | 罗企曾金属制品有限公司 | 中房镇 | ▲◆
115 | 通用达新型生态装配材料项目 | 50000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-05 | 2026-09 | 1300 | 4045 | 57.79% | 3月开工 | 福建通用达新材料科技有限公司 | 中房镇 | ▲◆
116 | 阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目 | 45000 | 7500 | 在建 | 2021-01 | 2024-12 | 1750 | 3625 | 48.33% |  | 福建华汇智造能源科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
117 | 永万新型节能环保墙体材料制造项目 | 45000 | 10000 | 在建 | 2022-05 | 2024-12 | 2461 | 4961 | 49.61% |  | 永万（福州）新型建材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
118 | 华耀环保砖技术升级改造项目 | 21000 | 8000 | 在建 | 2022-03 | 2024-12 | 1710 | 3710 | 46.38% |  | 福建省罗源县华耀环保建材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
119 | 中闽长源（福建）仓储物流项目 | 10200 | 4000 | 在建 | 2022-06 | 2024-12 | 800 | 1800 | 45% |  | 中闽长源（福建）实业有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
120 | 飞煌水泥构件、预制品生产技术升级改造项目 | 15400 | 7000 | 在建 | 2020-09 | 2024-12 | 1700 | 3450 | 49.29% |  | 福州飞煌建材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
121 | 润普新型节能环保塑料管材制造项目 | 50000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 0 | 11928 | 119.3% | 3月竣工 | 福建润普新材料科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
122 | 铁件热镀锌技术升级改造项目 | 45000 | 10000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 0 | 11950 | 119.5% | 2月竣工 | 罗源鑫顺金属制品有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
123 | 涌胜闽台水产品精深加工项目 | 30000 | 9000 | 在建 | 2022-03 | 2023-12 | 0 | 10649 | 118.3% | 2月竣工 | 涌胜食品（福建)有限责任公司 | 白塔乡 | ▲◆
124 | 再生资源仓储基地项目 | 12000 | 7000 | 在建 | 2022-02 | 2023-12 | 8380 | 8380 | 119.7% | 4月竣工 | 福州宝东环保科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
125 | 原野智能汽车电控系统配件制造项目 | 30000 | 8000 | 在建 | 2022-06 | 2023-12 | 2005 | 5055 | 63.19% |  | 原野(福州)电控设备有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
126 | 金航高性能铝焊丝加工制造项目 | 31000 | 8000 | 在建 | 2022-05 | 2023-12 | 2274 | 5223 | 65.29% |  | 福建金航铝业有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
127 | 炻艺年加工3万立方米发泡陶瓷构件项目 | 50500 | 9000 | 在建 | 2022-06 | 2023-12 | 0 | 10765 | 119.6% | 2月竣工 | 福建炻艺新材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
128 | 冠润生物质燃料生产项目 | 30000 | 8000 | 在建 | 2022-05 | 2023-12 | 0 | 9583 | 119.8% | 3月竣工 | 福建省冠润新能源科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
129 | 国盾人防设备生产和仓储物流基地项目 | 32000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 2100 | 5150 | 64.38% | 2月开工 | 福建国盾人防设备科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
130 | 神力带式输送机托辊加工制造项目 | 30000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建新神力机械有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
131 | 金嘉新型节能环保建材制造项目 | 45000 | 9000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建金嘉建材有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
132 | 星鑫与涵高频焊接金属制品制造技术升级改造项目 | 25000 | 7500 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 1800 | 4612 | 61.49% | 3月开工 | 罗源星鑫与涵金属制品有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
133 | 华羽年产500吨纺织布项目 | 30000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福州市华羽信纺织科技有限公司 | 白塔乡 | ▲◆
134 | 同茂生物质燃料颗粒技术改造提升项目 | 10500 | 2000 | 在建 | 2022-01 | 2023-03 | 2500 | 2500 | 125% | 4月竣工 | 福建省同茂新能源科技有限公司 | 西兰乡 | ◆
135 | 中恒时代年产100万吨陶瓷岩板精细原料基地项目 | 50000 | 12000 | 在建 | 2022-04 | 2024-03 | 3000 | 6010 | 50.08% |  | 中恒时代（福建）再生资源科技有限公司 | 西兰乡 | ▲◆
136 | 福建闽业兴实业年产200万吨机制砂项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-04 | 2023-09 | 0 | 0 | 0% |  | 福建闽业兴实业有限公司 | 西兰乡 | ▲◆
137 | 福州亨嘉工艺品竹木制品精深加工项目 | 30000 | 10000 | 在建 | 2022-04 | 2023-09 | 0 | 12200 | 122% | 2月竣工 | 福州亨嘉工艺品有限公司 | 西兰乡 | ▲◆
138 | 西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目 | 26843 | 7000 | 在建 | 2021-08 | 2024-03 | 2000 | 3750 | 53.57% |  | 西兰乡人民政府 | 西兰乡 | ▲◆
139 | 七境石碧山庄建设项目 | 500000 | 8000 | 在建 | 2021-03 | 2025-12 | 1500 | 3500 | 43.75% |  | 福建七境旅游开发有限公司 | 西兰乡 | ▲◆
140 | 永万顺年回收10万吨废旧锂离子电池及正负极片资源综合再生利用项目 | 30000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-01 | 2024-12 | 1000 | 5400 | 67.5% | 2月开工 | 福建永万顺科技有限责任公司 | 西兰乡 | ▲◆
141 | 聚榕新型建材科技建设项目 | 30000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建省聚榕新型建材科技有限公司 | 西兰乡 | ▲◆
142 | 迦硕HDPE PVC材料塑胶产品加工项目 | 53000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2025-12 | 2000 | 5400 | 67.5% | 2月开工 | 福建迦硕新材料科技有限公司 | 西兰乡 | ▲◆
143 | 源盛隆废弃油脂加工销售项目 | 30000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 2500 | 2500 | 35.71% | 4月开工 | 福建源盛隆生物科技有限公司 | 西兰乡 | ▲◆
144 | 罗源西部片区乡镇工业园串珠发展配套基础设施建设工程 | 286400 | 50000 | 计划新开工 | 2023-10 | 2028-09 | 0 | 0 | 0% |  | 西兰乡人民政府 | 西兰乡 | ▲◆
145 | 特艺顺源竹精深加工项目 | 30500 | 6000 | 在建 | 2022-09 | 2023-06 | 0 | 0 | 0% |  | 福州顺源竹木业有限公司 | 飞竹镇 | ▲◆
146 | 余音绕群山音乐谷项目 | 10600 | 2000 | 在建 | 2022-07 | 2024-12 | 425 | 925 | 46.25% |  | 罗源县余音文创旅游有限公司 | 飞竹镇 | ▲◆
147 | 富竹农产品加工项目 | 30500 | 3000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福州富竹农业科技有限公司 | 飞竹镇 | ▲◆
148 | 晶凌新型通体阻燃型塑钢模板项目 | 50000 | 7000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2025-12 | 1500 | 4300 | 61.43% | 2月开工 | 福建晶凌新材料科技有限公司 | 飞竹镇 | ▲◆
149 | 翠元废旧锂电池回收处理项目 | 30000 | 6000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2025-12 | 1350 | 3795 | 63.25% | 3月开工 | 福建翠元新能源科技有限公司 | 飞竹镇 | ▲◆
150 | 宁源发新能源汽车部件生产项目 | 30000 | 6000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建宁源发塑胶科技有限公司 | 飞竹镇 | ▲◆
151 | 福建省罗源霍口水库工程过鱼设施 | 16000 | 7000 | 在建 | 2022-09 | 2024-09 | 1829 | 3579 | 51.13% |  | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 霍口水库建设指挥部 霍口畲族乡 | ▲◆
152 | 罗源县霍口乡民族产业园项目 | 20012 | 9500 | 在建 | 2022-07 | 2024-09 | 2517 | 4892 | 51.49% |  | 罗源县霍口畲族乡人民政府 | 霍口畲族乡 | ▲◆
153 | 福建省罗源昌西水库工程项目 | 72080 | 5000 | 在建 | 2019-08 | 2024-09 | 1215 | 2465 | 49.3% |  | 云水环境保护（罗源）有限公司 | 昌西水库建设指挥部 | ▲◆
154 | 福建省罗源第二中学田径场馆项目 | 5000 | 1000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2025-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福建省罗源第二中学 | 教育局 | ▲◆
155 | 福州港罗源湾深水航道二期工程 | 27919 | 10000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-06 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源湾深水航道二期工程建设指挥部 | 碧里乡 交运局 建发公司 | ▲◆
156 | 省道S207罗源白塔至西兰段（西兰隧道）公路项目 | 78597 | 0 | 预备前期 | 2024-06 | 2027-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 建发公司 | ▲
157 | 福建兴腾科技有限公司智能成套高端装备生产项目二期 | 15000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-01 | 2025-01 | 242 | 3639 | 72.78% | 1月开工 | 福建兴腾科技有限公司 | 台商区
158 | 航塑聚烯烃医用薄膜罗源湾生产基地建设项目（二期工程） | 11900 | 5000 | 在建 | 2022-07 | 2023-12 | 532 | 3891 | 77.82% |  | 福建航塑新材料科技有限公司 | 台商区
159 | 福州台商投资区松山B片区滨江路（规划路-松岐中路）一期道路工程 | 6985.15 | 3000 | 在建 | 2016-08 | 2023-03 | 0 | 3005.79 | 100.2% | 3月竣工 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区
160 | 通屿路（松山路至规划201省道）道路工程 | 39799.29 | 10000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 1566.82 | 3090.28 | 30.9% | 3月开工 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区
161 | 松岐中路（含松山一路）道路工程 | 57892.33 | 15000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-12 | 2354.35 | 4417.6 | 29.45% | 3月开工 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商区
162 | 福建省罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目 | 8215 | 1629 | 在建 | 2021-01 | 2023-12 | 164 | 743 | 45.61% |  | 罗源县医院 | 卫健局 凤山镇
163 | 溪尾溪上游污水收集及河道治理工程 | 5010 | 4910 | 计划新开工 | 2023-03 | 2025-03 | 315 | 1816 | 36.99% | 3月开工 | 凤山镇人民政府 | 凤山镇 住建局
164 | 起步溪五里桥至岐头桥防洪工程（左岸） | 2990 | 1000 | 在建 | 2022-09 | 2023-12 | 100 | 450 | 45% |  | 松山镇人民政府 | 水利局 松山镇
165 | “卖纸拉回收”城市回收服务平台项目 | 10214 | 3500 | 在建 | 2021-05 | 2023-12 | 376 | 1291 | 36.89% |  | 福州卖纸拉信息科技有限公司 | 松山镇
166 | 高胜鑫物流仓储项目 | 11000 | 3500 | 在建 | 2022-04 | 2023-12 | 320 | 1370 | 39.14% |  | 福州高胜鑫建材有限公司 | 松山镇
167 | 绿色不锈钢物流园项目 | 38000 | 10000 | 在建 | 2021-03 | 2024-12 | 1310 | 3960 | 39.6% |  | 福建博澳码头有限公司 | 松山镇
168 | 华达客运5G智慧管理系统项目 | 10500 | 3000 | 在建 | 2021-07 | 2023-12 | 350 | 1114 | 37.13% |  | 罗源华达科技有限公司 | 松山镇
169 | 竹朴乡畲院文旅综合项目 | 49500 | 20000 | 在建 | 2021-06 | 2024-12 | 2000 | 7162 | 35.81% |  | 福建省竹朴乡畲院民宿有限公司 | 松山镇
170 | 选屿红色旅游项目 | 13000 | 3000 | 在建 | 2021-01 | 2023-12 | 220 | 1104 | 36.8% |  | 罗源巽屿旅游发展有限公司 | 松山镇
171 | 故里文化旅游综合项目 | 19000 | 10000 | 在建 | 2022-06 | 2023-12 | 750 | 3393 | 33.93% |  | 福建省竹朴乡畲院民宿有限公司 | 松山镇
172 | 罗源县丝路港城配套道路整治工程（迹头堵点整治） | 9017 | 1000 | 在建 | 2022-06 | 2023-03 | 0 | 1000 | 100% | 3月竣工 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局 松山镇
173 | 麦通仓储物流项目 | 8000 | 3000 | 在建 | 2022-01 | 2023-12 | 227 | 1037 | 34.57% |  | 福建麦通物流有限公司 | 松山镇
174 | 道尔非年产5万吨无水炮泥、8万吨冶金辅料项目 | 30000 | 10000 | 计划新开工 | 2023-05 | 2025-05 | 200 | 700 | 7% |  | 福建道尔非金属材料有限公司 | 松山镇
175 | 畲乡户外拓展基地项目 | 18000 | 10000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2024-12 | 655 | 3611 | 36.11% | 3月开工 | 福建省竹朴故里文化旅游有限公司 | 松山镇
176 | 吉壁隧道改建工程 | 1886 | 1000 | 计划新开工 | 2023-01 | 2023-07 |  |  | 0% |  | 碧里乡人民政府 | 碧里乡
177 | 现代化智慧育苗研发中心项目 | 7000 | 2000 | 在建 | 2022-03 | 2023-03 | 0 | 2000 | 100% | 3月竣工 | 福州市金鸿水产有限公司 | 鉴江镇
178 | 鉴江镇基础设施提升工程（鉴江卫生院迁建及罗源县鉴江镇澳里溪综合治理工程） | 7769 | 6169 | 在建 | 2022-07 | 2023-12 | 515 | 2135 | 34.61% |  | 鉴江镇人民政府 | 鉴江镇
179 | 罗源鉴江圣塘二级渔港 | 6879 | 3879 | 在建 | 2021-12 | 2023-12 | 328 | 1305 | 33.64% |  | 罗源县鉴江圣塘渔港建设管理有限公司 | 海渔局 鉴江镇
180 | 启腾生物医药原材料种植基地 | 5000 | 3000 | 计划新开工 | 2023-02 | 2024-09 | 282 | 842 | 28.07% | 2月开工 | 罗源启腾农业综合开发有限公司 | 鉴江镇
181 | 鉴江湾深水抗风浪网箱智能化养殖项目 | 8000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-06 | 515 | 1015 | 20.3% | 3月开工 | 罗源县海创海洋渔业有限公司 | 鉴江镇
182 | SPC地板新材料技术推广项目 | 38000 | 8000 | 在建 | 2021-02 | 2023-06 | 1520 | 5645 | 70.56% |  | 福州豪仕达厨具制造有限公司 | 起步镇
183 | 榕树休闲文旅项目 | 7000 | 1000 | 在建 | 2021-06 | 2023-06 | 163 | 725 | 72.5% |  | 罗源县榕树旅游开发有限公司 | 起步镇
184 | 百谷食用菌种植项目 | 18000 | 8000 | 在建 | 2022-02 | 2024-12 | 715 | 2930 | 36.62% |  | 福建省罗源县百谷农业发展有限公司 | 起步镇
185 | 潮格村坂尾文旅项目 | 10000 | 6500 | 在建 | 2022-07 | 2023-12 | 615 | 2290 | 35.23% |  | 罗源县北极熊海游旅游科技有限公司 | 起步镇
186 | 泉臻秀珍菇生产基地（长治）产业链项目 | 11000 | 8000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-04 | 1032 | 1032 | 12.9% | 4月开工 | 福建省泉臻农业有限公司 | 起步镇
187 | 粮丰高标准水稻种植基地项目 | 3100 | 2000 | 计划新开工 | 2023-04 | 2024-09 | 255 | 255 | 12.75% | 4月开工 | 罗源粮丰农业发展有限公司 | 起步镇
188 | 青盛菇苑食用菌产业链项目 | 4000 | 2000 | 计划新开工 | 2023-03 | 2024-10 | 246 | 547 | 27.35% | 3月开工 | 福建省青盛菇苑农业科技发展有限公司 | 起步镇
189 | 桂林田园文旅项目 | 5300 | 3000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-06 |  |  | 0% |  | 福州桂之林文旅发展有限公司 | 起步镇
190 | 水产膨化配合饲料建设技术升级改造项目 | 12900 | 2000 | 在建 | 2020-05 | 2023-06 | 210 | 793 | 39.65% |  | 福州市渔盛饲料有限公司 | 洪洋乡
191 | 华飞复合材料包装箱建设项目 | 33700 | 1800 | 在建 | 2019-02 | 2023-09 | 208 | 686 | 38.11% |  | 罗源县华飞新型材料科技有限公司 | 洪洋乡
192 | 曹营农业综合开发项目 | 3600 | 2000 | 在建 | 2022-03 | 2024-03 | 183 | 814 | 40.7% |  | 罗源源恒鹏鑫农业有限公司 | 洪洋乡
193 | 一棵树木制品家具生产项目技术升级改造 | 11300 | 3500 | 在建 | 2021-08 | 2023-12 | 517 | 1393 | 39.8% |  | 福州一棵树木业有限公司 | 洪洋乡
194 | 蛋类食品加工技术升级改造建设项目 | 25200 | 5000 | 在建 | 2021-03 | 2023-12 | 731 | 2576 | 51.52% |  | 福建潮歌生态农业发展有限公司 | 洪洋乡
195 | 罗源县洪洋乡王认村潮歌蛋鸭养殖基地项目 | 6800 | 2200 | 在建 | 2022-04 | 2025-12 | 263 | 836 | 38% |  | 福建潮歌生态蛋业发展有限公司 | 洪洋乡
196 | 萍晴日用化妆品项目 | 30000 | 4000 | 在建 | 2020-06 | 2023-06 | 460 | 3580 | 89.5% |  | 福州萍晴日用化妆品有限公司 | 中房镇
197 | 玻璃钢一体化环保设备制造项 | 32000 | 6000 | 在建 | 2021-02 | 2023-11 | 400 | 3060 | 51% |  | 福州市保万自动化设备有限公司 | 中房镇
198 | 孚力（福建）科技有限公司按摩椅生产制造基地项目 | 50000 | 1000 | 计划新开工 | 2023-12 | 2025-06 | 0 | 0 | 0% |  | 孚力（福建）科技有限公司 | 中房镇
199 | 福溪源文化旅游项目 | 19000 | 6000 | 计划新开工 | 2023-09 | 2025-09 | 0 | 0 | 0% |  | 福建福溪源生物科技有限公司 | 中房镇
200 | 庭前休闲农庄旅游项目 | 11000 | 2000 | 在建 | 2021-01 | 2023-12 | 200 | 1250 | 62.5% |  | 福建流水人家旅游发展有限公司 | 白塔乡
201 | 白塔映翠生态文旅项目 | 5300 | 2000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2024-12 | 750 | 750 | 37.5% | 4月开工 | 福建山水映翠文旅有限公司 | 白塔乡
202 | 白塔乡农村区域性养老服务中心 | 1800 | 1800 | 计划新开工 | 2023-03 | 2023-12 | 200 | 850 | 47.22% | 2月开工 | 罗源县白塔乡人民政府 | 白塔乡
203 | 浿溪中医畲药康养旅游实践基地 | 9000 | 4500 | 计划新开工 | 2023-03 | 2023-12 | 450 | 1600 | 35.56% | 3月开工 | 罗源县白塔乡人民政府 | 白塔乡
204 | 西兰乡研学旅行中心营地项目 | 10000 | 1000 | 在建 | 2021-08 | 2023-09 | 0 | 1000 | 100% | 3月竣工 | 福州军歌嘹亮教育咨询有限公司 | 西兰乡
205 | 必利农智园项目 | 8000 | 5000 | 在建 | 2022-04 | 2023-12 | 500 | 2000 | 40% |  | 福州必利智慧农业有限公司 | 西兰乡
206 | 七彩蜂巢旅游发展项目 | 5000 | 5000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2023-12 | 1000 | 3500 | 70% | 3月开工 | 福州七彩蜂文旅发展有限公司 | 西兰乡
207 | 上地村旗岗山樱花园项目 | 12950 | 2000 | 在建 | 2020-04 | 2023-12 | 180 | 765 | 38.25% |  | 罗源旗岗山旅游开发有限公司 | 飞竹镇
208 | 丰余红色文化旅游项目 | 26350 | 3000 | 在建 | 2021-08 | 2023-05 | 600 | 2450 | 81.67% |  | 罗源丰余旅游开发有限责任公司 | 飞竹镇
209 | 月半山生态农业旅游综合体项目 | 14100 | 3000 | 在建 | 2021-05 | 2023-07 | 355 | 1895 | 63.17% |  | 罗源县月半山农林科技发展有限责任公司 | 飞竹镇
210 | 漆树产业园项目 | 10000 | 1500 | 计划新开工 | 2023-04 | 2025-12 | 155 | 615 | 41% | 1月开工 | 罗源远志林业发展有限公司 | 飞竹镇
211 | 塔里洋畲家民宿文化旅游项目 | 15000 | 2000 | 计划新开工 | 2023-01 | 2024-12 | 210 | 790 | 39.5% | 1月开工 | 罗源县塔里洋蓝氏文化发展有限公司 | 飞竹镇
212 | 高山反季节特色农产品种植项目 | 15000 | 4200 | 在建 | 2021-08 | 2023-08 | 400 | 1700 | 40.48% |  | 福建省罗源县东里生态农业发展有限公司 | 霍口畲族乡
213 | 坤建大数据信息平台项目 | 5000 | 1000 | 在建 | 2021-06 | 2023-06 | 100 | 350 | 35% |  | 福建坤建科技有限公司 | 霍口畲族乡
214 | 福湖畲风文旅精品旅游项目 | 12000 | 4000 | 在建 | 2021-06 | 2023-06 | 350 | 1550 | 38.75% |  | 罗源县万普旅游开发有限公司 | 霍口畲族乡
215 | 山龙湾特色田园综合体项目 | 10000 | 3500 | 在建 | 2021-10 | 2023-10 | 300 | 1250 | 35.71% |  | 福建省罗源县山河旅游开发有限公司 | 霍口畲族乡
216 | 牛姆山登高望远休闲旅游项目 | 18000 | 3600 | 在建 | 2021-10 | 2023-10 | 400 | 1500 | 41.67% |  | 福建罗源大牛佳湖旅游开发有限公司 | 霍口畲族乡
217 | 罗源县霍口畲族乡溪樟线溪里至樟后公路工程 | 780 | 780 | 计划新开工 | 2023-01 | 2023-05 | 0 | 0 | 0% |  | 霍口畲族乡人民政府 | 霍口畲族乡
218 | 罗源县霍口乡白廷线湖头至仙洋公路改建工程 | 1052 | 1052 | 计划新开工 | 2023-02 | 2023-09 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县霍口乡仙洋村村民委员会 | 霍口畲族乡
219 | 霍口畲族乡岗尾至东宅片区村道路拓宽项目 | 5703.974 | 4000 | 计划新开工 | 2023-05 | 2024-02 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县霍口畲族乡岗尾村民委员会 | 霍口畲族乡
220 | 乡镇生活污水处理设施提升改造及配套管网建设项目 | 2300 | 2300 | 计划新开工 | 2023-06 | 2023-12 | 165 | 175 | 7.609% |  | 县住建局 | 住建局
221 | 罗源起步溪港头至余家塘段防洪工程 | 2980 | 980 | 在建 | 2022-03 | 2023-09 | 150 | 650 | 66.33% |  | 县防洪堤管理所 | 水利局
222 | 罗源县公益性公墓 | 13767 | 4000 | 计划新开工 | 2023-06 | 2025-06 | 0 | 0 | 0% |  | 县民政局 | 民政局
223 | 罗源县2023年10千伏及以下配网工程 | 7531.8 | 7531.8 | 计划新开工 | 2023-01 | 2023-12 | 391.1 | 3183.5 | 42.27% | 1月开工 | 罗源供电公司 | 罗源供电公司
224 | 西门至起步公路（官山隧道） | 27000 | 0 | 预备前期 | 2024-12 | 2026-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局
225 | 国道G228线迹头村至亿鑫钢铁段扩宽改建工程 | 65000 | 0 | 预备前期 | 2024-12 | 2027-12 | 0 | 0 | 0% |  | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 交运局
226 | 台商区外联通道（迹头至选屿段） | 30000 | 0 | 预备前期 | 2024-06 | 2027-12 | 0 | 0 | 0% |  | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 交运局