## 项目信息综合查询_1
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目功能性质 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农方式 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 年度项目实施计划批复日期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成帮扶项目资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号 | 项目建设内容 | 项目摘要
1 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年脱贫人口发展生产补助项目 | 罗源县 | 153 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 | 20250623 | 是 | 否 | 20250623 | 上级扶贫部门 | 153 | 20250623 | 竣工决算 | 20250623 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1322 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001014630292 | 其他 | 2025年脱贫人口发展生产补助项目
2 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年起步镇曹垅村山核桃种植及田园综合体项目 | 曹垅村委会 | 40 | 30.9078 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县委统战部 | 曹垅村 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250428 | 20250626 | 是 | 是 | 20250626 | 联合验收 | 30.9078 | 20250804 | 竣工决算 | 20250804 | 30.9078 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024934073 | 水果 | 2025年起步镇曹垅村山核桃种植及田园综合体项目
3 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年西兰乡西兰村畲医药产业园药材种植项目 | 西兰村委会 | 20 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县委统战部 | 西兰村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250612 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024941294 | 药材 | 2025年西兰乡西兰村畲医药产业园药材种植项目
4 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年飞竹镇丰余村产业振兴种植业建设工程 | 丰余村委会 | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 2025年飞竹镇丰余村产业振兴种植业建设工程 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001028639725 | 药材 | 2025年飞竹镇丰余村产业振兴种植业建设工程
5 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年飞竹镇洋柄村中草药种植项目 | 飞竹镇 | 50 | 50 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 县农业农村局 | 洋柄村 | 否 | 20250609 | 20250101 | 20251201 | 20250716 | 20250827 | 是 | 否 | 20250827 | 联合验收 | 50 | 20250827 | 竣工决算 | 20250827 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 21 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001028983971 | 药材 | 飞竹镇中草药野生资源丰富，适宜开发中草药种植项目。计划种植中草药约100亩，实施土地垦覆、灌溉系统等配套基础设施建设，并购置烘干机等生产设备。
6 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年霍口乡东宅村中草药种植基地项目 | 霍口乡 | 260 | 260 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 东宅村 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250103 | 20250626 | 是 | 否 | 20250704 | 联合验收 | 260 | 20250715 | 审计决算 | 20250715 | 260 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 28 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001028984517 | 药材 | 种植中草药480亩(一期已完成230亩中草药种植，期 250 亩正在进行土地平整中)建设附属建筑管理房200平米。主要种植木姜子，连翘，茯苓，麦冬，何首乌，草珊瑚，黄栀子等中草药。
7 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年中房镇食用菌大棚建设项目 | 中房镇 | 100 | 100 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 中房镇 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250106 |  | 是 | 否 | 20250710 | 联合验收 | 100 | 20250710 | 竣工决算 | 20250710 | 100 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001028985278 | 服务 | 开展土地平整、建设食用菌大棚约5亩
8 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗源县_产业发展_生产项目_2024年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施补助资金 | 罗源县 | 95.0835 | 95.0835 | 95.0835 | 0 | 95.0835 | 0 | 0 | 0 | 95.0835 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 20250101 | 20251231 | 20250526 |  |  |  | 20251217 | 联合验收 | 95.0835 | 20251217 | 竣工决算 | 20251217 | 95.0835 | 95.0835 | 0 | 95.0835 | 0 | 0 | 0 | 95.0835 | 0 | 0 | 0 | 否 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001050622847 | 粮食,粮食,其他,油菜 | 2024年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施补助资金
9 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业发展_生产项目_竹里村村晚民宿建设工程（第一期） | 竹里村委会 | 68 | 68 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 罗源县民宗局 | 竹里村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250401 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024783874 | 其他 | 拟从村民手中流转民房，以招商引资、委托经营或村集体合股等方式，对民房进行创意性改造和装修提升，发展乡村民宿，带动村民就业。
10 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业发展_生产项目_大项村凉伞松文旅产业配套道路建设工程 | 大项村委会 | 46 | 46 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 罗源县民宗局 | 白塔乡大项村 | 否 | 20250319 | 20250820 | 20251022 | 20250617 | 20250725 | 是 | 是 | 20250725 | 联合验收 | 46 | 20250725 | 竣工决算 | 20250725 | 46 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024784447 | 其他 | 建设通往金鸡山凉伞松的文旅配套道路，总长度约1公里、宽约3.5米、厚度约18厘米。
11 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年霍口乡福湖村“中国色彩”艺术研学产业配套设施建设项目 | 福湖村委会 | 27 | 27 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县委统战部 | 福湖村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250816 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024941830 | 旅游项目 | 全村民族元素氛围提升，在村内打造2-3个写生采风点。盘活闲置的古民居，建设艺术研学教室2间，完善民宿1家等艺术研学配套设施。
12 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年西兰乡洋坪村国学边休闲步道和观光露营配套、村口桥头边游客休闲配套 | 洋坪村委会 | 28 | 28 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 洋坪村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001025534245 | 其他 | 2025年西兰乡洋坪村国学边休闲步道和观光露营配套、村口桥头边游客休闲配套
13 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年白塔乡凤坂村微型智慧充电站（自营）建设项目 | 凤坂村委会 | 22 | 22 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 凤坂村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001025534599 | 其他 | 2025年白塔乡凤坂村微型智慧充电站（自营）建设项目
14 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 罗源县_产业发展_生产项目_2025年鉴江镇井水停车场建设项目 | 井水村委会 | 170 | 170 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 井水村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001025534912 | 其他 | 建设生态停车场总面积 12亩，建设停车100个，智能设备配套等。
15 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 罗源县_产业发展_加工流通项目_2025年霍口畲族乡植物香薰、精油产业第二期项目 | 福湖村委会 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县委统战部 | 福湖村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251201 | 20251203 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024933307 | 场馆面积 | 2025年霍口畲族乡植物香薰、精油产业第二期项目
16 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 罗源县_产业发展_配套设施项目_2025年西兰乡畲医药产业(林下种植基地) | 西兰乡 | 150 | 150 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 许洋村 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250311 | 20250611 | 是 | 否 | 20250706 | 联合验收 | 150 | 20250707 | 竣工决算 | 20250708 | 150 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001028986310 | 灌溉水管,黄精园套种灵芝,林下种植,路网建设,苗木培育 | 许洋村中草药野生资源丰厚，保存有鸡毛狗脊等二级保护物种，目前已有400亩种植基地，培育道地中草药种苗基地100多亩，种苗100多万株，引导村民30户参与发展种植。现计划建设相关基础设施，如:园区内的路网铺装 2700 米、种苗灌系统 34000 米、中草药粗加工坊、畲族医药展示平台等。
17 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 罗源县_产业发展_金融保险配套项目_2025年罗源县小额信贷贴息 | 罗源县 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 县小额信贷协会 |  | 20241226 | 20250101 | 20251231 | 20250101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 否 | 181 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001036375718 | 贴息补助 | 2025年罗源县小额信贷贴息
18 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年松山镇上土港村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 上土港村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 60 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029162986 | 购置店面 | 2025年松山镇上土港村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
19 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年碧里乡先锋村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 先锋村 |  | 20250101 | 20250101 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163110 | 购置店面 | 2025年碧里乡先锋村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
20 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年起步镇党林村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 党林村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 60 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163171 | 购置店面 | 2025年起步镇党林村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
21 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年洪洋乡穴里村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 穴里村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163239 | 购置店面 | 2025年洪洋乡穴里村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
22 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中房镇柏山村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 柏山村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163437 | 购置店面 | 2025年中房镇柏山村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
23 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中房镇洋里村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 洋里村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163521 | 购置店面 | 2025年中房镇洋里村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
24 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年白塔乡塔里村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 塔里村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163625 | 购置店面 | 2025年白塔乡塔里村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
25 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年西兰乡院前村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 院前村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163675 | 购置店面 | 2025年西兰乡院前村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
26 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年飞竹镇潘洋村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 潘洋村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163773 | 购置店面 | 2025年飞竹镇潘洋村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
27 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗源县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年霍口畲族乡香岭村新型农村集体经济发展（购置店面项目） | 罗源县 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 香岭村 |  | 20250101 | 20250201 | 20251231 | 20250217 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 55 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001029163921 | 购置店面 | 2025年霍口畲族乡香岭村新型农村集体经济发展（购置店面项目）
28 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 罗源县_就业项目_务工补助_2025年罗源县关于吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补 | 罗源县 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县人社局 | 县人社局 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 | 20250623 | 是 | 否 | 20250623 | 联合验收 | 22 | 20250623 | 竣工决算 | 20250623 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 393 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001028637875 | 吸纳就业 | 2025年罗源县关于吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补
29 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年白塔乡梅洋村北斗洋农田防洪护坡建设工程 | 梅洋村委会 | 18 | 18 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县委统战部 | 梅洋村 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250618 | 20250717 | 是 | 是 | 20250717 | 联合验收 | 18 | 20250717 | 竣工决算 | 20250717 | 18 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024935995 | 其他 | 2025年白塔乡梅洋村北斗洋农田防洪护坡建设工程
30 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年松山镇前房村村内道路硬化工程 | 前房村委会 | 14.6047 | 14.6047 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 县委统战部 | 前房村 | 否 | 20250319 | 20250101 | 20251231 | 20250619 | 20250718 | 是 | 是 | 20250718 | 联合验收 | 15.6143 | 20250805 | 竣工决算 | 20250930 | 14.6047 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001024940189 | 村（组）路 | 2025年松山镇前房村村内道路硬化工程
31 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年洪洋乡车溪村上岩里自然村水源建设工程 | 车溪村委会 | 20 | 17.9923 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县委统战部 | 车溪村 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250527 | 20250625 | 是 | 是 | 20250629 | 联合验收 | 17.7881 | 20251103 | 审计决算 | 20251208 | 17.9923 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024936301 | 其他 | 2025年洪洋乡车溪村上岩里自然村水源建设工程
32 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年霍口乡大王里村保岗自然村饮用水工程 | 大王里村委会 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县委统战部 | 大王里村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250513 | 20250611 | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 1 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024940480 | 其他 | 2025年霍口乡大王里村保岗自然村饮用水工程
33 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年白塔乡钟下村上大项自来水修复工程 | 钟下村委会 | 16 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县委统战部 | 钟下村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250702 | 20250811 | 是 | 否 | [7 empty] | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 1 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024940833 | 其他 | 2025年白塔乡钟下村上大项自来水修复工程
34 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗源县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年起步镇桂林村闽台非遗研学基地周边人居环境提升整治项目 | 桂林村委会 | 48 | 48 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 桂林村 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 | 20251125 | 是 | 否 | 20251125 | 联合验收 | 48 | 20251126 | 竣工决算 | 20251126 | 48 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001025368556 | 其他 | 2025年起步镇桂林村闽台非遗研学基地周边人居环境提升整治项目
35 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗源县_乡村建设行动_人居环境整治_2025年中房镇满盾村下段古民居周边人居环境整治 | 满盾村委会 | 24 | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 满盾村 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 1 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001028640422 | 其他 | 对满盾村下段古民居周边进行人居环境整治，对下段周边道路约500米及沟渠约500米进行清理，建设排污管沟约200米，对周边约20处杂乱搭建进行拆除及规整，开展微景观提升4处，提升村容村貌
36 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 罗源县_乡村建设行动_农村公共服务_2025年起步镇桂林村北山自然村路灯建设项目 | 桂林村委会 | 36.9562 | 36.9005 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县民政局 | 桂林村 | 否 | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250422 | 20250521 | 是 | 是 | 20250521 | 联合验收 | 36.9005 | 20250724 | 竣工决算 | 20250724 | 36.9005 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001014664218 | 路灯建设 | 2025年起步镇桂林村北山自然村路灯建设项目
37 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 罗源县_巩固三保障成果_教育_2025年脱贫人口雨露计划补助项目 | 罗源县 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0 | 18.3 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 各乡镇 |  | 20241216 | 20250101 | 20251231 | 20250101 | 20250313 | 是 | 否 | 20250313 | 上级扶贫部门 | 18.3 | 20250313 | 竣工决算 | 20250313 | 18.3 | 18.3 | 0 | 18.3 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 61 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001014631191 | 职业高等学历教育补助 | 2025年脱贫人口雨露计划补助项目
38 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 罗源县_其他_其他_中华一家亲·2025海峡两岸各民族欢度“三月三”暨福籽同心爱中华·福建省第十二届“三月三”畲族文化周活动 | 罗源县 | 420 | 420 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县委统战部 | 县委统战部 |  | 20241215 | 20250101 | 20251231 | 20250330 | 20250331 | 是 | 否 | 20250331 | 联合验收 | 420 | 20250331 | 竣工决算 | 20250331 | 420 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024756108 | 举办活动 | 中华一家亲·2025海峡两岸各民族欢度“三月三”暨福籽同心爱中华·福建省第十二届“三月三”畲族文化周活动
39 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 罗源县_其他_其他_2025年松山镇竹里村铸牢中华民族共同体意识系列宣传活动 | 竹里村委会 | 40.2 | 40.2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县委统战部 | 竹里村 |  | 20241215 | 20250904 | 20250919 | 20250904 | 20250919 | 是 | 否 | 20250919 | 联合验收 | 40.2 | 20250919 | 竣工决算 | 20250919 | 40.2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001024942283 | 组织活动 | 开展铸牢中华民族共同体意识主题系列宣传活动。
40 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 罗源县_其他_其他_2025年省派驻村干部领队工作经费 | 罗源县 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 起步镇 |  | 20241216 | 20250101 | 20251231 | 20250101 |  |  |  | 20251022 | 联合验收 | 10 | 20251022 | 审计决算 | 20251022 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001038075794 | 起步镇党建经费 | 2025年省派驻村干部领队工作经费
41 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 松山镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗源县-松山镇_乡村建设行动_人居环境整治_竹里村沿溪休闲空间周边配套项目 | 松山镇 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 罗源县松山镇竹里村民委员会 | 否 |  | 20250823 | 20251230 | 20250823 | 20250921 | 是 | 是 | 20250921 | 联合验收 | 60 | 20250921 | 竣工决算 | 20250921 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001035050349 | 其他 | 对谷仓画院至上竹里桥头处休闲空间进行改造提升，配置安全护栏等公共空间所需设施;铺设长约300米步道透水砖，完善休闲配套设施;对现有竹里村文化广场周边环境进行改造提升。
42 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 松山镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗源县-松山镇_乡村建设行动_人居环境整治_松山镇上杭村道路及农田灌溉水渠坍塌修复工程 | 松山镇,上杭村委会 | 22 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县农业农村局 | 松山镇上杭村民委员会 |  | 20250807 | 20251104 | 20251203 | 20251104 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 11 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047983638 | 其他 | 上杭村道路坍塌修复约100米，农田灌溉水渠坍塌修复约100米以及其他塌方清理等。
43 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 碧里乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县-碧里乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新澳东銮自然村主干道水毁路基修复工程 | 新澳村委会 | 33 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 |  | 县农业农村局 | 碧里乡新澳村委会 |  | 20251110 | 20251130 | 20251229 | 20251130 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 250 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047972030 | 村（组）路 | 修复东銮自然村村内主干道水毁路基约38米，沿路基砌外侧挡土墙长约38米、高约4米，浇筑水泥约90立方米。
44 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 碧里乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-碧里乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_溪边村大桥头溪道清淤及底部修复工程 | 溪边村委会 | 28 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 碧里乡溪边村委会 |  | 20251110 | 20251129 | 20251223 | 20251129 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 1444 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047964954 | 其他 | 因台风影响导致大桥头溪道损毁严重，需对长约200米、宽约10米的溪道进行清淤，并在溪道底部铺设石板长约50米，防止汛期溪道淤堵，确保安全度汛。
45 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 碧里乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-碧里乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_廪尾油杭自然村沟渠修复工程 | 廪尾村委会 | 28 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 碧里乡廪尾村 |  | 20251110 | 20251130 | 20251210 | 20251130 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 255 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047968409 | 其他 | 对油杭自然村村内沟渠沟底进行清淤和硬化，沟渠两侧浇筑混凝土挡墙。
46 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 碧里乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 罗源县-碧里乡_乡村建设行动_人居环境整治_牛坑村公共厕所改建工程 | 牛坑村委会 | 63.7 | 63.7 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 碧里乡牛坑村 | 否 | 20250829 | 20250929 | 20251127 | 20250929 | 20251127 | 是 | 是 | 20251127 | 联合验收 | 63.7 | 20251130 | 竣工决算 | 20251130 | 63.7 | 63.7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3284 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001050536942 | 公共卫生厕所 | 1、渔池头、磨房里、吴厝里、范厝里等公厕进行修缮改造，改造建筑面积260平方米。 2、涉及内外墙面铲除、重新粉刷、贴瓷砖，内部统一水冲槽改为隔间蹲式自主冲厕，及独立式小便槽，地面防滑砖铺贴等。
47 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 鉴江镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗源县-鉴江镇_乡村建设行动_人居环境整治_鉴江镇东湾村人居环境整治 | 东湾村委会 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县农业农村局 | 东湾村委会 | 否 | 20250725 | 20251201 | 20251231 | 20251201 | 20251218 | 是 | 是 | 20251218 | 审计部门 | 50 | 20251218 | 审计决算 | 20251218 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001051389272 | 其他 | 1.修复河道护岸长300米，清淤长度700米；2.铺设DN500双臂波纹管220米，污水检修井5座；3.村内道路硬化长度330米，宽3.5米，厚20cm，用C20混凝土。
48 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 起步镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县-起步镇_产业发展_配套设施项目_曹垅村圣殿自然村农田灌溉渠修复工程 | 起步镇 | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 罗源县农业农村局 | 罗源县起步镇曹垅村民委员会 |  |  | 20251202 | 20251216 | 20251202 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047934298 | 灌溉渠道 | 因台风损毁，泥沙淤塞，水渠塌方，影响农业灌溉，对圣殿坝头到水圣殿停下长约1300米的灌溉水渠进行修缮。
49 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 起步镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县-起步镇_产业发展_配套设施项目_杭山村团结渠修复工程 | 起步镇 | 70 | 70 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 罗源县农业农村局 | 罗源县起步镇杭山村民委员会 | 否 |  | 20250922 | 20251121 | 20250922 | 20251121 | 是 | 是 | 20251121 | 上级扶贫部门 | 70 | 20251121 | 竣工决算 | 20251121 | 70 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001050527887 | 灌溉渠道 | 进行沟渠清淤、新建沟渠以及增加挡墙高度的工作。清淤长度约4500米，宽度1米，新建120米沟渠新建1.2米高挡墙500米，宽0.3米，对沟底进行封底长度2.6公里。
50 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 起步镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗源县-起步镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_下长治村口桥底挡墙修复及灾后水沟水毁修复项目 | 起步镇 | 29 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县农业农村局 | 罗源县起步镇下长治村民委员会 |  |  | 20251202 | 20251216 | 20251202 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 522 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047851023 | 小型桥梁 | 下长治村口大桥桥底挡墙修复约150立方米及灾后水沟水毁修复长度约585米，其中水沟有宽度0.8米和0.4米。
51 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 起步镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县-起步镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_西山村饮用自来水修缮项目 | 起步镇 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县农业农村局 | 罗源县起步镇西山村民委员会 |  |  | 20251202 | 20251216 | 20251202 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 318 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047939858 | 其他 | 因受台风影响，西山村饮用自来水蓄水池被山洪冲毁、水源改道，影响村民日常生活用水。为保证村民饮用水安全，需要重建蓄水池一座，铺设饮用自来水主管DN100约400米，铺设DN75饮用水主管约700米，另铺设DN25的入户支管合计约5000米。
52 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 洪洋乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-洪洋乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_王认村樟里农田及水渠灾毁修复工程 | 王认村委会 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业局 | 王认村委会 |  | 20251103 | 20251114 | 20251231 | 20251130 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | 26 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047871389 | 其他 | 对王认村樟里农田及受灾损毁农田进行修复，新开荒农田300亩种植油菜花，修缮水渠800米。
53 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 洪洋乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-洪洋乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大目村灾毁护坡修复工程 | 大目村委会 | 23 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业局 | 大目村委会 |  | 20251103 | 20251114 | 20251231 | 20251201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 13 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047878385 | 护坡 | 修建上、下大目护坡120米。
54 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 洪洋乡 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 罗源县-洪洋乡_乡村建设行动_农村公共服务_洪洋村文化站（原客运站）建设及周边环境改造提升项目 | 洪洋村委会 | 70 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业局 | 洪洋村委会 |  | 20250725 | 20250910 | 20251009 | 20250910 | 20251009 | 是 | 是 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001050534754 | 新建文化站 | 利用原客运站服务大厅等办公场所翻新改造为洪洋村文化站，作为乡政府驻地村综合文化服务场所，建设内容包括室内改造装修、修建围墙、建设街心公园文化长廊及周边环境改造提升。
55 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 中房镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 罗源县-中房镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_显柄村饮用水提升改造工程 | 中房镇 | 70 | 70 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县中房镇人民政府 | 罗源县中房镇显柄村民委员会 |  | 20250725 | 20251012 | 20251130 | 20251012 | 20251130 | 是 | 是 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 18 | 乡村建设项目库，巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001050560942 | 其他 | 显柄主村新建1个蓄水池，铺设水管管道（大管300米，中管600米，小管1000米），新建净水设施，加装入户水表。下境自然村新建1个蓄水池、铺设水管管道（大管100米、中管200米小管300米）新建净水设施，加装入户水表，更换老化水管。水仔头自然村修缮蓄水池，自来水水管换新，铺设水管管道（大管100米、中管200米、小管300米），新建净水设施，加装入户水表
56 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 中房镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-中房镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中房镇松洋村农田基础设施修复工程项目 | 中房镇 | 50 | 50 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县中房镇人民政府 | 罗源县中房镇松洋村民委员会 |  |  | 20251125 | 20251231 | 20251125 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 6 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047990449 | 其他 | 对松洋村桥头护岸150米进行修复，配套修复涵洞1座、排灌渠等农田基础设施。
57 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 中房镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-中房镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中房镇中房村道路、停车场修复工程项目 | 中房镇 | 71 | 71 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县中房镇人民政府 | 罗源县中房镇中房村民委员会 |  |  | 20251125 | 20251231 | 20251125 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |  | 14 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047995653 | 其他 | 对中房村损毁村道、停车场进行修复改造，对原有因灾损毁道路及停车场进行破除维修约2000平方米。
58 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 中房镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗源县-中房镇_乡村建设行动_人居环境整治_满盾村公园周边配套提升项目（2025年省级衔接资金项目） | 中房镇 | 60 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 满盾村 |  | 20250528 | 20250830 | 20251231 | 20251105 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001036660660 | 其他 | 对梅桥公园、枫桥公园周边整体环境进行整治提升，铺设水电管网约200米；对地面进行平整，建设便民停车场，增设新能源充电桩;对周边边角地块、闲置区域、混乱缆线等进行整理改造，建设乡村微景观；更新破损护栏约300米。
59 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 白塔乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县-白塔乡_产业发展_配套设施项目_百丈农田灌溉水渠修复工程 | 白塔乡 | 120 | 120 | 100 | 25 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 乡村振兴办 | 白塔乡人民政府 |  | 20250730 | 20250901 | 20251231 | 20250908 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 762 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001034872973 | 灌溉渠道 | 1、凤坂铁牛栏下至板面洋长度约2.5公里；2、凤坂铁牛栏下至龙潭边长度约2.5公里。已有500年历史的两条水渠周边农田灌溉水渠修建年份已久，部分区域出现破损情况，对农田灌溉产生一定影响。为此，计划对该段水渠进行修复提升，便于村民日常耕作使用。
60 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 白塔乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县-白塔乡_产业发展_配套设施项目_钟下村紫华桥至里钟下农田护坡建设项目 | 白塔乡 | 26 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 农业农村局 | 钟下村委会 |  | 20251110 | 20251201 | 20251231 | 20251203 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 12 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047660630 | 其他 | 拟对钟下村紫华桥至里钟下路段约150米灾后农田两侧损毁护坡进行重建。
61 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 白塔乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县-白塔乡_产业发展_配套设施项目_百丈村排洪沟建设项目 | 白塔乡 | 26 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 农业农村局 | 百丈村委会 |  | 20251110 | 20251201 | 20251231 | 20251203 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 16 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047663002 | 其他 | 拟对百丈村第四小组15号至16号房屋灾毁路段合理规划线路，开挖建设长约50米、宽 1.5 米、深 1.5 米的排洪沟。
62 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 白塔乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县-白塔乡_产业发展_配套设施项目_石别村下宅自然村河道护坡建设工程 | 白塔乡 | 26 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 农业农村局 | 石别村委会 |  | 20251110 | 20251201 | 20251231 | 20251203 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 6 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001047665642 | 其他 | 拟对石别村部至下宅自然村路段约150米灾后损毁河道护坡进行修复。
63 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 白塔乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗源县-白塔乡_产业发展_配套设施项目_长基村蝴蝶坝引水灌溉工程 | 白塔乡 | 75 | 75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 农业农村局 | 长基村委会 |  | 20250725 | 20250725 | 20251231 | 20251201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 |  | 15 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001050528112 | 灌溉渠道 | 修建际下至后坂总长度约1000米砼引水灌溉渠。
64 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 西兰乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 罗源县-西兰乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭头村为顺厝至前坪宫村道硬化及村道路灯工程 | 西兰乡 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业局 | 岭头村 |  |  | 20251204 | 20251231 | 20251201 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047659377 | 其他 | 修复灾毁道路350米并安装路灯35盏。
65 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 飞竹镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-飞竹镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_飞竹镇刘洋村水毁河道及耕地修复工程 | 飞竹镇 | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县乡村振兴局 | 刘洋村委会 | 否 | 20251110 | 20251124 | 20251205 | 20251124 | 20251205 | 是 | 是 | 20251205 | 联合验收 | 15 | 20251205 | 竣工决算 | 20251205 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047728629 | 刘洋村河道驳岸 | 拟对飞竹镇刘洋村水毁河道实施驳岸修复约200米，并恢复河道旁耕地耕作功能。
66 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 飞竹镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 罗源县-飞竹镇_乡村建设行动_人居环境整治_仓前守善自然村池塘及水毁地带灾后修复项目 | 飞竹镇 | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 罗源县乡村振兴局 | 仓前村委会 | 否 | 20251106 | 20251124 | 20251205 | 20251124 | 20251203 | 是 | 是 | 20251205 | 联合验收 | 15 | 20251205 | 竣工决算 | 20251205 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047652765 | 其他 | 拟对仓前村中心池塘及守善自然村苏维埃政府旧址前池塘进行灾后修复，清理淤泥、疏浚水道、加固补漏，修复池塘四周损毁栏杆，对部分水毁地带进行修复加固。
67 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 霍口乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 罗源县-霍口乡_产业发展_加工流通项目_南乾村碾米厂（大米加工厂）建设项目 | 南墘村委会 | 60 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 南墘村民委员会 | 否 | 20250725 | 20251029 | 20251212 | 20251029 | 20251212 | 是 | 是 | 20251212 | 联合验收 | 60 | 20251215 |  | 20251215 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 69 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 4500001050535168 | 碾米厂房 | 建设约200米的碾米厂房，并采购相关碾米设备、包装设备。
68 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 霍口乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 罗源县-霍口乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_霍口乡王廷洋村水利水毁修复项目 | 王庭洋村委会 | 23.5919 | 23.5919 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 王廷洋村民委员会 | 否 | 20251106 | 20251127 | 20251228 | 20251127 |  | 是 | 是 | 20251210 | 联合验收 | 23.5919 | 20251210 | 竣工决算 | 20251210 | 23.5919 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 69 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 4500001047925280 | 其他 | 1、小园自来水管网受损，管网直径75mm，需修复约4km。 2、半山路底下凹陷塌方，需修复约60米。 3、半山防洪堤损毁，需修复约30米。